## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 6 созыва на 2018 год
Округ 18
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | План мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | План (уточнённый) |  |  | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый
2018 | 1 | 18-027 | Построить в г.Оби водоотведение (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Повышение производительности КНС-1 в рамках инвестиционной программы МУП г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 годы" (плата за подключение). | [5 empty] | 29520 | 29520 | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 2 | 18-030 | Построить школу в п. Геодезия (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Строительство школы в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015 - 2025 годы". |  |  | 411795.3 | 5000 |  |  | 416795.3 | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 3 | 18-042 | Реконструкция электрических подстанций в городе Обь, что позволит избежать постоянных отключений электроэнергии у населения (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | В рамках ВЦП "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2024 года" разработка ПСД и СМР трансформаторной подстанции ул.Береговая. |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 4 | 18-052 | Ремонт или строительство ФАП с. Красномайское (с. Красномайское) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Красномайский государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы". |  |  | 11988.8 |  |  |  | 11988.8 | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Новосибирского района
2018 | 5 | 18-067 | Строительство дороги, соединяющей с. Верх-Тула и с. Ленинское (с. Верх-Тула и с. Ленинское.) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Ремонт автомобильной дороги "1 км а/д "Н-2123"-Верх - Тула - Ленинское -ОБЬГЭС" на участке 0+000 - 9+100, общей протяженностью 3,8 км, в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах". |  |  | 19475.2 |  |  |  | 19475.2 | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Новосибирского района
2018 | 6 | 18-072 | Строительство новой школы (школа работает в две смены, обучается 880 детей, количество учеников превышает почти в два раза) (Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Строительство школы в с. Верх-Тула в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015 - 2025 годы". В 2018 годы планируется разработка ПСД. |  |  | 6600 |  |  |  | 6600 | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 7 | 18-086 | Улучшение холодного водоснабжения в городе Обь (недостаточный напор воды у абонентов) (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Строительство магистрального водовода г.Обь Д 500 мм протяженностью 6,67 км в рамках инвестиционной программы МУП г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2015-2019 годы" | [5 empty] | 385 | 385 | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 449859.3 | 9500 | 0 | 29905 | 489264.3
Территория: Не учитывается