## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 1
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 01-002 | Бурение скважины в с. Петропавловка 1-я (Петропавловский 1-й сельсовет с. Петропавловка 1-я) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» выполнено строительство скважины глубиной 48 метров, производительностью 6 м3/час. |  |  | 1885.51 | 99.238 |  |  | 1984.748 | Выполнен | 2017 | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 2 | 01-003 | Бурение скважины в с. Таган (Таганский сельсовет с. Таган) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» 14.11.2017 заключено соглашение между Фондом модернизации и развития муниципальных образований Новосибирской области и администрацией Таганского сельсовета Чановского района, работы будут выполнены в 2018 году. ПСД выполнена. |  |  | 6767.63 | 375 |  |  | 7142.63 | Выполняется | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 3 | 01-006 | Возобновить финансирование программы "Школьная крыша". На территории района 22 образовательных учреждения нуждаются в ремонте крыш (на сумму 21 465,7 тыс. руб.) (с. Кыштовка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Кыштовский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровель в Кыштовской СОШ № 1 на площади 4521,2 кв. м, Кыштовской СОШ № 2 на площади 300,21 кв. м, Ново-Майзасской СОШ на площади 1620,2 кв. м, Чернаковской ООШ на площади 735 кв. м. |  |  | 7628.1 | 401.76 |  |  | 8029.86 | Выполняется | 2017 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 4 | 01-007 | Возобновить финансирование программы "Школьное окно". На территории района 14 образовательных учреждений нуждаются в замене окон (на сумму 8 500 тыс. руб.) (с. Кыштовка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Кыштовский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Кыштовской СОШ - 89 шт., в Усманской СОШ - 14 шт. |  |  | 3246.3 | 170.82 |  |  | 3417.12 | Выполняется | 2017 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 5 | 01-010 | Выделение средств на укрепление материально-технической базы детской школы искусств с. Кыштовка (с. Кыштовка ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Кыштовский | Панферов Андрей Борисович | По данным ОМС наказ в стадии исполнения, приобретено 11 сдвоенных хореографических станков. | [5 empty] | 50 | 50 | Выполняется | 2017 | Администрация Кыштовского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 6 | 01-011 | Выполнить ремонт дороги до д. Тюменка (Яркульский сельский совет д. Тюменка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | Выполнен капитальный ремонт на "56 км а/д "Н-3118" - Чаинка - Тюменка" на участке км 12+930 - км 14+650 протяженностью 1,72 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 29242.75 |  |  |  | 29242.75 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 7 | 01-013 | Газификация населенных пунктов Землянозаимского сельского совета (Землянозаимский сельсовет с. Земляная Заимка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | По данным ОМС выполнение наказа нецелесообразно в соответствии с социальными нормативами и нормами потребности (численность жителей Землянозаимского сельсовета составляет 1120 чел., расстояние до газопровода - 21 км). | [7 empty] | Нецелесообразно | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 8 | 01-020 | Защебенить дорогу от с. Сибирцево 2 -ое до с. Венгерово (Сибирцевский 2-й сельсовет с. Сибирцево - 2) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | Выполнены работы за счет содержания автомобильных дорог, по устройству покрытия на а/д 52 км а/д "К-02" - Филошенка, км 39+500 - км 49+900 (выборочно), км 12+700 - км 12+900 протяженностью 0,67 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Венгеровского района
2017 | 9 | 01-021 | Защебенить дорогу от с. Усть-Изес до с. Венгерово (Усть-Изесский сельсовет с. Усть-Изес) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович, Семенюк Александр Васильевич | Выполнены работы за счет содержания автомобильных дорог, по устройству покрытия на а/д 52 км а/д "К-02" - Филошенка км 12+900 - 14+533 (выборочно) протяженностью 0,5 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». Неисполнение плана по реконструкции автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" на участке км 1+847 - км 4+357 протяженностью 2,5 км объясняется отсутствием проектно-сметной документации на выполнение дорожно-строительных работ. |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Венгеровского района
2017 | 10 | 01-023 | Капитальный ремонт внутрипоселенческой дороги протяженностью 1,5 км д. Новоказарино (Копкульский сельский совет д. Новоказарино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В д. Новоказарино отремонтировано 300 м дороги. Работы выполнены за счет средств местного бюджета Копкульского сельсовета Купинского района. |  |  |  | 600 |  |  | 600 | Выполняется | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 11 | 01-024 | Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Осинцево (Старокарачинский сельсовет д. Осинцево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | Капитальный ремонт ДК выполняется за счет дополнительных средств 2016 года в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы. Завершение работ планируется в 2018 году. |  |  | 2972.73 | 156.46 |  |  | 3129.19 | Выполняется | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 12 | 01-026 | Капитальный ремонт Дома Культуры в с. Чумашки (Копкульский сельский совет с. Чумашки) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | Капитальный ремонт ДК (ремонт танцевального зала, замена окон, пола, установка санузлов, утепление тамбура и входной двери) выполнен за счет дополнительных средств 2016 года в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 600 | 31.6 |  |  | 631.6 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 13 | 01-030 | Капитальный ремонт здания Дома Культуры в с. Малокрасноярка (Малокрасноярский сельский совет с. Малокрасноярка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Кыштовский | Панферов Андрей Борисович | Завершен капитальный ремонт ДК в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Кыштовского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 14 | 01-031 | Капитальный ремонт кровли в Клубе Досуга д. Шаитик (Чаинский сельский совет д. Шаитик) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | Произведен капитальный ремонт кровли в клубе досуга в д. Шаитик в рамках реализации ГП НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы". |  |  | 350 |  |  |  | 350 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 15 | 01-033 | Капитальный ремонт кровли Михайловского клуба досуга (Чаинский сельский совет д. Михайловка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | Капитальный ремонт кровли выполнен в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 300 |  |  |  | 300 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 16 | 01-034 | Капитальный ремонт МКОУ Яркульская СОШ (замена отопления, замена окон) (Яркульский сельский совет с. Яркуль) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в МКОУ Яркульская СОШ - 96 шт. |  |  | 2543.7 | 147.8 |  |  | 2691.5 | Выполняется | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 17 | 01-035 | Капитальный ремонт отопления в Клубе Досуга д. Шаитик (Чаинский сельский совет д. Шаитик) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" выполнен капитальный ремонт отопления в клубе Досуга в д. Шаитик Чаинского сельсовета. |  |  | 775.7 | 40.8 |  |  | 816.5 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 18 | 01-036 | Капитальный ремонт Сибирской ООШ (замена кровли, окон, дверей) (Сибирский сельский совет пос. Сибирский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Сибирской ООШ Купинского района - 42 шт. |  |  | 912.1 | 82.7 |  |  | 994.8 | Выполняется | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 19 | 01-037 | Капитальный ремонт системы отопления КДЦ "Сибирское" (Сибирский сельский совет пос. Сибирский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" произведен капитальный ремонт системы отопления КДЦ в п. Сибирский. |  |  | 350 | 18.4 |  |  | 368.4 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 20 | 01-039 | Капитальный ремонт Чаинской СОШ (замена окон, ремонт кровли) (Чаинский сельский совет с. Чаинка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли Чаинской СОШ на площади 1547 кв. м. |  |  | 3973.6 | 85.6 |  |  | 4059.2 | Выполняется | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 21 | 01-047 | Получение бесплатного лечения в детском санатории "Озеро Карачи" для детей сотрудников МБОУ Старокарачинская СОШ (с. Старые Карачи) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | По данным ОМС Получено 2 путёвки учителем МБОУ Старокарачинская СОШ (Новикова Е.А.). Работа по обеспечению детей путевками в оздоровительные учреждения проводится на регулярной основе. Выделение бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения Новосибирской области в порядке очередности по месту жительства детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных семей производится в рамках ГП НСО «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы». Размер субсидии для организации отдыха и оздоровления детей Чановского района Новосибирской области составил в 2017 году 2590,0 тыс.рублей. Всего для отдыха и оздоровления детей, проживающих в Чановском районе, в 2017 году было выделено 336 путевок. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2017 | 22 | 01-049 | Предусмотреть в областном бюджете денежные средства на программу "Безопасность образовательных учреждений", включающую средства системы видеонаблюдения и "тревожную кнопку". На территории района 25 образовательных учреждений нуждаются в этой программе (с. Кыштовка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Кыштовский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город в Новосибирской области на 2016-2021 годы" в 30 образовательных организациях Кыштовского района установлены системы видеонаблюдения и система оповещения "Стрелец мониторинг". |  |  | 2241 | 118 |  |  | 2359 | Выполняется | 2017 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 23 | 01-051 | Приобретение компьютеров в МКОУ Тюменская ООШ (Яркульский сельский совет д. Тюменка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | Наказ выполнен, за счет средств местного бюджета в 2017 году приобретен компьютер. |  |  |  | 22.25 |  |  | 22.25 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 24 | 01-058 | Реконструкция детского сада (отопление, крыша, окна, пол, детская площадка) (с. Старые Карачи) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровель на площади 904 кв.м и замена 85 оконных блоков в детском саду с. Старые Карачи. |  |  | 3445.14 | 176.8 |  |  | 3621.94 | Выполняется | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 25 | 01-062 | Реконструкция насосно-фильтровальной станции в п. Новояркуль (Озерокарачинский сельсовет п. Новояркуль) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | В 2017 году выполнены работы по проектированию насосно-фильтровальной станции (НФС) в п. Новояркуль Чановского района в рамках государственной программы Новосибирской области "Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы". |  |  | 4838.5 | 171.5 |  |  | 5010 | Выполняется | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 26 | 01-063 | Реконструкция районного Дома культуры (с. Кыштовка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Кыштовский | Семенюк Александр Васильевич | Капитальный ремонт ДК за счет дополнительных средств 2016 года выполняется в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 950 | 50 |  |  | 1000 | Выполняется | 2017 | Администрация Кыштовского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 27 | 01-069 | Реконструкция уличной дорожной сети с. Старый Тартас, ул. Чкалова, Коминтерна, братьев Гавриловых с. Новый Тартас (Новотартасский сельсовет с. Новый Тартас) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" проведен ремонт а/д по ул. Центральной в с. Старый Тартас, протяженность участка - 0,5 км. |  |  | 2849.99 | 150 |  |  | 2999.99 | Выполняется | 2017 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 28 | 01-071 | Ремонт автомобильной дороги от с. Земляная Заимка до трассы "Байкал" (Землянозаимский сельсовет с. Земляная Заимка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "19 км а/д "Н-2901" - Земляная Заимка, Чаны - Песчаное Озеро (участок от трассы М-51 до поворота на с. Земляная Заимка)" на участке км 13+160-км 15+000 площадью 7735 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 3220 |  |  |  | 3220 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Чановского района
2017 | 29 | 01-077 | Ремонт дома культуры в с. Земляная Заимка (Землянозаимский сельовет с. Земляная Заимка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | Капитальный ремонт ДК выполняется в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 1882 | 99 |  |  | 1981 | Выполняется | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 30 | 01-078 | Ремонт дороги от с. Вознесенка до с. Венгерово (Вознесенский сельсовет с. Вознесенка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | Выполнен планово-предупредительный ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) (участок от с. Венгерово до с. Вознесенка)" участок км 130+700 - км 134+700 (выборочно); км 132+520 - км 133+500 (выборочно) площадью 14546,35 кв. м и 2599,2 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 8318.53 |  |  |  | 8318.53 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Венгеровского района
2017 | 31 | 01-084 | Ремонт здания филиала МБУ "Комплексный центр" (стационарное отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов) (р.п. Чаны) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | Выполнен частично. Проведены ремонтные работы по обшивке части здания, уложены дорожки, тротуары. | [5 empty] | 560 | 560 | Выполняется | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2017 | 32 | 01-086 | Ремонт кровли на здании средней общеобразовательной школы (п. Новопреображенка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт карниза здания Новопреображенской СШ - 60 п. м. |  |  | 120 | 30 |  |  | 150 | Выполнен | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 33 | 01-087 | Ремонт крыши во второй Петропавловской СОШ (Петропавловский 2-ой сельсовет с. Петропавловка 2-ая) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли 2-й Петропавловской СОШ на площади 700 кв. м. |  |  | 857.1 | 45.1 |  |  | 902.2 | Выполнен | 2017 | Администрация Венгеровского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 34 | 01-088 | Ремонт крыши детского сада (с. Заречье) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли в детском саду с. Заречье на площади 590 кв. м. |  |  | 1000 | 52.7 |  |  | 1052.7 | Выполнен | 2017 | Администрация Венгеровского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 35 | 01-089 | Ремонт крыши здания МКОУ Венгеровская СОШ № 1 (с. Венгерово ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли в Венгеровской СОШ № 1 на площади 425 кв. м. |  |  | 500 | 26.3 |  |  | 526.3 | Выполнен | 2017 | Администрация Венгеровского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 36 | 01-090 | Ремонт крыши здания МКОУ Шипицинская СОШ (Шипицинский сельсовет с. Шипицино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли Шипицинской СОШ на площади 1319,9 кв. м. |  |  | 1615.1 | 85 |  |  | 1700.1 | Выполнен | 2017 | Администрация Венгеровского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 37 | 01-091 | Ремонт крыши и фундамента Дома Культуры в с. Новониколаевка (Новониколаевский сельский совет д. Новониколаевка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | Ремонт крыши и фундамента ДК, замена 17 окон выполнены в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 1283 | 76.6 |  |  | 1359.6 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 38 | 01-093 | Ремонт крыши Новониколаевской СОШ (Новониколаевский сельский совет д. Новониколаевка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли в Новониколаевской СОШ на площади 512 кв. м. |  |  | 1011.2 | 70.7 |  |  | 1081.9 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 39 | 01-102 | Строительство внутрипоселковых дорог (п. Новояркуль) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" выполнен ремонт а/д по ул. Степной, ул. Олимпийской в п. Новояркуль (протяженность 1,6 км). Финансирование указано в отчете по наказу 01-123. По данным ОМС в 2017 году дороги поставлены на кадастровый учёт. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 40 | 01-103 | Строительство водозаборной скважины в д. Лукошино (Лягушинский сельский совет д. Лукошино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» выполнено строительство водозаборной скважины, глубиной 980 метров производительностью 25 м3/час, водопроводная сеть протяженностью 937,0 метров. |  |  | 18114.9 | 1076.15 |  |  | 19191.05 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 41 | 01-106 | Строительство водопроводной сети в д. Черниговка (Блюдчанский сельсовет д. Черниговка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | В 2016 году выполнен ремонт водопровода протяженностью 1500 м за счет средств местного бюджета - 150 тыс. рублей. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 42 | 01-109 | Строительство водопровода в ауле Кошкуль (аул Кошкуль) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | По данным ОМС разработана ПСД, выполнена госэкспертиза, в 2018 г. планируется строительство, стоимость работ 18850 тыс. рублей. |  |  |  | 576 |  |  | 576 | Выполняется | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 43 | 01-123 | Строительство и капитальный ремонт дорог в р.п. Чаны, протяженностью - 20 км, в к.п. Озеро Карачи - 15 км, п. Моховое - 3 км, населенные пункты - 10 км. Продолжить строительство асфальтированной дороги Чаны-Блюдчанское (р.п. Чаны) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" выполнены: ремонт а/д по ул.Лермонтова, ул. Ломоносова, ул. Дзержинского, ул. Коммунистической, ул. Ленина, ул. М.Горького, ул. Некрасова в р.п.Чаны (протяженность 3,6 км); строительство а/д по ул. Солнечной и ул. Молодежной в п.Моховое (протяженность 0,65 км); ремонт а/д в Озеро-Карачинском сельсовете: а/д по ул. Степной, ул. Олимпийской в п. Новояркуль (протяженность 1,6 км), а/д по ул. Северной в п. Кирзавод (протяженность 1,5 км), а/д по ул. Школьной в к.п. Озеро-Карачи (протяженность 0,4 км). |  |  | 74536.61 | 3922.96 |  |  | 78459.57 | Выполняется | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 44 | 01-125 | Строительство культурно-досугового центра (п. Озеро Карачи) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | По данным ОМС в 2017 году выполнена экспертиза ПСД. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 45 | 01-128 | Строительство модульной котельной на заречной стороне с. Кыштовка (с. Кыштовка ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Кыштовский | Панферов Андрей Борисович | В 2017 году за счет средств инвестора проведена замена котлов на более мощные в котельной №6 (заречная сторона с. Кыштовка). Выполнены работы по подключению к котельной №6 потребителей от котельных (д/с «Березка, котельной филиала д/с «Березка», котельной №3 СПТУ) с целью их закрытия. Данных о сумме затрат инвестор не предоставил. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Кыштовского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 46 | 01-130 | Строительство моста через протоку Кожурла (Новониколаевский сельский совет с.Новорозино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В 2017 году выполнено строительство мостового перехода через протоку Кожурла на а/д "Купино - Новониколаевка - Новорозинская переправа" на участке км 40+200 мост протяженностью 247,3 п.м / подходы - 0,61207 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 12779.7 |  |  |  | 12779.7 | Выполнен | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Купинского района
2017 | 47 | 01-145 | Строительство станции водоподготовки в с. Сибирцево - 1 (Сибирцевский 1-й сельсовет с. Сибирцево - 1) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» выполнено строительство модульной станции водоподготовки, производительностью 1 м3/час. |  |  | 1649.86 | 86.84 |  |  | 1736.7 | Выполнен | 2017 | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 48 | 01-147 | Строительство ФАПа в д. Лукошино (Лягушинский сельский совет д. Лукошино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | Построен ФАП в рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». Благоустройство территории планируется в 2018 году. |  |  | 7846.9 | 1 |  |  | 7847.9 | Выполнен | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 49 | 01-151 | Улучшение материально-технической базы компьютерного класса Старокарачинской СОШ (с. Старые Карачи) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | По данным ОМС наказ выполнен в 2016 году, приобретен один компьютер за счет средств местного бюджета - 50,0 тыс. рублей. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 50 | 01-152 | Установить светильники по ул. Некрасова, д. 30, кв. 32 (не поставлены после замены столбов) (р.п. Чаны) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | По данным ОМС наказ выполнен. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 51 | 01-155 | Установка модуля очистки в д. Красноярка и бурение скважины (Петропавловский 1-й сельсовет д. Красноярка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | Реализация в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». Сроки исполнения наказа перенесены на 2018 год. Проектировщики устраняют замечания госэкспертизы. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 52 | 01-160 | Финансирование капитальных ремонтов образовательных учреждений района, на сумму 48 500 тыс. руб. (с. Кыштовка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Кыштовский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровель в Кыштовской СОШ № 1 на площади 4521,2 кв. м, Кыштовской СОШ № 2 на площади 300,21 кв. м, Ново-Майзасской СОШ на площади 1620,2 кв. м, Чернаковской ООШ на площади 735 кв. м; произведена замена оконных блоков в Кыштовской СОШ - 89 шт., в Усманской СОШ - 14 шт. Финансирование указано в отчетах по наказу 01-006 - по ремонту кровель, 01-007 - по замене оконных блоков. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 53 | 01-161 | Щебенение школьных маршрутов (с. Кыштовка ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №1, Кыштовский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" выполнен ремонт автомобильных дорог в с. Кыштовка по ул. Пролетарская (0,9 км), ул. Лесная (1,1 км), ул. Октябрьская (0,163 км). |  |  | 12018.98 | 648.45 |  |  | 12667.43 | Выполняется | 2017 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 54 | 01-166-5 | Включить р.п. Чаны и п. Озеро Карачи в областную целевую программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» | мероприятие | 2017 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | В 2017 году расселено 2,78 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселено 155 человек за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (поступили в бюджет муниципальных образований в 2016 году). | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 224826.63 | 9695.528 | 0 | 610 | 235132.158
Территория: Не учитывается