## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 10
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 10-001 | Благоустройство МО 10,0 млн. руб. в год, имеется ПСД (Коченёвский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Благоустройство привокзальной площади в р.п. Коченево, придомовой территории многоквартирных домов по ул. Школьная, д. 46а, 46б, ул. Юбилейная, д. 3, 5, 9 в р.п. Коченево в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 3314.26 | 734.77 | 6155.04 |  | 10204.07 | Выполнен | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 2 | 10-002 | Бурение скважин в количестве 8 шт. 24,0 млн. руб., имеется ПСД (р.п. Коченёво) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнено строительство водозаборной скважины глубиной 65 метров, производительностью 16 м3/час, станции водоподготовки, производительностью 1 м3/час в р.п. Чик по ул. Комсомольская Коченевского района Новосибирской области. Выполнены работы по повышению производительности водозабора в р.п. Коченёво Коченёвского района Новосибирской области, глубиной 90 метров, производительностью 40 м3/час. Реализация наказа осуществлялась в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 23404.2 | 1231.8 |  |  | 24636 | Выполнен | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 3 | 10-003 | Бурение скважины 3,0 млн. руб., имеется ПСД (с. Шагалово) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнено строительство водозаборной скважины с водоподготовкой, производительностью 10 м3/час, установка станции водоподготовки, производительностью 1 м3/час в с. Шагалово Коченевского района Новосибирской области . Реализация наказа осуществлялась в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 5146 | 271 |  |  | 5417 | Выполнен | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 4 | 10-005 | Внутрипоселенческие дороги (МО Иткульского сельсовета с. Иткуль, 2 км.) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт а/д по ул. Комсомольская в с. Иткуль в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". Протяженность отремонтированного участка составила 0,2 км. |  |  | 390.82 | 15.18 |  |  | 406 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 5 | 10-007 | Газификация поселений: р.п. Коченёво, с. Прокудское, р.п. Чик, с. Чистополье. 87,0 млн. руб. в год (Коченёвский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Введено в эксплуатацию 11,6 км газораспределительных сетей. Газоснабжение многоквартирных жилых домов №5, №9, №15 по ул.В. Терешковой и жилых домов по ул. Садовая р.п. Чик; реконструкция газопроводов низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Октябрьская р.п. Чик; газоснабжение жилых домов по ул. Полевая в с. Прокудское; газоснабжение жилых домов ул. Ипподромская, ул. Щербакова, ул. Малая, ул. Воинская в р.п. Коченево; газоснабжение жилых домов по ул. Калинина, Тургенева, Садовая, Фабричная, Трудовая, Победы, Толстого в р.п. Коченёво. |  |  | 12846.14 | 1649.38 | 4999.96 |  | 19495.48 | Выполнен | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 6 | 10-009 | Завершение ремонта дороги от с.Ужаниха до с.Базово 7 км. Источник финансирования ОБ (Базовский сельсовет, от с.Ужаниха до с.Базово 7 км) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "Чулым - Ужаниха - Базово (участок от Ужанихи до Базово)" на участках км 53+000 - км 59+000; км 70+000 - км 75+000 площадью 32100 кв.м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 | Выполнен | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 7 | 10-010 | Капитальный ремонт Большеникольского КДЦ (с.Большеникольское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Проведены ремонтные работы по замене отопительной системы, дверей в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 490 | 25.8 |  |  | 515.8 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 8 | 10-011 | Капитальный ремонт дорог 3,0 млн. руб. в год (Целинный сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт ул.Школьная п. Малореченка протяженностью 554 м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 998.1 | 52.53 |  |  | 1050.63 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 9 | 10-012 | Капитальный ремонт дорог 2,0 млн. руб. в год (Леснополянский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт ул. Сельская с. Лесная Поляна протяженностью 507 м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 769.5 | 40.5 |  |  | 810 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 10 | 10-014 | Капитальный ремонт дорог 2,0 млн. руб. в год (Шагаловский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт ул.Новая в с. Шагалово протяженностью 332 м в рамках государственной программы Новосибирской областью «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 544.4 | 28.7 |  |  | 573.1 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 11 | 10-015 | Капитальный ремонт дорог 5,0 млн. руб. в год (р.п. Чик) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт ул.Комсомольская в р.п. Чик протяженностью 380 м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 1623.8 | 85.5 |  |  | 1709.3 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 12 | 10-017 | Капитальный ремонт дорог 2,0 млн. руб. в год (Краснотальский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт ул. Проезд № 1 в п. Бармашево протяженностью 480 м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 965.9 | 50.8 |  |  | 1016.7 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 13 | 10-018 | Капитальный ремонт дорог 2,0 млн. руб. в год (п. Рыбачий) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт а/д «К-12» п. Рыбачий - НСТ - «Луговое» - НСТ «Заря» - НСТ «Аква», протяженностью 550 м, в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 981.75 | 51.67 |  |  | 1033.42 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 14 | 10-020 | Капитальный ремонт дорог 2,0 млн. руб. в год (Поваренский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт а/д по ул. Большой в с. Поваренка протяженностью 546 м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах". |  |  | 877.34 | 46.18 |  |  | 923.52 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 15 | 10-021 | Капитальный ремонт дорог 2,0 млн. руб. в год (Прокудский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт а/д по ул. Политотдельской, ул. Вокзальной в с. Прокудское протяженностью 1200 м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 4100 | 283.43 |  |  | 4383.43 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 16 | 10-022 | Капитальный ремонт дорог 2,0 млн. руб. в год (Совхозный сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт а/д по ул. Лесная в с. Белобородово протяженностью 480 м на общую сумму 995,0 тыс. рублей, в том числе 945,25 тыс. рублей - областной бюджет, 49,75 тыс. рублей - местный бюджет. Погашена кредиторская задолженность за работы по ремонту а/д по ул. Приозерная в д. Троицк протяженностью 1450 м, выполненные в 2016 году на общую сумму 1077,4 тыс. рублей, в том числе 1023,5 тыс. рублей - областной бюджет, 53,9 тыс. рублей - местный бюджет. |  |  | 1968.75 | 103.65 |  |  | 2072.4 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 17 | 10-024 | Капитальный ремонт дорог 2,0 млн. руб. в год (Кремлёвский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Погашена кредиторская задолженность за выполненный в 2016 году ремонт а/д по ул.Садовой, Маяковского в с. Новокремлевское протяженностью 669 м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 1000 | 478.6 |  |  | 1478.6 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 18 | 10-025 | Капитальный ремонт дорог 2,0 млн. руб. в год (Крутологовский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт ул. Московская, ул. Искринская в с.Вахрущево Коченевского района протяженностью 430 м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 878.5 | 21.25 |  |  | 899.75 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 19 | 10-026 | Капитальный ремонт дорог 3,0 млн. руб. в год (Новомихайловский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт а/д по ул. Советская в с. Новомихайловка Коченевского района протяженностью 463 м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 845.09 | 44.47 |  |  | 889.56 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 20 | 10-028 | Капитальный ремонт дорог 19,0 млн. руб. в год (р.п. Коченёво) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт а/д по пер. Безымянному в р.п. Коченево протяженностью 880 м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 5301.7 | 279 |  |  | 5580.7 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 21 | 10-029 | Капитальный ремонт дороги М-51 – Крутологово, 5 км 10,0 млн. руб. (Крутологовский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен планово-предупредительный ремонт а/д "1408 км а/д "М-51" - Крутологово" на участках км 6+500 - км 10+000 (выборочно); км 18+750 - км 21+000 (выборочно); км 26+000 - км 28+000 площадью 63000 кв.м, в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 18720.89 |  |  |  | 18720.89 | Выполнен | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 22 | 10-033 | Капитальный ремонт Чикманского КДЦ (с.Чикман) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Капитальный ремонт Чикманского КДЦ за счет дополнительных средств, выделенных в 2016 году, в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 419.22 | 22 |  |  | 441.22 | Выполнен | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 23 | 10-034 | Обеспечение жильем многодетных семей 10,0 млн. руб. в год (Коченёвский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы". |  |  | 7281.75 | 383.25 |  |  | 7665 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 24 | 10-036 | Подготовить и направить в Государственную Думу РФ законодательную инициативу по отключению услуг ЖКХ злостным неплательщикам (Коченёвский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | МЖКХиЭ НСО направлено уведомление депутату Законодательного Собрания Новосибирской области об инициировании законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 25 | 10-045 | Приобретение модульных ФАП (с. Речник) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Построен ФАП в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». Ввод объекта планируется в 2018 году. |  |  | 7820.38 |  |  |  | 7820.38 | Выполняется | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Коченевского района
2017 | 26 | 10-047 | Программа «Кровля образовательных учреждений» 12,0 млн. руб. в год (Коченёвский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" проведен ремонт кровли Коченевской СОШ № 13 на площади 2814 кв.м. |  |  | 8721.8 | 1346.29 |  |  | 10068.09 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 27 | 10-048 | Программа «Служебное жилье» 7,0 млн. руб. в год (Коченёвский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Приобретена одна квартира ст. Дупленская, ул. Северная д. 4, кв. 2, Коченевского района Новосибирской области для учителя МКОУ Дупленской СОШ. |  |  |  | 730 |  |  | 730 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 28 | 10-049 | Программа «Школьное окно образовательных учреждений» 6 млн. руб., имеется ПСД (Коченёвский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков Мирнинской СОШ - 25 шт, Овчинниковской СОШ - 49 шт. |  |  | 1967.6 | 74.24 |  |  | 2041.84 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 29 | 10-050 | Продолжение программы «Чистая вода» 25,0 млн. руб., Источник финансирования ОБ, МБ, Проект (г.Чулым) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнено строительство водозаборной скважины для водоснабжения "Чулым-3" города Чулыма Чулымского района Новосибирской области, глубиной 230 метров, производительностью 10 м3/час со станцией водоподготовки, производительностью 10 м3/час в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 7504.25 | 394.97 |  |  | 7899.22 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 30 | 10-057 | Реконструкция отопительной системы МКУК «Осиновский КДЦ» (п.Осиновский ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Проводилась реконструкция отопительной системы МКУК "Осиновский КДЦ" в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 2134 | 112.3 |  |  | 2246.3 | Выполнен | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 31 | 10-058 | Ремонт д/сада в с.Большеникольское (с.Большеникольское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | В 2016 году произведен частичный ремонт канализации. Отсутствует техническая возможности для полной реализации наказа из-за закрытия д/сада на основании приказа МКОУ Большеникольской средней общеобразовательной школы от 29.09.2017 №102. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 32 | 10-060 | Ремонт автодороги а/д «Байкал» - с. Кабинетное, 1 км. (Кабинетный сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д а/д "1337 км а/д "М-51" - Кабинетное - Илюшино (участок от трассы М-51 до Кабинетного)" на участке км 0+000 - км 1+000 (выборочно) площадью 8050 кв. м, в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 3960 |  |  |  | 3960 | Выполнен | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 33 | 10-063 | Ремонт внутрипоселковых дорог (Кабинетный сельсовет, с. Кабинетное ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнялись работы по ремонту а/д по ул. Хуторской в с. Кабинетное в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". Протяженность отремонтированного участка составила 1,092 км. |  |  | 4215.3 | 128.62 |  |  | 4343.92 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 34 | 10-067 | Ремонт внутрипоселковых дорог в п.Осиновский 3 км. (п.Осиновский ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнен ремонт а/д по ул. Молодежной в п. Осиновский в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". Протяженность отремонтированного участка составила 0,28 км. |  |  | 3422.29 | 180.12 |  |  | 3602.41 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 35 | 10-068 | Ремонт внутрипоселковых дорог 9 км. (с.Чикман) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Работы выполнялись по ремонту а/д по ул.Больничной в с.Чикман в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". Протяженность отремонтированного участка составила 1,092 км. Работы в 2017 году выполнялись в счет лимитов 2018 года. Из лимитов 2017 года оплачено 50,00 тыс. рублей из областного бюджета и 57,78 тыс. руб. из местного бюджета. |  |  | 50 | 57.78 |  |  | 107.78 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 36 | 10-073 | Ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Базово и п. Алексеевка, 12 км. 24,0 млн. руб., Источник финансирования ОБ, Проект (п. Алексеевка, с. Базово) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | В 2016 году проводился ремонт а/д по ул. Береговой в п. Базово, ул. Сибирской и ул. Зеленой в п. Алексеевка протяженностью 1,5 км в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах в счет лимитов 2017 года. В 2017 году ремонт автомобильных дорог не проводился. |  |  | 2822.3 | 110.55 |  |  | 2932.85 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 37 | 10-076 | Ремонт кровли в Базовской СОШ 2,5 млн. руб., Источник финансирования ОБ (с.Базово) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" проведен ремонт кровли Базовской СОШ на площади 1650 кв.м. |  |  | 2158.3 | 111.7 |  |  | 2270 | Выполнен | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 38 | 10-077 | Ремонт кровли д/сада в с.Базово 1,2 млн. руб., Источник финансирования ОБ (с.Базово) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" проведен ремонт кровли детского сада с.Базово на площади 134 кв.м. |  |  | 70.5 | 5.3 |  |  | 75.8 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 39 | 10-078 | Ремонт кровли и замена окон в Большеникольской СОШ (с.Большеникольское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Большеникольской СОШ - 103 шт. |  |  | 2339 | 114.5 |  |  | 2453.5 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 40 | 10-080 | Ремонт Чикманской СОШ с заменой окон (с.Чикман) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Чикманской СОШ - 32 шт. |  |  | 512.8 | 27 |  |  | 539.8 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 41 | 10-081 | Скважина с насосно-импульсной станцией (с.Чикман) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнено строительство водозаборной скважины в с. Чикман Чулымского района Новосибирской области, производительностью 15 м3/час и станции водоподготовки, производительностью 1 м3/час в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 8110 | 429.05 |  |  | 8539.05 | Выполнен | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 42 | 10-082 | Спортивное ядро в г.Чулыме - стадион, - крытая хоккейная коробка, 63,0 млн. руб., Источник финансирования ОБ, МБ, Проект, экспертиза (г.Чулым) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" в г. Чулым начаты работы по реконструкции стадиона. Выполнены земляные работы, планировка участка, устройство дренажной системы футбольного поля и ливневой канализации, отсыпка щебнем и песком с уплотнением, устройство наружных сетей связи, частичное бетонирование основания трибуны, закупка металла для монтажа трибуны. |  |  | 18250.8 | 1221.2 |  |  | 19472 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 43 | 10-083 | Строительство 2-х котельных мощностью 4,5 МВТ 50,0 млн. руб., ПСД нет (р.п. Коченёво) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Котельная (ул. Восточная): ПСД разработана, есть заключение экспертизы, документация передана в Фонд модернизации МО НСО с целью заключения соглашения; Котельная (ул. Юбилейная): ПСД разработана. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 44 | 10-098 | Строительство дороги Шагалово-Приозерное, 6,7 км 60,0 млн. руб., ПСД в работе (Шагаловский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнена реконструкция а/д «Шагалово- Приозерное» протяженностью 4630 м, ремонт дороги протяженностью 2100 м. в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 52446.67 | 821.42 | 46112.43 |  | 99380.52 | Выполнен | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 45 | 10-103 | Строительство и ремонт внутрипоселковых дорог 40,0 млн. руб., Источник финансирования ОБ, МБ, Проект (г.Чулым) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Выполнялся ремонт а/д по ул. Матросова, ул. Северная, ул. Советская-Калинина, ул. Трудовая, ул. Ударная, ул. П.Полянского г. Чулым в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. Протяженность отремонтированных участков составила 7,298 км. |  |  | 16004.5 | 804.09 |  |  | 16808.59 | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 46 | 10-104 | Строительство КДЦ в с.Прокудское (ввод 2017г.) 169,0 млн. руб., имеется ПСД, освоено 40 млн. руб. (с. Прокудское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Завершение строительства КДЦ в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". В ходе 2017 года осуществлялась оплата строительно-монтажных работ. Завершение работ планируется в 2018 году. |  |  | 90000 | 972.98 |  |  | 90972.98 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 47 | 10-108 | Строительство лыжной базы в р.п.Коченево 20,0 млн. руб., имеется ПСД (р.п. Коченёво) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | По согласованию с МО и курирующими депутатами ЗС НСО в рамках исполнения наказа выполнена реконструкция линии электроснабжения для безопасного и безаварийного функционирования ЛДС в р.п. Чик Коченевского района. Строительство лыжной базы будет выполнено силами и средствами МО в период 2018-2021 годов. |  |  | 3766.57 | 198.24 |  |  | 3964.81 | Выполняется | 2017 | Администрация Коченевского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 48 | 10-115 | Строительство силовой 10 кВт Чулым-3 (13 км.) 7,0 млн. руб., Источник финансирования ОБ, МБ, Проект (г.Чулым) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | В 2017 году силами АО "РЭС" построена ВЛ 10 кВ протяженностью 7,81 км для резервного питания жителей г. Чулым-3. В январе 2018 г. резервная ВЛ-10 кВ от ПС Спутник введена в работу. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 49 | 10-119 | Устройство модульного ФАПа (с.Чикман) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарев Валентин Викторович | Строительство ФАПа в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы". Объект введен в эксплуатацию. |  |  | 7890.01 |  |  |  | 7890.01 | Выполнен | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 349035.18 | 13739.81 | 57267.43 | 0 | 420042.42