## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 13
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 13-010 | Газификация д.Шибково (Шибковский сельсовет д.Шибково) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Строительство газопровода осуществляется в рамках подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области в 2015-2022 годы". ПСД разработана. Подана заявка в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. В 2017 году был достроен газопровод в д. Шибково по улицам 2-я Лесная, Озерная за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 685 |  |  | 685 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 2 | 13-017 | Завершить работы по водоснабжению в п.Советский (п.Советский Быстровский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Строительство водопровода по улицам Школьной, Садовой, Почтовой в п.Советский Искитимского района Новосибирской области в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 5072.7 | 267 |  |  | 5339.7 | Выполнен | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 3 | 13-021 | Замена окон в школе п. Маяк на пластиковые стеклопакеты (п. Маяк Совхозный сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в школе п.Маяк - 70 шт. |  |  | 1800.2 | 94.7 |  |  | 1894.9 | Выполнен | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 4 | 13-022 | Капитальный ремонт школы с.Преображенка (замена окон, ремонт входной группы, кровли и фасада здания (с.Преображенка Преображенский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" проведен ремонт кровли в школе с. Преображенка на площади 805 кв.м. |  |  | 3394.6 | 178.7 |  |  | 3573.3 | Выполнен | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 5 | 13-023 | Комплексный ремонт Заковряжинской участковой больницы (с. Заковряжино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Проводился капитальный ремонт Заковряжинской участковой больницы в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 968.13 |  |  |  | 968.13 | Выполняется | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 6 | 13-037 | Провести капитальный ремонт Дома культуры с.Улыбино (замена окон, ремонт кровли). ПСД имеется (с.Улыбино Улыбинский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Капитальный ремонт ДК с. Улыбино в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области"на 2015-2020 годы за счет дополнительных средств 2016 года. |  |  | 3700 | 194.7 |  |  | 3894.7 | Выполнен | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 7 | 13-040 | Провести капитальный ремонт школы п.Первомайский (ремонт кровли, замена окон) (п.Первомайский Улыбинский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" проведен ремонт кровли в школе п.Первомайский на площади 400 кв.м. |  |  | 1221.1 | 64.2 |  |  | 1285.3 | Выполняется | 2017 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 8 | 13-043 | Продолжить выделение субсидий для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010г №102 «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области» (Черепановский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Реализация мероприятий в рамках постановления Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010 № 102 "О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных района Новосибирской области". Средства областного бюджета в виде субсидий доведены до получателей (жителей) Черепановского района Новосибирской области в сумме 3200,00 тыс. рублей. |  |  | 3200 |  |  |  | 3200 | Выполняется | 2017 | Администрация Черепановского района, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 9 | 13-049 | Реконструкция автомобильной дороги Красный Камешок – Ключики (с. Ключики) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "8 км а/д "Н-2404" - Красный Камешок - Ключики (участок от с. Красный Камешок до с. Ключики)" на участке км 20+630 - км 21+400 площадью 5390 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 3400 |  |  |  | 3400 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Сузунского района
2017 | 10 | 13-055 | Реконструкция клуба в р.п. Дорогино. 2016 г. (р.п.Дорогино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Ремонтные работы ДК в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области"на 2015-2020 годы за счет дополнительных средств 2016 года. |  |  | 370 | 19.5 |  |  | 389.5 | Выполнен | 2017 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 11 | 13-056 | Реконструкция МКДОУ «Сузунский детский сад № 2» (р.п. Сузун) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Разработана проектно-сметная документация. |  |  |  | 796 |  |  | 796 | Выполняется | 2017 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 12 | 13-057 | Реконструкция спортзала в клубе р.п. Посевная. 2016 – 2017 г. (р.п.Посевная) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Ремонтные работы ДК в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области"на 2015-2020 годы " за счет дополнительных средств 2016 года. |  |  | 399 | 21 |  |  | 420 | Выполнен | 2017 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 13 | 13-059 | Ремонт Бобровской участковой больницы (с. Бобровка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Проводился капитальный ремонт Бобровской участковой больницы в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 479.64 |  |  |  | 479.64 | Выполняется | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 14 | 13-065 | Ремонт Шарчинской участковой больницы (с. Шарчино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Выполнялся капитальный ремонт Шарчинской участковой больницы в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 499.93 |  |  |  | 499.93 | Выполняется | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 15 | 13-068 | Строительство автомобильной дороги Шарчино – Маюрово (С. Шарчино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах по обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог, выполнена реконструкция а/д "Шарчино-Маюрово" В-2413 (II пусковой комплекс). Общая протяженность - 7,1 км, в т.ч. в 2017 году - 3,7 км. Оплачена кредиторская задолженность за выполненные в 2016 году работы по реконструкции а/д "Шарчино-Маюрово" В-2413 (I пусковой комплекс) на общую сумму 35253,44 тыс. рублей. |  |  | 38534.27 | 1560 | 36995.202 |  | 77089.472 | Выполнен | 2017 | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 16 | 13-074 | Строительство здания больницы в р.п. Дорогино. 2016 – 2017 г. (р.п.Дорогино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Реализация мероприятий по техническому присоединению к электрическим сетям. Выполнение строительных работ. В ходе 2017 года выполнены работы по генеральному проектированию внеплощадочных инженерных сетей. Получены технические условия на подключение объекта к электрическим сетям. |  |  | 567.44 |  |  |  | 567.44 | Выполняется | 2017 | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 17 | 13-085 | Строительство спортивного комплекса в р.п. Сузун (р.п. Сузун) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В рамках исполнения наказа в 2017 году проведены мероприятия по включению объекта в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Получено подтверждение софинансирования из средств федерального бюджета в размере 30,0 млн. рублей на 2018 год. Основные мероприятия по строительству будут проведены в 2018 году. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Сузунского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 63607.01 | 3880.8 | 36995.202 | 0 | 104483.012