## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 14
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 14-010 | Газификация города Черепаново. До 2020 г. (г.Черепаново) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Администрацией г. Черепаново построен газопровод низкого давления от ГРП № 26, протяженностью 3,05 км с подключением к газу 80 домовладений, стоимость объекта по результатам состоявшегося аукциона составила 5,216 млн. руб.. |  |  |  | 5216 |  |  | 5216 | Выполняется | 2017 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 2 | 14-017 | Капитальный ремонт межпоселенческой трассы - Борково (13 км) (Борковский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "53 км а/д "К-15" - Борково" на участках км 0+000 - км 7+000; км 12+000 - км 14+000 (выборочно) площадью 6615 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 | Выполнен | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Маслянинского района
2017 | 3 | 14-019 | Организовать заготовительные пункты по приему скота и птицы у населения (р.п. Маслянино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Начиная с 2017 года данное мероприятие не реализуется в рамках ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы", так как согласно постановления Правительства РФ от 29.12.2016 №1528 оказание поддержки заявителям осуществляется через уполномоченные банки в форме льготного кредитования. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Маслянинского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2017 | 4 | 14-024 | Продолжить выделение субсидий для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010 №102 «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области». (Общие наказы) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Реализация мероприятий в рамках постановления Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010 № 102 "О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных района Новосибирской области". Средства областного бюджета в виде субсидий доведены до получателей (жителей) Черепановского района Новосибирской области в сумме 3200,00 тыс. рублей. |  |  | 3200 |  |  |  | 3200 | Выполняется | 2017 | Администрация Черепановского района, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 5 | 14-027 | Разрешить отпуск древесины (валежника) населению (р.п. Маслянино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Реализация плана мероприятий по исполнению наказа осуществляется в рамках текущей деятельности. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Маслянинского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2017 | 6 | 14-032 | Ремонт Дома Культуры в деревне Малая Томка (Малотомский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Завершение капитального ремонта ДК в раках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет дополнительных средств 2016 года. |  |  | 200 | 10.5 |  |  | 210.5 | Выполнен | 2017 | Администрация Маслянинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 7 | 14-033 | Решение экологической проблемы в связи с работой асфальтного завода по близлежащим улицам Алтайская, Майская и др. (р.п. Маслянино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Решена многолетняя проблема загрязнения атмосферы выбросами асфальтного завода. Этот производственный объект переведён на газовое топливо, что подтверждается актом приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 25.09.2017 г. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Маслянинского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2017 | 8 | 14-041 | Строительство модульного ФАПа в деревне Нововоскресенка, 2018 г. (Карасевский сельсовет с. Ново-Воскресенка.) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Строительство ФАПа в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области на 2013-2020 годы". |  |  | 7900 |  |  |  | 7900 | Выполнен | 2017 | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 9 | 14-044 | Строительство спортивного зала и столовой для МАОУ «СОШ №3 г. Черепаново». 2016г. (г.Черепаново) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" проводились работы по подготовке строительства столовой в МАОУ СОШ № 3 г. Черепаново. Проведены инженерные коммуникации, проводятся работы по возведению фундамента. Реализация наказа будет продолжена в 2018 году. |  |  | 888.38 | 314 |  |  | 1202.38 | Выполняется | 2017 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 10 | 14-045 | Строительство ФАПов в п. Майский, Отважный и Бариново.2016, 2017 и 2018 г. ( Майский сельсовет п. Майский, Отважный и Бариново) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Строительство ФАПа в п. Майский в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области на 2013-2020 годы". Объект введен в эксплуатацию. |  |  | 8988.3 |  |  |  | 8988.3 | Выполняется | 2017 | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 11 | 14-047 | Установка вышки сотовой связи в с.Борково (Борковский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | По проекту "500+" построены 103 точки ШПД к сети Интернет (подключено 100 домохозяйств и 3 социально значимых объекта), построено АМС высотой 29 м, услугами сотовой связи обеспечены все жители населенного пункта (634 человека). Областной проект "500+" реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». |  |  | 7857.2 | 413.5 |  |  | 8270.7 | Выполнен | 2017 | Администрация Маслянинского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2017 | 12 | 14-048 | Установка вышки сотовой связи в с.Дубровка (Дубровский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | По проекту "500+" построены 84 точки ШПД к сети Интернет (подключено 80 домохозяйств и 4 социально значимых объекта), построено АМС высотой 29 м, услугами сотовой связи обеспечены все жители населенного пункта (595 человек). Областной проект "500+" реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». |  |  | 6182.2 | 325.4 |  |  | 6507.6 | Выполнен | 2017 | Администрация Маслянинского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2017 | 13 | 14-049 | Установка пластиковых окон в детской группе развития в с.Дубровка (Дубровский сельсовет) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в детской группе развития в с. Дубровка - 7 шт. |  |  | 122.3 | 6.4 |  |  | 128.7 | Выполнен | 2017 | Администрация Маслянинского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 14 | 14-052 | Финансирование кредиторской задолженности за строительство водопровода в селе Огнева-Заимка 2016 г. (Огнево-Заимковский сельсовет, с. Огнева-Заимка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Обеспечено водоснабжение жилых домов в с. Огнева Заимка Черепановского района Новосибирской области в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 16712.7 | 611.2 |  |  | 17323.9 | Выполнен | 2017 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 15 | 14-054-5 | Реконструкция ЦРБ | Мероприятия 2017 года | 2017 | Округ №14, Маслянинский | Мороз Иван Григорьевич | Работы по ограждению территории ГБУЗ НСО "Маслянинская ЦРБ" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области на 2013-2020 годы". |  |  | 5539.06 |  |  |  | 5539.06 | Выполняется | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 60590.14 | 6897 | 0 | 0 | 67487.14