## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 19
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 19-003 | Благоустроить внутриквартальную территорию дома № 4 по ул. Кошурникова (с асфальтировкой) (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | Выполнено благоустройство, проезд 535,6 м2, ремонт тротуара 100,8 м2, в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 701.65 |  |  |  | 701.65 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 2 | 19-022 | Выполнить благоустройство и озеленение двора дома № 12а по Электрозаводскому проезду (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | Выполнено благоустройство, проезд 752,2 м2, ремонт тротуара 15,2 м2 в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 933.19 |  |  |  | 933.19 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 3 | 19-025 | Выполнить капитальный ремонт здания школы № 82 (ул. Гоголя, 195), включая строительство пристройки спортивного зала к указанной школе (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 82 (ул. Гоголя, 195) на 228 мест выполнен (акт от 31.01.2017). В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" ведется строительство пристройки (спортивный зал). Завершить строительство объекта "Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школы) по ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе" на 472 места планируется в 2018 году. |  |  | 39097.6 | 59172.3 |  |  | 98269.9 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 4 | 19-026 | Выполнить капитальный ремонт приемного отделения и фасада здания старого корпуса городской клинической больницы № 12 (ул. Трикотажная, № 49/1) (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | Выполнены работы по капитальному ремонту цоколя здания и ремонту помещений подвала здания терапевтического корпуса в рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 3071.82 |  |  |  | 3071.82 | Выполняется | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 5 | 19-027 | Выполнить комплексное благоустройство двора дома № 3 по ул. 25 лет Октября (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | Выполнено благоустройство, проезд 284,49 м2, ремонт тротуара 17,0 м2, в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 488.51 |  |  |  | 488.51 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 6 | 19-029 | Выполнить комплексное благоустройство двора дома № 5 по ул. 25 лет Октября (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | Выполнено благоустройство, проезд 249,8 м2, ремонт тротуара 15,0 м2 в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 389.87 |  |  |  | 389.87 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 7 | 19-039 | Для привлечения детей к занятиям спортом оборудовать во дворе дома № 26 по ул. Селезнева спортивную площадку для игры в футбол, волейбол, баскетбол (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" в 2017 году мероприятия по устройству спортивной площадки для игровых видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол) по ул. Селезнева, 26/1 в г. Новосибирске выполнены в полном объеме. Смена адреса согласована с депутатом. |  |  | 1588.7 |  |  |  | 1588.7 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 8 | 19-061 | Отремонтировать единственный проезд к дому № 19 по пр. Дзержинского со стороны проспекта Дзержинского (между домом № 23 по пр. Дзержинского и сквером) (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | Выполнено благоустройство, проезд 584,7 м2 в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 639.39 |  |  |  | 639.39 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 9 | 19-065 | Отремонтировать тротуар по ул. 25 лет Октября от границы Дзержинского и Калининского районов до поликлиники по ул. Авиастроителей, № 3 (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | В 2017 году выполнен ремонт тротуара по ул. 25 лет Октября от границы Дзержинского и Калининского районов до поликлиники по ул. Авиастроителей, № 3 (Дзержинский район) в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы. |  |  |  | 1774.45 |  |  | 1774.45 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 10 | 19-073 | Произвести санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома № 26 по ул. Селезнева для обеспечения безопасности жителей (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | Выполнен снос деревьев, 9 шт. |  |  |  | 30 |  |  | 30 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 11 | 19-084 | Установить детский городок во дворе дома № 49 по пр. Дзержинского (Дзержинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | Установлен 1 игровой комплекс и 4 игровых элемента. |  |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 46910.73 | 61076.75 | 0 | 0 | 107987.48