## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 2
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 02-015 | Капитальный ремонт Дома культуры в с.Усть-Тарка (с.Усть-Тарка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Усть-Таркский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | Капитальный ремонт ДК (ремонт зрительного и танцевального залов, фойе) выполнен за счет дополнительных средств 2016 года в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 3783 | 198.6 |  |  | 3981.6 | Выполняется | 2017 | Администрация Усть-Таркского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 2 | 02-017 | Капитальный ремонт средней школы в с. Новопервомайское (с. Новопервомайское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли на площади 700 кв. м в школе с. Новопервомайское. |  |  | 1410.29 | 74.23 |  |  | 1484.52 | Выполняется | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 3 | 02-023 | Организовать подвоз воды в дома (Село Новопесчаное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Умербаев Игорь Равильевич | Построена станция водоподготовки в селе Новопесчаное в рамках подпрограммы "Безопасность ЖКХ" государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах". |  |  | 2903.48 | 152.82 |  |  | 3056.3 | Выполнен | 2017 | Администрация Чистоозерного района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 4 | 02-031 | Продолжение реформирования системы ЖКХ в р.п.Чистоозерное (р.п.Чистоозерное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | По данным ОМС проведены работы по строительству водопроводных сетей (6,1 км), замене теплосетей (0,5 км) при поддержке Фонда модернизации ЖКХ. Оплачена кредиторская задолженность за выполненные в 2016 году работы по строительству водозаборной скважины в р.п. Чистоозерное по ул. Энергетиков (8106,2 тыс. руб.). |  |  | 13595.2 | 3423.5 |  |  | 17018.7 | Выполняется | 2017 | Администрация Чистоозерного района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 5 | 02-035 | Продолжение строительства внутрихозяйственной дорожной сети с твердым покрытием по направлению «Яркуль – Мартыново» (Усть-Таркский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Усть-Таркский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "24 км а/д "Н-2806" - Яркуль - Мартыново" на участках км 16+900-18+590; км 24+000 - км 24+359 площадью 12291,83 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 6168.62 |  |  |  | 6168.62 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Усть-Таркского района
2017 | 6 | 02-041 | Произвести ремонт крыши и фасада Дома культуры (Деревня Орловка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Умербаев Игорь Равильевич | Капитальный ремонт ДК (замена кровли, ремонт фасада) выполнен в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы. |  |  | 1746 | 119 |  |  | 1865 | Выполнен | 2017 | Администрация Чистоозерного района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 7 | 02-043 | Реконструкция автодорог «992-й км автодороги М-51 Купино-Карасук» (Чистоозёрный район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | В 2017 году выполнена реконструкция а/д "992 км а/д "М-51 - Купино - Карасук" на участке ПК 00+00 ‒ км ПК 20+00 протяженностью 2,0 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 66419.76 |  |  |  | 66419.76 | Выполнен | 2017 | Администрация Чистоозерного района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 8 | 02-044 | Реконструкция автомобильной дороги «187-й км автодороги К-01-Резино» (Усть-Таркский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Усть-Таркский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | В 2017 году выполнена реконструкция а/д "187 км а/д "К-22" - Резино" на участках км (ПК) 0+000 (0+00) ‒ км (ПК) 14+155 (141+55) протяженностью 14,2 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах» (подпрограмма "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"). |  |  | 167809.54 |  | 161107.16 |  | 328916.7 | Выполнен | 2017 | Администрация Усть-Таркского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 9 | 02-045 | Реконструкция автомобильной дороги «992-й км автодороги М-51 – Купино – Курасук» (в границах Татарского района) (Татарский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | В 2017 году выполнены: реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51"-Купино-Карасук" на участке км 33+880,31 - км 36+343 общей протяженностью 2,463 км на сумму 63525,96 тыс.руб.; планово - предупредительный ремонт автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино-Карасук" на участке км 22+000 - км 24+354 общей площадью 16483,72 кв. м на сумму 7911,25 тыс. руб. в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 71437.21 |  |  |  | 71437.21 | Выполняется | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 10 | 02-048 | Ремонт дорог по ул. Тополиная, Зеленая, Береговая (Казачемысский сельсовет с.Казачий Мыс) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Умербаев Игорь Равильевич | Выполнен ремонт а/д по ул. Береговой в с. Казачий Мыс протяженностью 0,62 км, в том числе 0,5 км выполнено в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" на сумму 1065,69 тыс. рублей (1000,0 тыс. рублей - областной бюджет, 65,69 тыс. рублей - местный бюджет) и 0,12 км на сумму 100,0 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета. |  |  | 1000 | 165.69 |  |  | 1165.69 | Выполнен | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 11 | 02-050 | Ремонт дороги к кладбищу (500 метров) (Табулгинский сельсовет поселок Табулга) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Умербаев Игорь Равильевич | В 2017 году проведены работы по устройству земляного полотна автомобильной дороги и нарезка кюветов за счет средств местного бюджета. Ведутся кадастровые работы по постановке на кадастровый учет автомобильной дороги. |  |  |  | 20 |  |  | 20 | Выполняется | 2017 | Администрация Чистоозерного района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 12 | 02-051 | Ремонт кровли ангара для техники историко–краеведческого музея в г. Татарске (г. Татарск) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | Капитальный ремонт музея (включая часть работ по ремонту кровли ангара) выполнен в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 2059 | 108.4 |  |  | 2167.4 | Выполняется | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 13 | 02-052 | Ремонт кровли в средней школе с. Красноярка (с. Красноярка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли на площади 987 кв. м в школе с. Красноярка. |  |  | 1681.79 | 88.52 |  |  | 1770.31 | Выполнен | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 14 | 02-053 | Ремонт кровли сельских Домов культуры в с. Новомихайловка, с. Николаевка, с. Увальское, с. Новотроицк (с. Новомихайловка, с. Николаевка, с. Увальское, с. Новотроицк) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | Капитальный ремонт ДК с Новомихайловка (ремонт кровли) выполнен за счет дополнительных средств 2016 года в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 3133 | 164.9 |  |  | 3297.9 | Выполнен | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 15 | 02-055 | Ремонт крыши, установка пластиковых окон в школе (Казачемысский сельсовет с.Казачий Мыс) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Умербаев Игорь Равильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в школе с. Казачий Мыс - 36 шт. |  |  | 781.81 | 41.15 |  |  | 822.96 | Выполняется | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 16 | 02-057 | Ремонт межпоселенческой дороги с щебёночным покрытием: «Казаткуль – Новоалександровка» (Татарский район ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "17 км а/д "К-01" - Новоалександровка" на участке км 2+000-км 8+011 площадью 36064 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 6040 |  |  |  | 6040 | Выполнен | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Татарского района
2017 | 17 | 02-058 | Ремонт межпоселенческой дороги с щебёночным покрытием: «Николаевка – Зубовка» (Татарский район ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | Выполнены работы за счет содержания автомобильных дорог, по устройству покрытия на 51 км а/д "Н-2504" - Зубовка - Николаевка (участок от с. Николаевка до с. Зубовка) км0+000 - км км 1+000 протяженностью 1,0 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 2300 |  |  |  | 2300 | Выполняется | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 18 | 02-060 | Ремонт перекрытия крыши здания и замена окон на пластиковые в МКОУ Новокулындинская школа (Новокулындинский сельсовет с.Новая Кулында) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Умербаев Игорь Равильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли на площади 1100 кв. м и заменены 17 оконных блоков в Новокулындинской школе. |  |  | 3052.5 | 160.6 |  |  | 3213.1 | Выполняется | 2017 | Администрация Чистоозерного района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 19 | 02-061 | Ремонт твердого покрытия по ул. Озерной в н.п. Тайлаково (Лопатинский сельсовет с.Лопатино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Умербаев Игорь Равильевич | Выполнен ремонт а/д по ул. Озерной в д. Тайлаково протяженностью 0,5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". |  |  | 1425 | 556.93 |  |  | 1981.93 | Выполняется | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 20 | 02-063 | Реорганизовать детское дошкольное учреждение путем присоединения к школе (Село Новопесчаное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Умербаев Игорь Равильевич | По данным ОМС проведены работы по переоборудованию кабинетов МКОУ "Новопесчанская СОШ", в которые переведена дошкольная группа, ранее размешавшаяся в отдельном здании. |  |  |  | 1548.4 |  |  | 1548.4 | Выполнен | 2017 | Администрация Чистоозерного района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 21 | 02-067 | Строительство автодороги с щебеночным покрытием до с. Новопокровка (Чистоозёрный район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "30 км а/д "Н-3118"- Канавы, Чистозерное - Купино (старое направление К-01) участок от р.п. Чистоозерное до поворота на с. Новопокровка)" на участке км 27+036-29+000 площадью 11784 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 6416.54 |  |  |  | 6416.54 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Чистоозерного района
2017 | 22 | 02-068 | Строительство в р.п.Чистоозерное крытой ледовой хоккейной коробки (р.п.Чистоозерное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | По инициативе муниципалитета в 2017 году проведены мероприятия по формированию земельного участка для строительства объекта. Выполнены предпроектные проработки. Со стороны ДФКиС НСО оказано содействие в подготовке технологического задания на проектирование. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Чистоозерного района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 23 | 02-071 | Строительство дороги от с. Неудачино до разъезда 2850 (отсыпка гравием) (Неудачинский сельсовет с.Неудачино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Умербаев Игорь Равильевич | В 2016 году на участке "28 км а/д "Н-2505" протяженностью 0,5 км выполнены работы по восстановлению профиля с добавлением материала на общую сумму 1117,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 24 | 02-073 | Строительство дороги первой фермы по улицам Центральная, Зеленая (Табулгинский сельсовет поселок Табулга) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Умербаев Игорь Равильевич | Выполнен ремонт а/д по ул. Центральной в п. Табулга протяженностью 0,6 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". |  |  | 1632.71 | 87.1 |  |  | 1719.81 | Выполнен | 2017 | Администрация Чистоозерного района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 25 | 02-075 | Строительство дороги с асфальтобетонным покрытием на участках Чистоозерное-Татарск и Чистоозерное-Купино. Газификация р.п. Чистоозерное (Раб. поселок Чистоозерное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Умербаев Игорь Равильевич | Выполнены работы по устройству недостающего освещения участка дороги "992 км а/д "М-51" – Купино - Карасук" (р.п. Чистоозерное) км 77+582-км 79+940 протяженностью 2358 п. м (освещение р.п. Чистоозерное) в рамках государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах». |  |  | 3696.14 |  |  |  | 3696.14 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Чистоозерного района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 26 | 02-076 | Строительство дороги с твердым покрытием от с. Киевка до д. Богдановка (д. Богдановка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | Выполнены работы за счет содержания автомобильных дорог, по устройству покрытия на 4 км а/д "Н-2506" - Киевка, Татарск - Красноярка (участок от с. Киевка до с. Богдановка) км 2+000 - км км 12+000 (выборочно) протяженностью 1,7 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Татарского района
2017 | 27 | 02-077 | Строительство здания районной библиотеки в с.Усть-Тарка (с.Усть-Тарка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Усть-Таркский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | В связи с перераспределением площадей в районном ДК для размещения фондов районной библиотеки наказ утратил актуальность. | [7 empty] | Нецелесообразно | 2017 | Администрация Усть-Таркского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 28 | 02-078 | Строительство и замена водопроводных сетей в рамках программы «Чистая вода» в с. Северотатарское (с. Северотатарское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» выполнены работы по устройству водопроводной сети 15,54 км. |  |  | 4767.771 | 240.4 | 4604.9 |  | 9613.071 | Выполнен | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 29 | 02-081 | Строительство пешеходного тротуара по ул. Комсомольской от центра до моста (Усть-Таркский сельсовет с. Усть-Тарка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Усть-Таркский | Умербаев Игорь Равильевич | Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, восстановление кюветов пешеходных тротуаров по ул. Комсомольская и ул. Дзержинского (0,65 км) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". |  |  | 2996.07 | 157.69 |  |  | 3153.76 | Выполняется | 2017 | Администрация Усть-Таркского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 30 | 02-082 | Строительство пожарного депо в с.Яркуль-Матюшкино (с.Яркуль-Матюшкино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Усть-Таркский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | По данным ОМС наказ выполнен в 2016 году. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Усть-Таркского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 31 | 02-084 | Субсидирование строительства жилья на центральных усадьбах для специалистов сельскохозяйственного производства (Усть-Таркский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Усть-Таркский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | В 2017 году в сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения по Новосибирской области в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" был включен Мартьянов Тимур Геннадьевич, являющийся работником АПК и выбравший способ улучшения жилищных условий - строительство жилого дома. В соответствии с условиями программы ему предоставлена социальная выплата в размере 1101,0 тыс. рублей. |  |  | 433.74 |  | 667.2641 |  | 1101.0041 | Выполнен | 2017 | Администрация Усть-Таркского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 32 | 02-085 | Увеличение доли устойчивой проводной и беспроводной телефонной связи в сельской местности (Татарский район ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | 13 населенных пунктов Татарского района попали в федеральный проект устранения "цифрового неравенства". Из них: в 2015 году построены точки доступа к сети Интернет в следующих населённых пунктах: Козловка, Константиновка, Красноярка, Лопатино, Неудачино, Никулино, Первомихайловка, Рождественка, Ускюль; в 2017 году построены точки доступа к сети Интернет в следующих населённых пунктах: Казаткуль, Успенка, Кочневка, Новотроицк. В рамках проекта "500+" в 2017 году обеспечены услугами ШПД 340 физических лиц и 17 социально значимых объектов в населенных пунктах: Николаевка, Новомихайловка, Зубовка, Увальское. Областной проект "500+" реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». Обеспечение услугами сотовой связи населенных пунктов Татарского района: Зубовка, Николаевка, Увальское, Константиновка, Ускюль будет возможным в случае выделения дополнительного финансирования. |  |  | 27000 | 1422 |  |  | 28422 | Выполняется | 2017 | Администрация Татарского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2017 | 33 | 02-086 | Увеличение доли устойчивой проводной и беспроводной телефонной связи в сельской местности (Усть-Таркский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Усть-Таркский | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | 8 населенных пунктов Усть-Таркского района попали в федеральный проект устранения "цифрового неравенства". В 2017 году построены точки доступа к сети Интернет в следующих населённых пунктах: Камышево, Богословка. В рамках проекта 500+ в 2017 году построено 367 точек ШПД (354 домохозяйства и 13 социально-значимых объектов) в н.п.: Октябрьский, Козино, Яркуль-Матюшкино. Выполнено строительство АМС в н.п. Яркуль, 420 жителей обеспечены доступом к услугам сети мобильной связи. Областной проект "500+" реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». Обеспечение услугами сотовой связи населенных пунктов Усть-Таркского района: Еланка, Козино, Яркуль-Матюшкино, Новоникольск, Новосилиш, Угуй будет возможным в случае выделения дополнительного финансирования. |  |  | 15112.9 | 795.4 |  |  | 15908.3 | Выполняется | 2017 | Администрация Усть-Таркского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2017 | 34 | 02-087 | Увеличение доли устойчивой проводной и беспроводной телефонной связи в сельской местности (Чистоозёрный район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Чистоозерный | Варющенков Алексей Анатольевич, Розенталь Василий Александрович | 11 населенных пунктов Чистоозерного района попали в федеральный проект устранения "цифрового неравенства". В 2017 году построена точка доступа к сети Интернет в Барабо-Юдино. В рамках "500+" построено 95 точек ШПД (89 домохозяйств и 6 социально-значимых объектов) в н.п.: Варваровка, Новокрасное. Областной проект "500+" реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». В 2019 году запланировано обеспечить услугами сотовой связи следующие населенные пункты Чистоозерного района: Ольгино, Польяново, Новопокровка, Новопесчаное. |  |  | 11700 | 615.8 |  |  | 12315.8 | Выполняется | 2017 | Администрация Чистоозерного района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2017 | 35 | 02-088 | Укладка асфальта по улице Центральная (Неудачинский сельсовет с.Неудачино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Умербаев Игорь Равильевич | Выполнен ремонт а/д по ул. Центральной в с. Неудачино протяженностью 0,8 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". |  |  | 1425 | 75.14 |  |  | 1500.14 | Выполнен | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 36 | 02-090 | Установка водоотводных труб по улицам Заводская, Мира, Береговая (Казачемысский сельсовет с.Казачий Мыс) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №2, Татарский | Умербаев Игорь Равильевич | По данным ОМС наказ выполнен в 2016 году. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Татарского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 434 327,07 | 10 216,27 | 166 379,32 | 0 | 610 922,67
Территория: Не учитывается