## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 21
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 21-002 | Асфальтирование дороги от дома по ул. Дуси Ковальчук, 75 до здания по ул. Жуковского, 106Б и проезд от здания 106Б, в сторону ул. Плановая (Заельцовский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В 2017 году выполнено устройство защитного слоя тонкослойного покрытия по ул. Плановая в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы. |  |  |  | 1592.3 |  |  | 1592.3 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 2 | 21-013 | Асфальтирование участка дороги рядом с хозяйственным корпусом между домами по ул. Железнодорожная 6, Железнодорожная 8/1 (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Асфальтирование проезда, 380,0 м2 в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы». |  |  | 385.55 |  |  |  | 385.55 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 3 | 21-036 | Благоустройство придомовой территории по адресу ул. Урицкого 13 (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнено благоустройство, проезд 167 м2, установлены скамьи садово-парковые - 6 шт., урны - 5 шт. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. |  |  | 56.55 | 42.6 | 105.02 |  | 204.17 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 4 | 21-053 | Включение в программы по расселению ветхого и аварийного жилья дома по ул. Владимировская, 33 и Владимировская, 29а (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Завершено расселение дома № 29а по ул. Владимирской. Дом № 33 по ул. Владимирской не признан аварийным и подлежащим сносу, по данной причине он не может быть включен в действующие программы по расселению аварийного жилищного фонда. |  |  |  | 22924 |  |  | 22924 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 5 | 21-055 | Включить в программу расселения ветхого и аварийного жилья дома по ул. Чернышевский спуск, д.5, д.7, д.7а (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Дома по ул. Чернышевский спуск д.5, д.7, д.7а не признаны аварийными и подлежащими сносу. По данной причине они не могут быть включены в действующие программы по расселению аварийного жилищного фонда города. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 6 | 21-056 | Включить в программу расселения ветхого и аварийного жилья расселение дома по ул. Железнодорожная, 5 (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Дом № 5 по ул. Железнодорожной не признан аварийным и подлежащим сносу. По данной причине дом не может быть включен в действующие программы по расселению аварийного жилищного фонда города. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 7 | 21-058 | Включить дома по адресу ул. Калинина, д.6, ул. Калинина, д.8, Калинина, 4а, в программу по расселению ветхого и аварийного жилья (Заельцовский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Дома № 6, № 8, № 4а по ул. Калинина не признаны аварийными и подлежащими сносу. По данной причине они не могут быть включены в действующие программы по расселению аварийного жилищного фонда города. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 8 | 21-064 | Выполнить ремонт здания детского сада № 215, выполнить благоустройство территории детского сада, включая: замену окон; замену радиаторов отопления; замену труб канализации, горячего и холодного водоснабжения в группе первого этажа «Солнышко», после выполнить замену пола с установкой покрытия; установку шести песочниц; установку малых игровых форм и спортивных элементов на прогулочных участках (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в детском саде № 215 г. Новосибирска - 18 шт. |  |  | 478.34 |  |  |  | 478.34 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 9 | 21-071 | Замена окон в школе № 168 (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в школе № 168 г. Новосибирска - 5 шт. |  |  | 175 |  |  |  | 175 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 10 | 21-078 | Капитальный ремонт в школе № 131 (Заельцовский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в школе № 131 г. Новосибирска - 12 шт. |  |  | 625 |  |  |  | 625 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 11 | 21-089 | Обеспечить транспортный маршрут от конечной остановки Заельцовский парк до железнодорожного вокзала и в центральную часть города (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Приказом ДТиДБК мэрии от 24.11.2016 № 214-од изменен путь следования автобусного маршрута № 67 "Автовокзал - ПКиО "Заельцовский", с организацией движения по улицам: Красный проспект, Писарева, Железнодорожная, Нарымская, Челюскинцев, Ленина, в прямом направлении Вокзальная м-ль, проспект Димитрова, Владимировская, Сухарная. Маршруту присвоено наименование "М. "Заельцовская" - ПКиО "Заельцовский". | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 12 | 21-116 | Организация транспортного маршрута по ул. Владимировской с выездом на Железнодорожный вокзал и Центральную часть города (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Приказом ДТиДБК мэрии от 24.11.2016 № 214-од изменен путь следования автобусного маршрута № 67 "Автовокзал - ПКиО "Заельцовский", с организацией движения по улицам: Красный проспект, Писарева, Железнодорожная, Нарымская, Челюскинцев, Ленина, в прямом направлении Вокзальная м-ль, проспект Димитрова, Владимировская, Сухарная. Маршруту присвоено наименование "М. "Заельцовская" - ПКиО "Заельцовский". | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 13 | 21-140 | Отсыпка дороги отсевом на ул. 2-я Сухарная (Заельцовский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В 2017 году выполнен ремонт ул. 2-я Сухарная Береговая в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах», муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы». |  |  | 1351.4 | 1351.4 |  |  | 2702.8 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 14 | 21-143 | Отсыпка щебнем и грейдирование ул. 2-я Лодочная (Заельцовский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В 2017 году выполнен ремонт ул. 2-я Лодочная в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах», муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы». |  |  | 361.35 | 361.35 |  |  | 722.7 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 15 | 21-148 | Предусмотреть финансирование на обеспечение участия футбольной команды «Кристалл» и женской хоккейной команды «Гризли» в ежегодных спортивных турнирах (Заельцовский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" в 2017 году обеспечено участие футбольной команды "Кристалл" в спортивных турнирах, профинансировано из средств областного бюджета прямым субсидированием. В отношении женской хоккейной команды "Гризли" обеспечение финансирования не представляется возможным из-за несоответствия требованиям государственной программы по субсидированию юридических лиц. |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 16 | 21-154 | Произвести замену сидений для посетителей в коридорах поликлиники № 20 на сиденья с мягкой накладкой (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнены работы по перетяжке кушеток и 30 стульев в зоне ожидания за счёт средств на текущее содержание медицинской организации в 2017 году. | [5 empty] | 23.96 | 23.96 | Выполнен | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 17 | 21-213 | Ремонт участка дороги во дворе дома по адресу ул. Дуси Ковальчук, 20, до дома по адресу ул. Ельцовская, 39 (Заельцовский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Ремонт проезда 204,3 м2, обустройство парковок (уширений) 100,0 м2, обустройство проезда 192,0 м2 в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы». |  |  | 579.77 |  |  |  | 579.77 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 18 | 21-231 | Укомплектовать штат районной поликлиники № 20 участковыми терапевтами и узкими специалистами (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В 2017 году прибыли 7 врачей-терапевтов участковых, 2 врача-хирурга, врач-педиатр участковый, врач-эндоскопист, врач-офтальмолог, врач-физиотерапевт, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-оториноларинголог, врач-эндокринолог. В рамках постановления Правительства НСО от 22.07.2013 № 315-п «О единовременных денежных выплатах врачам» в 2017 году заключили договоры и получили выплату в размере 300 000 рублей 5 врачей-терапевтов участковых, зачисленных в штат поликлиники. |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 | Выполняется | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2017 | 19 | 21-232 | Установить 4 пластиковых окна на лестничном пролете в детском саду № 414 (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в детском саду № 414 г. Новосибирска - 4 шт. |  |  | 295.08 |  |  |  | 295.08 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 20 | 21-233 | Установить в Заельцовском районе на светофорные объекты дополнительные сигнальные устройства для оповещения людей с ограниченными возможностями, по ул.Холодильная, ул.Дуси Ковальчук (Заельцовский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | На пересечении ул. Д. Ковальчук - ул. Холодильная установлены дополнительные сигнальные устройства для оповещения людей с ограниченными возможностями. |  |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 21 | 21-281 | Установка детского городка на придомовой территории дома по адресу ул. Шамшурина, 12 (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнена установка детского городка. |  |  |  | 110 |  |  | 110 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 22 | 21-286 | Установка детского городка на придомовой территории дома по ул. Челюскинцев, 7 (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнена установка детского городка. |  |  |  | 53 |  |  | 53 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 23 | 21-290 | Установка детского городка на придомовой территории по адресу ул. Ленина, 18 (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнена установка детского городка. |  |  |  | 99.4 |  |  | 99.4 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 24 | 21-303 | Установка искусственного покрытия и детских игровых и спортивных элементов на детской площадке детского сада № 256, замена электропроводки, замена окон, приобретение стиральной машины, рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды с частным детским садом НОУ КОЦ «Свеча» и возращение здания МКДОУ 256 (Железнодорожный) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в детском саду № 256 г. Новосибирска - 6 шт. |  |  | 296.58 |  |  |  | 296.58 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 25 | 21-307 | Установка пластиковых окон в школе № 43 (Заельцовский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в школе № 43 г. Новосибирска - 15 шт. |  |  | 425 |  |  |  | 425 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 26 | 21-315 | Устройство искусственного покрытия для игры в футбол в летний период на хоккейной площадке по адресу Дуси Ковальчук, 2, закреплённой за МБУ МЦ «Кристальный» (Заельцовский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы", ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012 - 2016 годы мероприятия по устройству искусственного покрытия на хоккейной площадке по адресу Д. Ковальчук, 2 выполнены в полном объеме. |  |  | 350 | 632 |  |  | 982 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 8 879,62 | 27 266,05 | 105.02 | 23.96 | 36 274,65
Территория: Не учитывается