## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 23
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 23-069 | Провести благоустройство (асфальтирование, закончить установку осветительных приборов) Костонаева (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №23, г. Новосибирск | Манцуров Александр Николаевич | Выполнено благоустройство в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы. |  |  | 1584 | 1584 |  |  | 3168 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 2 | 23-070 | Провести благоустройство (асфальтирование, освещение) проезда от дома Авиастроителей 1/1 до ул.Кропоткина (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №23, г. Новосибирск | Манцуров Александр Николаевич | В 2017 году выполнен ремонт проезда от ул. Авиастроителей до ул. Кропоткина в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы. |  |  | 615.63 | 615.63 |  |  | 1231.26 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 3 | 23-078 | Провести благоустройство проезда от ул.Кропоткина к дому ул.Кропоткина, 261/2 (Заельцовский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №23, г. Новосибирск | Манцуров Александр Николаевич | Выполнено благоустройство, проезд 1763,29 м2 в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы». |  |  | 1678.45 |  |  |  | 1678.45 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 4 | 23-124 | Произвести ремонт пешеходной дорожки и лестницы от домов №6/1 и №8/2 по ул.Богдана Хмельницкого к остановке "Калининский универмаг" (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №23, г. Новосибирск | Манцуров Александр Николаевич | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Б. Хмельницкого, 6 (4,0 м2) в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы». |  |  | 13.16 |  |  |  | 13.16 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 5 | 23-128 | Произвести снос аварийных деревьев и санитарную обрезку деревьев на микрорайоне Сухой лог Калининского района (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №23, г. Новосибирск | Манцуров Александр Николаевич | Произведен снос 10 и обрезка 16 деревьев по ул. Б. Хмельницкого, 11/1, 11/2; ул. Народная, 5/1, 9/1. |  |  |  | 177.9 |  |  | 177.9 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 6 | 23-136 | Сохранить здания клуба "Отдых" и Дома Спорта по ул.Богдана Хмельницкого (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №23, г. Новосибирск | Манцуров Александр Николаевич | 19.10.2017 заключено соглашение между мэрией города Новосибирска и ООО "КЛУБ "ОТДЫХ" по строительству спортивного центра в составе жилого комплекса. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 7 | 23-154 | Установить пластиковые окна в здании МБОУ "СОШ №26" (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №23, г. Новосибирск | Манцуров Александр Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в школе № 26 г. Новосибирска - 12 шт. |  |  | 500 |  |  |  | 500 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 8 | 23-162 | Установить спортивный комплекс для подростков на территории ТОС "Линейный" (Заельцовский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №23, г. Новосибирск | Манцуров Александр Николаевич | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" в 2017 году мероприятия по установке физкультурно-спортивного комплекса - воркаут площадки на территории ТОС "Линейный" (ул. Кропоткина, 92) выполнены в полном объеме. |  |  | 350 |  |  |  | 350 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 4741.24 | 2377.53 | 0 | 0 | 7118.77
Территория: Не учитывается