## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 24
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 24-001 | Асфальтирование территории ГБУЗ НСО №4 (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | Проведено асфальтирование территории в рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 769.86 |  |  |  | 769.86 | Выполняется | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 2 | 24-004 | Восстановить уличное освещение территории ГБУЗ НСО №4 (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | Восстановлено уличное освещение в рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 217 |  |  |  | 217 | Выполнен | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 3 | 24-006 | Замена оконных блоков МБОУ Лицей №81 (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в Лицее № 81 г. Новосибирска - 24 шт. |  |  | 600 |  |  |  | 600 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 4 | 24-007 | Замена оконных блоков МБОУ СОШ №143 (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в школе № 143 г. Новосибирска - 19 шт. |  |  | 700 |  |  |  | 700 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 5 | 24-012 | Капитальный ремонт ГБУЗ НСО ГБ №4 (ул. Новоуральская, 27/1). (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №24, г. Новосибирск | Поляков Илья Леонидович | Выполнен капитальный ремонт помещений приемного покоя, заменено 49 окон в здании стационара, капитальный ремонт помещений в рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 1580 |  |  |  | 1580 | Выполняется | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 6 | 24-013 | Капитальный ремонт и строительство новых дорог: ул. Новоуральская, ул.Магистральная, ул. Чекалина ул.Солидарности, ул. Амосова, асфальтирование дорог частного сектора жилого района Пашино (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №24, г. Новосибирск | Поляков Илья Леонидович | В 2017 году выполнен ремонт ул. Магистральная на сумму 3980,0 тыс. рублей, ул. Чекалина - 3781,0 тыс. рублей, ул. Солидарности - 3980,0 тыс. рублей, ул. Селенгинская (частный сектор) - 2406,25 тыс. рублей, пер. Великолукский - 495,0 тыс. рублей в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах», муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы». |  |  | 11741 | 2901.25 |  |  | 14642.25 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 7 | 24-023 | Проведение капитального ремонта кровли здания МБОУ Лицей №28 (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы проведен ремонт кровли в Лицее № 28 г. Новосибирска на площади 190 кв. м. |  |  | 275 |  |  |  | 275 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 8 | 24-027 | Произвести капитальный ремонт 2-3 этажей поликлиники ГБУЗ НСО №4 (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | Выполнен ремонт 2 и 3 этажей поликлиники, монтаж конструкций для усиления плит перекрытия кровли здания поликлиники, капитальный ремонт помещений в рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 1663.13 |  |  |  | 1663.13 | Выполняется | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 9 | 24-032 | Ремонт скатной и мягкой кровли МБОУ СОШ №143 (Калининский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" проведен капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ №143 на площади 1750 кв.м. и здания спортивного зала на площади 546,4 кв.м. Работы будут продолжены в 2018 году. |  |  | 3863.01 |  |  |  | 3863.01 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 21409 | 2901.25 | 0 | 0 | 24310.25