## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 28
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 28-006 | Асфальтирование дороги, устройство ливневой канализации и пешеходных дорожек по улицам Красный Восток, Магнитогорская, Сочинская, Луговая, Тракторная, Западная, Акмолинская, Ремесленный переулок (Кировскийрайон) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | В 2017 году выполнен ремонт ул. Магнитогорская на сумму 2413,25 тыс. рублей и ул. Тракторная на сумму 2413,25 тыс. рублей в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах», муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы». |  |  | 2413.25 | 2413.25 |  |  | 4826.5 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 2 | 28-025 | Благоустройство придомовой территории дома ул.Геодезическая, 15/1 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Выполнено благоустройство, проезд 1111 м2, тротуар 128 м2 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. |  |  | 631.68 |  | 1173.12 |  | 1804.8 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 3 | 28-027 | Благоустройство придомовой территории ул.Новогодняя,32/1 (Кировский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Выполнено благоустройство, проезд 949,5 м2, обустройство парковок (уширений) 402,7 м2, ремонт тротуара 71,0 м2 в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 1832.59 |  |  |  | 1832.59 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 4 | 28-031 | Включить в программу "Благоустройства и асфальтирования придомовой территории с парковочными местами" по ул.Новогодняя,4 (Кировский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Выполнено благоустройство, проезд 126 м2, парковка 625,0 м2, пешеходные дорожки 189 м2 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. |  |  | 445.45 |  | 827.26 |  | 1272.71 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 5 | 28-033 | Включить дома по адресу ул.Блюхера, 24, 26 в программу асфальтирования и благоустройства придомовой территории (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Выполнено благоустройство по ул. Блюхера, 26, 28, проезд 1183,0 м2, обустройство парковок (уширений) 815,5 м2 в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы». |  |  | 1787.97 |  |  |  | 1787.97 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 6 | 28-056 | Замена окон и ремонт крыльца в МБОУ СОШ № 170 ул.Новогодняя,14/1 (Кировский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 170 г. Новосибирска - 19 шт. |  |  | 725 |  |  |  | 725 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 7 | 28-058 | Замена подъездных козырьков дома ул.Блюхера, 38 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | По данным ГЖИ НСО подъездные козырьки в многоквартирном доме по ул. Блюхера, 38 установлены. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 8 | 28-060 | Засыпка бесхозного погреба ул.Немировича-Данченко, 155/2, с установкой детской площадки (Кировский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | По данным ГЖИ НСО при визуальном осмотре общего имущества МКД №155/2 по ул. Немировича-Данченко на придомовой территории (возле детской площадки) погребов не выявлено, произведена отсыпка землей, провалы отсутствуют. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 9 | 28-101 | Перенос мусорных контейнеров к капитальным гаражам между домами№ № 17 и 19 ул.Сибиряков-Гвардейцев (Кировский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | По данным ГЖИ НСО при проведении комиссионного обследования территории с участием специалиста администрации района, представителей ЗАО "МКС-Новосибирск", ТСЖ "Статус", ТСЖ "Сибиряк 2002" для определения нового места размещения контейнерной площадки, со стороны бокового фасада жилого дома №19 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, установлено, что перенос контейнерной площадки не может быть осуществлен из-за отсутствия возможности соблюдения установленных разрывов от места временного хранения отходов до жилых домов в соответствии с п. 8.2.5 СанПиН 2.1.22645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", п. 4.3.4 "Правил благоустройства территории города Новосибирска", утвержденных решением Совета Депутатов г. Новосибирска №640 от 27.06.2012. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 10 | 28-103 | Перенос срока ремонта кровли дома № 4 по ул. Блюхера на 2016 г. (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Ремонт кровли выполнен в 2016 году, сумма затрат - 4513,4 тыс. руб. Источник финансирования - средства фондов капитального ремонта (средства собственников общего имущества в многоквартирном доме). | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 11 | 28-104 | Перенос срока ремонта кровли дома № 8 по ул.Блюхера на 2016 г. по программе капитального ремонта (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Ремонт кровли выполнен в 2016 году, сумма затрат - 4623,8 тыс. руб. Источник финансирования - средства фондов капитального ремонта (средства собственников общего имущества в многоквартирном доме). | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 12 | 28-130 | Ремонт балконных плит и козырьков ж/д ул.Ватутина, 35 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | ГЖИ НСО 15.06.2017 проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой выявлены нарушения лицензионных требований: разрушение 11 балконных плит и 2 козырьков над выходом из подъездов. Выдано предписание на устранение выявленных нарушений. В ходе проверки управляющей организацией были представлены предложения собственникам помещений МКД №35 по ремонту общего имущества, в том числе балконных плит и козырьков. Собственники помещений в МКД ул. Ватутина, 35 не утвердили данный перечень. Договор на выполнение работ по ремонту балконных плит и козырьков не заключен. В ходе контрольной проверки исполнения предписания, управляющей компании выдано новое предписание со сроком устранения выявленных нарушений до 28.06.2018, составлен протокол за неисполнение ранее выданного предписания. Вместе с тем, МКД №35 по ул. Ватутина включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества, капитальный ремонт фасада запланирован на 2026 год и включает в себя в работы по устройству козырьков над входами в подъезды и работы по восстановлению балконных плит. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 13 | 28-131 | Ремонт внутриквартальной территории дд. м/р Горский 41,50 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Выполнено благоустройство, проезд 4943,58 м2, обустройство парковок (уширений) 454,30 м2 в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы». |  |  | 6933.33 |  |  |  | 6933.33 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 14 | 28-147 | Снос металлических гаражей ул.Немировича-Данченко, 147 (Кировский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Выполнен демонтаж 20 металлических гаражей. |  |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 15 | 28-157 | Сохранение сквера между домами м/р Горский, 47 и 48 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Комиссией по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 27.02.2017 № 427, п.10.5) принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для организации территории общего пользования (12.0) по адресу: микрорайон Горский в Ленинском районе. В рамках подготовленного проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах земельный участок между домами №47 и №48 по ул. Горский микрорайон отнесен к «зоне объектов благоустройства, отдыха и рекреации». Публичные слушания по проекту планировки состоялись 16.03.2018. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 16 | 28-172 | Строительство детского сада и школы (Кировский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Земельный участок передан ГКУ НСО "УКС" для строительства детского сада в жилмассиве Южно-Чемской Кировского района в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы». Начато строительство школы по ул. В. Шевелева на 1100 мест в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы". Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году. Произведена уплата земельного налога (193,6 тыс. рублей). |  |  | 912.3 | 193.6 |  |  | 1105.9 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 17 | 28-194 | Установить малые формы (качели, песочницу, горку, лесенку, спортивный комплекс,тренажеры) на детской площадке по адресу:ул.Новогодняя, 4 (Кировский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Оборудована детская площадка 5 элементов, диван садово-парковый 1 шт., урна 1 шт. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. |  |  |  | 333.45 |  |  | 333.45 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 18 | 28-201 | Установка детских площадок и гимнастических комплексов по адресу ул.Блюхера, 20, 24 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | Установлена детская площадка по адресу ул. Блюхера, 20 за счет средств депутатского фонда депутата Совета депутатов г. Новосибирска Д.Г. Курбатова. |  |  |  | 110 |  |  | 110 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 19 | 28-210 | Установка козырьков над входами в подъезды дома, разработка проектно-сметной документации на их изготовление, м/р Горский,3 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | ГЖИ НСО в 2017 проведена проверка на предмет соблюдения лицензионных требований, нарушений не выявлено. При строительстве МКД №3 по мкр. Горский козырьки над подъездами не были предусмотрены. Вместе с тем, администрацией района рекомендовано управляющей компании инициировать собрание собственников с включением в повестку вопроса о финансировании работ по подготовке проектно-сметной документации на установку козырьков над подъездами, а также определить источник финансирования данного вида работ (устройство козырьков). | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 20 | 28-229 | Установка подземных мусорных контейнеров закрытого типа во дворе дд. пр.К.Маркса, 8/1,8/2 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №28, г. Новосибирск | Червов Валерий Дмитриевич | По данным ГЖИ НСО администрация Ленинского района г. Новосибирска совместно с управляющей организацией ООО "Служба заказчика ЖКХ Ленинского района", обслуживающей МКД №8/1 и 8/2 по проспекту Карла Маркса, провела на общем собрании собственников указанных МКД согласование работ по установке подземных мусорных контейнеров, а также по подготовке соответствующей проектно-сметной документации. Собственниками помещений в указанных МКД выполнение работ не согласовано. Однако, с учетом согласования собственников, управляющей организацией выполнено устройство запирающих механизмов контейнерной площадки домов №8/1 и 8/2. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 15681.57 | 3250.3 | 2000.38 | 0 | 20932.25
Территория: Не учитывается