## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 3
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 03-001 | Благоустройство парка культуры и отдыха с.Северное (с.Северное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | Мероприятия по благоустройству парка выполнялись в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». В 2017 году проведены демонтажные работы, сделан водоотвод, благоустройство территории (ограждение металлическими конструкциями - 350 м, приобретены малые архитектурные формы детской площадки - 2 шт.). |  |  | 764.2 | 158.14 | 1419.22 |  | 2341.56 | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 2 | 03-014 | Выполнение работ по установке пластиковых окон в школе (поселок Веснянка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Рафаелян Ашот Вардкесович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в школе с. Веснянка - 18 шт. |  |  | 283 | 14.9 |  |  | 297.9 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 3 | 03-015 | Выполнение работ по щебенению дороги вокруг поселка Веснянка (поселок Веснянка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Рафаелян Ашот Вардкесович | Выполнен ремонт муниципальной улично-дорожной сети Веснянского сельсовета - ул. Федосеевка в п. Веснянка протяженностью 0,926 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах". Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт ул. Береговая и ул. Зеленая. Объездная а/д в п. Веснянка в собственность муниципального образования не оформлена. Используется только для проезда технологической сельхозтехники, движение по ней пассажирских и школьных автобусов не осуществляется. Проведение на ней ремонтных работ нецелесообразно. |  |  | 2582.36 | 135.93 |  |  | 2718.29 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 4 | 03-016 | Выполнение работ по щебенению дороги по улице Красильникова (город Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Рафаелян Ашот Вардкесович | Разработана проектно-сметная документация на ремонт ул. Красильникова в г. Куйбышеве. |  |  |  | 58 |  |  | 58 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 5 | 03-019 | Грейдирование дороги по ул. Набережная в д. Чуклайда ( д. Чуклайда) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Грейдерование дороги по ул. Набережная в д. Чуклайда Горбуновского сельсовета осуществляется администрацией сельсовета в рамках сезонных мероприятий по текущему содержанию улично-дорожной сети муниципального образования. Для приведения дороги по ул. Набережная в нормативное состояние, восстановления щебеночного покрытия, необходима разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 6 | 03-021 | Завершение капитального ремонта городского культурно-досугового центра с обустройством кинозала и приобретением оборудования в г.Куйбышев (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Продолжение работ по капитальному ремонту КДЦ (обустройство кинозала и приобретение оборудования) в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 7888.1 | 415.1 |  |  | 8303.2 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 7 | 03-022 | Завершение капитального ремонта Дома Молодежи (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" проведены ремонтные работы по замене дверей, полов, устройству потолочного покрытия, обшивки стен, отделочные работы, устройство пожарной сигнализации. |  |  | 1500 | 78.9 |  |  | 1578.9 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области
2017 | 8 | 03-023 | Завершение работ по установке пластиковых окон в МКОУ Куйбышевского района «Булатовская средняя общеобразовательная школа» (село Булатово) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Рафаелян Ашот Вардкесович, Шпаков Юрий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Булатовской СОШ - 21 шт. |  |  | 534.6 | 28.1 |  |  | 562.7 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 9 | 03-024 | Завершение работ по установке пластиковых окон в МКОУ Куйбышевского района «Каминская средняя общеобразовательная школа» (село Кама) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Рафаелян Ашот Вардкесович, Шпаков Юрий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Каминской СОШ - 15 шт. |  |  | 408.8 | 21.5 |  |  | 430.3 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 10 | 03-026 | Замена кровли в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении Куйбышевского района детский сад «Солнышко» (с. Гжатск) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли в детском саду "Солнышко" с. Гжатск на площади 1070 кв. м. |  |  | 1355.4 | 71.4 |  |  | 1426.8 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 11 | 03-027 | Замена окон в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Куйбышевского района «Гжатская средняя общеобразовательная школа» (с. Гжатск) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Гжатской СОШ - 36 шт. |  |  | 975 | 51.4 |  |  | 1026.4 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 12 | 03-029 | Капитальный ремонт а/м дороги Куйбышев-Чумаково-Балман (Чумаковский с/с) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Выполнен планово-предупредительный ремонт а/д"Куйбышев - Чумаково - Балман" на участке км 88+200 - км 88+700 площадью 3500 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 2088 |  |  |  | 2088 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Куйбышевского района
2017 | 13 | 03-032 | Капитальный ремонт водопровода в с.Верх-Красноярка (с.Верх-Красноярка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | 12.01.2017 зарегистрировано право муниципальной собственности Верх-Красноярского сельского совета Северного района Новосибирской области на водопроводную сеть с водонапорными колонками в с.Верх-Красноярка общей протяженностью 5872 м, выписка из ЕГРП на недвижимое иущество и сделок с ним от 12.01.17 (номер записи 54:21:000000:346-54/015/2017-1). | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 14 | 03-036 | Капитальный ремонт МКУК "Чебаковский СДК" (с.Чебаки) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен капитальный ремонт СДК в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы": замена фундамента, кровли, окон, отопления, обшивка здания снаружи и внутри, оплата ПСД. |  |  | 2387 | 265.6 |  |  | 2652.6 | Выполнен | 2017 | Администрация Северного района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 15 | 03-038 | Капитальный ремонт МКУК «Бергульский СДК» (с. Бергуль) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен капитальный ремонт МКУК "Бергульский СДК", ремонт кровли музея имени П.П.Бажова в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 150 | 7.9 |  |  | 157.9 | Выполнен | 2017 | Администрация Северного района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 16 | 03-039 | Капитальный ремонт моста через р.Омь на 2 км а/м дороги 66 км автодороги Ушково-Михайловка (Михайловский с/с) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | В 2017 году в рамках планово-предупредительного ремонта выполнены работы по замене конструкций ездового полотна (гидроэзоляция, защитные бетонные слои, асфальтобетонное покрытие) и деформационных швов на мосту и подходах. Приведены в соответсвие современным требованиям ограждения безопасности на подходах к мосту. Данные работы были выполнены с замечаниями, которые будут устранены в 2018 году. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 17 | 03-045 | Обеспечение цифровым телевидением (с. Зоново) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | с. Зоново находится в зоне уверенного приема сигнала цифрового эфирного ТВ от объекта ЦЭТВ в г. Куйбышев, жители имеют возможность принимать пакет первого мультиплекса РТРС-1 (письмо СРЦ от 08.11.2017 № 01-02/661). | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2017 | 18 | 03-048 | Оборудование детской площадки по адресу: квартал 2, д.16 (г. Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Наказ выполнен полностью в 2015 году. Сумма затрат 107,4 тыс. рублей из средств местного бюджета. Оборудована детская площадка в районе квартала 2 дом 16 (Строительная 3). | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 19 | 03-050 | Оказать помощь в решении вопроса ремонта дороги Куйбышев-Булатово (Куйбышев-Булатово) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | В 2017 году выполнен планово-предупредительный ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) участок от г. Куйбышева до д. Булатово " на участках км 7+550 - км 8+000, км 10+000 - км 11+000, км 14+750 - км 15+300, км 26+800 - км 27+100, км 28+500 - км 29+200 площадью 24000 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 12159 |  |  |  | 12159 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Куйбышевского района
2017 | 20 | 03-052 | Оказать содействие главе поселения в разрешении ситуации состояния коммунального предприятия (в том числе задолженности по заработной плате) (с. Михайловка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | По данным ОМС в связи с передачей полномочий по водотеплоснабжению с уровня поселений на уровень района создано 2 новых МУПа. МУП Михайловский ПХУ в стадии ликвидации с 13.06.2017. Задолженность по заработной плате в сумме 230 тыс. рублей погашена полностью. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 21 | 03-053 | Организация выездной торговли в д. Чуклайда (д. Чуклайда) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | По информации администрации Горбуновского сельсовета Куйбышевского района в д. Чуклайда 15 лет не работает стационарный магазин по причине малой рентабельности. Товарооборот в малочисленном населенном пункте не позволяет покрыть расходы на содержание торгового объекта. В д. Чуклайда, расположенной в 4 км от с. Горбуново, проживает 43 человека, часть населения работает в городе Куйбышеве и в селе Горбуново, где и производят покупки. В начале 2017 года достигнута договоренность между органом местного самоуправления и ИП Фокиным Н.А., осуществляющим деятельность в магазине смешанных товаров в селе Горбуново, о доставке товаров в деревню Чуклайда в случае необходимости. В течение 2017 года ИП Фокину заявок на доставку товаров не поступало. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
2017 | 22 | 03-063 | Организовать водоочистку в с.Остяцк (с.Остяцк) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | По данным ОМС получен кадастровый паспорт, водопровод оформлен в муниципальную собственность. |  |  |  | 15 |  |  | 15 | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 23 | 03-064 | Организовать движение маршрутного автобуса для коллектива ООО "Фиш МЭН" до ул.Олимпийской 1е (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Организовано автобусное движение городского пассажирского маршрута № 1 три раза в день по схеме, предусматривающей остановку у территории ООО "ФИШМЭН" (мероприятия без финансовых затрат). | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района
2017 | 24 | 03-069 | Приобретение автомобиля (высокой проходимости, предназначенного для сельской местности) скорой медицинской помощи для нужд ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ» (село Северное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Рафаелян Ашот Вардкесович | Приобретен один автомобиль скорой медицинской помощи в рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 1825.83 |  |  |  | 1825.83 | Выполнен | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 25 | 03-072 | Приобретение оборудования для сельского клуба в д. Новокиевка (д. Новокиевка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" выполнены ремонтные работы по установке пластиковых окон, замене электропроводки. Замена содержания наказа согласована с депутатом. |  |  | 300 | 15.8 |  |  | 315.8 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 26 | 03-076 | Продолжение ремонта автомобильной дороги Северное-Биаза, граница Кыштовского района (с.Остяцк) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д"Северное - Биаза - гр. Кыштовского района (участок от Северного до Биазы)" на участке км 41+300 - км 43+700 площадью 16800 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 9126.32 |  |  |  | 9126.32 | Выполнен | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Северного района
2017 | 27 | 03-077 | Продолжение строительства нового детского сада в селе Северное (с.Северное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" в 2017 году велось строительство детского сада на 330 мест в с.Северное. В 2017 году завершены строительно-монтажные работы. В 2018 году запланированы работы по благоустройству. Ввод объекта запланирован на 2018 год. |  |  | 172315.1 | 1945.6 |  |  | 174260.7 | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 28 | 03-080 | Реализация проекта по водопонижению Гуляевского жилмассива в г.Куйбышев (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович, Рафаелян Ашот Вардкесович | Проводятся мероприятия по отводу поверхностных вод с территории Гуляевского жилмассива г. Куйбышева в рамках ГП НСО "Охрана окружающей среды" на 2015 - 2020 годы. Стоимость мероприятия по заключенному муниципальному контракту составляет 39650,1 тыс. рублей. Срок завершения работ - 2018 год. Количество подтопляемых объектов (жилищного фонда, социально-культурной сферы), выведенных из зоны подтопления, составит 632 ед. |  |  | 24692.5 | 1012.27 |  |  | 25704.77 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2017 | 29 | 03-081 | Реконструкция а/м дороги Куйбышев-Малинино (5,6 км) (Куйбышевский с/с) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | В 2017 году выполнена реконструкция а/д "Куйбышев - Малинино" на участке км 5+065 - км 6+800 протяженностью 1,7 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 35818.35 |  |  |  | 35818.35 | Выполнен | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Куйбышевского района
2017 | 30 | 03-085 | Реконструкция КДЦ (п. Комсомольский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет дополнительных средств 2016 года проведены ремонтные работы по установке пластиковых окон. |  |  | 300 | 15.8 |  |  | 315.8 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 31 | 03-086 | Реконструкция клуба в поселке Ивушка (поселок Ивушка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Рафаелян Ашот Вардкесович | Капитальный ремонт СК за счет дополнительных средств 2016 года в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 300 | 15.8 |  |  | 315.8 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 32 | 03-089 | Ремонт а/м дороги Кондусла-Дмитриевский (Камский с/с) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Завершен ремонт а/д Кондусла-Дмитриевский протяженностью 1,6 км в 2017 году - 4 пусковой комплекс в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах". |  |  | 3346.27 | 176.12 |  |  | 3522.39 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 33 | 03-093 | Ремонт аварийной кровли Михайловского культурно-досугового центра (с. Михайловка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен ремонт кровли и полов в КДЦ за счет дополнительных средств 2016 года в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 300 | 15.8 |  |  | 315.8 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 34 | 03-094 | Ремонт автомобильной дороги Кама-Куйбышев (участки дороги между с. Кама и с. Верх-Ича от 23-24 км и 25-26 км) (с. Кама) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт а/д 27 км а/д "К-04" - Кама на участках км 4+350 - км 4+650, км 5+450 - км 6+400, км 7+400 - км 8+000, км 11+050 - км 11+700 в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 6960 |  |  |  | 6960 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Куйбышевского района
2017 | 35 | 03-095 | Ремонт автомобильной дороги по направлению город Куйбышев – село Новоичинск, также в срочном порядке решить вопрос ощебенения участка с 11 по 12 км, который в настоящее время засыпан глиной и с наступлением осени станет непроезжим (село Булатово) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Рафаелян Ашот Вардкесович | Выполнен планово-предупредительный ремонт а/д "51 км а/д "К-22" - Новоичинское, Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) участок от г. Куйбышева до поворота на с. Новоичинское)" на участке км 11+844 - км 13+066 площадью 7332 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 4825 |  |  |  | 4825 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Куйбышевского района
2017 | 36 | 03-103 | Ремонт внутрипоселенческих дорог (с. Верх-Ича ) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Ремонт муниципальной улично-дорожной сети Верх-Ичинского сельсовета (ул. Дорожная, ул. Ясельная в с. Верх-Ича), протяженностью 0,873 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах". Требуется продолжение работ по восстановлению щебеночного покрытия муниципальных дорог, выполнение работ предполагается в 2019-2020 годах. |  |  | 3371.98 | 177.51 |  |  | 3549.49 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 37 | 03-106 | Ремонт Дома Культуры в с. Горбуново (с. Горбуново) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен капитальный ремонт ДК (замена полов, дверей, отделочные работы) за счет дополнительных средств 2016 года в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 455 | 23.9 |  |  | 478.9 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 38 | 03-107 | Ремонт дорог с. Михайловка, с. Чумаково (автобусное сообщение) (с. Михайловка, с. Чумаково) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Ремонт ул. Костюкова в с. Чумаково, протяженность на 2017 год - 0,604 км, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах". Финансирование указано в отчете по наказу 03-116. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 39 | 03-110 | Ремонт дорог, требующий щебёночного покрытия, ул. Центральная с. Гжатск протяженностью 2 км (с. Гжатск) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен ремонт муниципальной улично-дорожной сети Гжатского сельсовета - ул. Центральная в с. Гжатск, общая протяженность 1,293 км, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах". |  |  | 2949.18 | 155.22 |  |  | 3104.4 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 40 | 03-111 | Ремонт дорог, требующий щебёночного покрытия от Северной трассы до населённого пункта аул Бергуль протяженностью 8 км (аул Бергуль) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги, а также работы за счет содержания автомобильных дорог по устройству покрытия на а/д «17 а/д «К-04» - аул Бергуль км 3+750 - км км 6+800 протяженностью 3,050 км, в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 7534 |  |  |  | 7534 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 41 | 03-112 | Ремонт дорог, требующий щебёночного покрытия, ул. Строительная с. Гжатск протяженностью 830 м (с. Гжатск) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Ремонт муниципальной улично-дорожной сети Гжатского сельсовета - ул. Строительная №1, №2 в с. Гжатск, общая протяженность 0,83 км, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах". |  |  | 3134.12 | 164.95 |  |  | 3299.07 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 42 | 03-114 | Ремонт дороги в д. Бурундуково – 500 м (д. Бурундуково) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнены работы за счет содержания автомобильных дорог, по устройству покрытия "24 км а/д "Н-1408" - Бурундуково" км 0+000-км 0+520 протяженностью 0,52 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 43 | 03-115 | Ремонт дороги в трёх местах от п. Кондусла до г. Куйбышева (п. Кондусла) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт а/д"Куйбышев - Кондусла - гр. Убинского района" на участках км 9+700 - км 10+200, км 20+150 - км 23+000; км 8+300- км 8+650; км 8+010- км 8+300 площадью 27930 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 12932 |  |  |  | 12932 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Куйбышевского района
2017 | 44 | 03-116 | Ремонт дороги в щебёночном исполнении по улицам Ленина и Костюкова в селе Чумаково (с. Чумаково) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Ремонт ул. Костюкова в с. Чумаково, протяженность на 2017 год - 0,604 км, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах". |  |  | 3033.07 | 159.64 |  |  | 3192.71 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 45 | 03-117 | Ремонт дороги до с. Верх-Ича (часть дороги г. Куйбышев – с. Верх-Ича, 14 км) (с. Верх-Ича) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт на участках км 4+350 - км 4+650, км 5+450 - км6+400; км 7+400- км 8+000 ; км 11+050- км 11+700 протяженностью 3,08 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 9268.17 |  |  |  | 9268.17 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Куйбышевского района
2017 | 46 | 03-122 | Ремонт дороги по направлению город Куйбышев – поселок Кульча (село Кондусла) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Рафаелян Ашот Вардкесович | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "Куйбышев - Кондусла - гр.Убинского района" на участках км 9+700 - км 10+200, км 20+150 - км 23+000; км 8+300- км 8+650; км 8+010- км 8+300 площадью 27930 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 13927 |  |  |  | 13927 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Куйбышевского района
2017 | 47 | 03-123 | Ремонт дороги по направлению село Северное – поселок Коб-Кордон (поселок Коб-Кордон) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Рафаелян Ашот Вардкесович | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "Северное - Чуваши - Кордон" на участке км 13+350-км 13+765 площадью 2490 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 1485.68 |  |  |  | 1485.68 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Северного района
2017 | 48 | 03-132 | Ремонт здания Камского КДЦ (с. Кама) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен капитальный ремонт КДЦ (установлены пластиковые окна) за счет дополнительных средств 2016 года в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 300 | 15.8 |  |  | 315.8 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 49 | 03-140 | Ремонт кровли плавательного бассейна спорткомплекса в г.Куйбышев (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" в 2017 году работы по ремонту кровли спорткомплекса в г. Куйбышеве выполнены в полном объеме. |  |  | 2500 | 500.56 |  |  | 3000.56 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 50 | 03-157 | Решить проблему с капитальным ремонтом 16 км дороги от д. Сергиевка до с. Балман (с. Балман) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт на "Куйбышев - Чумаково - Балман" на участке км 88+200 - км 88+700 площадью 3500 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 2088 |  |  |  | 2088 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Куйбышевского района
2017 | 51 | 03-160 | Создание модульного фельдшерско-акушерского пункта в ауле Бергуль (аул Бергуль) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Выполнено строительство фельдшерско-акушерского пункта в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области на 2013-2020 годы". Объект введен в эксплуатацию в 2017 году. |  |  | 7869.27 |  |  |  | 7869.27 | Выполнен | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 52 | 03-172 | Строительство и реконструкция НФС: бурение скважины №3, разработка ПСД в соответствии с согласованным техзаданием по объекту, строительство 1 ступени очистки отстойников НФС (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Строительство НФС велось в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах». В 2017 году выполнены следующие виды работ по объекту: подготовка территории строительства; устройство здания; устройство внутренних инженерных сетей; устройство наружных инженерных сетей; благоустройство территории; отделка. Заказчик по объекту ГКУ НСО УКС и администрация района. В 2017 году завершен I этап. II этап планируется завершить в 2018 году. |  |  | 31904 |  |  |  | 31904 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 53 | 03-173 | Строительство крытой хоккейной площадки в с.Северное (с.Северное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | Реализация наказа осуществляется полностью за счет средств муниципалитета. В 2017 году обеспечена 80% готовность объекта. Выполнены земельные работы, устройство фундаментов, возведение каркаса площадки, монтаж мембраны кровли и сэндвич-панелей объекта, устройство административно-бытовой части. Завершение строительства объекта запланировано в 2018 году. |  |  |  | 17189.2 |  |  | 17189.2 | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 54 | 03-175 | Строительство модульного ФАПа на территории поселка Коб-Кордон (с.Коб-Кордон) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | По данным ОМС начата работа по передаче земельного участка под строительства ФАПа из муниципальной собственности в областную. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 55 | 03-177 | Строительство очистительного сооружения в с. Отрадненское (с. Отрадненское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | Реализуется в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». Заключен муниципальный контракт. Выполнение планируется в 2018 году. |  |  |  | 47.6 |  |  | 47.6 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 56 | 03-179 | Строительство плавательного бассейна в с.Северное (с.Северное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | Строительно-монтажные работы в 2017 году не выполнялись. Средства областного бюджета в 2017 году направлены на оплату земельного налога. |  |  | 24.97 |  |  |  | 24.97 | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 57 | 03-184 | Строительство спорткомплекса (Ледового Дворца) с искусственным льдом в г.Куйбышев (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Строительно-монтажные работы в 2017 году не выполнялись. Дополнительные лимиты областного бюджета доведены не были. Средства ОБ на 2017 год направлены для оплаты кредиторской задолженности прошлых лет, земельного налога и обеспечения гос. контракта на присоединение к инженерным сетям. Ввод объекта запланирован на 2019 год. |  |  | 6037.57 |  |  |  | 6037.57 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 58 | 03-190 | Установка детской площадки по ул.Молодежная д.4 (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Выполнен в 2015 году. Сумма затрат 22,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Оборудована детская площадка в районе дома № 4 по ул. Молодежная. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 59 | 03-191 | Установка детской площадки у дома №10 по ул.Молодежная (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Выполнен в 2015 году. Сумма затрат 88,41 тыс. руб. из средств местного бюджета. Оборудована детская площадка в районе дома № 10 по ул. Молодежная. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 60 | 03-192 | Установка детской площадки у домов №1,2,3,4 квартала 14 (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Выполнена установка детской площадки у домов № 1, 2, 3, 4 квартала 14. |  |  | 293.88 | 2.97 |  |  | 296.85 | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 61 | 03-193 | Установка дизельного генератора в Куйбышевской ЦРБ (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Приобретено оборудование и произведён монтаж дизельного генератора 100 кВт и устройства АВР в рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 3100 |  |  |  | 3100 | Выполнен | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 62 | 03-197 | Устройство щебеночного покрытия по улицам деревни Большие Кулики Верх-Красноярского сельсовета (с.Большие Кулики) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | По данным ОМС разработана техническая документация на ремонт дороги по ул.Молодежная с.Большие Кулики, проведена государственная экспертиза ПСД за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 78.7 |  |  | 78.7 | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 63 | 03-199 | Устройство щебеночного покрытия по улицам села (с.Новотроицк) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | Проведен ремонт а/д по ул. Каминская в с.Новотроицк, участок выполнения работ в 2017 г. протяженностью 0,731 км, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 1458.64 | 76.77 |  |  | 1535.41 | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 64 | 03-201 | Устройство щебеночного покрытия по улицам села Гражданцево и деревни Ударник Гражданцевского сельсовета (с.Гражданцево, д. Ударник) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах выполнен ремонт внутриквартальной автомобильной дороги по ул. Зелёная протяженностью 0,220 км в с. Гражданцево Гражданцевского сельсовета Северного района. |  |  | 597 | 55.6 |  |  | 652.6 | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 65 | 03-202 | Устройство щебеночного покрытия по улицам села. Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием (с. Северное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Северный | Зарембо Сергей Станиславович, Шпаков Юрий Николаевич | Выполнен ремонт а/д по ул. Октябрьская, ул. Коммунистическая, пер. Ленина, ул. Победы в с. Северное, участки выполнения работ - 1,223 км, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 15684.82 | 1250.57 |  |  | 16935.39 | Выполняется | 2017 | Администрация Северного района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 66 | 03-204 | Цифровое телевидение (п. Кундусла) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Шпаков Юрий Николаевич | По данным ДИРТТ НСО с. Кондусла находится в зоне уверенного приема сигнала цифрового эфирного ТВ от объекта ЦЭТВ в г. Куйбышев, жители имеют возможность принимать пакет первого мультиплекса РТРС-1 (письмо СРЦ от 08.11.2017 № 01-02/661). | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2017 | 67 | 03-205 | Щебенение дороги в с.Нагорное (с.Нагорное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Выполнен ремонт муниципальной улично-дорожной сети Октябрьского сельсовета, ул. Западная в с. Нагорное, протяженность 0,642 км, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах". |  |  | 2228.6 | 117.3 |  |  | 2345.9 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 68 | 03-206 | Щебенение дороги переулка Заводской (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Администрацией города Куйбышева подготовлена проектно-сметная документация на ремонт пер. Заводской в г. Куйбышеве, протяженностью 0,25 км. |  |  |  | 49 |  |  | 49 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 69 | 03-207 | Щебенение дороги по ул.С.Сусловых и Мартыненко (г.Куйбышев) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №3, Куйбышевский | Зарембо Сергей Станиславович | Администрацией города Куйбышева подготовлена проектно-сметная документация на ремонт ул. С.Сусловых и ул. Мартыненко в г. Куйбышеве, общей протяженностью 1,85 км. |  |  |  | 140 |  |  | 140 | Выполняется | 2017 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 426 561,78 | 24 724,35 | 1 419,22 | 0 | 452 705,35
Территория: Не учитывается