## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 30
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 30-004 | Асфальтировать проезжую часть ул. 5-го Декабря , ул. Прокатная, ул. Степная (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Выполнен ремонт ул. 5-ого Декабря на сумму 1128,6 тыс. рублей, ул. Степная на сумму 514,8 тыс. рублей в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах», муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016-2020 годы». |  |  | 821.7 | 821.7 |  |  | 1643.4 | Выполняется | 2017 | Мэрия города Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 2 | 30-015 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда от школы искусств №18 до д.127 по ул. Связистов, восстановить пешеходную дорожку с твердым покрытием по тому же маршруту (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Выполнено благоустройство, проезд 1507,0 м2 обустройство парковок (уширений) 23,0 м2, ремонт тротуара 767,5 м2, обустройство проезда 148,8 м2 в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы». |  |  | 3608.26 |  |  |  | 3608.26 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 3 | 30-028 | Замена старых окон на пластиковые в школе № 188 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 188 г. Новосибирска - 8 шт. |  |  | 750 |  |  |  | 750 | Выполняется | 2017 | Мэрия города Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 4 | 30-034 | Изыскать возможность пустить трамвай или автобус по ул. Связистов от ул. Невельского до ул. Волховская, тем самым соединить три ж/м (Троллейный, Западный, Юго-Западный) (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | По ул. Связистов осуществляется трамвайное движение, работает трамвайный маршрут № 18 «Юго-Западный ж/м - ул. Петухова» в количестве 14 ед. подвижного состава с интервалом движения 11 минут, в межпиковое и вечернее время - 21 минута, № 10 «Бугринская роща - Хлебзавод» в количестве 9 ед. подвижного состава с интервалом движения 15 минут. Улично-дорожная сеть ул. Связистов на участке от ул. Волховская до ул. Забалуева не соответствует нормативным требованиям для организации автобусного движения (ГОСТ Р 52766 – 2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»). | [7 empty] | Нецелесообразно | 2017 | Мэрии города Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 5 | 30-037 | Капитальный ремонт детского сада № 176: ремонт фасада, ремонт мягкой кровли, замена окон, дверей, расширение дверных проемов, замена водопроводных и канализационных труб, замена сантехники, замена осветительной арматуры, ремонт пищеблока, ремонт внутренних помещений, установка запасных эвакуационных выходов (4шт.); ремонт крыльца (6 шт.) (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена 10 оконных блоков и проведен ремонт кровли на площади 887,6 кв.м. в МКДОУ д/с № 176 г. Новосибирска. |  |  | 1255 |  |  |  | 1255 | Выполняется | 2017 | Мэрии города Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 6 | 30-039 | Ликвидировать две большие свалки бетонных блоков и плит у здания бойлерной во дворе дома № 144 по ул. Троллейная (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Свалка бетонных блоков и плит у здания бойлерной ЦТП-л37 во дворе дома №144 по ул. Троллейная в г. Новосибирске ликвидирована. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 7 | 30-042 | На пересечение ул. Бакинская и ул. Связистов очень низко расположены трамвайные пути, в сезон дождей сильно затапливает (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Выполнен частичный подъем трамвайных путей в рамках текущего содержания. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Мэрии города Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 8 | 30-046 | Не допускать резкого увеличения взносов на капитальный ремонт по программе капитального ремонта (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | На основании Закона Новосибирской области от 5.07.2013 №360-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области" взнос на капитальный ремонт не может быть увеличен более уровня инфляции. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 9 | 30-051 | Обеспечить благоустройство трамвайной остановки «ул. Связистов» (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Выполнено благоустройство трамвайной остановки в рамках текущего содержания. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 10 | 30-053 | Обустройство асфальтовой дороги за домом по ул. Связистов, 109 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Обустроен проезд, 3263,5 м2, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. |  |  | 1393.41 |  | 2587.75 |  | 3981.16 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 11 | 30-056 | Обязать руководство ЖЭУ – 62 и СПАС –Дом обеспечить в полном объеме организацию работ по уборке подъездов № 136 по ул. Троллейной и прилегающей территории дома (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | При визуальном осмотре выявлено следующее, придомовая территория МКД № 136 по ул. Троллейной очищена от мусора. На лестничных клетках мусор отсутствует, произведена влажная уборка, установлены пластиковые окна. В подъезде №4 произведена побелка стен, провисание электропроводов не выявлено. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2017 | 12 | 30-072 | Построить пешеходный тротуар от ул. Титова до ул. Оборонной с левой стороны дороги и трамвайных путей (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Выполнен ремонт тротуара по ул. Связистов в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016-2020 годы. |  |  |  | 433 |  |  | 433 | Выполняется | 2017 | Мэрия города Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 13 | 30-078 | Провести реконструкцию двора по ул. Связистов, 127, а именно: выполнить ремонт дорожек и тротуаров, скамеек, спилить аварийные деревья (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Финансирование наказа в рамках наказа 30-015. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
2017 | 14 | 30-092 | Ремонт асфальтового покрытия у дома по ул. Связистов, 109 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Финансирование наказа в рамках наказа 30-053. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 15 | 30-093 | Ремонт дороги по ул. Куйбышева; 2-ая Карпинская; 2-ая Пермская; Карпинского; 2-ая Куйбышева уложить органоминеральную смесь с обязательным водоотведением (сточные каналы) по ГОСТу (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Выполнен ремонт ул. Куйбышева в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах», муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016-2020 годы». |  |  | 514.8 | 514.8 |  |  | 1029.6 | Выполняется | 2017 | Мэрии города Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 16 | 30-104 | Сделать дорогу по ул. Бакинская (д.д. 1 - 104); ул. Амурская, (д.д.1- 120а ) (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Выполнен ремонт ул. Амурская на сумму 3346,2 тыс. рублей в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах», муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016-2020 годы». |  |  | 1673.1 | 1673.1 |  |  | 3346.2 | Выполняется | 2017 | Мэрия города Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 17 | 30-141 | Установка пешеходного перехода «Дети» в районе детской площадки ( ул. 5-го Декабря –ул. Связистов) (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Выполнено обустройство пешеходного перехода, установлены дорожные знаки, нанесены дорожные разметки через ул. Связистов. |  |  |  | 20 |  |  | 20 | Выполнен | 2017 | Мэрия города Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 18 | 30-145 | Установление детской площадки ул. Кирзаводская, д. 6/2 (Ленинский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Установлена детская площадка за счет средств депутатского фонда депутата Совета депутатов города Новосибирска Кушнира В.В. |  |  |  | 50 |  |  | 50 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 10016.27 | 3512.6 | 2587.75 | 0 | 16116.62