## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 35
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 35-004 | Асфальтирование улиц Артема,Парашютная,Баумана от ул. Маяковского до Героев революции (Первомайский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №35, г. Новосибирск | Козлов Александр Петрович | В 2017 году выполнен ремонт ул. Парашютная на сумму 1227,6 тыс. рублей, ул. Баумана на сумму 1019,7 тыс. рублей в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах, муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы». |  |  | 1223.65 | 1223.65 |  |  | 2447.3 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 2 | 35-018 | Замена окон в МБОУ СОШ № 154 (Первомайский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №35, г. Новосибирск | Коновалов Евгений Борисович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 154 г. Новосибирска - 7 шт. |  |  | 263.8 |  |  |  | 263.8 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 3 | 35-023 | Капитальный ремонт здания Новосибирского электромеханического колледжа (НЭК) (Первомайский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №35, г. Новосибирск | Козлов Александр Петрович | В рамках государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» в 2017 году проводились работы по ремонту здания учебного корпуса ГБПОУ НСО "Новосибирский электромеханический колледж". |  |  | 10039.3 |  |  |  | 10039.3 | Выполняется | 2017 | Министерство образования Новосибирской области
2017 | 4 | 35-030 | Перевод объектов, расположенных по адресам:ул. Героев революции,5 (ГКБ №19) и ул. Первомайская,154 (ледовый дворец,стадион Локомотив), отапливаемый от угольной котельной ул. Героев революции, 5 на центральную систему теплоснабжения (Первомайский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №35, г. Новосибирск | Козлов Александр Петрович | Проведены кадастровые работы с изготовлением технических планов на помещения площадью 87, 9 м2 и 4079, 2 м2; сформирован и передан пакет документов в Управление Росреестра по НСО для получения свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 5 | 35-034 | Предоставить установку счетчиков на коммунальные услуги в офисе ООО Первомайской местной организации Всероссийского общества инвалидов или предоставить льготы по оплате их (Первомайский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №35, г. Новосибирск | Коновалов Евгений Борисович | Исполнение наказа возможно в рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Государственная поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» по итогам конкурса социально значимых проектов при соблюдении ветеранскими организациями всех конкурсных процедур и соответствии заявленных ими на конкурс проектов критериям отбора. Организация не приняла участие в конкурсе. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство региональной политики Новосибирской области
2017 | 6 | 35-051 | Строительство школы в микрорайоне "Березовый" (Первомайский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №35, г. Новосибирск | Козлов Александр Петрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" завершено строительство школы в микрорайоне "Березовый" на 546 мест. |  |  | 112385.4 |  |  |  | 112385.4 | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 123912.15 | 1223.65 | 0 | 0 | 125135.8