## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 36
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 36-004 | Капитальный ремонт дома, Лесосечная, 6 (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | Наказ выполнен в 2016 году. Сумма затрат - 4 340 942,50 руб. Источники финансирования: средства фондов капитального ремонта (средства собственников общего имущества в многоквартирном доме) - 2 170 471,26 руб., средства местного бюджета - 1085235,62 руб., средства областного бюджета - 1085235,62 руб. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 2 | 36-036 | Укрепление материально-технической базы Детский сад 165: Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в полном объеме; Благоустройство (асфальтирование) территории; Ремонт крыльца; Укладка искусственного покрытия (прорезиненное) на спортивной площадке; Реконструкция тамбура (центрального) первого этажа ДС; Установка кондиционеров в музыкальном зале ДС № 165 (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в МКДОУ д/с № 165 г. Новосибирска - 19 шт. |  |  | 1250 |  |  |  | 1250 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 3 | 36-037 | Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 165: Участие в программе «Школьный автобус»; Приведение в соответствие с ГОСТами ограждения школы; Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в полном объеме; Капитальный ремонт спортивного зала; Благоустройство стадиона с укладкой искусственного покрытия; Создание клинико-биологического класса; Установка спортивных уличных тренажеров, турников МБОУ СОШ № 165 (Бердышева 124). (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 165 г. Новосибирска - 27 шт. |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 | Выполняется | 2017 | Мэрии г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 4 | 36-038 | Укрепление материально-технической базы Детский сад 364: Ремонт кровли детского сада; Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в полном объеме; Ремонт склада детского сада; Благоустройство территории (асфальтирование) детского сада; Организация парковочных карманов для родителей воспитанников детского сада; Установить веранды (4) и дополнительные малые игровые формы на прогулочных площадках (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена 26 оконных блоков и проведен ремонт кровли на площади 1286 кв.м в МКДОУ д/с № 364 г. Новосибирска. |  |  | 1797.98 | 998.88 |  |  | 2796.86 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 5 | 36-039 | Укрепление материально-технической базы Детский сад 374: Капитальный ремонт помещения ДС № 374 (корп. 1) с заменой оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в полном объеме, ремонт калитки, восстановление освещения территории, оснащение видеокамерами помещения по адресу Софийская, 10 (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в МКДОУ д/с № 374 г. Новосибирска - 16 шт. |  |  | 404.45 |  |  |  | 404.45 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 6 | 36-040 | Укрепление материально-технической базы Детский сад 452: Замена веранд на прогулочных площадках (5); Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в полном объеме; Благоустройство (асфальтирование) территории детского сада; Оснащение дополнительными малыми игровыми формами прогулочных площадок; Ремонт прачечной пищеблока; Установка освещения территории детского сада; Организация парковочных карманов для детского сада; Замена ограждения детского сада; Строительство крытого спортивного комплекса на территории детского сада (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в МКДОУ д/с № 452 г. Новосибирска - 17 шт. |  |  | 500 |  |  |  | 500 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 7 | 36-041 | Укрепление материально-технической базы Детский сад 483: Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в полном объеме; Ремонт веранд на прогулочных площадках; Ремонт музыкального зала, пищеблока, прачечной; Замена отопительной системы, сантехники в полном объеме; Благоустройство (асфальтирование) территории; Заменить ограждение на территории ДС, Оснащение малыми игровыми формами, детскими спортивными уличными тренажерами прогулочных площадок ДС (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы",муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в МКДОУ д/с № 483 г. Новосибирска - 13 шт. |  |  | 500 |  |  |  | 500 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 8 | 36-042 | Укрепление материально-технической базы Детский сад 487: Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в полном объеме; Капитальный ремонт кухни, прачечной, туалетных комнат, замена сантехники в детском саду 487 (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы проведена замена 3 оконных блоков. Мэрии г. Новосибирска предусмотрена субсидия в размере 32886,4 тыс. рублей для замены оконных блоков. |  |  | 52.57 |  |  |  | 52.57 | Выполняется | 2017 | Мэрии города Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 9 | 36-043 | Укрепление материально-технической базы Детский сад 488: Асфальтирование территории детского сада; Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в полном объеме; Оснащение дополнительными малыми игровыми формами; Ремонт пищеблока; Установка видеонаблюдения; Ремонт вентиляции в помещении бассейна детского сада; Восстановление ограждения детского сада (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в МКДОУ д/с № 488 г. Новосибирска - 16 шт. |  |  | 500 |  |  |  | 500 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 10 | 36-044 | Укрепление материально-технической базы Детский сад 506: Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в полном объеме; ремонт швов здания, вентиляционной системы бассейна, пищеблока, прачечной; Косметический ремонт бассейна ДС; Оснащение дополнительными малыми игровыми формами прогулочных площадок ДС; Укладка прорезиненного покрытия на спортивной площадке; Капитальный ремонт пищеблока детского сада; Приведение в соответствие с ГОСТами ограждения территории ДС (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков МКДОУ д/с № 506 г. Новосибирска - 17 шт. |  |  | 500 |  |  |  | 500 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 11 | 36-045 | Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 102: Капитальный ремонт школы; Замена оконных блоков пластиковыми стеклопакетами в здании школы в полном объеме; Оснащение современной мультимедийной техникой, для проведения культурно-массовых мероприятий, а также приобретение служебной орг.техники; Приобретение спортивного ковра в зал, для занятий Тхеквандо; Организация дополнительных парковочных мест у школы; Ограничить движение автотранспорта искусственными неровностями на подъездах к школе (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 102 г. Новосибирска - 13 шт. |  |  | 500 |  |  |  | 500 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 12 | 36-046 | Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 179: Завершить благоустройство (асфальтирование) территории; Оборудование видеокамерами в полном объеме (50 шт.); Установка электронного шлагбаума на въезде во двор; Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в полном объеме; Выделение автобуса в качестве школьного транспорта для проведения различных мероприятий и экскурсий учеников; Оборудовать актовый зал современной медиатехникой; Строительство пристройки к школе (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы произведена замена оконных блоков МБОУ СОШ № 179 г. Новосибирска - 15 шт. |  |  | 500 |  |  |  | 500 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 13 | 36-047 | Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 80: Установка искусственных неровностей на подъездах к школе (ул. Энгельса, Динамовцев); Установить освещение на территории школы, включая стадион; Установка дополнительных видеокамер в школе и на территории; Ремонт отмосток здания школы; Асфальтирование территории школы в полном объеме; Замена оконных блоков пластиковыми стеклопакетами здании школы в полном объеме; Реконструкция мастерской для мальчиков для проведения уроков труда; Реконструкция актового зала школы и оснащение современной медиатехникой; Укладка прорезиненного покрытия на стадионе школы (Советский район) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №36, г. Новосибирск | Андреев Алексей Алексеевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы", муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска" на 2015-2017 годы произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 80 г. Новосибирска - 25 шт. |  |  | 1127.3 |  |  |  | 1127.3 | Выполняется | 2017 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 9132.3 | 998.88 | 0 | 0 | 10131.18