## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 5
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 05-001 | В микрорайоне (г.Карасук) нет уличного освещения, помочь в строительстве детского парка (г. Карасук) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Продолжена реализация в рамках муниципальной программы «Развитие системы наружного освещения улиц города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2018 годы», проведены линии уличного освещения по ул. Джамбула - Сибирская, Сорокина - Кирова, Есенина, Октябрьская - Д.Бедного, Пионерская - Б.Хмельницкого - Трудовая. Данные о финансировании содержатся в отчете по наказу 05-006. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 2 | 05-006 | Завершение работ по устройству уличного освещения в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Продолжена реализация в рамках муниципальной программы «Развитие системы наружного освещения улиц города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2017-2018 годы», проведены линии уличного освещения по ул. Джамбула - Сибирская, Сорокина - Кирова, Есенина, Октябрьская - Д.Бедного, Пионерская - Б.Хмельницкого - Трудовая. |  |  |  | 3611.25 |  |  | 3611.25 | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 3 | 05-007 | Завершение реконструкции стадиона «Локомотив» в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" в 2017 году выполнены работы по реконструкции трибун стадиона, заменена лаговая система трибун, установлен новый навес над трибунами, выполнена установка новых пластиковых сидений. Для завершения реализации наказа требуется около 12,0 млн. рублей. |  |  | 2300 | 352.4 |  |  | 2652.4 | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 4 | 05-008 | Завершение строительства дороги к с. Советский, с. Берёзовка (с. Советский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт а/д "19 км а/д"Н-1606"-Медяково-Благовещенка" на участках км 27+522-км 29+502, км 29+502 - км 30+011 в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 6760.23 |  |  |  | 6760.23 | Выполняется | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 5 | 05-013 | Замена окон на пластиковые в Новосельской СОШ (с. Новоселье) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Новосельской СОШ - 95 шт. |  |  | 2840.5 | 146.02 |  |  | 2986.52 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 6 | 05-015 | Замена окон по программе «Школьное окно» в Кузнецовской и Вознесенской средней школе (с. Кузнецовка,с. Вознесенка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Баганский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Кузнецовской СОШ - 27 шт, Вознесенской СОШ - 57 шт. |  |  | 880.6 | 46.4 |  |  | 927 | Выполнен | 2017 | Администрация Баганского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 7 | 05-017 | Капитальный ремонт автомобильной дороги: «217-й километр автодороги К-01 – Мироновка» (с. Мироновка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Баганский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт на «217 км а/д К-01 – Мироновка» участке км 11+135- км12+645 площадью 9060 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 4081.53 |  |  |  | 4081.53 | Выполнен | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Баганского района
2017 | 8 | 05-019 | Капитальный ремонт бассейна в детском саду «Сказка» (г.Карасук) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | По данным ОМС выполнена корректировка документации на капитальный ремонт бассейна. |  |  |  | 34.82 |  |  | 34.82 | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 9 | 05-021 | Капитальный ремонт здания Новоключевского СДК (с. Новоключи) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Капитальный ремонт фойе Новоключевского СДК выполнен за счет дополнительных средств 2016 года в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 1183 | 62.3 |  |  | 1245.3 | Выполняется | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 10 | 05-033 | Покрытие щебнем дороги Морьевка-Зятьковка (д. Морьевка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "Морьевка-Зятьковка" на участке км 10+035 - км 12+625 протяженностью 2,59 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 6722.9 |  |  |  | 6722.9 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 11 | 05-039 | Приобретение 10 комплектов сценических костюмов (с. Рождественка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Продолжено выполнение наказа в 2017 г. за счет средств депутатского фонда. Приобретено 20 комплектов костюмов для Рождественского КДЦ. |  |  | 50 |  |  |  | 50 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района
2017 | 12 | 05-040 | Приобретение оборудования для амбулатории с.Медяково (сохранить дневной стационар) (с. Медяково) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах» приобретены: аппарат ЭКГ, медицинские укладки, ростомер, холодильники, мебель за счет средств ФОМС. | [5 empty] | 55.18 | 55.18 | Выполнен | 2017 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2017 | 13 | 05-041 | Приобретение сушильных машин для белья (от 6 кг и более) для «Дом интернат граждан пожилого возраста и инвалидов» (г. Купино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | За счет средств депутатского фонда приобретено 3 сушильных машины для стационарных учреждений социального обслуживания в Купинском районе. |  |  | 117 |  |  |  | 117 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2017 | 14 | 05-042 | Приобретение сценических костюмов для вокальной группы сельского клуба (д. Вишневка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | За счет средств депутатского фонда приобретено 8 сценических костюмов для вокальной группы Вишневского КДЦ. |  |  | 30 |  |  |  | 30 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 15 | 05-046 | Разработка и принятие региональной долгосрочной целевой программы по ремонту детских образовательных учреждений (включая учреждения дополнительного образования детей), предусматривающей возможность ремонта кровель, полов и инженерных коммуникаций (г. Карасук) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В Новосибирской области действует государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п. В рамках данной программы произведена частичная замена оконных блоков в школе с.Троицкое - 11 шт. Разработка долгосрочной целевой программы не требуется. |  |  | 217.6 | 11.47 |  |  | 229.07 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 16 | 05-047 | Разработка проектной документации и реконструкция объекта канализационных очистных сооружений производительностью 8,7 тыс. куб.м/сутки в г.Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Проведены мероприятия по подготовке технического задания на разработку ПСД для включения мероприятия в подпрограмму "Чистая вода" государственной программы НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах". | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 17 | 05-055 | Реконструкция ул. Ленина и ремонт дорог в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В 2017 году в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" выполнены: капитальный ремонт а/д по ул. Ленина протяженностью 1,118 км; ремонт а/д по ул. Сибирской протяженностью 0,331 км; ремонт а/д по проезду "Связной" протяженностью 0,446 км; ремонт а/д по ул. Союзной протяженностью 0,307 км; ремонт а/д по ул.Сорокина протяженностью 0,0,279 км; ремонт а/д по ул. Набережной протяженностью 0,113 км; ямочный ремонт дорог в г. Карасуке общей площадью 5194 м2. |  |  | 28920.42 | 7090.35 |  |  | 36010.77 | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 18 | 05-056 | Реконструкция школы в Ивановке (с. Ивановка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Баганский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена 27 оконных блоков и произведен ремонт кровли площадью 1140 кв. м в школе с. Ивановка. |  |  | 4624 | 243.4 |  |  | 4867.4 | Выполняется | 2017 | Администрация Баганского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 19 | 05-057 | Ремонт и оборудование помещения для Метелевского Совета ветеранов (с. Метелево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Наказ выполнен за счет внебюджетных источников при содействии депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Кулинича А.А. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
2017 | 20 | 05-068 | Ремонт дороги в с.Благодатное Карасукского района, провести обрезание ветвей более 700 тополей, поскольку летом тополиный пух вызывает аллергические заболевания (с.Благодатное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнены и оплачены работы по ремонту а/д по ул.Центральной в с. Благодатное общей площадью 3580 м2 в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". |  |  | 5230.54 | 275.29 |  |  | 5505.83 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 21 | 05-069 | Ремонт дороги до районного центра (с. Петровка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "173 км а/д "К-01" - Рождественка - Новоключи (участок до с. Петровка), 992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук (участок от г. Купино до поворота на п. Рождественка)" на участке км 4+000 - км 6+130 площадью 12780 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 5530 |  |  |  | 5530 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Купинского района
2017 | 22 | 05-070 | Ремонт дороги от п. Спасское до д. Благовещенка (д. Благовещенка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д Медяково - Благовещенка на участке км 27+522 - км 29+505, протяженностью 1,983 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 5142 |  |  |  | 5142 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Купинского района
2017 | 23 | 05-071 | Ремонт кровли ДЮСШ Карасукского района (г. Карасук) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" в 2017 году работы по ремонту кровли выполнены в полном объеме. |  |  | 2000 | 100 |  |  | 2100 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 24 | 05-072 | Ремонт культурно-досугового центра в с.Медяково (с. Медяково) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" (за счет дополнительных средств 2016 года) произведен капитальный ремонт кинозала КДЦ: отремонтирована сцена, электропроводка, освещение, произведена замена пола, обшиты стены гипсокартоном. |  |  | 1000 | 52.6 |  | 450 | 1502.6 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 25 | 05-080 | Ремонт СОШ в с.Шилово-Курья Карасукского район (замена окон по Программе «Школьное окно», ремонт крыши школы, школьные мастерские закрыты СЭС, заменить в классах старые школьные парты) (с.Шилово-Курья) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в школе с. Шилово-Курья - 106 шт. |  |  | 2599.76 | 136.83 |  |  | 2736.59 | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 26 | 05-087 | Строительство 5-й очереди осушения г. Купино (г. Купино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Мероприятие включено в ГП НСО "Охрана окружающей среды" на 2015 - 2020 годы. Стоимость мероприятия по заключенному муниципальному контракту (от 14.08.2017 № Ф.2017.342630) составляет 92535,0 тыс. руб. Срок завершения работ – 2019 год. Количество подтопляемых объектов (жилищного фонда, социально-культурной сферы), выведенных из зоны подтопления, составит 191 ед. |  |  | 29890 | 1110 |  |  | 31000 | Выполняется | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2017 | 27 | 05-091 | Строительство водозаборной скважины в 2016 г. (с.Шилово-Курья) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках подпрограммы «Безопасность ЖКХ» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» выполнено строительство водозаборной скважины для водоснабжения с. Шилово-Курья Карасукского района производительностью 20 м3/час, глубиной 830 метров. |  |  | 16030.43 | 843.71 |  |  | 16874.14 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 28 | 05-111 | Строительство детской площадки в с.Петропавловка (с. Петропавловка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Наказ выполнен за счет средств депутатского фонда и средств местного бюджета, построена детская площадка в д. Петропавловка Благовещенского сельсовета, установлены карусель, качели, горка, качалка-балансир, песочница, рукоход, шведская стенка с турником, лиана, лавочка, урны - 2 шт. |  |  | 60 | 20 |  |  | 80 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 29 | 05-113 | Строительство дороги к д. Весёлый Кут, ремонт дорог в д.Веселый Кут (д. Весёлый Кут) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В 2017 году выполнен планово-предупредительный ремонт а/д "Морьевка-Зятьковка" на участке км 10+035 - км 12+625 протяженностью 2,59 км. Финансирование указано в отчете по наказу 05-033. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 30 | 05-114 | Строительство дороги от д. Спасск до п. Советский (д. Васильевка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнен планово-предупредительный ремонт на а/д "19 км а/д "Н-1606"- Медяково - Благовещенка (участок от с. Спасск до с. Советское)" на участке км 29+505- км 30+011 протяженностью 0,506 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах. |  |  | 1617.33 |  |  |  | 1617.33 | Выполняется | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 31 | 05-126 | Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в г. Купино (г. Купино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | ДФКиС НСО совместно с МО принято решение выполнить устройство искусственной травы внутри крытой хоккейной площадки в г. Купино для обеспечения занятий футболом, вне зависимости от погодных условий. Искусственная трава безвозмездно предоставлена ГАУ НСО "Центр по хоккею с мячом "Сибсельмаш". | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 32 | 05-132 | Строительство полигона для ТБО в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках реализации мероприятий по софинансированию расходов местных бюджетов на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов ТКО в городских и сельских поселениях НСО государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах» продолжены работы по строительству полигона ТБО в г. Карасуке: разработан котлован под хранение отходов; выполнено покрытие котлована бентонитовой мембраной; выполнено ограждение по периметру полигона; обустроена площадка админитративно-бытового комплекса (АБК); построны скважины контроля грунтовых вод; построена объездная дорога; выполнено освещение полигона и АБК. |  |  | 36077.9 | 2063.5 |  |  | 38141.4 | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 33 | 05-139 | Строительство спортзала арочного типа в с. Палецкое (с. Палецкое) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Баганский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" в 2017 году выполнена разработка стадии "Рабочая документация" в полном объеме. |  |  | 695 |  |  |  | 695 | Выполняется | 2017 | Администрация Баганского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 34 | 05-141 | Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г. Купино (г. Купино) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" и ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в г. Купино построен и введен в эксплуатацию спортивный комплекс с универсальным игровым залом. |  |  | 42200 |  | 40000 |  | 82200 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 35 | 05-148 | Установка сотовой связи и высокоскоростного интернета (с. Метелево) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В с. Метелево Купинского района в рамках проекта "500+" введена 141 точка фиксированного широкополосного доступа (134 домохозяйства и 7 социально значимых объектов), построено 1 АМС, обеспечены услугами сети мобильной связи все жители с. Метелево (491 человек). Областной проект "500+" реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». |  |  | 7160 | 376.9 |  |  | 7536.9 | Выполнен | 2017 | Администрация Купинского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2017 | 36 | 05-152 | Ремонт дома культуры в с. Палецкое | Мероприятия | 2017 | Округ №5, Баганский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнен капитальный ремонт системы отопления дома культуры с. Палецкое за счет дополнительных средств 2016 года в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области"на 2015-2020 годы". |  |  | 1440 | 75.79 |  |  | 1515.79 | Выполнен | 2017 | Администрация Баганского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 37 | 05-155 | Инженерное обустройство нового микрорайона ИЖС (60 га в юго-западной части города Карасука) | Мероприятия | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | По данным ОМС разработана ПСД и выполнена государственная экспертиза проектной документации. |  |  |  | 195.7 |  |  | 195.7 | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 38 | 05-156 | Проектирование и строительство здания Управления ветеринарии и ветеринарной лаборатории | Мероприятия | 2017 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | ГБУ НСО "Управление ветеринарии Карасукского района Новосибирской области" выделены средства на приобретение здания в сумме 8124,0 тыс. рублей. В 2017 году оформлена сделка по приобретению зданий, расположенных по адресу: город Карасук, ул. Новоэлеваторная, 5. |  |  | 8124 |  |  |  | 8124 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство строительства Новосибирской области, Управление ветеринарии Новосибирской области
2017 | 39 | 05-165 | Ремонт Новосельского врачебного участка с. Новоселье | Мероприятие | 2017 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнена облицовка стен в Новосельской врачебной амбулатории в рамках ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 348 |  |  |  | 348 | Выполняется | 2017 | Администрация Купинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 223 873,64 | 16 848,73 | 40 000,00 | 505.18 | 281 227,55
Территория: Не учитывается