## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2017 год
Округ 6
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2017 | 1 | 06-003 | Асфальтирование дорожного полотна по улицам Московская и Пролетарская (с. Кочки) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | Выполнен ремонт а/д по ул. Пролетарской и пер. Гоголя в с. Кочки в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" протяженностью 0,794 м. |  |  | 1955.33 | 134.33 |  |  | 2089.66 | Выполняется | 2017 | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 2 | 06-006 | Асфальтирование ул. Чапаева (800 м) (с. Веселовское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | Выполнен ремонт а/д по ул. Чапаева в с. Веселовское (уложено асфальтовое покрытие) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах, протяженностью 133 м. |  |  | 1685.5 | 88.7 |  |  | 1774.2 | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 3 | 06-007 | Асфальтирование улиц Молодежная, Заречная, Новая (с. Майское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | Оплачена кредиторская задолженность за выполненные в 2016 году в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" работы по ремонту а/д по ул. Новая в с. Майское. |  |  | 711 | 108.5 |  |  | 819.5 | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 4 | 06-014 | Внутренний ремонт Аксенихинского Дома культуры (с. Аксениха) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | Капитальный ремонт ДК в с. Аксениха выполнен за счет дополнительных средств 2016 года в рамках государственной программы НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 100 | 5.3 |  |  | 105.3 | Выполнен | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 5 | 06-017 | Замена 254 оконных блоков на пластиковые в МБОУ «Краснозерская СОШ № 1» (р.п. Краснозерское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Краснозерской СОШ № 1 - 146 шт. |  |  | 3716.1 | 195.6 |  |  | 3911.7 | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 6 | 06-019 | Замена окон в МКДОУ «Майский детский сад» (с. Майское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в детском саду с. Майское - 3 шт. |  |  | 44 |  |  |  | 44 | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 7 | 06-024 | Капитальный ремонт въезда в с. Половинное (2.5 км) (с. Половинное) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | По данным Минтранса НСО проводится работа по оформлению документов на право собственности дорожного сооружения. | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 8 | 06-028 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Кукаринского детского сада (с. Кукарка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Карасукский | Субботин Денис Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли в детском саду Кукаринской СОШ на площади 983 кв. м. |  |  | 1941.94 | 102.21 |  |  | 2044.15 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 9 | 06-031 | Капитальный ремонт межпоселковой дороги к школе и детскому саду (с. Белое) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Карасукский | Субботин Денис Викторович | Выполнен ремонт дороги к школе и детскому саду в с. Белое протяженностью 300 м за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 351 |  |  | 351 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района
2017 | 10 | 06-035 | Капитальный ремонт сельского дома культуры и библиотеки при ДК (с. Новоивановка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Карасукский | Субботин Денис Викторович | Выполнена проектно-сметная документация на капитальный ремонт сельского Дома культуры и библиотеки (одно здание). |  |  |  | 663.23 |  |  | 663.23 | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 11 | 06-038 | Капремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Студенческая (п. Кайгородский) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | Выполнен ремонт а/д по ул. Студенческой в п. Кайгородский на участке протяженностью 107 м в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". |  |  | 1231.2 | 63.4 |  |  | 1294.6 | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 12 | 06-057 | Проведение высокоскоростного интернета в с. Колыбелька (с. Колыбелька) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | По проекту "500+" в с. Колыбелька введено 85 точек фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет (79 домохозяйств и 6 социально значимых объектов). Областной проект "500+" реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы». |  |  | 5284 | 278.11 |  |  | 5562.11 | Выполнен | 2017 | Администрация Краснозерского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2017 | 13 | 06-068 | Проектирование и строительство моста (с. Нестеровка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович | Для разработки ПСД в 2017 году выполнены работы по инженерно-геологическим, геодезическим, гидрометеорологическим изысканиям. В настоящее время объявлен аукцион на разработку ПСД. |  |  |  | 497.97 |  |  | 497.97 | Выполняется | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 14 | 06-071 | Разработка и принятие региональной долгосрочной целевой программы по ремонту детских образовательных учреждений (включая учреждения дополнительного образования детей), предусматривающей возможность ремонта кровель, полов и инженерных коммуникаций. (Все населенные пункты) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | В Новосибирской области действует государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п. В рамках данной программы произведена замена оконных блоков в Морозовской СОШ - 88 шт., произведен ремонт кровли Калиновской СОШ на площади 398 кв. м. Разработка долгосрочной целевой программы не требуется. |  |  | 3922.5 | 215.1 |  |  | 4137.6 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 15 | 06-072 | Реконструкция автодороги р.п. Краснозерское - с. Орехов Лог (6 км) (с. Орехов Лог) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | Выполнен планово-предупредительный ремонт а/д Краснозерское - Половинное (участок от р.п. Краснозерское до поворота на с. Орехов Лог)" на участке км 5+000 - км 6+064 площадью 7448 кв. м в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 7385.31 |  |  |  | 7385.31 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Краснозерского района
2017 | 16 | 06-077 | Ремонт (замена окон) в МКОУ «Жуланская СОШ» (с. Жуланка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в Жуланской СОШ - 20 шт. |  |  | 492.6 | 25.9 |  |  | 518.5 | Выполняется | 2017 | Администрация Кочковского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 17 | 06-078 | Ремонт витража и замена окон в Садовском ДК (п. Садовый) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | Капитальный ремонт ДК в п. Садовый выполнен за счет дополнительных средств 2016 года в рамках государственной программы НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 575 | 30.3 |  |  | 605.3 | Выполнен | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 18 | 06-088 | Ремонт кровли в МКУК «Ермаковское СКО «Молодежный» (п. Ермаки) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | Выполнен капитальный ремонт кровли здания МКУК "Ермаковское СКО "Молодежный" за счет средств гранта сельским поселениям. |  |  | 389.97 | 4.5 |  |  | 394.47 | Выполнен | 2017 | Администрация Кочковского района, Министерство культуры Новосибирской области
2017 | 19 | 06-090 | Ремонт крыши МКДОУ «Майский детский сад» (с. Майское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли в детском саду с. Майское на площади 550 кв. м. |  |  | 1399 | 73.7 |  |  | 1472.7 | Выполнен | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 20 | 06-098 | Ремонт участка дороги по ул. Центральная от дома № 82 до конца улицы (с. Колыбелька) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | Проведен ремонт а/д по ул. Центральной в с. Колыбелька в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" на участке протяженностью 243 м. |  |  | 1278.1 | 67.3 |  |  | 1345.4 | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 21 | 06-108 | Строительство ангара (перекрытия) над хоккейной площадкой (р.п. Краснозерское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | Выполнена разработка ПСД для строительства перекрытия над хоккейной коробкой, получено положительное заключение государственной экспертизы. |  |  |  | 113.66 |  |  | 113.66 | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 22 | 06-110 | Строительство водозаборной скважины в 2016 г. (с. Чернокурья) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович | В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» выполнено строительство водозаборной скважины производительностью 25 м3/час, глубиной 620 метров и станции водоподготовки производительностью 1 м3/час. |  |  | 7338.85 | 386.26 |  |  | 7725.11 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2017 | 23 | 06-120 | Строительство для разворота рейсовых автобусов в центре села (с. Веселовское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | В 2017 году в с. Веселовское выполнены работы по асфальтированию разворота для рейсовых автобусов на общую сумму 766,0 тыс. рублей. Выполненные работы не оплачены, кредиторская задолженность составляет 776,0 тыс. рублей (местный бюджет). | [7 empty] | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 24 | 06-123 | Строительство дорог с твердым покрытием для маршрута школьного автобуса с.Михайловка - аул Кавкуй, аул Карасарт - п.Александровский (с.Михайловка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Карасукский | Субботин Денис Викторович | Выполнен планово-предупредительный ремонт а/д "10 км а/д "К-33" - Кавкуй на участке км 0+000 - км 4+134 протяженностью 3,5 км, Карасук - Хорошее - Свободный Труд - Калиновка (участок от п. Александровский до аул Карасарт)" км 19+568 - км 20+000, протяженностью 0,432 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 10882.72 |  |  |  | 10882.72 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 25 | 06-125 | Строительство дороги А/Д «И-100 4» до п. Нестеровка с щебеночным покрытием протяженностью 7875м (с. Калиновка) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Карасукский | Субботин Денис Викторович | В 2016 году выполнен планово-предупредительный ремонт а/д 21 км а/д "Н-1004" - Нестеровка на участке км 0+000 - км 8+775 (выборочно) протяженностью 4,5 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах» областной бюджет 7 825,5 тыс. рублей. | [7 empty] | Выполнен | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Карасукского района
2017 | 26 | 06-126 | Строительство дороги Карасук - Хорошее (с. Хорошее) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Карасукский | Субботин Денис Викторович | Выполнен планово-предупредительный ремонт"Карасук - Хорошее - Свободный Труд - Калиновка (участок от г. Карасук до с. Хорошее)" на участке км 32+405 - км 35+457 протяженностью 3,052 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 | Выполняется | 2017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Карасукского района
2017 | 27 | 06-131 | Строительство дороги с твердым покрытием для маршрута школьного автобуса с.Хорошее - д.Токаревка (с.Хорошее) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович | Выполнен ремонт по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьном маршруте а/д Карасук - Хорошее - Свободный Труд - Калиновка (участок от с. Хорошее до с. Токаревка)" км 35+457 - км 37+307 протяженностью 1,85 км в рамках государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах». |  |  | 5320.17 |  |  |  | 5320.17 | Выполнен | 2017 | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 28 | 06-132 | Строительство дороги с твердым покрытием по улице Ломоносова – 580 метров (с. Кочки) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | Выполнен ремонт а/д по ул. Ломоносова в с. Кочки в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" протяженностью 0,470 м. |  |  | 1398.17 | 73.59 |  |  | 1471.76 | Выполнен | 2017 | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 29 | 06-133 | Строительство крытой хоккейной коробки (с. Майское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | В соответствии с планом мероприятий в 2017 году силами муниципалитета выполнена разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы. Мероприятия по строительству объекта в 2017 году не производились. |  |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2017 | 30 | 06-135 | Строительство моста через лог между с. Мохнатый Лог и Фрунзенским отделением (с. Мохнатый Лог) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | Имеется временное сооружение в виде дамбы, возведенной в 2016 году. В 2017 году выполнен капитальный ремонт а/д по ул. Юбилейной в с. Мохнатый Лог протяженностью 0,420 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". Проезд осуществляется по данной улице. Строительство моста является нецелесообразным. |  |  | 1911.8 | 100.6 |  |  | 2012.4 | Выполнен | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2017 | 31 | 06-141 | Строительство хоккейной коробки (с. Веселовское) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" в 2017 году мероприятия по строительству хоккейной коробки выполнены в полном объеме. |  |  | 1500 | 150 |  |  | 1650 | Выполнен | 2017 | Администрация Краснозерского района, Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
2017 | 32 | 06-144 | Установка дополнительного освещения возле школы и детского сада (с. Казанак) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | В 2017 году установлено дополнительное освещение возле школы и детского сада (с. Казанак) за счет средств депутатского фонда. |  |  | 50 |  |  |  | 50 | Выполнен | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
2017 | 33 | 06-148 | Установка пластиковых окон в МКОУ «Колыбельская СОШ» (с. Колыбелька) | Мероприятие 2017 года | 2017 | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | Наказ исполнен частично. Установлено 8 пластиковых окон в МКОУ "Колыбельская СОШ" (с. Колыбелька) за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 123 |  |  | 123 | Выполняется | 2017 | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 68 513,26 | 4 052,26 | 0 | 0 | 72 565,52