## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 1
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 01-003 | Бурение скважины в с. Таган (Таганский сельсовет с. Таган) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | По данным ОМС скважина пробурена, установлен павильон и водопроводные сети протяженностью 200 м с финансовой поддержкой Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области. Данные о финансировании указаны в отчете по выполнению наказа за 2017 год. | [7 empty] | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 2 | 01-005 | Включение в областную программу строительства фельдшерско-акушерского пункта в 2016 году (с. Старый Тартас) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Венгеровский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках укрепления материально-технической базы детской школы искусств в 2018 году выделено 500,0 тыс. рублей на проведение ремонта здания (установка принудительной и естественной вентиляции, приведение в соответствие пожарного выхода, строительство отдельных помещений санузла для мальчиков и костюмерной). В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы» выделено 103,0 тыс. рублей, проведены работы по адаптации входа в здание для детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |  | 1638.8 |  | 3550.3 |  | 5189.1 | Выполняется | 2018 | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Администрация Венгеровского района
2018 | 3 | 01-010 | Выделение средств на укрепление материально-технической базы детской школы искусств с. Кыштовка (с. Кыштовка ) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Кыштовский | Панферов Андрей Борисович | В рамках урепления материально-тезнической базы детской школы исскуств в 2018 году выделено 500,0 тыс. рублей на проведение ремонта здания (установка принудительной и естественной вентиляции, приведение в соответствие пожарного выхода, строительство отдельных помещений санузла для мальчиков и костюмерной). В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы» выделено 103,0 тыс. рублей, проведены работы по адаптации входа в здание для детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |  | 103 | 500 |  |  | 603 | Выполняется | 2018 | Министерство культуры Новосибирской области, Администрация Кыштовского района
2018 | 4 | 01-012 | Газификация в п. Моховое, Мясокомбинат, п. Элеватор, к.п. Озеро-Карачи. Строительство газовой сети высокого и низкого давления (р.п. Чаны) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | Выполнение ПСД по строительству газопровода низкого давления с возможностью продления газопровода под железнодорожными путями в п. Моховое и районе мясокомбината в р.п. Чаны. Реализация будет осуществляться в соответствии с условиями подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" и с учетом объемов средств, выделяемых на реализацию подпрограммы "Газификация". |  |  |  | 2705 |  |  | 2705 | Выполняется | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 5 | 01-017 | Заасфальтировать участок дороги в с. Венгерово по ул. Ленина - ул. Заводская от развилки от ул. Восточная до поворота на с. Ключевая (с. Венгерово) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | Выполнение подготовительных работ по реконструкции автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" с продолжением работ в 2019 году и вводом в эксплуатацию в 2020 году а/д протяженностью 2,6 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Венгеровского района
2018 | 6 | 01-020 | Защебенить дорогу от с. Сибирцево 2 -ое до с. Венгерово (Сибирцевский 2-й сельсовет с. Сибирцево - 2) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | Реконструкция автомобильной дороги "52 км а/д "К-02" - Филошенка" протяженностью 6,95 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 80167.25 |  | 93722.13 |  | 173889.38 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Венгеровского района
2018 | 7 | 01-021 | Защебенить дорогу от с. Усть-Изес до с. Венгерово (Усть-Изесский сельсовет с. Усть-Изес) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "52 км а/д «К-02» - Филошенка" протяженностью 2,3 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 7557.55 |  |  |  | 7557.55 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Венгеровского района
2018 | 8 | 01-022 | Капитальный ремонт Венгеровского Дома Культуры (с. Венгерово ) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | Завершен капитальный ремонт фасада Дома культуры в с. Венгерово. Средства выделены по распоряжению Президента РФ № 407-рп от 25.11.2017 (за счет резервного фонда Президента РФ). |  |  |  |  | 6647.8 |  | 6647.8 | Выполнен | 2018 | Администрация Венгеровского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 9 | 01-024 | Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Осинцево (Старокарачинский сельсовет д. Осинцево) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" завершен капитальный ремонт Дома культуры в д. Осинцево. |  |  | 1000 | 52.63 |  |  | 1052.63 | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 10 | 01-025 | Капитальный ремонт Дома Культуры в с. Копкуль (Копкульский сельский совет с. Копкуль) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" произведен капитальный ремонт Дома культуры в с. Копкуль: замена окон, установка санузла и сливной канализации. |  |  | 300 | 34.9 |  |  | 334.9 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 11 | 01-026 | Капитальный ремонт Дома Культуры в с. Чумашки (Копкульский сельский совет с. Чумашки) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" произведен капитальный ремонт Дома культуры в с. Чумашки: заменены окна и дверные проемы, косметический ремонт в фойе. |  |  | 987.4 | 34.9 |  |  | 1022.3 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 12 | 01-027 | Капитальный ремонт Дома Культуры в с. Яркуль (Яркульский сельский совет с. Яркуль) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" произведен капитальный ремонт Дома культуры в с. Яркуль: произведена замена окон. |  |  | 500 | 34.9 |  |  | 534.9 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 13 | 01-032 | Капитальный ремонт кровли в СОШ Сибирцево -1 (Сибирцевский 1-й сельсовет с. Сибирцево - 1) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли МКОУ 1-Сибирцевская СОШ. |  |  | 1538.1 | 84.6 |  |  | 1622.7 | Выполнен | 2018 | Администрация Венгеровского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 14 | 01-034 | Капитальный ремонт МКОУ Яркульская СОШ (замена отопления, замена окон) (Яркульский сельский совет с. Яркуль) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" выполнен капитальный ремонт кровли Яркульской СОШ. |  |  | 2240.79 | 65.3 |  |  | 2306.09 | Выполняется | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 15 | 01-037 | Капитальный ремонт системы отопления КДЦ "Сибирское" (Сибирский сельский совет пос. Сибирский) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках государственной программы НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" произведен капитальный ремонт системы отопления в КДЦ "Сибирское". |  |  | 700 | 34.9 |  |  | 734.9 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 16 | 01-039 | Капитальный ремонт Чаинской СОШ (замена окон, ремонт кровли) (Чаинский сельский совет с. Чаинка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена 157 окон в МКОУ Чаинская СОШ. |  |  | 4059.97 | 100 |  |  | 4159.97 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 17 | 01-042 | Мероприятия по замене, строительству водопроводных сетей, строительству очистных сооружений (с. Кыштовка ) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Кыштовский | Панферов Андрей Борисович | В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах" выполнена реконструкция водопроводных сетей в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области (2 этап), протяженностью 2229,1 метра. |  |  | 9909.43 | 522.54 |  |  | 10431.97 | Выполнен | 2018 | Администрация Кыштовского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 18 | 01-045 | Оснастить Чановскую ЦРБ диагностическим оборудованием (р.п. Чаны) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах» для ГБУЗ НСО "Чановская ЦРБ" приобретена стойка видеоэндоскопическая. |  |  | 3198 |  |  |  | 3198 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 19 | 01-046 | Покрытие щебнем проезжей части дороги с. Кыштовка - с. Березовка (Березовский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Кыштовский | Семенюк Александр Васильевич | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "4 км а/д "Н-1706" - Крутиха" протяженностью 1,30 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 6467.5 |  |  |  | 6467.5 | Выполняется | 2018 | Администрация Кыштовского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 20 | 01-048 | Предоставление льготных лекарственных препаратов по двум и более заболеваниям (п. Озеро Карачи) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | По информации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница» льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в 2018 году были обеспечены 459 пациентов, проживающих в п. Озеро Карачи Чановского района, за счет средств федерального и областного бюджетов. Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 21 | 01-049 | Предусмотреть в областном бюджете денежные средства на программу "Безопасность образовательных учреждений", включающую средства системы видеонаблюдения и "тревожную кнопку". На территории района 25 образовательных учреждений нуждаются в этой программе (с. Кыштовка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Кыштовский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы НСО "Построение и развитие аппаратно-програмного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2023 годы" выполнена модернизация систем видеонаблюдения в МБОУ Кыштовская СОШ №2, МДОУ "Солнышко". По данным ОМС в 16 образовательных учреждениях Кыштовского района осуществлена установка систем видеонаблюдения, замена электропроводки, огнезащитная пропитка чердачных помещений, установка ограждений. |  |  | 200 | 2657.1 |  |  | 2857.1 | Выполняется | 2018 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 22 | 01-058 | Реконструкция детского сада (отопление, крыша, окна, пол, детская площадка) (с. Старые Карачи) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | По данным ОМС в 2018 году выполнен ремонт канализации, ремонт туалетов и буфетных комнат за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 239.2 |  |  | 239.2 | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 23 | 01-059 | Строительство крытой хоккейной коробки (с. Кыштовка ) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Кыштовский | Семенюк Александр Васильевич | Строительство хоккейной коробки завершено в 2016 году. По данным ОМС осуществляется разработка проектно-сметной документации кровли хоккейной коробки. Предварительная стоимость 18-20 млн. рублей. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Кыштовского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 24 | 01-062 | Реконструкция насосно-фильтровальной станции в п. Новояркуль (Озерокарачинский сельсовет п. Новояркуль) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | В рамках государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015 – 2023 годы» продолжена реконструкция насосно-фильтровальной станции в п. Новояркуль Чановского района. Срок завершения работ в соответствии с муниципальным контрактом 30.05.2019. |  |  | 39735 |  | 73793.6 |  | 113528.6 | Выполняется | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 25 | 01-063 | Реконструкция районного Дома культуры (с. Кыштовка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Кыштовский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в 2018 году выполнен капитальный ремонт системы отопления РДК. По данным ОМС разработана ПСД на сумму 19,0 млн. рублей для проведения капитального ремонта РДК (замена кровли, потолочных перекрытий). |  |  | 500 | 26.3 |  |  | 526.3 | Выполняется | 2018 | Администрация Кыштовского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 26 | 01-069 | Реконструкция уличной дорожной сети с. Старый Тартас, ул. Чкалова, Коминтерна, братьев Гавриловых с. Новый Тартас (Новотартасский сельсовет с. Новый Тартас) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова в с. Новый Тартас протяженностью 500 п. м в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 2780.97 | 153.81 |  |  | 2934.78 | Выполняется | 2018 | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 27 | 01-071 | Ремонт автомобильной дороги от с. Земляная Заимка до трассы "Байкал" (Землянозаимский сельсовет с. Земляная Заимка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги Чаны - Песчаное Озеро (участок от трассы М-51 до поворота на с. Земляная Заимка)" площадью 7735 кв. м в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 9950 |  |  |  | 9950 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Чановского района
2018 | 28 | 01-075 | Ремонт детского сада в д. Лукошино (Лягушинский сельский совет д. Лукошино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создания условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена окон в детском саду в д. Лукошино. |  |  | 545.644 | 70 |  |  | 615.644 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 29 | 01-076 | Ремонт детского сада в с. Земляная Заимка ( Землянозаимский сельовет с. Земляная Заимка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли детского сада в с. Земляная Заимка. |  |  | 2887.7 | 153.78 |  |  | 3041.48 | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 30 | 01-077 | Ремонт дома культуры в с. Земляная Заимка (Землянозаимский сельовет с. Земляная Заимка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | Капитальный ремонт Дома культуры выполнен в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 2882.5 | 151.7 |  |  | 3034.2 | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 31 | 01-079 | Ремонт дороги по направлению д. Вороновка-с.Копкуль протяженность 10 км (Копкульский сельсовет д. Вороновке) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "Здвинск - 157 км а/д "К-01" протяженностью 3,16 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 14925 |  |  |  | 14925 | Выполнен | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Купинского района
2018 | 32 | 01-081 | Ремонт дороги по ул. Центральная (аул Тебис) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в ауле Тебис протяженностью 1,17 км выполнен за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 99 |  |  | 99 | Выполняется | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 33 | 01-082 | Ремонт дороги по ул. Школьная в п. Старые Карачи (Озерокарачинский сельсовет п. Озеро Карачи) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в к.п. Озеро-Карачи протяженностью 0,73 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. Финансирование указано в отчете по наказу 01-123 (ул. Школьная в п. Старые Карачи отсутствует). | [7 empty] | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 34 | 01-084 | Ремонт здания филиала МБУ "Комплексный центр" (стационарное отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов) (р.п. Чаны) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | По данным ОМС в 2018 году выполнен ремонт фасада здания за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2018 | 35 | 01-095 | Ремонт школы в с. Земляная Заимка (Землянозаимский сельсовет с. Земляная Заимка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена окон в школе с. Земляная Заимка. |  |  | 1800 | 92.92 |  |  | 1892.92 | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 36 | 01-100 | Строительство автобусного павильона с северной стороны поселка (п. Рождественка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | Выполнено строительство автобусного павильона в п. Рождественка за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 20 |  |  | 20 | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 37 | 01-101 | Строительство автомобильного моста через реку Тайтас (Орловский сельский совет с. Орловка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Кыштовский | Панферов Андрей Борисович | Выполнен капитальный ремонт моста через р. Тайтас в с. Орловка (прпротяженность участка 0,6 км, в том числе моста 23,1 м) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 27211.8 | 1432.2 |  |  | 28644 | Выполнен | 2018 | Администрация Кыштовского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 38 | 01-102 | Строительство внутрипоселковых дорог (п. Новояркуль) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | Ремонт автомобильных дорог по ул. Центральная, Садовая, Зеленая, Российская в п. Новояркуль общей протяженностью 1,418 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 13620.35 | 951.65 |  |  | 14572 | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 39 | 01-113 | Строительство водопровода в п. Новояркуль (Озерокарачинский сельсовет п. Новояркуль) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | По данным ОМС в 2018 году построено 200 м водопровода за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 40 | 01-123 | Строительство и капитальный ремонт дорог в р.п. Чаны, протяженностью - 20 км, в к.п. Озеро Карачи - 15 км, п. Моховое - 3 км, населенные пункты - 10 км. Продолжить строительство асфальтированной дороги Чаны-Блюдчанское (р.п. Чаны) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Панферов Андрей Борисович | В рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах выполнен ремонт: автомобильных дорог по ул. М. Горького, 2-й Советский переулок, Некрасова, Ленина, Новая, Крылова в р.п. Чаны общей протяженностью 5,22 км; автомобильной дороги по ул. Школьная в к.п. Озеро-Карачи протяженностью 0,73 км; автомобильных дорог по ул. Молодежная, Солнечная в п. Моховое общей протяженностью 1,127 км; автомобильной дороги в п. Озеро-Карачи по ул. Пролетарская протяженностью 0,84 км; автомобильной дороги по ул. Зеленая в п. Кирзавод протяженностью 0,89 км; автомобильной дороги "Чаны - Погорелка" протяженностью 7,07 км. |  |  | 49760.99 | 1168.01 |  |  | 50929 | Выполняется | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 41 | 01-136 | Строительство плотины с трубопереездом через реку Скирлинка (Малокрасноярский сельский совет с. Малокрасноярка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Кыштовский | Панферов Андрей Борисович | Монтирование водопропускной трубы через р. Скирлинка в с. Малокрасноярка выполнено, средства выделены в рамках ГП НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы". |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 | Выполнен | 2018 | Администрация Кыштовского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2018 | 42 | 01-137 | Строительство пожарной части внутри поселения (с. Старые Карачи) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | По данным МЖКХЭ НСО наказы Чановского района №01-137 и №01-138 были запланированы на 2018 год в рамках единого проекта по строительству нового пожарного депо модульного типа в курортном поселке Озеро Карачи. В рамках контракта были выполнены мероприятия по технологическому присоединению технических систем и частичной отсыпки грунта на сумму 1200,0 тыс. руб. Контракт по приобретению пожарного депо модульного типа был расторгнут в связи с неисполнением контракта подрядчиком, сумма 8800,0 тыс.руб. возвращена в бюджет. В 2019 г. планируется строительство пожарного депо модульного типа в курортном поселке Озеро Карачи за счет средств, выделенных ГКУ "Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области" в рамках ГП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области". |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | Выполняется | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 43 | 01-138 | Строительство пожарной части на территории близлежащего поселения (д. Тайлаково, д. Старые Карачи, с. Покровка, д. Межгривное, д. Осинцево) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | Отчетные данные и объем финансирования указаны в отчете по наказу 01-137. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 44 | 01-146 | Строительство ФАПа (Чаинский сельский совет с. Чаинка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | Реализация мероприятий по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Чаинка в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области на 2013-2020 годы". В 2018 году выполнено устройство фундамента, поставка и монтаж модуля, благоустройство. Объект введен в эксплуатацию. |  |  | 9534.6 |  |  |  | 9534.6 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Купинского района
2018 | 45 | 01-147 | Строительство ФАПа в д. Лукошино (Лягушинский сельский совет д. Лукошино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Купинский | Панферов Андрей Борисович | Реализация мероприятий в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области на 2013-2020 годы". Объект введен в эксплуатацию. В 2018 году выполнено благоустройство. |  |  | 151.7 |  |  |  | 151.7 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 46 | 01-157 | Установка трех модулей по очистке воды в с. Новый Тартас (Новотартасский сельсовет с. Новый Тартас) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Венгеровский | Панферов Андрей Борисович | Установлено три модульных станции водоподготовки в с. Новый Тартас, производительность каждого модуля по 1 м3/час в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 5206.4 | 274 |  |  | 5480.4 | Выполнен | 2018 | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 47 | 01-158 | Установка уличного освещения (п. Озеро Карачи, п. Новояркуль, п. Рождественка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Чановский | Семенюк Александр Васильевич | По данным ОМС наказ выполнен в 2017 году за счет средств местного бюджета (200,0 тыс. рублей). | [7 empty] | Выполнен | 2018 | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 48 | 01-160 | Финансирование капитальных ремонтов образовательных учреждений района, на сумму 48 500 тыс. руб. (с. Кыштовка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Кыштовский | Семенюк Александр Васильевич | В рамках государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" проведен капитальный ремонт кровель образовательных учреждений Кыштовского района в МКОУ Березовская СОШ, МКОУ Черновская СОШ, МКДОУ д/с Березка, МКУДО ДО ДДТ, МКОУ Кыштовская СОШ №2 на сумму 9237,1 т.р. - ОБ, 486,18 т.р. - МБ; проведена замена оконных блоков в МКОУ Черновская СОШ, МКДОУ д/с Березка, МКУДО ДО ДДТ на сумму 3246,3 т.р. - ОБ, 171 т.р. - МБ. |  |  | 12483.4 | 657.18 |  |  | 13140.58 | Выполняется | 2018 | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 49 | 01-161 | Щебенение школьных маршрутов (с. Кыштовка ) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №1, Кыштовский | Панферов Андрей Борисович | Ремонт автомобильных дорог по ул. Краснопартизанской, Октябрьской, Новый Строй, Кооперативная общей протяженностью 1,09 км, планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "30 км а/д "Н-1706" - Бочкаревка" протяженностью 0,9 км, планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "Кыштовка - Малокрасноярка" протяженностью 3,3 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 26267.01 | 294.46 |  |  | 26561.47 | Выполняется | 2018 | Администрация Кыштовского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 395 010,85 | 13 010,98 | 177 713,83 | 0 | 585 735,66
Территория: Не учитывается