## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 12
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения мероприятий |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 12-002 | Включить в программу «Развитие газификации территорий населенных пунктов НСО 2012-2016 годы» 1,3 очереди застройки с.Морозово, окончание строительства газопровода по ул.Совхозная с.Морозово (Морозовский сельсовет с.Морозово) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | По информации ОМС 1-я очередь частично газифицирована за счет средств жителей ул. Солнечная. Подготовлена ПСД на газификацию 3-й очереди. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 2 | 12-008 | Замена кровли в Легостаевской участковой больнице (с.Легостаево Легостаевский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы" заключен контракт на замену кровли в Легостаевской участковой больнице ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ" на сумму 1`385`801,21 рублей. Работы завершены. Проводится процедура приемки работ. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 3 | 12-009 | Замена окон на пластиковые в дет.саду «Теремок» п. Агролес (п. Агролес Мичуринский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015-2025 годы" выполнена замена окон в здании МКДО детский сад «Теремок» п. Агролес. |  |  | 717.3 | 37.7 |  |  | 755 | Выполняется | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 4 | 12-010 | Замена оконных блоков в образовательных учреждениях с.Белово (с. Белово Гусельниковский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создания условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена окон в здании МКОУ СОШ (с. Белово). |  |  | 2393.3 | 126 |  |  | 2519.3 | Выполнен | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 5 | 12-012 | Капитальный ремонт дорог по улицам Комсомольская, Пушкина, Советская (г.Искитим) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, г. Искитим | Прилепский Борис Васильевич | Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2017 году по ул. Пушкина в г. Искитиме протяженностью 1,46 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. Финансирование и протяженность по ул. Советская указаны в наказе 11-050. Работы по ул. Комсомольская выполнены в 2016 году. |  |  | 27894.5 | 196.69 |  |  | 28091.19 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 6 | 12-017 | Оказание материальной помощи в сумме 12 тыс.руб. на приобретение строительного материала для ремонта методического кабинета в РДК им.Ленинского комсомола (Искитимский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | Ремонт РДК в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 2470.8 | 130 |  |  | 2600.8 | Выполняется | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 7 | 12-029 | Продолжение действия программ «школьное окно» и «школьная кровля» (г.Искитим) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, г. Искитим | Прилепский Борис Васильевич | Произведены замена окон: в здании МАОУ СОШ № 4 в количестве 10 шт.; в здании МБДОУ № 26 "Сказка" в количестве 15 шт.; в здании МБДОУ № 27 "Росинка" в количестве 18 шт.; в здании МБДОУ № 3 "Дюймовочка" в количестве 17 шт; ремонт кровли МБДОУ № 8 в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы», в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы". В рамках муниципальной программы "Развитие системы образования города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы" заменено 68 окон (школа №4 (10 шт.), ДЮСШ (8 шт.), д/с "Дюймовочка" (17 шт.), д/с "Сказка" (15 шт.), д/с "Росинка" (18 шт.). Проведен ремонт кровель (4591 м2): школа № 4, школа № 9, ДЮСШ, школа № 3, школа № 8, д/с "Березка", д/с "Колокольчик", д/с "Сказка", д/с "Росинка". |  |  | 5152.9 | 10408.3 |  |  | 15561.2 | Выполнен | 2018 | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 8 | 12-030 | Продолжить капитальный ремонт библиотек г. Искитима. Библиотеки в Индустриальном микрорайоне (г.Искитим) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, г. Искитим | Прилепский Борис Васильевич | Здание библиотеки по ул. Индустриальная, 21 г. Искитим признано аварийным и подлежит сносу. | [7 empty] | Нецелесообразно | 2018 | Администрация г. Искитима, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 9 | 12-031 | Продолжить работу по газификации г. Искитима, перевести дома Центрального микрорайона с сжиженного на природный газ (г.Искитим) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, г. Искитим | Прилепский Борис Васильевич | Выполнены строительно-монтажные работы по прокладке газопровода по ул. Элеваторной г. Искитим, 689.1 м. |  |  |  | 1559.44 |  |  | 1559.44 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 10 | 12-032 | Реконструкция водопровода на ул.Нагорная в д.Нижний Коен (Морозовский сельсовет д.Нижний Коен) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | Проведен ремонт водопровода на ул. Нагорная с. Нижний Конен за счет средств МУП ИР "Восточное". | [5 empty] | 15.5 | 15.5 | Выполняется | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 11 | 12-035 | Ремонт амбулатории п. Агролес (п. Агролес Мичуринский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" выполнен ремонт врачебной амбулатории ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ" в п. Агролес. |  |  | 1198.95 |  |  |  | 1198.95 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 12 | 12-043 | Ремонт крыши ФАПа с.Гусельниково (с.Гусельниково Гусельниковский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" выполнен ремонт ФАПа ГБУЗ НСО "Линевская РБ" в с. Гусельниково. |  |  | 334.89 |  |  |  | 334.89 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 13 | 12-048 | Решить вопрос приватизации жилых квартир дома №1 по ул.Тимуровская с.Морозово (приватизировано 38 из 55 квартир) (с. Морозово, Морозовский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | По информации ОМС осуществляется юридическая помощь гражданам в оформлении документов для приватизации жилых квартир. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 14 | 12-050 | Строительство в г. Искитиме физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом (г.Искитим) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, г. Искитим | Прилепский Борис Васильевич | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Оплата земельного налога. |  |  | 290.2 |  |  |  | 290.2 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Искитима, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2018 | 15 | 12-058 | Строительство модульного медицинского пункта в с. Елбаши (с. Елбаши Тальменский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах" построен и введен в эксплуатацию ФАП ГБУЗ НСО "Линевская РБ" в с. Елбаши. Объект введен в эксплуатацию. |  |  | 7904.6 |  |  |  | 7904.6 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Искитимского района
2018 | 16 | 12-062 | Строительство нового здания ФАПа в с. Мосты (с. Мосты Усть-Чемский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах» построен и введен в эксплуатацию ФАП ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ" в с. Мосты. Объект введен в эксплуатацию. |  |  | 3563.1 |  |  |  | 3563.1 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Искитимского района
2018 | 17 | 12-065 | Строительство переправы через р.Шипуниха на улицу Заречная, после разработки ПСД (д. Шадрино Евсинский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | Подготовлена ПСД. Госэкспертиза №0124-18-ПДИ. |  |  |  | 1111.5 |  |  | 1111.5 | Выполняется | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 18 | 12-066 | Строительство сельского клуба в д.Шадрино (д. Шадрино Евсинский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура в Новосибирской области на 2015-2020 годы". Оплата земельного налога. |  |  | 11.2 |  |  |  | 11.2 | Выполняется | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 19 | 12-068 | Строительство теплого туалета в школе д.Китерня (д. Китерня Верх-Коёнский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | Проведены работы по обустройству теплого туалета в школе. |  |  |  | 646 |  |  | 646 | Выполнен | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 20 | 12-070 | Установить пластиковые окна в здании школы с.Легостаево, после подготовки ПСД (с.Легостаево Легостаевский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №12, Искитимский | Прилепский Борис Васильевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создания условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена окон в здании МКОУ «СОШ с. Легостаево». |  |  | 1999.7 | 105.2 |  |  | 2104.9 | Выполнен | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 21 | 12-078-5 | Выделение социального жилья работникам муниципальных учреждений | мероприятие | 2018 | Округ №12, г. Бердск | Прилепский Борис Васильевич | Выполнение наказа исполнялось путем предоставления служебного жилья работникам муниципальных учреждений города Бердска из освобождающегося специализированного жилищного фонда. Предоставлено 1 служебное жилое помещение работнику сферы образования. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 22 | 12-079-5 | Замена ветхого жилья | Мероприятия 2018 года | 2018 | Округ №12, г. Бердск | Прилепский Борис Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» и муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска на 2014-2018 годы» расселен 1 аварийный многоквартирный дом по адресу: ул. Ленина, 118 общей площадью 517,1 кв. м, 27 жилых помещений (80 человек). |  |  | 17184.4 | 11500 |  |  | 28684.4 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 71115.84 | 25820.83 | 0 | 15.5 | 96952.17