## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 13
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения мероприятий |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 13-003 | Водообеспечение рабочего посёлка Посевная 2016 – 2017 г (р.п.Посевная) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Выполнено строительство водопровода по улицам Пушкина, Садовая в р.п. Посевная Черепановского района протяженностью 362 метра в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах". |  |  | 802.02 | 186.43 |  |  | 988.45 | Выполнен | 2018 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 2 | 13-010 | Газификация д.Шибково (Шибковский сельсовет д.Шибково) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Строительство газопровода в д. Шибново по ул. Фабричная - 61 метр, ул. Озерная - 384 метра. |  |  |  | 869.3 |  |  | 869.3 | Выполняется | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 3 | 13-023 | Комплексный ремонт Заковряжинской участковой больницы (с. Заковряжино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы" выполнены работы по капитальному ремонту помещений паллиативного отделения участковой больницы ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ" в с. Заковряжино. |  |  | 9285.21 |  |  |  | 9285.21 | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 4 | 13-026 | Необходимо вернуть программу «Развитие рекреационной зоны» (Быстровский сельсовет ) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В настоящее время отсутствует инвестор по реализации проекта "Природный туристско-рекреационный комплекс "Радуга над морем" (в рамках программы "Развитие рекреационной зоны") на территории Быстровского сельсовета. Сельсовет не имеет денежных средств для финансирования проекта. Имеется ходатайство Быстровского сельсовета (от 15.01.2019 входящий № 40/8) о снятии наказа с исполнения. | [7 empty] | Нецелесообразно | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство экономического развития Новосибирской области
2018 | 5 | 13-027 | Обеспечить дополнительное финансирование ремонта улично-дорожной сети в рабочем посёлке 2016 г. (р.п.Дорогино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Ремонт автомобильных дорог по ул. Комсомольская, Ленина, Пушкина, от ул. Центральная 3 до ул. Светлая 5 общей протяженностью 3,2 км в р.п. Дорогино в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 5246.99 | 281.4 |  |  | 5528.39 | Выполняется | 2018 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 6 | 13-028 | Обеспечить дополнительное финансирование ремонта улично-дорожной сети в рабочем посёлке. 2016 г. (р.п.Посевная) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Ремонт автомобильных дорог по ул. Трудовая, пер. Северный р.п. Посевная общей протяженностью 1,05 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 4632.2 | 614.35 |  |  | 5246.55 | Выполняется | 2018 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 7 | 13-042 | Провести капитальный ремонт школы с.Улыбино (замена окон, ремонт кровли) (с.Улыбино Улыбинский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создания условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли здания МКОУ «СОШ с. Улыбино». |  |  | 4615.7 | 242.9 |  |  | 4858.6 | Выполнен | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 8 | 13-043 | Продолжить выделение субсидий для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010г №102 «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области» (Черепановский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». В рамках указанного финансирования субсидии в 2018 году получили 23 индивидуальных застройщика Черепановского района. |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 | Выполняется | 2018 | Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Черепановского района
2018 | 9 | 13-045 | Продолжить капитальный ремонт автомобильной дороги до с. Верх-Мильтюши и Куриловка. 2015 г. (Верх-Мильтюшинский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Капитальный ремонт автомобильной дороги "9 км а/д "К-14" - Верх-Мильтюши - Куриловка" протяженностью 1,73 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 38378.91 |  |  |  | 38378.91 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Черепановского района
2018 | 10 | 13-051 | Реконструкция автомобильной дороги Сузун - Каргаполово (с. Каргаполово) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "Сузун - Каргаполово - Тараданово" протяженностью 8,72 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Сузунского района
2018 | 11 | 13-053 | Реконструкция автомобильной дороги Сузун – Черепаново (Р.п. Сузун) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Проведен ямочный ремонт автомобильной дороги "Сузун-Черепаново" общей протяженностью 1,5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 6353 |  |  |  | 6353 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Сузунского района
2018 | 12 | 13-059 | Ремонт Бобровской участковой больницы (с. Бобровка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" выполнен капитальной ремонт участковой больницы ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ" в с. Бобровка. |  |  | 1950 |  |  |  | 1950 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 13 | 13-065 | Ремонт Шарчинской участковой больницы (с. Шарчино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы" выполнен капитальной ремонт участковой больницы ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ" в с. Шарчино. |  |  | 4425.96 |  |  |  | 4425.96 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 14 | 13-074 | Строительство здания больницы в р.п. Дорогино. 2016 – 2017 г. (р.п.Дорогино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Реализация в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы". Заключен контракт с подрядной организацией на строительство объекта. Год ввода в эксплуатацию - 2020 год (выполнены фундаменты, стены подвала). |  |  | 132.1 |  |  |  | 132.1 | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Черепановского района
2018 | 15 | 13-080 | Строительство пристройки к школе в д.Бурмистрово (столовая, спортзал) (д.Бурмистрово Бурмистровский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Реализация мероприятий по строительству пристройки к школе в д. Бурмистрово в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы". |  |  | 98713.6 |  |  |  | 98713.6 | Выполняется | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 16 | 13-081 | Строительство реанимационно - операционного блока и приемного покоя ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» в р.п. Сузун (Р.п. Сузун) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Выполнена разработка проектной документации в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы". |  |  | 3137.7 |  |  |  | 3137.7 | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Администрация Сузунского района
2018 | 17 | 13-082 | Строительство сельского клуба в с. Украинка.2016 г. (Верх-Мильтюшинский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Реализация мероприятий по строительству сельского клуба в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". Объект введен в эксплуатацию. |  |  | 24744.5 |  |  |  | 24744.5 | Выполнен | 2018 | Администрация Черепановского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 18 | 13-083 | Строительство скважины и водопровода в д.Шибково (д.Шибково Шибковский сельсовет) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Строительство водозаборной скважины по ул. Лесная д. Шибково, глубина скважины 140 метров, производительность 6,3 куб. м/час. Замена водопровода по улицам 2-1 Лесная и Фабричная за счет средств МУП ИР "Центральное". |  |  |  | 3294.5 |  | 3400 | 6694.5 | Выполняется | 2018 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 19 | 13-085 | Строительство спортивного комплекса в р.п. Сузун (р.п. Сузун) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Завершены мероприятия по строительству спортивного комплекса в рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Объект введен в эксплуатацию. |  |  | 64817.2 |  | 30000 |  | 94817.2 | Выполнен | 2018 | Администрация Сузунского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 20 | 13-088 | Увеличение количества смен в ДОЛ «Патриот» (с. Малышево) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | Построен корпус для проживания детей на 16 мест. |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | Выполняется | 2018 | Администрация Сузунского района
2018 | 21 | 13-089 | Установка в газовой котельной внутреннего водопровода, резервуара для подпитки контура тепловой сети и системы пожаротушения. 2015г. (р.п. Дорогино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | В рамках ГП НСО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020 годы" завершены фактические работы по строительству внутреннего водопровода и резервуара для подпитки контура тепловой сети и системы пожаротушения котельной р.п. Дорогино. |  |  | 11494.4 | 605 |  |  | 12099.4 | Выполнен | 2018 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 22 | 13-090-5 | Ремонт автодорог с асфальтобетонным типом покрытия: 22 км. а/д «Н- 2407» Бобровка-Шайдурово – Чингис (в границах Сузунского района, 33-40 км) | Мероприятия 2018 года | 2018 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги 22 км а/д "К-29" - Бобровка-Шайдурово-Чингис (в гр. района) протяженностью 2,0 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Сузунского района
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 308229.49 | 9093.88 | 30000 | 3400 | 350723.37
Территория: Не учитывается