## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 16
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения мероприятий |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 16-001 | Благоустройство и ремонт внутриквартальной тротуарной сети г. Бердска (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | В рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах", МП "Формирование современной среды города Бердска на 2018-2022 годы" выполнено благоустройство 7-ми дворовых территорий (ул. Вокзальная, 50а, ул. Горького, 4, ул. Горького, 1, микрорайон Северный 20, ул. Лунная, 2, ул. Островского 1а, ул. Ленина, 37). |  |  | 3657.9 | 1566.6 | 12969.2 | 972.7 | 19166.4 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 2 | 16-002 | В рамках ГП Новосибирской области "Патриотическое воспитание граждан РФ в Новосибирской области в 2015-2020 годах" улучшение материально-технической базы штаба-Поста № 1 (Островского, 174, кв. 54) (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | Оказание организационной, информационной и материально-технической помощи военно-патриотическим клубам и патриотическим объединениям Новосибирской области. |  |  | 100 |  |  |  | 100 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство региональной политики Новосибирской области
2018 | 3 | 16-005 | Включение в государственную программу Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" и укрепление материально-технической базы спортивных сооружений г. Бердска (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | За счет средств депутатского фонда приобретен спортивный инвентарь для МБУ Спортивная школа "Берсдск" и МБУ Спортивная школа "Авангард". |  |  | 900 |  |  |  | 900 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2018 | 4 | 16-006 | Включение в ДЦП "Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы" комплектование библиотечных и музейных фондов муниципальных учреждений культуры Новосибирской области (350 тыс. рублей) (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | В рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" и муниципальной программы "Культура города Бердска 2014-2018" приобретено 255 экземпляров книг, из них: 84 экз. – литература по отраслям знаний; 77 экз. – художественная литература; 77 экз. – литература для детей; 17 экз. – справочная литература. |  |  | 21.4 | 5.1 | 75.8 |  | 102.3 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 5 | 16-009 | Включение в федеральную программу "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2015-2025 годы строительство на территории г. Бердска - начальной школы-сад на 600 мест (дополнительный корпус) МАОУШ-И "Лицей-интернат №7" (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | По данным ОМС строительство дополнительного корпуса на территории МАОУ "Лицей 7" невозможно в связи с отсутствием земельного участка, свободного от строений и коммуникаций. | [7 empty] | Нецелесообразно | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 6 | 16-010 | Включение в федеральную программу "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2015-2025 годы строительство на территории г. Бердска - общеобразовательной школы на 1000 мест (микрорайон "Южный") (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы". Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Южный" г. Бердск на 1000 мест. |  |  | 71521.7 |  |  |  | 71521.7 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 7 | 16-011 | Включение в федеральную программу "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2015-2025 годы строительство на территории г. Бердска - Школы-сад на 600 мест (микрорайон "Южный") (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" строительство детского сада в микрорайоне "Южный" на 220 мест. Выполнены строительно-монтажные работы, технологическое присоединение к электрическим сетям, оказаны услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения, оплачен земельный налог. Ввод объекта запланирован на 2019 год. |  |  | 20610.6 |  | 59686 |  | 80296.6 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 8 | 16-012 | Газификация жилых домов по улицам: Павлова, Радищева, Кутузова, микрорайон "Южный" (Строительство газопровода высокого давления ШРП) (333 818,00 тыс. рублей) (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Газификация города Бердска на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска на 2015-2020 годы" в 2018 году оплачена кредиторская задолженность по корректировке схемы газопроводов города Бердска в сумме 300 тыс. руб., строительству газопровода высокого давления по ул. Кутузова (корректировка, 2 этап) в сумме 1 590 тыс. руб. |  |  |  | 1890 |  |  | 1890 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 9 | 16-013 | Реализация мероприятий по замене оконных блоков в образовательных организациях НСО в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы": МАДОУ ЦРР№16; МАДОУ №4; МАДОУ ЦРР №2 "Дельфин"; МБДОУ №24 "Пчелка"; МБДОУ №19 "Шустрик" (общая сумма: 8 352 тыс. рублей) (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | В рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" и подпрограммы "Ресурсное обеспечение сети муниципальных образовательных учреждений города Бердска на 2016-2021 годы" муниципальной прграммы "Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске на 2016-2021 годы" заменено 96 оконных блока в МАДОУ ЦРР № 2 "Дельфин", МАДОУ № 4, МАДОУ ЦРР № 16, МБДОУ № 19 "Шустрик", МБДОУ № 24 "Пчелка". |  |  | 2042.9 | 510.8 |  |  | 2553.7 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 10 | 16-014 | Реконструкция улиц: Ленина, Первомайская, Боровая, Лунная, Красная Сибирь, Маяковского (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | Ремонт ул. Лунная (от ул. Боровая до здания по адресу ул. Лунная, 11А) в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 41563.55 | 1852.69 | 41573.55 |  | 84989.79 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 11 | 16-018 | Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Первомайской, включая переход через ул. Вокзальная (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах" выполнено строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Первомайской на участке от ул. Ленина, включая переход через ул. Вокзальную в г. Бердске. |  |  | 38961 | 4239.2 |  |  | 43200.2 | Выполнен | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 12 | 16-020 | Строительство участка улицы Рогачева от улицы Космическая до улицы Ключевая (г. Бердск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | Строительство автомобильной дороги по ул. Лунная, ул. Белокаменной, по ул. Российская до пересечения с ул. Рогачева. |  |  |  | 12465.3 |  |  | 12465.3 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 13 | 16-021 | Проведение ремонта ГБУЗ Новосибирской области "Бердская центральная городская больница": родильный дом, детская поликлиника № 1 и № 2, здание детской больницы, инфекционный корпус, хозяйственный корпус хирургического комплекса, ремонт здания гаража | Мероприятия | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы" заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту инфекционного корпуса ГБУЗ НСО "Бердская ЦГБ" на сумму 5 342,00 тыс. рублей. Работы в установленный государственным контрактом срок не выполнены, ведется претензионная работа, оплата за выполненные работы не произведена. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 14 | 16-023-5 | Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт ДК «Родина» после передачи в муниципальную собственность | мероприятие | 2018 | Округ №16, г. Бердск | Родина Зоя Николаевна | Реализация в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". Оплата кредиторской задолженности за выполненные в 2017 году работы по капитальному ремонту здания дома культуры. 2 этап введен в 2018 году. |  |  | 28081.4 | 283.6 |  |  | 28365 | Выполнен | 2018 | Администрация г. Бердска, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 207460.45 | 22813.29 | 114304.55 | 972.7 | 345550.99
Территория: Не учитывается