## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 18
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения мероприятий |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 18-011 | Капитальный ремонт школы, строительство теплого перехода между школой и спортивным залом. (Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" выполнены работы по капитальному ремонту крыши школы. |  |  | 3973.79 |  |  |  | 3973.79 | Выполняется | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 2 | 18-015 | Оборудовать ул.Вокзальная знаками ограничения скоростного режима при движении по жилой зоне (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2017 году, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 15466.96 | 158.03 |  |  | 15624.99 | Выполнен | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 3 | 18-021 | Обустройство уличных игровых детских комплексов, для детей от 3 до 7 лет. (с. Ярково) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» выполнено благоустройство придомовой территории в селе Ярково по ул. Лесная, 15, 16, 17 с установкой детского игрового оборудования, спортивного оборудования. |  |  | 480.5 | 133 | 1703.5 |  | 2317 | Выполнен | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 4 | 18-028 | Построить в городе Оби детский сад (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" строительство детского сада на 200 мест в г. Обь по ул. Геодезическая. |  |  | 19279 |  | 54260 |  | 73539 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 5 | 18-029 | Построить пешеходные дорожки в городе Обь (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия ул. Геозезическая с устройством тротуара (1,2 км) и уличного освещения в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах". Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул. Геодезическая и участка автодороги по ул. Большая-4170,0 тыс.руб.(МБ), экспертиза ПСД-679,0 тыс.руб. (МБ). ПСД и строительство тротуара ул. Чкалова, протяженностью 0,1 км-260,0 тыс.руб. ПСД пешеходной аллеи ул. Горького, пер. Космический-347,5 тыс.руб. (МБ). |  |  | 20600 | 6656.47 | 20600 |  | 47856.47 | Выполнен | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 6 | 18-030 | Построить школу в п. Геодезия (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области на 2015-2025 годы" выполнено строительство школы в г. Обь на 825 мест. Объект введен в эксплуатацию с 1 сентября 2018 года. |  |  | 393873.2 |  |  |  | 393873.2 | Выполнен | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 7 | 18-032 | Приобретение медицинского оборудования в участковую больницу (с. Ярково) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы" приобретен компрессор стоматологический для участковой больницы ГБУЗ НСО "НКЦРБ" с. Ярково. | [5 empty] | 80.33 | 80.33 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 8 | 18-042 | Реконструкция электрических подстанций в городе Обь, что позволит избежать постоянных отключений электроэнергии у населения (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию системы электроснабжения по ул. Береговая, ул. Крылова в г. Обь в рамках ВЦП "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры г. Оби Новосибирской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2024 года". |  |  |  | 490 |  |  | 490 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 9 | 18-052 | Ремонт или строительство ФАП в п. Красномайский (п. Красномайский) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Поповцев Глеб Александрович | ФАП ГБУЗ НСО "Обская ЦГБ" в п. Красномайский построен и введен в эксплуатацию в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах». |  |  | 10820.2 |  |  |  | 10820.2 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 10 | 18-066 | Строительство дорог по улицам Береговая и Школьная (с. Ярково) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Устройство тротуара на ул. Школьная протяженностью 0,70 км, отсыпка щебнем ул. Береговая протяженностью 0,50 км в с. Ярково. |  |  |  | 2900.4 |  |  | 2900.4 | Выполняется | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 11 | 18-072 | Строительство новой школы (школа работает в две смены, обучается 880 детей, количество учеников превышает почти в два раза) (Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Строительство новой школы в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы". Выполнена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы по объекту "Школа в с. Верх-Тула" на 1100 мест. Плановый срок ввода в эксплуатацию - 2021 год. |  |  | 5321.1 |  |  |  | 5321.1 | Выполняется | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 12 | 18-077 | Строительство спортивного комплекса в городе Оби (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Выполнена корректировка проектно-сметной документации по строительству спортивного комплекса в г. Оби в рамках ГП НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы". |  |  | 848.88 | 212.22 |  |  | 1061.1 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 13 | 18-080 | Строительство универсальных площадок с ограждениями для спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, хоккейная коробка) (с. Ярково) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | По инициативе администрации Ярковского сельсовета выполнено строительство универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол) вблизи СОШ №3 в с. Ярково. |  |  | 1488 | 544 |  |  | 2032 | Выполняется | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2018 | 14 | 18-082 | Строительство универсальных площадок с ограждениями для спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, хоккейная коробка) (с. Сенчанка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | В рамках ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" выполнено строительство универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта в с. Сенчанка. |  |  | 1305.93 | 854.26 |  |  | 2160.19 | Выполнен | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 15 | 18-083 | Строительство универсальных площадок с ограждениями для спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, хоккейная коробка) (с. Новошилово) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, Новосибирский | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | В рамках ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" выполнено строительство универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта и воркаут-площадки с уличными тренажерами в с. Новошилово. |  |  | 2684.07 | 141.27 |  |  | 2825.34 | Выполнен | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 16 | 18-086 | Улучшение холодного водоснабжения в городе Обь (недостаточный напор воды у абонентов) (г. Обь) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №18, г. Обь | Кошкин Владислав Альбертович, Поповцев Глеб Александрович | Проводилось строительство участка магистрального водовода в г. Оби Ду 500мм, протяженностью 0,4 км в рамках инвестиционной программы МУП г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2015-2019 годы". | [5 empty] | 8534 | 8534 | Выполняется | 2018 | Администрация г. Оби, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 476141.63 | 12089.65 | 76563.5 | 8614.33 | 573409.11