## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 24
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 24-001 | Асфальтирование территории ГБУЗ НСО № 4 (Калининский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" в ГБУЗ НСО "ГБ № 4" выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия и установке бордюрного камня на территории поликлиники и стационара. |  |  | 1397.34 |  |  |  | 1397.34 | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 2 | 24-007 | Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 143 (Калининский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" выполняется установка оконных блоков в МБОУ СОШ № 143. |  |  | 1400 |  |  |  | 1400 | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 3 | 24-012 | Капитальный ремонт ГБУЗ НСО ГБ № 4 (ул. Новоуральская, 27/1). (Калининский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №24, г. Новосибирск | Поляков Илья Леонидович | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" в ГБУЗ НСО "ГБ № 4" выполнены работы по капитальному ремонту систем отопления административного, хирургического и гинекологического отделений, капитальный ремонт входной группы, замена разрушенных чугунных труб на полиэтиленовые. |  |  | 3263.69 |  |  | 112.42 | 3376.11 | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 4 | 24-013 | Капитальный ремонт и строительство новых дорог: ул. Новоуральская, ул.Магистральная, ул. Чекалина ул.Солидарности, ул. Амосова, асфальтирование дорог частного сектора жилого района Пашино (Калининский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №24, г. Новосибирск | Поляков Илья Леонидович | Ремонт автомобильной дороги по ул. Магистральная площадью 9556 м2 в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 5 | 24-023 | Проведение капитального ремонта кровли здания МБОУ Лицей № 28 (Калининский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" выполнен ремонт кровли здания МБОУ Лицей № 28. |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 6 | 24-027 | Произвести капитальный ремонт 2-3 этажей поликлиники ГБУЗ НСО ГБ № 4 (Калининский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" произведена замена окон на 2-3 этажах и лестничной клетке в здании поликлиники ГБУЗ НСО "ГБ № 4". |  |  | 647.29 |  |  |  | 647.29 | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 7 | 24-032 | Ремонт скатной и мягкой кровли МБОУ СОШ № 143 (Калининский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №24, г. Новосибирск | Вандакуров Анатолий Николаевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" выполнен ремонт кровли МБОУ СОШ № 143. |  |  | 322 |  |  |  | 322 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 14 030,32 | 0 | 0 | 112.42 | 14 142,74
Территория: Не учитывается