## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 26
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 26-011 | Герцена 8/2: Строительство многоуровневой парковки (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | В отношении земельного участка, сформированного постановлением мэрии города Новосибирска от 19.04.2018 №1431 для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта», возникла необходимость корректировки границ участка в связи с наличием охранной зоны водоводов. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для предоставления с проведением аукциона по ул. Чемской в Кировском районе» находится на утверждении. После утверждения материалы будут направлены в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска для организации дальнейшей работы по подготовке и организации аукциона. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 2 | 26-014 | Детская школа исскуств №20: Заменить деревянные окна на пластиковые (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | Установлено 37 окон в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы. |  |  |  | 650 |  |  | 650 | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска
2018 | 3 | 26-024 | МБУК ПКиО "Бугринская роща": строительство спортивной площадки на территории парка, переулок Обской, 43 (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | Строительство спортивной площадки на территории парка, переулок Обской, 43. | [5 empty] | 300 | 300 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 4 | 26-031 | Петухова 130/1: Установить уличные тренажеры (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | Установлено 5 тренажёров. |  |  |  | 150 |  |  | 150 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 5 | 26-033 | Поликлиника №13: Для оказания качественной медицинской помощи необходимо приобрести диагностическое оборудование (приложение №1) (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" для ГБУЗ НСО "ГП № 13" приобретен маммограф рентгеновский цифровой. |  |  | 14922.56 |  |  |  | 14922.56 | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 6 | 26-034 | Поликлиника №21: Приобретение оборудования для эндоскопического кабинета. Фиброгастроскоп Pentax FG-29W; Фиброгастроскоп GIF - Q40 (Olympys) (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" для ГБУЗ НСО "ГП № 21" приобретен фиброгастроскоп для эндоскопического кабинета. |  |  | 995 |  |  |  | 995 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 7 | 26-064 | Школа 135: Замена окон на пластиковые (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" выполнена установка оконных блоков в МКОУ № 135. |  |  | 2400 |  |  |  | 2400 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 8 | 26-070 | Школа №107: Ремонт кровли и фасада здания (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" выполнен ремонт кровли в МКОУ СОШ № 107. |  |  | 500 |  |  |  | 500 | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 9 | 26-078 | Школа №192: Ремонт туалетных комнат (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | В рамках муниципальной программы "Развитие сферы образования города Новосибирска" на 2018-2021 годы выполнен ремонт туалетных комнат в МБОУ СОШ № 192. |  |  |  | 600 |  |  | 600 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 10 | 26-080 | Школа №196: Замена окон на пластиковые (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" выполнена установка оконных блоков в МБОУ СОШ № 196. |  |  | 1250 |  |  |  | 1250 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 11 | 26-097 | Школа №65: Обрезка 80 деревьев. Снос 70 деревьев (Кировский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №26, г. Новосибирск | Пак Вениамин Александрович | Снос аварийных деревьев (муниципальная программа «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы). |  |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 20067.56 | 1500 | 0 | 300 | 21867.56
Территория: Не учитывается