## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 30
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения мероприятий |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 30-037 | Капитальный ремонт детского сада № 176: ремонт фасада, ремонт мягкой кровли, замена окон, дверей, расширение дверных проемов, замена водопроводных и канализационных труб, замена сантехники, замена осветительной арматуры, ремонт пищеблока, ремонт внутренних помещений, установка запасных эвакуационных выходов (4шт.); ремонт крыльца (6 шт.) (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | В рамках муниципальной программы "Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы" проводился капитальный ремонт кровли детского сада № 176. |  |  |  | 670 |  |  | 670 | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 2 | 30-042 | На пересечение ул. Бакинская и ул. Связистов очень низко расположены трамвайные пути, в сезон дождей сильно затапливает (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | В рамках текущего содержания проведены работы по подъёмке трамвайных путей и обеспечению водоотвода в районе пересечения ул. Бакинская и ул. Связистов. | [7 empty] | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 3 | 30-083 | Произвести благоустройство дороги по ул. Оборонной (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Выполнены работы по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части по ул. Оборонная (от Связистов в направлении Кавказской) площадью 3170 м2 в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016-2020 годы. |  |  | 577.5 | 577.5 |  |  | 1155 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 4 | 30-087 | Просьба выделить детской поликлинике № 18 дополнительное помещение или ходатайствовать о строительстве новой детской поликлиники (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства» в Ленинском районе поликлиническое отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 18» будет построено к 2022 году. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 5 | 30-104 | Сделать дорогу по ул. Бакинская (д.д. 1 - 104); ул. Амурская, (д.д.1- 120а ) (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Амурская (от пер. 3-й Пермский до Пермской) площадью 1297,9 м2, по устройству щебеночно-песчаного слоя покрытия проезжей части по ул. Бакинская (от ул. Пермской до Троллейной) площадью 2185 м2 в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» 2016-2020 годы. |  |  | 833.75 | 833.75 |  |  | 1667.5 | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 6 | 30-107 | Сделать тротуар у подъездов, расширить дорогу по ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, д. 26 (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Ремонт дворового проезда, обустройство уширения проезда, оборудование тротуара, установка малых архитектурных форм, оборудование детской площадки в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» и муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы. |  |  | 3884 | 210.11 |  |  | 4094.11 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 7 | 30-108 | Снос аварийных деревьев на территории школы № 188 (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Снос аварийных деревьев. |  |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | 2018 | Мэрия г. Новосибирска
2018 | 8 | 30-120 | Улучшить качество обслуживания в поликлинике № 11 (большая очередь, трудно попасть к врачу) (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | В целях улучшения качества обслуживания в ГБУЗ НСО «ГКП № 11» открыт саll-центр для записи на прием по телефону, введен в работу информационный киоск (терминал) для записи через https://www.gosuslugi.ru/ и http://www.reg.nso.ru/, организовано и оснащено место для самостоятельной записи пациентов на прием через сайт http://www.reg.nso.ru/, проведена переподготовка сотрудников регистратуры, усилен кадровый состав регистратуры, выполнен капитальный ремонт отделения профилактики и дневного стационара, повышена укомплектованность участковой службы до 90% (привлечены 4 фельдшера с функциями врача и 1 врач-участковый терапевт), приобретен маммограф. |  |  | 4841.64 |  | 13860 | 40.01 | 18741.65 | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2018 | 9 | 30-122 | Установить дополнительные малые формы и заменить существующие на современные и более безопасные (ул. Котовского 30, 28, 26, 24) (Ленинский район Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Установлены малые формы во дворе домов по ул. Котовского, 30, 28, 26, 24 за счет средств депутатского фонда. |  |  | 150 | 150 |  |  | 300 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска
2018 | 10 | 30-133 | Установить современный игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет и теннисный стол (ул. Связистов, 127) (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Установлена детская площадка за счет средств депутатского фонда. |  |  | 250 |  |  |  | 250 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 11 | 30-136 | Установка видеонаблюдения в детском саду № 176 (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Установлено видеонаблюдение в детском саду № 176 в рамках государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2023 годы", муниципальной программы "Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы". |  |  | 237.07 | 10 |  |  | 247.07 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 12 | 30-138 | Установка детских игровых площадок на территории детского сада № 176 (6 шт.), и веранд (5 шт.) (Ленинский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №30, г. Новосибирск | Сметанин Олег Александрович | Установлены веранды и малые формы в рамках муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы на территории детского сада № 176. |  |  |  | 717.6 |  |  | 717.6 | Выполнен | 2018 | Мэрия г. Новосибирска
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 10773.96 | 3268.96 | 13860 | 40.01 | 27942.93