## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 4
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 04-005 | Бурение глубоководной скважины в селе Алексеевка в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (Село Алексеевка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | Выполнено строительство водозаборной скважины в д. Алексеевка Здвинского района в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области № 271-рп от 07.08.2018, кроме того за счет резервного фонда администрации Здвинского района в сумме 136,4 тыс. рублей. |  |  | 22659.43 | 186.4 |  |  | 22845.83 | Выполнен | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 2 | 04-020 | Включить в долгосрочную целевую программу «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» для бурения глубоководной скважины в селе Цветники (Село Цветники) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно‒коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 ‒ 2022 годах» в 2018 году» в с. Цветники пробурена скважина глубиной 655 метров производительностью 25 м3/ч, водоподготовка производительностью 25 м3/час. |  |  | 20752.92 | 1092.31 |  |  | 21845.23 | Выполнен | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 3 | 04-021 | Включить в областную программу "Школьное окно" замену оконных блоков в МБОУ СОШ №3 Барабинского района Новосибирской области (г. Барабинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Гутов Евгений Эдуардович | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ №3. |  |  | 2046.9 | 107.7 |  |  | 2154.6 | Выполнен | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 4 | 04-030 | Водопонижение южной части города (г. Барабинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Гутов Евгений Эдуардович, Титков Сергей Николаевич | Проведение работ по реализации проекта "Водоотводные каналы с водопропускными сооружениями в южной части г. Барабинска для реализации мероприятий 3 очереди по защите от подтопления поверхностными и грунтовыми водами" в рамках ГП НСО "Охрана окружающей среды" на 2015 - 2020 годы (муниципальный контракт №10-10/2017 от 30.10.2017, III этап - 2019 год - завершение строительства канала ГД-7000 метров). |  |  | 38101.6 | 1440.42 |  |  | 39542.02 | Выполняется | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2018 | 5 | 04-032 | Возобновление финансирования по программе "Школьное окно и крыша". Рассмотреть вопрос о принятии программы "Окно в детских дошкольных учреждениях" (с. Здвинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Терепа Александр Григорьевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена окон: МКДОУ Сарыбалыкский детский сад "Ручеек", МКДОУ Нижне-Чулымский детский сад "Ромашка", МКОУ Цветниковская СОШ, МКОУ Новороссийская СОШ, МКОУ Петраковская СОШ, МКОУ Старогорносталевская СОШ; ремонт кровель: МКДОУ Сарыбалыкский детский сад "Ручеек", МКОУ Нижне-Чулымская СОШ, МКОУ Цветниковская СОШ, МКОУ Новороссийская СОШ, МКОУ Здвинская СОШ № 2, МКОУ Верхурюмская СОШ. |  |  | 10030.5 | 439.97 |  |  | 10470.47 | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 6 | 04-036 | Выделение средств для обустройства места размещения жидких бытовых отходов на территории Здвинского сельсовета (Село Здвинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | С целью решения вопроса строительства очистных сооружений жидких бытовых отходов в селе Здвинск произведен забор анализов, готовится техническое задание для изготовления проектно-сметной документации. Средства Здвинского сельсовета составили 30,0 тыс. рублей, ООО "СибБарС" - 60,0 тыс. рублей. |  |  |  | 30 |  | 60 | 90 | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 7 | 04-037 | Выделение средств на ремонт фасада здания, обустройство спортивной площадки теневого навеса на игровой площадке ясельных групп в МКДОУ здвинскийдетский сад «Солнышко» (Село Здвинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | За счет средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы" проведен капитальный ремонт здания МКДОУ Здвинский детский сад «Солнышко» (облицовка фасада сайдингом с целью снижения теплопотери). |  |  | 1846.97 |  |  |  | 1846.97 | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 8 | 04-038 | Выделение средств на устройство беговой дорожки со специальным покрытием на стадионе села Здвинск (Село Здвинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | Выполнена проектно-сметная документация на устройство покрытия беговых дорожек на стадионе с. Здвинск. Имеется положительное заключение государственной экспертизы. |  |  |  | 43.6 |  |  | 43.6 | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2018 | 9 | 04-039 | Выделение финансовых средств на реконструкцию Дома культуры села Верх-Урюм (село Верх-Урюм) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | В рамках государственных программ Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015 - 2020 годы", "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы" произведен капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт системы отопления, отделка помещений, замена электроснабжения, ремонт системы канализации. |  |  | 3208.67 | 195.8 |  |  | 3404.47 | Выполнен | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 10 | 04-049 | Завершение реконструкции Барабинской ЦРБ (город Барабинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы". Выполнены пристройка родильного блока, лестнично-лифтового узла, строительство пищеблока и блока ЦСО, строительство газовой блочно-модульной котельной, реконструкция лечебного корпуса выполнение благоустройства. Объект введен в эксплуатацию. |  |  | 175155 |  |  |  | 175155 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 11 | 04-055 | Изыскать возможности финансирования жилищного строительства для всех категорий граждан, стоящих на учете, за счет средств федерального и областного бюджетов либо передать полномочия по обеспечению жильем в орган местного самоуправления иного уровня | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Терепа Александр Григорьевич | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы». В рамках указанного финансирования субсидии в 2018 году получили 11 индивидуальных застройщиков Барабинского района. |  |  | 1650 |  |  |  | 1650 | Выполняется | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 12 | 04-058 | Капитальный ремонт МКУ Шубинская СОШ (село Шубинское) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена окон в МКОУ Шубинская СОШ. |  |  | 1653.2 | 122.7 |  |  | 1775.9 | Выполнен | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 13 | 04-060 | Капитальный ремонт здания МКОУ Новочановская СОШ (с.Новочаново) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Гутов Евгений Эдуардович, Титков Сергей Николаевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен капитальный ремонт здания МКОУ Новочановская СОШ. |  |  | 2767.3 | 157.5 |  |  | 2924.8 | Выполняется | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 14 | 04-061 | Капитальный ремонт и асфальтирование дорог по д. Бадажки (деревня Бадажки) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | Ремонт автомобильной дороги по ул. Майская в д. Бадажки протяженностью 0,878 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 6357.72 | 334.62 |  |  | 6692.34 | Выполнен | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 15 | 04-069 | Обеспечение квалифицированными кадрами районной больницы (село Здвинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | В 2018 году в Здвинский район прибыли 2 молодых специалиста (хирург и офтальмолог), которым было предоставлено служебное жилье. По целевой подготовке в Новосибирском государственном медицинском институте обучается 12 студентов. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2018 | 16 | 04-074 | Оказать помощь в открытии стационарного отделения почтовой связи в д.Маландино (д.Маландино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | В целях реализации наказа органами местного самоуправления Здвинского района прорабатывается вопрос изыскания возможности открытия стационарного отделения почтовой связи с руководством Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области - филиала ФГУП "Почта России". | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2018 | 17 | 04-075 | Оказать помощь в открытии стационарного отделения почтовой связи в д.Городище (д.Городище) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | В целях реализации наказа органами местного самоуправления Здвинского района прорабатывается вопрос изыскания возможности открытия стационарного отделения почтовой связи с руководством Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области - филиала ФГУП "Почта России". | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2018 | 18 | 04-076 | Оказать помощь в открытии стационарного отделения почтовой связи в с. Петраки (с. Петраки) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | В целях реализации наказа органами местного самоуправления Здвинского района прорабатывается вопрос изыскания возможности открытия стационарного отделения почтовой связи с руководством Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области - филиала ФГУП "Почта России". | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2018 | 19 | 04-082 | Оказать помощь в установке башен сотовой мобильной связи в с. Петраки (Петраковский с/с) (село Петраки) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» в ноябре 2018 года проведены торги на оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенных пунктов Здвинского района Новосибирской области, в том числе в с. Петраки. Срок выполнения работ по контракту - 31.07.2019. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2018 | 20 | 04-083 | Оказать помощь в установке башен сотовой мобильной связи в д. Алексеевка (Алексеевский с/с) (деревня Алексеевка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» в ноябре 2018 года проведены торги на оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенных пунктов Здвинского района, в том числе в д. Алексеевка. Срок выполнения работ по контракту - 31.07.2019. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2018 | 21 | 04-096 | Оказать содействие в строительстве 2-х светофорных объектов, являющихся областной собственностью через ТУАД: светофоры на "ДПС" и на ул. Ленина- пер. Водопроводный (г. Барабинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Гутов Евгений Эдуардович | Cтроительство светофорного объекта на а/д "Здвинск-Барабинск" в рамках ГП НСО "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах". |  |  | 2304.61 |  |  |  | 2304.61 | Выполняется | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 22 | 04-101 | Оказать содействие в финансировании из областного бюджета расходов на ежегодное бурение двух глубоководных скважин (г. Барабинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Терепа Александр Григорьевич | Выполнено строительство водозаборной скважины по ул. К. Маркса г. Барабинска, глубиной 700 метров, производительностью 40 м3/час, в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 15200.23 | 800.02 |  |  | 16000.25 | Выполняется | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 23 | 04-105 | Оказать содействие по включению в ОЦП "Чистая вода" для реконструкции водопровода на правой стороне с. Нижний Чулым с закольцовкой водопровода на левой стороне села (с. Нижний Чулым) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Терепа Александр Григорьевич | Выполнена реконструкция водопровода по ул. Большевистская, ул. Школьная с закольцовкой водопровода левосторонней части с. Нижний Чулым Здвинского района, протяженность водопровода 2090,5 метров, в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 5460 | 287.44 |  |  | 5747.44 | Выполнен | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 24 | 04-130 | Привести в соответствие с дорожными нормативами дороги: Барабинск – Зюзя – Квашнино, Барабинск-Казанцево-Белово (село Зюзя) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино", ППР автомобильной дороги "Барабинск - Зюзя - Квашнино" общей протяженностью 6,185 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 146350.69 |  |  |  | 146350.69 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Барабинского района
2018 | 25 | 04-138 | Приобретение кресел в зрительный зал сельского клуба пос. Арисово (поселок Арисово) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | По данным ОМС приобретены 20 кресел в зрительный зал сельского клуба поселка Арисово за счет средств депутатского фонда. |  |  | 40 |  |  |  | 40 | Выполнен | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 26 | 04-145 | Провести капитальный ремонт детского сада в с. Новокозловское (село Новокозловское) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведены ремонт кровли на сумму 1778,7 тыс. рублей и замена окон на сумму 982,1 тыс. рублей детского сада в с. Новокозловское. |  |  | 2622.8 | 138 |  |  | 2760.8 | Выполнен | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 27 | 04-146 | Провести капитальный ремонт школы в с. Новокозловское (село Новокозловское) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена окон в школе с. Новокозловское. |  |  | 1130.5 | 82.9 |  |  | 1213.4 | Выполнен | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 28 | 04-154 | Продолжить тротуар для безопасного передвижения родителей детей по ул. И.Воронкова от переулка Майского до переулка П.Осипенко (город Барабинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | Устройство тротуара по ул. И. Воронкова в г. Барабинске протяженностью 0,300 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 787.21 | 207.47 |  |  | 994.68 | Выполнен | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 29 | 04-155 | Произвести ремонт внутрипоселенческих дорог в д.Кармакла (деревня Кармакла) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Кармакла протяженностью 0,913 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 2927.18 | 154.06 |  |  | 3081.24 | Выполняется | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 30 | 04-162 | Реконструкция РДК «Модерн» Барабинского района (город Барабинск ) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | По данным ОМС реконструкция выполняется за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 1471.06 |  |  | 1471.06 | Выполняется | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 31 | 04-171 | Ремонт дорог: увеличить ежегодное выделение средств на ремонт автомобильных дорог, по которым проходят пассажирские и школьные маршруты; выделить средства на устройство поверхностной обработки асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «Здвинск - Довольное» (Село Здвинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | Устройство щебеночного покрытия на автомобильной дороге "Здвинск – Верх-Урюм – Лянино – Мамон" протяженностью 5,45 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 18782 |  |  |  | 18782 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Здвинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 32 | 04-174 | Ремонт дороги Здвинск – Барабинск, Здвинск – Довольное, Здвинск - Купино (Село Здвинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Терепа Александр Григорьевич, Титков Сергей Николаевич | Планово-предупредительный ремонт на а/д "Здвинск-157 км а/д "К-01"" протяженностью 4,2 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 15715.57 |  |  |  | 15715.57 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2018 | 33 | 04-180 | Ремонт кровли крыши, установка пластиковых окон МКУ Новониколаевская СОШ (село Новониколаевка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли крыши, установлены пластиковые окна в МКОУ Новониколаевская СОШ (с. Новониколаевка). |  |  | 574.1 | 34.4 |  |  | 608.5 | Выполнен | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 34 | 04-183 | Ремонт МКДОУ Верх – Каргатского детского сада «Колосок», МКОУ Верх- Каргатской СОШ (Село Верх-Каргат) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена окон и ремонт кровли в МКДОУ Верх-Каргатского детского сада «Колосок», МКОУ Верх-Каргатской СОШ. |  |  | 597.5 | 119.43 |  |  | 716.93 | Выполнен | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 35 | 04-185 | Ремонт северного проезда к селу Здвинск с устройством асфальтированного покрытия (Село Здвинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | Капитальный ремонт а/д "Подъезд к с. Здвинск /2км/ " протяженностью 1,0 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 54195.11 |  |  |  | 54195.11 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Здвинского района
2018 | 36 | 04-189 | Ремонт системы водоснабжения в п. Арисово (поселок Арисово) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | Выполнена реконструкция водопровода в п. Арисово Барабинского района, водопроводные сети протяженностью 4069 метров, в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 6903.4 | 363.34 |  |  | 7266.74 | Выполнен | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 37 | 04-202 | Строительство ледового дворца в г.Барабинске (город Барабинск ) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | Мероприятия по строительству ледового дворца в г. Барабинске в 2018 году не осуществлялись. Требуется выполнение корректировки ПСД для удешевления стоимости строительства. По согласованию с МО и депутатом Титковым С.Н. строительство ЛДС признано нецелесообразным, ввиду завершения реализации подобного объекта в г. Куйбышев. В рамках наказа планируется строительство хоккейной площадки закрытого исполнения. Произведена оплата земельного налога. |  |  | 119.1 |  |  |  | 119.1 | Выполняется | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 38 | 04-207 | Строительство пожарного депо в Таскаевском сельсовете (деревня Кармышак) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Титков Сергей Николаевич | Строительство пожарного депо в деревне Кармышак не планируется в связи с отсутствием трудовых ресурсов. Строительство пожарного депо ведется в селе Таскаево, Таскаевского сельсовета, которое обеспечит прикрытие д. Кармышак силами государственной пожарной охраны в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Строительство ведется за счет средств районного бюджета, в 2018 году выполнено проектирование и начало строительства. |  |  |  | 2200 |  |  | 2200 | Выполняется | 2018 | Администрация Барабинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 39 | 04-216 | Укомплектовать кадрами Новоярковскую участковую больницу (с.Новоярково) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Гутов Евгений Эдуардович | Вакансии размещены на Интернет ресурсах (novosibirsk.hh.ru, superjob.ru, на официальном сайте медицинской организации, на сайтах центра занятости населения района). В апреле 2018 года в НГМУ проведена встреча-собеседование со студентами 5-6 курсов НГМУ с представлением докладов-презентаций о ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ». В 2018 году на обучения в НГМУ по целевой контрактной подготовке направлено 4 человека. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2018 | 40 | 04-224 | Устройство освещения участков автомобильных дорог «Здвинск - Барабинск», «Здвинск - Купино» от северного проезда в с. Здвинск до перекрестка с улицы Ленина села Здвинск (Село Здвинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | В декабре 2018 года определен поставщик на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка а/д "Здвинск-Барабинск" в Здвинском районе Новосибирской области, дата окончания выполнения работ – 19.06.2019 года. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 41 | 04-225 | Утвердить единую по Новосибирской области методику распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений (г.Барабинск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Барабинский | Гутов Евгений Эдуардович, Терепа Александр Григорьевич | Данный наказ рассматривался 20.09.2018 на заседании рабочей группы по совершенствованию межбюджетных отношений в Новосибирской области с участием депутатов Гутова Е.Э. и Терепы А.Г. В соответствии с протоколом заседания рабочей группы №27 от 20.09.2018 принято решение вернуться к рассмотрению наказа №04-225 в 2019 году. Рассмотрение данного наказа планируется во втором квартале 2019 года. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области, Администрация Барабинского района
2018 | 42 | 04-230 | Щебенение дорог по улицам Чапаева, Молодежная, Больничная, М.Горького (Село Верх-Урюм) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №4, Здвинский | Титков Сергей Николаевич | Ремонт автомобильных дорог по ул. Молодежная, Больничная в с. Верх-Урюм общей протяженностью 1,021 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 3000 | 652.9 |  |  | 3652.9 | Выполняется | 2018 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 562 940,21 | 10 662,04 | 0 | 60 | 573 662,25