## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 5
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 05-001 | В микрорайоне (г.Карасук) нет уличного освещения, помочь в строительстве детского парка (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках реализации муниципальной программы "Организация и развитие системы наружного освещения улиц города Карасука Карасукского района на 2019-2020 годы" в 2018 году выполнены мероприятия по технологическому присоединению объектов на территории города Карасука. Объем финансирования указан в отчете по наказу 05-006. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 2 | 05-006 | Завершение работ по устройству уличного освещения в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках реализации муниципальной программы "Организация и развитие системы наружного освещения улиц города Карасука Карасукского района на 2019-2020 годы" в 2018 году выполнены мероприятия по технологическому присоединению объектов на территории города Карасука. |  |  |  | 2244 |  |  | 2244 | Выполняется | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 3 | 05-008 | Завершение строительства дороги к с. Советский, с. Берёзовка (с. Советский) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "19 км а/д"Н-1606"-Медяково-Благовещенка" протяженностью 0,83 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. Объем финансирования указан в отчете по наказу 05-114. | [7 empty] | Выполнен | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Купинского района
2018 | 4 | 05-009 | Завершение строительства районного Дома культуры в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реализация мероприятий по строительству Дома культуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". В 2018 году выполнены общестроительные работы, устройство крылец и входов в подвал, наружные сети водоснабжения и канализации, наружные сети автоматического водяного пожаротушения, электроосвещение и силовое электрообрудование, благоустройство. Ввод объекта планируется в 2020 году. |  |  | 50000 | 2631.6 |  |  | 52631.6 | Выполняется | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 5 | 05-011 | Замена окон и кровли в Благовещенской СОШ (д. Благовещенка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" заменены окна в Благовещенской СОШ (д. Благовещенка). Ремонт кровли запланирован на 2019 год. |  |  | 1554.26 | 300 |  |  | 1854.26 | Выполняется | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 6 | 05-012 | Замена окон и входных дверей в СОШ Киргинцево (д.Киргинцево) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" заменены окна и входные двери в СОШ д. Киргинцево. |  |  | 2254.71 | 100 |  |  | 2354.71 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 7 | 05-015 | Замена окон по программе «Школьное окно» в Кузнецовской и Вознесенской средней школе (с. Кузнецовка,с. Вознесенка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Баганский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена окон в МКОУ Кузнецовской СОШ и МБОУ Вознесенской СОШ (с. Кузнецовка, с. Вознесенка). |  |  | 587.2 | 38.8 |  |  | 626 | Выполняется | 2018 | Администрация Баганского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 8 | 05-021 | Капитальный ремонт здания Новоключевского СДК (с. Новоключи) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" произведен капитальный ремонт здания Новоключевского СДК: заменены окна и входные двери; заменены двери на запасном (пожарном) выходе, произведен ремонт фасада здания. |  |  | 1000 | 35.4 |  |  | 1035.4 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 9 | 05-023 | Капитальный ремонт Стеклянского Дома культуры (с. Стеклянное) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках реализации государственной программы НСО "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" произведен капитальный ремонт Дома культуры с. Стеклянное: замена окон, ремонт фойе и зрительного зала (потолок, сцена), ремонт методического кабинета и крыльца. |  |  | 500 | 34.9 |  |  | 534.9 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 10 | 05-035 | Помочь войти в Программу строительства жилья для молодых специалистов молодых учителей (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы» . В 2018 году один работник бюджетной сферы, проживающий в с. Благодатное Карасукского района, получил субсидию в размере 150 тыс. руб. при оформлении ипотечного кредита. |  |  | 150 |  |  |  | 150 | Выполняется | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 11 | 05-043 | Продолжение ремонта бюджетных учреждений (замена кровель, систем отопления, окон, обеспечение пожарной безопасности) (г. Купино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах» выполнен капитальный ремонт кровель гаражей ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ" (525,63 тыс. рублей - областной бюджет); в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" выполнен ремонт образовательных бюджетных учреждений МКОУ СОШ № 105, детский сад МКДОУ "Золотой ключик" - ремонт системы отопления и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (480,0 тыс. рублей - местный бюджет). |  |  | 525.63 | 480 |  |  | 1005.63 | Выполняется | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 12 | 05-045 | Проектирование и реконструкция лыжной базы (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В 2018 году силами администрации Карасукского района выполнен ремонт мягкой кровли здания лыжной базы за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 835.45 |  |  | 835.45 | Выполняется | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 13 | 05-046 | Разработка и принятие региональной долгосрочной целевой программы по ремонту детских образовательных учреждений (включая учреждения дополнительного образования детей), предусматривающей возможность ремонта кровель, полов и инженерных коммуникаций (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" произведены: ремонт мягкой кровли (739,8 кв. м) и ремонт части скатной кровли (540 кв. м) в МБОУ Благодатская СОШ; замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 5 "Улыбка" (29 шт.). |  |  | 3862.6 | 203.2 |  |  | 4065.8 | Выполняется | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 14 | 05-048 | Реконструкция здания и спального корпуса Купинской специальной (коррекционной) школы-интерната (г. Купино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках мероприятий по созданию условий для детей в коррекционных школах с круглосуточным пребыванием ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" выполнен ремонт помещения стационара, помещений ЛФК, физиотерапии. |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 | Выполняется | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 15 | 05-055 | Реконструкция ул. Ленина и ремонт дорог в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Капитальный ремонт автомобильной дороги с устройством парковок, тротуаров по ул. Ленина в г. Карасуке протяжённостью 0,67 км, ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирская в г. Карасуке протяженностью 0,21 км, установка светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина-ул. Сибирская в г. Карасуке, ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на улично-дорожной сети г. Карасука в объёме 2560 м² в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах, муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог местного значения поселений Карасукского района Новосибирской области в 2017-2019 годах". |  |  | 29374.8 | 4200.99 |  |  | 33575.79 | Выполняется | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 16 | 05-056 | Реконструкция школы в Ивановке (с. Ивановка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Баганский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" завершена реконструкция школы в с. Ивановка, выполнен капитальный ремонт системы отопления. |  |  | 1000 | 11.8 |  |  | 1011.8 | Выполнен | 2018 | Администрация Баганского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 17 | 05-061 | Ремонт внутрипоселковых дорог (с. Новоключи) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовая в с. Новоключи протяженностью 0,36 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 8600 | 500.67 |  |  | 9100.67 | Выполняется | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 18 | 05-062 | Ремонт внутрипоселковых дорог (с. Рождественка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная в с. Рождественка протяженностью 0,61 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 10520.1 | 500.34 |  |  | 11020.44 | Выполняется | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 19 | 05-065 | Ремонт детского сада (с. Новоселье) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" ремонт в МКДОУ Новосельский детский сад: замена окон, ремонт групп, отопления. |  |  | 620.2 | 100 |  |  | 720.2 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 20 | 05-066 | Ремонт детского сада «Забава» Петровской основной общеобразовательной школы (протекает кровля крыши, требуется замена электроплит отопления) (с. Петровка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт детского сада "Забава": устранена протечка кровли крыши, заменены отопительные приборы. |  |  | 1468.97 | 130 |  |  | 1598.97 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 21 | 05-070 | Ремонт дороги от п. Спасское до д. Благовещенка (д. Благовещенка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "19 км а/д"Н-1606"-Медяково-Благовещенка" протяженностью 1,98 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 2985 |  |  |  | 2985 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Купинского района
2018 | 22 | 05-080 | Ремонт СОШ в с.Шилово-Курья Карасукского район (замена окон по Программе «Школьное окно», ремонт крыши школы, школьные мастерские закрыты СЭС, заменить в классах старые школьные парты) (с.Шилово-Курья) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли в МБОУ Шилово-Курьинская СОШ (362,1 кв. м). |  |  | 831.5 | 43.7 |  |  | 875.2 | Выполнен | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 23 | 05-081 | Ремонт СОШ № 3 г.Карасук (протекает крыша, ремонт спортивного зала, строительство асфальтированной беговой дорожки, замена окон на пластиковые и др.) (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | По данным ОМС за счет средств депутатского фонда проведён капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 3 (ремонт спортзала 272,6 кв. м, ремонт части отопительной системы - 176 м). |  |  | 1293.6 |  |  |  | 1293.6 | Выполняется | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 24 | 05-087 | Строительство 5-й очереди осушения г. Купино (г. Купино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы. Заключен муниципальный контракт №Ф.2017.342630 от 14.08.2017. В 2018 г. на территории г. Купино построены осушительные каналы по улицам: Р. Люксембург, Лесная, Кордон лесхоза, Северная. Срок завершения работ - конец 2019 года. |  |  | 30690 | 620 |  |  | 31310 | Выполняется | 2018 | Администрация Купинского района, Министерпство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2018 | 25 | 05-104 | Строительство водопроводных сетей по ул.Кутузова – пер.Набатова в 2017 г. (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Выполнено строительство водопроводных сетей по ул. Кутузова и переулку Набатова в г. Карасуке Карасукского района в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 1251.96 | 65.94 |  |  | 1317.9 | Выполнен | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 26 | 05-114 | Строительство дороги от д. Спасск до п. Советский (д. Васильевка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "19 км а/д"Н-1606"-Медяково-Благовещенка" протяженностью 0,83 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 2985 |  |  |  | 2985 | Выполнен | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Купинского района
2018 | 27 | 05-120 | Строительство котельной Нового городка (на 10 мвт) (г. Купино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Проведена модернизация котельной, установлено два котла, сумма затрат 3,4 млн. рублей (средства МО). |  |  |  | 3400 |  |  | 3400 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 28 | 05-125 | Строительство крытой универсальной спортивной площадки в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В 2017 году силами МО начаты мероприятия по разработке проектно-сметной документации крытой хоккейной площадки. По результатам рассмотрения документации, экспертами государственной экспертизы выданы замечания по пожарной безопасности, которые не устранены до настоящего времени. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 29 | 05-132 | Строительство полигона для ТБО в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реализация наказа выполняется в рамках мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах». Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году по строительству полигона для твердых коммунальных отходов в г. Карасуке Карасукского района. |  |  | 2973.1 | 156.5 |  |  | 3129.6 | Выполняется | 2018 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 30 | 05-141 | Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г. Купино (г. Купино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" в г. Купино закончено строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом. Площадь комплекса- 2580 кв. м, имеется универсальный спортивный зал, зал силовой подготовки, тренажерный зал, зрительские трибуны. Кредиторская задолженность погашена. Лимиты ОБ скорректированы (уменьшены) по результатам формирования итоговых сводных затрат гос. заказчика. |  |  | 17329.9 |  |  |  | 17329.9 | Выполнен | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 31 | 05-147 | Установка дизель-генератора в Купинской центральной районной больнице (г. Купино) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах» для ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ" приобретен, установлен и введен в эксплуатацию дизель-генератор. |  |  | 1534.27 |  |  |  | 1534.27 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 32 | 05-166 | Ремонт внутрипоселенческой дороги д. Киргинцево | Мероприятие | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Киргинцево протяженностью 0,73 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 5000 | 263.2 |  |  | 5263.2 | Выполняется | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 33 | 05-167 | Ремонт водопроводной и тепловой сетей д. Киргинцево | Мероприятие 3 | 2018 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" в д. Киргинцево выполнена реконструкция тепловых сетей протяженностью 950 метров, реконструкция водопровода протяженностью 4520,28 метров. |  |  | 26294.83 | 1383.94 |  |  | 27678.77 | Выполняется | 2018 | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 209 187,63 | 18 280,43 | 0 | 0 | 227 468,06