## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 7
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 07-002 | Завершение строительства ледового дворца спорта (р.п. Краснообск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №7, Новосибирский | Бугаков Юрий Федорович, Жуков Анатолий Васильевич | Реализация мероприятий по строительству ледового Дворца спорта в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Выполнены работы: разработка котлована под пристройку, демонтаж кровель, усиление металлокаркаса здания и плит покрытия АБК (частично), кирпичная кладка внутренних стен и перегородок технической пристройки, монтаж каркасов перегородок АБК, монтаж ИТП, узлов учета тепла, системы отопления. Общий уровень готовности объекта на 31.12.2018 около 40%. В связи с длительным "простоем" объекта, возникла необходимость дополнительного обследования кровельных конструкций с выполнением необходимых восстановительных работ и работ по усилению кровли. В этой связи отсутствовала возможность освоения предусмотренных на 2018 год лимитов областного бюджета. Плановая дата ввода объекта - 2020 год. |  |  | 16757 |  |  |  | 16757 | Выполняется | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 2 | 07-003 | Капитальный ремонт врачебной амбулатории (п. Пролетарский) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич | В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах» выполнен капитальный ремонт врачебной амбулатории в п. Пролетарский Ордынского района. |  |  | 4309.16 |  |  |  | 4309.16 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 3 | 07-005 | Капитальный ремонт ДК им. В.С. Егорова (с. Боровое) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич | Выполнен капитальный ремонт кровли в рамках государственной программы "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы". |  |  | 3934.9 | 207.1 |  |  | 4142 | Выполнен | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство культуры Новосибирской области
2018 | 4 | 07-006 | Оказать помощь в ремонте автомобильной дороги Н-2206, принадлежащей на правах собственности ТУАД Новосибирской области, с твердым покрытием от д.Новокузьминка до с. Кирза протяженностью 27 км (с. Верх-Алеус) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №7, Ордынский | Бугаков Юрий Федорович | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "12 км а/д "К-18р"- Устюжанино - Новокузьминка" общей протяженностью 10,81 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 24790.64 |  |  |  | 24790.64 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Ордынского района
2018 | 5 | 07-007 | Оказать содействие в выделении денежных средств из областного бюджета Новосибирской области на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в населенных пунктах: с. Усть-Луковка, с. Рогалево, с. Филиппово, с. Кирза (с. Кирза, с. Усть-Луковка, с. Рогалево, с. Филиппово) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №7, Ордынский | Бугаков Юрий Федорович | По данным ОМС в 2018 году администрацией Ордынского района Новосибирской области заключены муниципальный контракт №Ф.2018.501181 от 22.10.2018 с ООО "Фортуна-Н" на выполнение работ по строительству объекта "Газоснабжение в с.Филиппово" (построено 12 км внутрипоселковых газораспределительных сетей), договор № Н13-18/4101 от 08.11.2018 с ООО "Газпром газораспределение Томск" на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, муниципальный контракт №3207 от 22.11.2018 с АО "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз" на оказание услуг по авторскому надзору при строительстве объекта "Газоснабжение в с.Филиппово". | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 6 | 07-015 | Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (р.п. Ордынское) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич | В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах" начата реализация наказа в 2018 году, построен подземный накопитель резервуар-выравниватель бетонный, быстровозводимый модуль под хранение оборудования. |  |  | 11904.48 | 176.22 |  |  | 12080.7 | Выполняется | 2018 | Администрация Ордынского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 7 | 07-019 | Ремонт кровли и системы отопления в МОУ СОШ № 123 (п. Мичуринский) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" произведен ремонт кровли и системы отопления в МКОУ Мичуринская СОШ № 123. |  |  | 1346.6 | 3125.74 |  |  | 4472.34 | Выполнен | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 8 | 07-023 | Строительство бассейна (р.п. Ордынское) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №7, Ордынский | Жуков Анатолий Васильевич | Администрации Ордынского района рекомендовано выполнить корректировку проектно-сметной документации для строительства плавательного бассейна в целях снижения сметной стоимость до уровня 100,0 млн. рублей. Завершение корректировки и прохождение государственной экспертизы запланировано на 2019 год. По данным ОМС проведены мероприятия для получения уточненных данных на электро, тепло, водоснабжение, канализование, телефонизацию. Проведена рабочая встреча с генеральным проектировщиком ООО "Сибпроект" по корректировки проектной документации. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Ордынского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 9 | 07-026 | Строительство средней общеобразовательной школы на 1500 мест детей, во втором круге поселка (р.п. Краснообск) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич | Реализация мероприятий в рамках государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы". Плановая дата ввода в эксплуатацию - 2020 г. Выполнена ПСД и получено положительное заключение ГБУ НСО "ГВЭ" по объекту "Школа в р.п. Краснообск" на 1100 мест. |  |  | 11209.2 |  |  |  | 11209.2 | Выполняется | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 10 | 07-030-5 | Оказание финансовой поддержки молодым семьям при строительстве жилья | мероприятие | 2018 | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич | Реализация мероприятий в рамках ГП НСО "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы". В 2018 году на реализацию мероприятий по исполнению наказа направлено 12987,4 тыс. рублей для 11 семей Новосибирского района. Все указанные семьи приобрели жилье в 2018 году. |  |  | 8880.4 | 623 | 4107 |  | 13610.4 | Выполняется | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 11 | 07-031-5 | Строительство детского сада в р.п. Краснообск | Мероприятия 2018 года | 2018 | Округ №7, Новосибирский | Жуков Анатолий Васильевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" строительство детского сада в р.п. Краснообск. Выполнение работ по осуществлению подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям системы теплоснабжения объекта "Детский сад в р.п. Краснообск Новосибирского района". |  |  | 24256.1 |  | 73180 |  | 97436.1 | Выполняется | 2018 | Администрация Новосибирского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 107388.48 | 4132.06 | 77287 | 0 | 188807.54
Территория: Не учитывается