## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год
Округ 8
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Выполнение плана мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | Отчет |  |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2018 | 1 | 08-004 | Включить в областную программу на 2017 г. строительство хоккейного модуля в с. Довольное (с. Довольное) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Силами администрации Доволенского района выполнена разработка проектно-сметной документации для строительства хоккейной площадки. Работы будут выполнены в 2019 году. |  |  |  | 1175.5 |  |  | 1175.5 | Выполняется | 2018 | Администрация Доволенского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 2 | 08-007 | Включить в программу "Школьное окно" детский сад с. Суздалка (с. Суздалка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли в детском саду с. Суздалка. |  |  | 431.5 |  |  |  | 431.5 | Выполнен | 2018 | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 3 | 08-009 | Включить в программу "школьное окно" детский сад в с. Комарье (с. Комарье) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | В рамках государственной программы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 - 2025 годы" произведена замена оконных блоков в МКДОУ Комарьевский детский сад "Петушок" (29 шт.). |  |  | 700.17 |  |  |  | 700.17 | Выполнен | 2018 | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 4 | 08-010 | Включить в программу "Школьное окно" детский сад в с. Утянка (с. Утянка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведен ремонт кровли и заменены оконные блоки в МКОУ Утянская СОШ. |  |  | 627.7 | 150.3 |  |  | 778 | Выполнен | 2018 | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 5 | 08-011 | Включить в программу "школьное окно" детский сад с. Волчанка (с. Волчанка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы" произведена замена оконных блоков в детском саду (с. Волчанка). |  |  | 1074.1 | 63.2 |  |  | 1137.3 | Выполнен | 2018 | Администрация Доволенского района, Министерство образования Новосибирской области
2018 | 6 | 08-014 | Включить капитальный ремонт дороги с. Довольное - Ильинка в программу "Дорожного строительства" (с. Ильинка) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "62 км а/д "К-07" - Ильинка" протяженностью 4,63 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 18955 |  |  |  | 18955 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Доволенского района
2018 | 7 | 08-025 | Дальнейшая реализация программы газификации (г. Каргат) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | В рамках ГП НСО "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" выполнены работы по строительству газопровода низкого и высокого давления от ГРП № 14. |  |  | 7897.21 |  |  |  | 7897.21 | Выполняется | 2018 | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 8 | 08-033 | Капитальный ремонт дороги ул. Мира (с.Быструха) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Кочковский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Быструха протяженностью 0,30 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. Работы выполнены на сумму 727,15 тыс. руб., работы технадзором не приняты, в связи с чем оплата не производилась. Исправление замечаний, выявленных технадзором, будет проводиться в 2019 году. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 9 | 08-035 | Капитальный ремонт дороги ул. Целинная (с. Быструха) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Кочковский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Ремонт автомобильной дороги по ул. Целинная в с. Быструха протяженностью 0,52 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. Работы выполнены на сумму 2898,05 тыс. руб., работы технадзором не приняты, в связи с чем оплата не производилась. Исправление замечаний, выявленных технадзором, будет проводиться в 2019 году. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 10 | 08-038 | Оказать помощь Доволенской Центральной районной больнице в выделении 5 автомобилей "скорая помощь", с оснащением спец. оборудования, согласно действующих стандартов (с. Довольное) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области в 2013-2020 годах» для ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ" приобретено 4 санитарных автомобиля УАЗ-396295. |  |  | 2770.52 |  |  |  | 2770.52 | Выполнен | 2018 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2018 | 11 | 08-041 | Оказать содействие Доволенскому району в привлечении инвестора на строительство собственного кирпичного завода на базе Новодоволенского месторождения уникальных по качеству глин (с. Довольное) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Инвесторов, проявивших интерес к разработке месторождения глин, не было. Так как в Доволенском районе нет газа, производство кирпича на иных источниках топлива является нерентабельным; логистика готовой продукции не проработана. Таким образом интереса инвесторов нет. После переговоров с Доволенским районом выяснилось, что качество глины не представляет большого интереса для использования ее в промышленном масштабе. | [7 empty] | Нецелесообразно | 2018 | Администрация Доволенского района, Министерство экономического развития Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 12 | 08-044 | Принятие необходимых мер для реального восстановления, поддержки и развития сельскохозяйственного производства (Каргатский район) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | В 2018 году сельхозтоваропроизводителям Каргатского района из бюджетов всех уровней было направлено государственной поддержки 251,1 млн. руб. Мероприятия реализуются в рамках ГП НСО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы». |  |  | 118234.6 |  | 132907.7 |  | 251142.3 | Выполняется | 2018 | Администрация Каргатского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2018 | 13 | 08-045 | Принять областную программу АПК по строительству пунктов для забоя КРС и других животных в сельских районах области (с. Довольное) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Данное мероприятие не реализуется в рамках ГП НСО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы", начиная с 2017 года, так как согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2016 №1528 оказание поддержки заявителям осуществляется через уполномоченные банки в форме льготного кредитования. | [7 empty] | Нецелесообразно | 2018 | Администрация Доволенского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2018 | 14 | 08-056 | Реконструкция (строительство) канализационного коллектора (г. Каргат) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнено строительство напорного коллектора очищенных сточных вод протяженностью 1,7 км в две нитки, производительность КНС - 65 м3/час в г. Каргате Каргатского района. |  |  | 13842.23 | 728.5 |  |  | 14570.73 | Выполнен | 2018 | Администрация Каргатского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 15 | 08-061 | Ремонт автомобильной дороги Каргат-Маршанское (Маршанское муниципальное образование) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Ремонт автомобильной дороги "Каргат-Маршанское" протяженностью 1,9 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 28500 |  |  |  | 28500 | Выполнен | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Каргатского района
2018 | 16 | 08-064 | Ремонт внутрипоселковых дорог 3 км (пос. Воздвиженский) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2017 году, по ремонту автомобильной дороги ул. Октябрьская в п. Воздвиженский в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 3187.01 |  |  |  | 3187.01 | Выполняется | 2018 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 17 | 08-065 | Ремонт внутрипоселковых дорог 4,5 км (с. Ужаниха) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2017 году, по ремонту автомобильной дороги ул. Гриценко в с. Ужаниха в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 4011.41 |  |  |  | 4011.41 | Выполняется | 2018 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 18 | 08-076 | Решить вопрос по приобретению 5-ти автобусов для перевозки пассажиров МУП Доволенским АТП по программам "Транспортного обслуживания населения" (с. Довольное) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Приобретен 1 автобус ПАЗ 320530 в рамках ГП НСО "Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 гг", муниципальной программы Доволенского района Новосибирской области "Развитие транспортного обслуживания населения Доволенского района на 2016-2020". |  |  | 1063.88 | 746.12 |  |  | 1810 | Выполняется | 2018 | Администрация Доволенского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2018 | 19 | 08-081 | Строительство бассейна (г. Каргат) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Силами администрации Каргатского района продолжаются мероприятия по разработке проектно-сметной документации плавательного бассейна. |  |  |  | 274.15 |  |  | 274.15 | Выполняется | 2018 | Администрация Каргатского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 20 | 08-090 | Строительство жилья для жителей сельской местности по программе «Социальное развитие села» (с. Кожурла) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | По данным МСХ НСО в 2018 году была подана одна заявка от учителя математики МКОУ «Кожурлинская средняя школа». Реализовать право на получение социальной выплаты будет возможно после удовлетворения заявок граждан из первых трех групп очередности и граждан четвертой группы, имеющих трех и более детей, участников федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и подавших документы ранее. Условий для предоставления социальной выплаты вне установленной очередности не предусмотрено. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Убинского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2018 | 21 | 08-093 | Строительство и ремонт водосети в с. Ужаниха 6,5 км (с. Ужаниха) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Выполнена реконструкция водопровода с. Ужаниха по ул. Базовская, ул. Больничная, ул. Чикманская, ул. Механизаторов Чулымского района Новосибирской области протяженностью 3062 метров в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах». |  |  | 7845.94 | 412.96 |  |  | 8258.9 | Выполнен | 2018 | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2018 | 22 | 08-095 | Строительство и ремонт межпоселенческой дороги от с.Золотая Грива до а/д Чулым-Ужаниха – 17 км (МО Каякского сельсовета) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Чулымский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "8 км а/д "К-36" - Золотая Грива" протяженностью 4,55 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 19000 |  |  |  | 19000 | Выполнен | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Чулымского района
2018 | 23 | 08-097 | Строительство лыжной базы в с. Убинское (с. Убинское) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | По инициативе администрации Убинского района начаты мероприятия по строительству здания лыжной базы. В соответствии с условиями оплата по контракту производится по итогам полного завершения строительства объекта в 2019 году. | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Убинского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 24 | 08-105 | Строительство спорткомплекса (спортзал, стадион) (с. Убинское) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Убинский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Мероприятия по строительству спорткомплекса в 2018 году не производились ввиду отсутствия достаточного уровня бюджетного обеспечения в рамках Закона об областном бюджете 2018-2020 годов. Средства ОБ в 2018 году направлены на оплату земельного налога и охрану объекта. |  |  | 1840.64 |  |  |  | 1840.64 | Выполняется | 2018 | Администрация Убинского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2018 | 25 | 08-108 | Увеличить объёмы ежегодного финансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог на участках Довольное - Сумы, Довольное - Кочки (с. Довольное) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Доволенский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Ремонт автомобильной дороги "60 км а/д "К-09" - Довольное" протяженностью 1,63 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. |  |  | 39029.14 |  |  |  | 39029.14 | Выполняется | 2018 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Доволенского района
2018 | 26 | 08-113 | Установка вышки сотовой связи в с. Верх -Каргат, п. Натальинский, с. Аткуль, с. Первотроицк, с. Мусы (Каргатский район в с. Верх -Каргат, п. Натальинский, с. Аткуль, с. Первотроицк, с. Мусы) | Мероприятие 2018 года | 2018 | Округ №8, Каргатский | Гайдук Сергей Александрович, Морозов Александр Владимирович | Построена вышка сотовой связи в с. Первотроицк за счет собственных средств ПАО "Мобильные ТелеСистемы". | [7 empty] | Выполняется | 2018 | Администрация Каргатского района, Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 269 011,05 | 3 550,73 | 132 907,70 | 0 | 405 469,48
Территория: Не учитывается