## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 6 созыва на 2019 год
Округ 5
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | План мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | План (уточнённый) |  |  | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый
2019 | 1 | 05-007 | Завершение реконструкции стадиона «Локомотив» в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Запланированы мероприятия по завершению реконструкции стадиона в рамках ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области". |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 | 2019 | Администрация Карасукского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2019 | 2 | 05-009 | Завершение строительства районного Дома культуры в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реализация мероприятий по завершению строительства районного Дома культуры в г. Карасуке запланирована в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области". |  |  | 191837.7 | 1937.8 |  |  | 193775.5 | 2019 | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2019 | 3 | 05-011 | Замена окон и кровли в Благовещенской СОШ (д. Благовещенка) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» выделены средства на ремонт кровли в Благовещенской школе. |  |  | 3500 | 175 |  |  | 3675 | 2019 | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2019 | 4 | 05-015 | Замена окон по программе «Школьное окно» в Кузнецовской и Вознесенской средней школе (с. Кузнецовка,с. Вознесенка) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Баганский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» выделены средства на замену окон на пластиковые стеклопакеты в Кузнецовской школе. |  |  | 400 | 21.1 |  |  | 421.1 | 2019 | Администрация Баганского района, Министерство образования Новосибирской области
2019 | 5 | 05-018 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Баган – Палецкое – Кучугур» (с.Палецкое) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Баганский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района)" протяженностью 0,800 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 2019 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Баганского района
2019 | 6 | 05-035 | Помочь войти в Программу строительства жилья для молодых специалистов молодых учителей (г. Карасук) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реализация мероприятий запланирована в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области". Финансирование указано по Карасукскому району. |  |  | 4755.65 |  | 5983.15 |  | 10738.8 | 2019 | Администрация Карасукского района, Министерство строительства Новосибирской области
2019 | 7 | 05-043 | Продолжение ремонта бюджетных учреждений (замена кровель, систем отопления, окон, обеспечение пожарной безопасности) (г. Купино) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Капитальный ремонт ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ" в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области". |  |  | 1536.82 |  |  |  | 1536.82 | 2019 | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2019 | 8 | 05-044 | Продолжение строительства в поселениях района водопроводов, скважин, модульных котельных и тепловых сетей через активное участие в программе ЖКХ (г. Купино) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» планируется строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки по ул. Куйбышева в г. Купино Купинского района. |  |  | 26631.7 | 1401.67 |  |  | 28033.37 | 2019 | Администрация Купинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2019 | 9 | 05-046 | Разработка и принятие региональной долгосрочной целевой программы по ремонту детских образовательных учреждений (включая учреждения дополнительного образования детей), предусматривающей возможность ремонта кровель, полов и инженерных коммуникаций (г. Карасук) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» выделены средства на ремонт кровли МБДОУ детский сад №4 "Аленушка", на ремонт МБУ ДО ДЮЦ. |  |  | 7053.8 | 371.3 |  |  | 7425.1 | 2019 | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
2019 | 10 | 05-047 | Разработка проектной документации и реконструкция объекта канализационных очистных сооружений производительностью 8,7 тыс. куб.м/сутки в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» планируется проектирование сооружений биологической очистки городских сточных вод производительностью 8,7 тыс. куб. м/сут. в г. Карасуке Карасукского района. |  |  | 4750 | 250 |  |  | 5000 | 2019 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2019 | 11 | 05-055 | Реконструкция ул. Ленина и ремонт дорог в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Ямочный ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на улично-дорожной сети в г. Карасуке в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения поселений Карасукского района Новосибирской области в 2017-2019 годах»; ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова в г. Карасуке, капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Совхозная и ул. Карасукская в г. Карасуке общей протяженностью 0,83 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  |  | 23750 | 6250 |  |  | 30000 | 2019 | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2019 | 12 | 05-061 | Ремонт внутрипоселковых дорог (с. Новоключи) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Ремонт автомобильной дороги по ул. Почтовая в с. Новоключи протяженностью 0,282 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  |  | 4659.03 | 258.84 |  |  | 4917.87 | 2019 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2019 | 13 | 05-062 | Ремонт внутрипоселковых дорог (с. Рождественка) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная в с. Рождественка протяженностью 0,248 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  |  | 7456.74 | 392.46 |  |  | 7849.2 | 2019 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2019 | 14 | 05-069 | Ремонт дороги до районного центра (с. Петровка) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Планово-предупредительный ремонт автомобильной дороги "173 км а/д "К-01" - Рождественка - Новоключи" протяженностью 1,5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  |  | 5614.45 |  |  |  | 5614.45 | 2019 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Администрация Купинского района
2019 | 15 | 05-086 | Строительство 3-й очереди осушения г. Карасука (г. Карасук) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | По данным ОМС запланировано выполнить мероприятия по корректировке существующего проекта за счет средств местного бюджета. |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 2019 | Администрация Карасукского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2019 | 16 | 05-087 | Строительство 5-й очереди осушения г. Купино (г. Купино) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды". Заключен муниципальный контракт от 14.08.2017 № Ф.2017.342630. Срок завершения работ - конец 2019 года. |  |  | 30690 | 310 |  |  | 31000 | 2019 | Администрация Купинского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2019 | 17 | 05-092 | Строительство водозаборной скважины в 2016 г. (п. Ягодный) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" планируется строительство водозаборной скважины в п. Ягодный. |  |  | 18354.2 | 966 |  |  | 19320.2 | 2019 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2019 | 18 | 05-109 | Строительство водопроводных сетей по ул.Юбилейная в 2018 г. (г. Карасук) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» планируется строительство водопроводных сетей по ул. Юбилейная (г. Карасук). |  |  | 3500 | 184.2 |  |  | 3684.2 | 2019 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2019 | 19 | 05-132 | Строительство полигона для ТБО в г. Карасуке (г. Карасук) | Мероприятие 2019 года | 2019 | Округ №5, Карасукский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" предусмотрены мероприятия по завершению строительства полигона для твердых коммунальных отходов в г. Карасуке Карасукского района. |  |  | 37466.4 | 1873.32 |  |  | 39339.72 | 2019 | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2019 | 20 | 05-166 | Ремонт внутрипоселенческой дороги д. Киргинцево | Мероприятие | 2019 | Округ №5, Купинский | Зозуля Юрий Викторович, Кулинич Александр Андреевич | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Киргинцево общей протяженностью 0,251 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  |  | 3000 | 157.9 |  |  | 3157.9 | 2019 | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 389 956,49 | 14 849,59 | 5 983,15 | 0 | 410 789,23