## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 6 созыва на 2020 год
Округ 21
[8 empty] | Данные всех источников | 2014 |  | Данные всех источников
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | План мероприятий |  |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб |  | Ответственные исполнители
[8 empty] | План (уточнённый) |  |  | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый | План уточнённый
2020 | 1 | 21-021 | Благоустройство придомовой территории дома по ул. Проспект Димитрова, 6 (Железнодорожный) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: проспект Димитрова, 6, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2020 | 2 | 21-023 | Благоустройство придомовой территории дома по ул. Советская, 35 (Железнодорожный) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: Советская, 35, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» . |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2020 | 3 | 21-047 | Благоустройство территории Бурлинская, 2, организация парковочных мест и аллеи (Железнодорожный) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: ул. Бурлинская, 2, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2020 | 4 | 21-050 | Благоустройство территории школьного стадиона в школе № 131 (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Планируется устройство школьного стадиона на территории школы № 131 (Заельцовский район) за счет средств внебюджетных источников. | [5 empty] | 5000 | 5000 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2020 | 5 | 21-070 | Замена бойлера по адресу ул. Ленина, д. 20 (Железнодорожный) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Согласно Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы, предусмотрен капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, теплоснабжения в 2020 году. Замена бойлера может быть произведена в рамках реализации Региональной программы. | [5 empty] | 2523.32 | 2523.32 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2020 | 6 | 21-076 | Заменить напольное покрытие в музыкальном зале детского сада № 467 (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Замена напольного покрытия, объем финансирования будет уточнен. | [7 empty] | 2020 | Мэрия г. Новосибирска
2020 | 7 | 21-078 | Капитальный ремонт в школе № 131 (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В рамках муниципальной программы "Развитие сферы образования города Новосибирска" на 2018 - 2021 годы планируется выполнить капитальный ремонт в МБОУ СОШ № 131: ремонт пищеблока на сумму 5433,1 тыс. рублей, ремонт малого спортивного зала на сумму 850,0 тыс. рублей. |  |  |  | 6283.1 |  |  | 6283.1 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2020 | 8 | 21-091 | Обустройство пешеходного тротуара от светофора, на пересечении ул. Холодильная и ул. Дуси Ковальчук, до ул. Ельцовская, д. 31, вдоль дома, по адресу ул. Дуси Ковальчук, д. 16, до главного входа в среднюю общеобразовательную школу № 43 (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: ул. Дуси Ковальчук, 16, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». |  |  | 680 |  |  |  | 680 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2020 | 9 | 21-101 | Обустроить пешеходный тротуар между домами по адресу ул. Дуси Ковальчук, д. 28/1 и Ельцовская, 39 (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: ул. Дуси Ковальчук, 28/1, ул. Ельцовская, 39, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». |  |  | 250 |  |  |  | 250 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2020 | 10 | 21-102 | Обустроить спортивную площадку в гимназии № 10, отремонтировать фасад здания (Железнодорожный) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Обустройство спортивной площадки, ремонт фасада, объем финансирования будет уточнен. | [7 empty] | 2020 | Мэрия г. Новосибирска
2020 | 11 | 21-115 | Организация стационарной телефонной линии в детском саду № 467 (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Прокладка телефонной линии в рамках муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы. |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска
2020 | 12 | 21-140 | Отсыпка дороги отсевом на ул. 2-я Сухарная (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Ремонт дорог индивидуальной жилой застройки в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2020 | 13 | 21-146 | Полноценные ремонтно-восстановительные работы по фасаду здания ДЮСШ № 1 «Лигр» (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Ремонт фасада в рамках муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы. |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска
2020 | 14 | 21-148 | Предусмотреть финансирование на обеспечение участия футбольной команды «Кристалл» и женской хоккейной команды «Гризли» в ежегодных спортивных турнирах (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В соответствии с Законом Новосибирской области №454-ОЗ от 25.12.2019 "Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" предусмотрено финансирование реализации в 2020 году мероприятия в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области". |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 2020 | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2020 | 15 | 21-186 | Ремонт внутриквартальной дороги по адресу ул. Ленина, д. 55 (Железнодорожный) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: ул. Ленина, 55, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». |  |  | 4621.35 |  |  |  | 4621.35 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2020 | 16 | 21-190 | Ремонт групп и кабинетов детского сада № 467 (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Ремонт групп и кабинетов, объем финансирования будет уточнен. | [7 empty] | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2020 | 17 | 21-203 | Ремонт пешеходной дорожки за домом Вокзальная магистраль, 7 (Железнодорожный) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального округа: Вокзальная магистраль, 7, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». |  |  | 120 |  |  |  | 120 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2020 | 18 | 21-231 | Укомплектовать штат районной поликлиники № 20 участковыми терапевтами и узкими специалистами (Железнодорожный) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Реализация наказа в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» ГП «Развитие здравоохранения Новосибирской области», ГП НСО "Содействие занятости населения". | [7 empty] | 2020 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2020 | 19 | 21-234 | Установить департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской области ежегодное финансирование на обработку территории памятника природы регионального значения «Дендрологический парк» от клещей (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Реализация наказа обеспечивается в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области» в ходе выполнения мероприятий по акарицидной обработке тропиночной сети и наиболее посещаемых зон особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области – памятника природы областного значения «Дендрологический парк» в рамках государственного задания ГАУ НСО "Новосибирская авиабаза", на которое возложено выполнение мероприятий по охране и использованию Дендропарка. |  |  | 75 |  |  |  | 75 | 2020 | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2020 | 20 | 21-268 | Установить приборы фильтрации воды в бассейне детского сада № 467 (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | Ремонт групп и кабинетов, объем финансирования будет уточнен. | [7 empty] | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
2020 | 21 | 21-307 | Установка пластиковых окон в школе № 43 (Заельцовский) | Мероприятие 2020 года | 2020 | Округ №21, г. Новосибирск | Клестов Сергей Александрович, Шашукова Лариса Анатольевна | В рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" планируется установка пластиковых окон в школе № 43 (Заельцовский). |  |  | 1950 |  |  |  | 1950 | 2020 | Мэрия г. Новосибирска, Министерство образования Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 19 096,35 | 9 803,10 | 0 | 7 523,32 | 36 422,77
Территория: Не учитывается