## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 7 созыва на 2022 год
Округ 10
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | План мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб |  | Ответственные исполнители
2022 | 1 | 10-014 | Ремонт автодороги с. Чикман – с. Большеникольск – 8,0 км (80,0 млн руб.) (с.Большеникольское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области планируется ремонт а/д "103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района)" протяженностью 8 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 88965.7 |  |  |  | 88965.7 | 2022 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 2 | 10-020 | Установка очистных сооружений водосети (2,5 млн руб.) (с.Большеникольское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | Строительство модульной станции водоподготовки в с. Большеникольское Чулымского района производительностью 1 м3/час в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 3846.9 | 54.6 |  |  | 3901.5 | 2022 | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 3 | 10-025 | Строительство ФАПа (3,5 млн руб.) (с. Осиновка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | Строительство ФАПа запланировано в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию. |  | 14136.7 |  |  |  | 14136.7 | 2022 | Администрация Чулымского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 4 | 10-029 | Ремонт дороги от с.Чикман до с. Осиновка (школьный маршрут) (5,0 млн руб.) (с. Осиновка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | Ремонт а/д "65 км а/д "К-30" - Осиновский - Сидоркино" протяженностью 2,5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 26304.1 |  |  |  | 26304.1 | 2022 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 5 | 10-039 | Ремонт внутрипоселковых дорог по улицам: Набережная, Сибирская, Пионерская – 1,2 км (4,0 млн руб.) (с.Новоиткульское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | За счет транспортного налога будет выполнен частичный ремонт дороги по улице Набережная (250 м) с. Новоиткульское. |  |  | 500 |  |  | 500 | 2022 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 6 | 10-049 | Строительство крытой хоккейной коробки (г.Чулым) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По данным ОМС разработана ПСД. Планируется получение заключения экспертизы. |  |  | 707.75 |  |  | 707.75 | 2022 | Администрация Чулымского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 7 | 10-050 | Ремонт дорог по улицам: Рабочая, Кооперативная, Сибирская, Семафорная, Аптечная, Садовая, Мостовая, Трудовая, Московская, Мельничная, 2-я Советская, Речная, Заводская, Красноармейская, Урицкого, переулки Аптечный, от автодороги "Иртыш" до переулка Семафорный (200 млн руб.) (г.Чулым) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области запланирован ремонт ул. Кооперативная, ул. Кожемякина, ул. Рабочая г. Чулым протяженностью 3,6 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 32593.9 | 273.2 |  |  | 32867.1 | 2022 | Администрация Чулымского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 8 | 10-055 | Ремонт МБОУ СОШ № 1 (37,0 млн руб.) (г.Чулым) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | Капитальный ремонт школы, вошедшей в заявку на 2022 год в соответствии с данными федерального статистического наблюдения № ОО-2 в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (однолетний цикл реализации). |  |  |  | 27257.5 |  | 27257.5 | 2022 | Администрация Чулымского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 9 | 10-057 | Реконструкция районной поликлиники (строительство пристройки) (г.Чулым) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства здравоохранения Новосибирской области планируется реализация мероприятий по разработке ПСД в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области". |  | 14442.5 |  |  |  | 14442.5 | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 10 | 10-063 | Газификация северной части г. Чулыма (г.Чулым) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Чулымский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | В рамках программы «Социальная газификация» по исполнению поручений Президента Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 г. Чулым включен в план-график догазификации домовладений на территории Новосибирской области. Срок догазификации 2022-2024 гг. В целях газификации домовладений заявителям необходимо подать заявку в газораспределительную организацию или в адрес Единого оператора газификации. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников (средства газораспределительных организаций). Финансирование за счет средств ФБ, ОБ, МБ не осуществляется. | [6 empty] | 2022 | Администрация Чулымского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 11 | 10-090 | Отремонтировать участок дороги Коченево - Целинный перед п. Дружный (дорога принадлежит ТУАД) (Краснотальский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | Ремонт а/д "Коченево - Целинное" протяженностью 3,14 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 26520.4 |  |  |  | 26520.4 | 2022 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 12 | 10-120 | Отремонтировать дороги в с. Новомихайловка (ремонт дорог по улицам Большевистская - 600 м, Советская, Молодежная - 856 м, Широкая - 1327 м, Борихино - 1607 м, Луговая - 352 м, Лесная - 952 м, Космонавтов - 316 м, Зеленая - 529 м, д. Ермиловка (ремонт дорог по улицам Агрегатовская - 789 м, Школьная - 249 м), д. Студенкино (ремонт дорог, установка двух труб) (Новомихайловский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области запланирован ремонт ул. Широкая в с. Новомихайловка протяженностью 1,2 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 4217.2 | 42.6 |  |  | 4259.8 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 13 | 10-122 | Строительство скважины и модульной станции водоподготовки (с. Новомихайловка) (Новомихайловский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации ОМС запланирована разработка проектно-сметной документации по объектам: "Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области" и "Строительство модульной установки водоподготовки с. Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области". |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 14 | 10-141 | Наладить работу мобильной связи и качественный прием телевизионной связи в муниципальном образовании (Совхозный сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства цифрового развития и связи Новосибирской области п. Белобородово, д. Новоотрубное запланированы Минцифры РФ к обеспечению сотовой связью в рамках федерального проекта УЦН 2.0. Финансирование федеральное, средств из областного и местного бюджетов не предусмотрено. | [6 empty] | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2022 | 15 | 10-146 | Провести замену линий электроснабжения по ул. Береговая и ул. Зеленая в д. Белобородово (Совхозный сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в 2022 году запланирована замена опор воздушной линии. Данные по финансированию АО "РЭС" не представлены. | [6 empty] | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 16 | 10-157 | Обеспечение жильем фельдшера на территории поселения (Крутологовский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства строительства Новосибирской области в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" предусмотрено строительство 10 служебных квартир в 13-квартирном доме. |  | 23062.8 | 1213.8 |  |  | 24276.6 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 17 | 10-169 | Решить проблему с перебоями электроснабжения муниципального образования (Леснополянский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в рамках инвестиционной программы в 2022 году планируется замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные РП 10 кВ в Лесной Поляне. Данные по финансированию АО "РЭС" не представлены. | [6 empty] | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 18 | 10-174 | Строительство водозаборной скважины с башней Рожновского в селе Поваренка, ремонт сетей водоснабжения (Поваренский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации ОМС запланирована разработка проектно-сметной документации строительства водозаборной скважины с установкой водоподготовки в с. Поваренка Коченевского района. |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 19 | 10-178 | Ремонт внутрипоселенческих дорог ул. Пушкина, ул. Заречная, Советская, Дачная, Большая, Солнечная, Центральная, села Поваренка, ул. Раздольная. пос. Комихинский, ул. Школьная и Орловская д. Антоновка (Поваренский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области запланирован ремонт ул. Дачная с. Поваренка протяженностью 0,6 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 1706.8 | 17.2 |  |  | 1724 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 20 | 10-179 | Ремонт межпоселенческой дороги Коченево - Поваренка (Поваренский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | Ремонт а/д "Коченево - Поваренка" протяженностью 1 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 7665.5 |  |  |  | 7665.5 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 21 | 10-187 | Газификация населенных пунктов Прокудского сельсовета: с. Прокудское, д. Буньково, д. Катково, д. Чик, д. Крохалевка (Прокудский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | В рамках программы «Социальная газификация» по исполнению поручений Президента Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 с. Прокудское и д. Чик включены в план-график догазификации домовладений на территории Новосибирской области. Срок догазификации согласно плана-графику 2022-2024 гг. В целях газификации домовладений заявителям необходимо подать заявку в газораспределительную организацию или в адрес Единого оператора газификации. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников (средства газораспределительных организаций). Финансирование за счет средств ФБ, ОБ, МБ не осуществляется. | [6 empty] | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 22 | 10-188 | Строительство многоквартирных домов для специалистов (Прокудский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | В рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" предусмотрено строительство 10 служебных квартир в 13-квартирном доме. Финансирование отражено в наказе 10-157. | [6 empty] | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 23 | 10-190 | Строительство модульной газовой котельной и новых теплопроводных сетей (Прокудский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации ОМС запланирована разработка проектно-сметной документации. |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 24 | 10-191 | Ремонт внутрипоселенческих и межпоселенческих дорог местного значения на территории Прокудского сельсовета (Прокудский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области запланирован ремонт ул. Трактовая с. Катково, ремонт ул. Полевая с. Прокудское, ремонт ул. Центральная с. Чик, протяженность 1,97 км, в рамках ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 6322.5 | 63.9 |  |  | 6386.4 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 25 | 10-194 | Провести капитальный ремонт сельских клубов в населенных пунктах: д. Буньково, д. Катково, д. Чик, д. Крохалевка (Прокудский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" планируется капитальный ремонт здания Катковского СК в д. Катково. |  | 6019.3 | 135.4 |  |  | 6154.7 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 26 | 10-195 | Пополнить парк музыкальных инструментов детской школы искусств (в связи с изношенностью) и приобрести 2 пианино (Прокудский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" планируется приобретение музыкальных инструментов в пределах выделенных средств. |  | 1000 | 22.49 |  |  | 1022.49 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 27 | 10-208 | Отремонтировать участок дороги Коченево - Целинный (Целинный сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области запланирован ремонт а/д "Коченево - Целинное", протяженность 3,14 км, в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". Финансирование указано в наказе №10-090. | [6 empty] | 2022 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 28 | 10-209 | Строительство скважин с водоподготовкой (Целинный сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации ОМС планируется разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п. Малореченка Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области". |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 29 | 10-214 | Требуется замена кровли МКОУ Целинная СОШ, Козловская ООШ (Целинный сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства образования Новосибирской области запланирован капитальный ремонт кровли (670 кв. м) здания МКОУ Целинная СОШ в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 4193.4 | 100.6 |  |  | 4294 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 30 | 10-219 | Строительство детского сада в с. Чистополье (Чистопольский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства образования Новосибирской области планируется подготовка проектно-сметной документации на строительство детского сада в с. Чистополье в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 10023.4 |  |  |  | 10023.4 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 31 | 10-222 | Ремонт кровли в здании сельского дома культуры с. Чистополье (Чистопольский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" планируется капитальный ремонт кровли в здании сельского дома культуры с. Чистополье. |  | 6000 | 134.97 |  |  | 6134.97 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 32 | 10-267 | Реконструкция МКОУ Чикская СОШ № 7 и строительство пристройки в р.п. Чик Коченевского района (рабочий поселок Чик) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | Реконструкция здания МКОУ Чикская СОШ № 7 в р.п. Чик Коченевского района в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 50000 | 7725 |  |  | 57725 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 33 | 10-272 | Благоустройство дворов, парков и скверов р.п. Коченево (рабочий поселок Коченево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2022 году планируется благоустройство парка семейного отдыха «Острова по интересам», р.п. Коченево (1 этап). |  | 400 | 20 | 9600 |  | 10020 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 34 | 10-273 | Капитальный ремонт внутрипоселенческих дорог (р.п. Коченево) (рабочий поселок Коченево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области запланирован ремонт ул. Садовая, ул. Кузнецкая, ул. Безымянная р.п. Коченево протяженностью 3,0 км в рамках ГП "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 17083.7 | 172.6 |  |  | 17256.3 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 35 | 10-277 | Ремонт автомобильной дороги 1 км а/д "Н-1212" - 1 км а/д "Н-1206" (объездная р.п. Коченево) (рабочий поселок Коченево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | Ремонт а/д "1 км а/д "Н-1212"- 1 км а/д "Н-1206"(объездная р.п. Коченево)" протяженностью 1,04 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 24264.2 |  |  |  | 24264.2 | 2022 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 36 | 10-280 | Приобретение автобусов в МУП Коченевское АТП для пассажирских перевозок (р.п. Коченево) (рабочий поселок Коченево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | Приобретение 1 автобуса ПАЗ в рамках ГП НСО «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области». |  | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 37 | 10-287 | Модернизация котельных р.п. Коченево - 3 шт. (ул. Бровина, Коченевская котельная и котельная СОШ № 13) (рабочий поселок Коченево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации ОМС планируется разработка проектно-сметной документации объекта реконструкция котельной, расположенной по адресу НСО, р.п. Коченево, ул. Космонавтов. |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 38 | 10-301 | Обеспечение "служебным жильем" молодых специалистов (рабочий поселок Коченево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства строительства Новосибирской области в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" предусмотрено строительство 10 служебных квартир в 13-квартирном доме. Финансирование отражено в наказе 10-157. | [6 empty] | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 39 | 10-303 | Обеспечение жильем многодетных семей (рабочий поселок Коченево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства строительства Новосибирской области в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" предусмотрено строительство 10 служебных квартир в 13-квартирном доме. Финансирование отражено в наказе 10-157. | [6 empty] | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 40 | 10-304 | Строительство скейт-парка по программе «Комфортная городская среда» (рабочий поселок Коченево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №10, Коченевский | Барсуков Александр Филиппович, Сичкарёв Валентин Викторович | 2022 | По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2022 году запланировано благоустройство 1 этапа парка семейного отдыха "Острова по интересам", в рамках которого будет сделана скейт-площадка. Финансирование указано в наказе № 10-272. | [6 empty] | 2022 | Администрация Коченевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 369769 | 18184.11 | 36857.5 | 0 | 424810.61
Территория: Не учитывается