## Лист1
План реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области 7 созыва на 2022 год
Округ 3
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | План мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб |  | Ответственные исполнители
2022 | 1 | 03-001 | Строительство спортивного оздоровительного комплекса (с. Северное) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Северный | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Реализация мероприятий по консервации здания спортивно-оздоровительного комплекса в с. Северном Новосибирской области предусмотрена ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области". По данным министерства ФК и С в 2022 году планируется проработать вопрос об увеличении лимитов и возобновлению строительных работ. |  | 36500 |  |  |  | 36500 | 2022 | Администрация Северного района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 2 | 03-014 | Разборка проектно-сметной документации для капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Городская (1,1 км) и ул. Центральная (0,3 км) (с. Абрамово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС в 2022 году будет осуществляться разработка проектно-сметной документации. |  |  | 2700 |  |  | 2700 | 2022 | Администрация Куйбышевского района
2022 | 3 | 03-038 | Сооружение детской площадки д. Константиновка (д. Константиновка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Проект реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" в 2022 году. В рамках мероприятия "Обустройство зоны отдыха в д. Константиновка Куйбышевского района". |  | 792.9 | 258.3 | 976.5 | 500 | 2527.7 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2022 | 4 | 03-040 | Продолжение ремонта дороги до Зоново (с. Зоново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Ремонт а/д "7 км а/д "Н-1412" - Зоново" протяженностью 5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 3000 |  | 52500 |  | 55500 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 5 | 03-057 | Асфальтирование дороги ул. Омская с. Нагорное (с. Нагорное) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС в 2022 году будет осуществлена разработка проектно-сметной документации. |  |  | 1490 |  |  | 1490 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 6 | 03-059 | Строительство спортивного комплекса ангарного типа с. Нагорное (с. Нагорное) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС планируется разработка ПСД и экспертиза ПСД. |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 7 | 03-061 | Ремонт а/м дороги ул. Школьная с. Нагорное (верхняя и нижняя стороны) (с. Нагорное) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС в 2022 году планируется частичное исполнение наказа за счет средств местного бюджета. |  |  | 500 |  |  | 500 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 8 | 03-064 | Газификация п. Заречный (п. Заречный) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Проект прошел конкурсный отбор и включен в государственную программу Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" на 2022 год, будет проведено газоснабжение жилых домов в п. Заречный по ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Зеленая, пер. Центральный. Протяженность газопровода низкого давления 3,89 км. |  | 620.82 | 122.18 | 14899.5 | 8793 | 24435.5 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2022 | 9 | 03-066 | Ремонт клуба п. Заречный (п. Заречный) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Проект прошел конкурсный отбор и включен в государственную программу Новосибирской области " Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" на 2022 год, будет произведен капитальный ремонт здания клуба площадью 122 кв. м на 60 посадочных мест по адресу: п. Заречный , ул. Центральная 17 "А". |  | 131.11 | 16.46 | 3145.4 |  | 3292.97 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2022 | 10 | 03-070 | Капитальный ремонт крыши КДЦ п. Кондусла (п. Кондусла) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" планируется капитальный ремонт крыши КДЦ п. Кондусла. |  | 5264.1 | 107.43 |  |  | 5371.53 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 11 | 03-071 | КДЦ с. Кульча капитальный ремонт (с. Кульча) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" планируется капитальный ремонт КДЦ с. Кульча. |  | 5280 | 107.76 |  |  | 5387.76 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 12 | 03-074 | Ремонт МКУК КДЦ Отрадненского ДК (с. Отрадненское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" планируется капитальный ремонт Отрадненского ДК в с. Отрадненское. |  | 11083.6 | 226.2 |  |  | 11309.8 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 13 | 03-083 | Ремонт внутрипоселенческой дороги в с. Булатово по ул. Озёрная, Зелёная и Садовая (Булатовский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС в 2022 году будет осуществлена разработка проектно-сметной документации для частичного исполнения наказа (ул. Озерная, часть ул. Центральная). |  |  | 2230 |  |  | 2230 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 14 | 03-093 | Создание детской игровой площадки на территории дер. Бергуль и благоустройство территории Бергульского СК (д. Бергуль) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС в 2022 году будут выполнены работы по устройству металлического ограждения (евроштакетник) и детской игровой площадки в рамках проекта "Обустройство зоны отдыха и ограждение территории Бергульского сельского клуба в д. Бергуль Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области". Имеется ПСД. Принимали участие в конкурсном отборе инициативных проектов. |  | 397.6 | 80 |  | 41 | 518.6 | 2022 | Администрация Куйбышевского района
2022 | 15 | 03-100 | Ремонт фасада и ограждения Гжатского СДК (с. Гжатск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" планируется капитальный ремонт фасада и ограждения Гжатского СДК в с. Гжатск. |  | 1741.3 | 35.54 |  |  | 1776.84 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 16 | 03-109 | Ремонт ограждения кладбища в селе Кама (с. Кама) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС наказ будет реализован в рамках инициативного бюджетирования в 2022 году. | [6 empty] | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
2022 | 17 | 03-117 | Приобретение бульдозера для содержания дорог в летнее и зимнее время (с. Новоичинское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС планируется приобретение бульдозера (МТЗ-82) для содержания дорог в летнее и зимнее время в рамках реализации программы инициативного бюджетирования. Пройден конкурсный отбор инициативных проектов. |  | 1500 | 518.3 |  | 475.1 | 2493.4 | 2022 | Администрация Куйбышевского района
2022 | 18 | 03-119 | Ограждение кладбища с. Новоичинское (с. Новоичинское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Возможно в рамках подпрограммы "Содействие развитию местного самоуправления" государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" в случае участия и победы в конкурсе социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры. | [6 empty] | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
2022 | 19 | 03-133 | Ремонт дороги в дер. Андреевка ул. Молодежная, с. Ушково ул. Набережная, ул. Ченина (д. Андреевка, с. Ушково) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС в 2022 году будет осуществлена разработка проектно-сметной документации для частичного исполнения наказа (ул. Ченина в с. Ушково). |  |  | 2770 |  |  | 2770 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 20 | 03-144 | Устройство спортивной площадки на территории МКОУ Куйбышевского района "Зоновская основная общеобразовательная школа", расположенной по адресу: Куйбышевский район, с. Зоново, ул. Новая, д. 55 (с. Зоново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Проект реализуется в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" в 2022 году, будет обустроена спортивная площадка в с. Зоново Куйбышевского района. |  | 294.7 | 176.9 | 363 | 105 | 939.6 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2022 | 21 | 03-158 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. 1-ая Красноармейская (от остановки в районе НФС до района станции скорой помощи) (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС планируется выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. 1-я Красноармейская (от остановки в районе НФС до района станции скорой помощи). |  |  | 3556.44 |  |  | 3556.44 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 22 | 03-165 | Выполнение работ по разработке ПСД на монтаж системы уличного освещение по ул. Студенческая от ул. Молодежная до КСХТ (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС планируется разработка ПСД на монтаж системы уличного освещения по ул. Студенческая от ул. Молодежная до КСХТ. |  |  | 100 |  |  | 100 | 2022 | Администрация Куйбышевского района
2022 | 23 | 03-166 | Выполнение работ по монтажу системы уличного освещения по ул. Студенческая от ул. Молодежная до КСХТ (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС планируется выполнение работ по монтажу системы уличного освещения по ул. Студенческая от ул. Молодежная до КСХТ. |  |  | 3386.77 |  |  | 3386.77 | 2022 | Администрация Куйбышевского района
2022 | 24 | 03-168 | Выполнение работ по монтажу системы уличного освещения по ул. Объездная (от ул. Партизанская до ул. Гуляева) (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС планируется выполнение работ по монтажу системы уличного освещения. |  |  | 1331.3 |  |  | 1331.3 | 2022 | Администрация Куйбышевского района
2022 | 25 | 03-171 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров: ул. Володарского, ул. Пугачева (от ул. Свердлова до дома 25 кв. 1), ул. 1- Красноармейская (от ул. Володарского до ул. Пушкина), ул. Партизанская (от ул. Володарского до ул. Трудовой), ул. Пионерская (от ул. Володарского до ул. Трудовой), ул. Молодежная, ул. Светлая (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС планируется выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров ул. Володарского, ул. Пугачева (от ул. Свердлова до дома 25 кв.1), ул. 1-я Красноармейская (от ул. Володарского до ул. Трудовой), ул. Пионерская (от ул. Володарского до ул. Трудовой), ул. Молодежная, ул. Светлая (г. Куйбышев). |  |  | 4369.28 |  |  | 4369.28 | 2022 | Администрация Куйбышевского района
2022 | 26 | 03-177 | Капитальный ремонт кровли здания ДК им. В.В. Куйбышева (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" планируется капитальный ремонт кровли здания ДК им. В.В. Куйбышева в г. Куйбышев. |  | 20117.7 | 410.57 |  |  | 20528.27 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 27 | 03-178 | Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании ДК им. В.В. Куйбышева (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" планируется капитальный ремонт системы электроснабжения в здании ДК им. В.В. Куйбышева в г. Куйбышев. |  | 4000 | 81.63 |  |  | 4081.63 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 28 | 03-183 | Газификация СТК «Заречный» (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | В рамках программы «Социальная газификация» по исполнению поручений Президента Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 г. Куйбышев включен в план-график догазификации домовладений на территории Новосибирской области. Срок догазификации согласно плану- графику 2022-2024 гг. В целях газификации домовладений заявителям необходимо подать заявку в газораспределительную организацию или в адрес Единого оператора газификации. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников (средства газораспределительных организаций). Финансирование за счет средств ФБ, ОБ, МБ не осуществляется. | [6 empty] | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 29 | 03-228 | Выполнение работ по благоустройству сквера «Рябинушка» в 11 квартале (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" планируется благоустройство сквера "Рябинушка". |  | 722.17 | 18.07 | 17332.18 |  | 18072.42 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 30 | 03-233 | Выполнение работ по разработке ПСД на ремонт внутриквартальной дороги в квартале 6 (дома 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13) (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | По данным ОМС планируется реализация наказа. |  |  |  |  | 300 | 300 | 2022 | Администрация Куйбышевского района
2022 | 31 | 03-315 | Выполнение работ по капитальному ремонту по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в нежилом здании ДОУ «Родничок» (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Замена оконных блоков в количестве 10 шт. в ДОУ "Родничок" в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". По данным ОМС исполнение наказа в полном объеме запланировано в 2022-2023 г. |  | 672.1 | 13.72 |  |  | 685.82 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 32 | 03-317 | Выполнение работ по капитальному ремонту по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в нежилом здании ДОУ «Жемчужинка» (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Замена оконных блоков в количестве 10 шт. в ДОУ "Жемчужинка" в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 672.1 | 13.72 |  |  | 685.82 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 33 | 03-345 | Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании МБОУ СОШ № 2 (ПСД имеется) (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Капитальный ремонт школы, вошедшей в заявку на 2022 год в соответствии с данными федерального статистического наблюдения № ОО-2, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (двухлетний цикл реализации) |  |  |  | 36535 |  | 36535 | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 34 | 03-346 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 2 (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Капитальный ремонт школы, вошедшей в заявку на 2022 год в соответствии с данными федерального статистического наблюдения № ОО-2, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (двухлетний цикл реализации). Финансирование указано в наказе № 03-345. | [6 empty] | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 35 | 03-347 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 2 (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Капитальный ремонт школы, вошедшей в заявку на 2022 год в соответствии с данными федерального статистического наблюдения № ОО-2, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (двухлетний цикл реализации). Финансирование указано в наказе № 03-345. | [6 empty] | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 36 | 03-348 | Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 2 (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Капитальный ремонт школы, вошедшей в заявку на 2022 год в соответствии с данными федерального статистического наблюдения № ОО-2, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (двухлетний цикл реализации). Финансирование указано в наказе № 03-345. | [6 empty] | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 37 | 03-349 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания МБОУ СОШ № 2 (г. Куйбышев) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №3, Куйбышевский | Кошкин Юрий Алексеевич, Лаптев Владимир Васильевич | 2022 | Капитальный ремонт школы, вошедшей в заявку на 2022 год в соответствии с данными федерального статистического наблюдения № ОО-2, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (двухлетний цикл реализации). Финансирование указано в наказе № 03-345. | [6 empty] | 2022 | Администрация Куйбышевского района, Министерство образования Новосибирской области
| Всего, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 92790.2 | 26120.57 | 125751.58 | 10214.1 | 254876.45
Территория: Не учитывается