## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
округ 13
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2021 | 1 | 13-004 | Замена оконных блоков на ПВХ в сельском клубе (п. Октябрьский Степного сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС выполняется в рамках ГП НСО “Управление финансами в Новосибирской области”. Заменено 6 окон. |  | 132 |  |  |  | 132 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 2 | 13-005 | Замена оконных блоков на ПВХ в сельском клубе (п. Березовка Степного сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС выполняется в рамках ГП НСО “Управление финансами в Новосибирской области”. Заменено 6 окон. |  | 132 |  |  |  | 132 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 3 | 13-006 | Замена оконных блоков на ПВХ в сельском клубе (п. Степной Степного сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС выполняется в рамках ГП НСО “Управление финансами в Новосибирской области”. Заменено 2 окна. |  | 36 |  |  |  | 36 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 4 | 13-011 | Строительство водопровода (п. Степной Степного сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС ремонтные работы осуществляются силами ЖКХ ежегодно. |  |  |  |  | 100 | 100 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 5 | 13-012 | Строительство станции водоподготовки (п. Степной Степного сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС выполняются проектные работы по строительству станции водоподготовки. |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 6 | 13-020 | Продолжение капитального ремонта региональной автомобильной дороги Сузун-Битки-Преображенка (с. Преображенка Преображенского сельсовета ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Реконструкция а/д "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13"в гр. Района, разработка ПСД в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 7313.2 |  |  |  | 7313.2 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 7 | 13-022 | Замена оконных блоков на ПВХ в школе МКОУ "Основная общеобразовательная школа д. Горевка" (д. Горевка Преображенского сельсовета ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В школе заменены: 1) оконные блоки в количестве 18 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (436,1 тыс. руб); 2) оконные блоки в количестве 6 шт.в рамках ГП НСО “Управление финансами в Новосибирской области” (300 тыс. руб). |  | 736.1 | 13.9 |  |  | 750 | Выполнен | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 8 | 13-023 | Замена 5 оконных блоков на ПВХ, замена системы отопления и водоснабжения, замена ограждения детского сада, освещение территории детского сада МКДОУ д.с. "Лесная сказка" (д. Бурмистрово Бурмистровского сельсовета ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2020 году в детском саду произведена замена оконных блоков в количестве 22 шт., в 2021 году - 4 шт. Работы проводились в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 790 |  |  |  | 790 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 9 | 13-027 | Капитальный ремонт клуба (крыши, отопления, окон, входной группы (входной и запасный выходы) (д. Чупино Улыбинского сельсовета ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | ПСД есть на все работы. По данным ОМС выполняется в рамках ГП НСО “Управление финансами в Новосибирской области”. |  | 250 |  |  |  | 250 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 10 | 13-035 | Благоустройство территории ФАПа (с. Улыбино Улыбинского сельсовета ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Здание ФАПа в п. Улыбино введено в эксплуатацию в 2019 году. При строительстве ФАПа выполнено благоустройство территории в соответствии с ПСД. Работы приняты ООО "Стройнадзор". | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 11 | 13-038 | Замена оконных блоков на ПВХ в школе (с. Улыбино Улыбинского сельсовета ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС произведена замена оконных блоков в школе в количестве 46 шт. в рамках ГП НСО “Управление финансами в Новосибирской области”. |  | 600 |  |  |  | 600 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 12 | 13-040 | Строительство водопровода (с. Улыбино Улыбинского сельсовета ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС выполнены проектные работы. |  |  | 1250 |  |  | 1250 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 13 | 13-046 | Капитальный ремонт кровли средней школы, капитальный ремонт системы отопления, замена оконных блоков на ПВХ (д. Шибково Шибковского сельсовета ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В школе заменены оконные блоки в количестве 8 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 581.4 | 18.6 |  |  | 600 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 14 | 13-050 | МКДОУ ДС "Теремок": замена оконных блоков на ПВХ (70 шт), капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения, системы отопления (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В МКДОУ д/с "Теремок" были проведены следующие работы: 1) замена оконных блоков в количестве 70 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (2603,0 тыс. руб.); 2) ремонт ограждения территории детского сада в рамках ГП НСО “Управление финансами в Новосибирской области” (500,0 тыс. руб). |  | 3103 | 137 |  |  | 3240 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 15 | 13-051 | МБОУ СОШ: замена оконных блоков на ПВХ (163 шт), капитальный ремонт кровли школы (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2021 году в школе заменены оконные блоки в количестве - 11 шт. Все работы проводились в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 581.4 | 18.6 |  |  | 600 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 16 | 13-064 | Дополнительная скважина (с. Быстровка Быстровского сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС велась разработка ПСД. |  |  | 450 |  |  | 450 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 17 | 13-067 | Реконструкция тепловых сетей (с. Быстровка Быстровского сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС проведена разработка ПСД. |  |  | 450 |  |  | 450 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 18 | 13-068 | Ремонт входной группы ООШ, замена оконных блоков на ПВХ, замена кровли, ремонт фундамента школы (п. Советский Быстровского сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В школе заменены оконные блоки в количестве 23 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 581.4 | 18.6 |  |  | 600 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 19 | 13-082 | Установка 3-х станций водоподготовки по программе "Чистая вода" (с. Лебедевка Совхозного сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС произведено проектирование объекта. |  |  | 600 |  |  | 600 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 20 | 13-084 | МКДОУ д.с. "Родничок": капитальный ремонт системы отопления, замена оконных блоков на ПВХ, капитальный ремонт системы водоотведения (с. Лебедевка Совхозного сельсовета) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В МКДОУ д/с "Родничок" заменены: 1) оконные блоки в количестве 18 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" (581,4 тыс. руб); 2) оконные блоки в количестве 10 шт. за чет средств депутатского фонда (300 тыс. руб.). |  | 881.4 | 18.6 |  |  | 900 | Выполняется | 2021 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 21 | 13-089 | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Посевнинская ДШИ». Стоимость проектно-сметной документации - 3,0 млн. руб., ориентировочная стоимость строительно - монтажных работ – 12 млн. руб., реализация - 2021 г. (р. п. Посевная) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" произведен капитальный ремонт здания МБУ ДО «Посевнинская ДШИ». Завершение планируется в 2022 г. |  | 1751 | 170.6 | 6208.2 |  | 8129.8 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 22 | 13-092 | Реконструкция и строительство здания блока, реализация - 2022 г. (р. п. Посевная) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Проведена подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 23 | 13-094 | Капитальный ремонт теплотрассы, ориентировочная стоимость 1,5 млн. руб., реализация - 2021 г. (р. п. Посевная) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Ремонт теплотрассы 235 м. по ул.Фурманова, сумма 505 тыс. руб. выполнен в рамках подпрограммы Безопасность жилищно - коммунального хозяйства ГП "ЖКХ НСО". |  | 505 | 10.3 |  |  | 515.3 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 24 | 13-101 | Капитальный ремонт тепловых сетей, протяженность - 10,5 км, реализация - 2022 г. (р.п. Дорогино) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Выполнен ремонт тепловой сети 108 м. по ул. Центральная 21-25; 156 м по ул.Центральная 17 до ул.Центральная; замена теплосети 120 м. от ул. Центральная 17 до ул.Светлая; замена теплосети к ГДК 120 м.; 144м по ул.Ломоносова; 132 м. по ул.Гоголя. Ремонт теплосети по ул.Светлая 28 120 м; замена теплосети от ТП до ул.Майской 48 м. Мероприятие выполнено в рамках подпрограммы Безопасность жилищно-коммунального хозяйства ГП "ЖКХ НСО". |  | 2143.8 | 43.8 |  |  | 2187.6 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 25 | 13-105 | Замена окон на ПВХ (120 окон) МДОУ детский сад «Солнышко» (ПСД отсутствует, примерная стоимость работ - 3500 тыс. руб.), реализация - 2021-2022 гг. (р.п. Дорогино) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В детском саду заменены оконные блоки в количестве 6 шт. в рамках ГП НСО “Управление финансами в Новосибирской области”. |  | 300 |  |  |  | 300 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 26 | 13-121 | Строительство ФАПа, реализация - 2021 г. (Пятилетский сельсовет п.Пятилетка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области". Оплата земельного налога, договора охраны. Велись строительно-монтажные работы. Оплачен аванс за техническое присоединение к сетям электроснабжения. Велась разработка проектной, рабочей и сметной документации. В 2022 году планируется завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию. |  | 11454.1 |  |  |  | 11454.1 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 27 | 13-125 | Приобретение передвижного флюорографического комплекса, реализация - 2021 г. (Черепановский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2020 году для ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ", в том числе для обслуживания населения Черепановского района, приобретен комплекс передвижной медицинский для проведения флюорографии и маммографии, включающий маммограф и флюорограф, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 28 | 13-127 | Газификация Сузунского района (Сузунский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Администрацией Сузунского района направлена заявка в МЖКХиЭ НСО на включение объектов газификации (газоснабжения) – выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительные газопроводы в с. Шипуново и р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области», в ранжированный перечень по подпрограмме «Газификация» на 2022 год. Начато проектирование газопровода Сузун – Черепаново, Заказчик ПСД – ООО Газпромпроектирование, Проектировщик - ИПИ ГАЗ, г. Тюмень. |  |  |  |  | 117000 | 117000 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 29 | 13-128 | Строительство здания начальной школы на 400 мест МКОУ "Сузунская СОШ № 2" (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Для реализации наказа имеется в наличии проектно-сметная документация с положительным заключением ГВЭ. В 2021 году проведена подготовка земельного участка – произведен вынос инженерных сетей. |  |  | 6457 |  |  | 6457 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 30 | 13-129 | Строительство детского сада-яслей на 85 мест в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Реализации мероприятий в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». Объект построен и введен в эксплуатацию в 2020 году. Финансирование 2020: (ОБ - 62 347,9 тыс.руб; ФБ - 30 000,0 тыс.руб). | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 31 | 13-130 | Капитальный ремонт здания и помещений МКОУ "Сузунская СОШ №1" (пищеблок, отопление, трещины по зданию) (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС проведен ремонт отопления. |  |  | 91.3 |  |  | 91.3 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 32 | 13-131 | Капитальный ремонт здания и помещений МКОУ "Сузунская СОШ №2" (ремонт фасада, кабинетов 3 этажа) (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В рамках нац. проекта "Образование" ("Точки роста") проведен ремонт помещений 3-х кабинетов. Заменены 10 окон. |  | 1774.3 | 30.7 |  |  | 1805 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 33 | 13-132 | Капитальный ремонт здания и помещений МКОУ "Сузунская СОШ № 301 им В.А. Левина" (ремонт кабинетов, отопления, электрики, внутренних инженерных сетей, фасада) (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В рамках нац. проекта "Образование" ("Точки роста") проведен ремонт помещений 3-х кабинетов. |  | 980.7 | 17 |  |  | 997.7 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 34 | 13-133 | Строительство пристройки к МКОУ "Сузунская СОШ № 301 им.В.А. Левина" (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Наказ выполнен в рамках реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году. В 2021 году объект введен в эксплуатацию. |  | 53574 | 945.3 | 146724.7 |  | 201244 | Выполнен | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 35 | 13-135 | Капитальный ремонт здания и помещений МКДОУ "Сузунский детский сад №3" (кровля, электрика, ремонт помещений) (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС проведен ремонт полов в игровой комнате. |  |  | 380 |  |  | 380 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 36 | 13-136 | Реконструкция МКДОУ «Сузунский детский сад № 2» (в том числе строительство объекта «Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2», капитальный ремонт существующего здания и помещений (усиление наружных стен, ремонт кровли, окон, помещений, внутренних инженерных сетей)) (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Объект построен и введен в эксплуатацию в 2020 году. Оплата кредиторской задолженности в 2021 году. |  | 9.8 | 3850 |  |  | 3859.8 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 37 | 13-144 | Капитальный ремонт здания МКОУ "Верх-Сузунская СОШ" (реконструкция входной зоны, замена окон (46 шт), замена пола в спортзале, модернизация пищеблока, демонтаж тира) (с. Верх-Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В школе заменены оконные блоки в количестве 17 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 1104.3 | 215 |  |  | 1319.3 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 38 | 13-145 | Капитальный ремонт здания и помещений МКОУ "Заковряжинская СОШ" (замена окон (71 шт), инженерных сетей, ремонт отмостки, цоколя, реконструкция пищеблока, обеденного зала) (с. Заковряжино) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В школе заменены оконные блоки в количестве 31 шт. в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 1055.3 | 18.2 |  |  | 1073.5 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 39 | 13-152 | Капитальный ремонт пищеблока, столовой здания МКОУ "Меретская СОШ" (с. Мереть) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Наказ выполнен в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  |  | 1700 |  |  | 1700 | Выполнен | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 40 | 13-154 | Капитальный ремонт здания и помещений детского сада в с. Мышланка (кровля, окна (36 шт.), бассейн) (с. Мышланка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Реализация наказа начата в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», произведена замена части кровли, замена 2 оконных блоков. |  | 983 | 17 |  |  | 1000 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 41 | 13-155 | Строительство объекта "Здание школы по ул. Школьной в с. Шайдурово Сузунского района" (с. Шайдурово) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Велись строительно-монтажные работы. Оплачен аванс за техническое присоединение к сетям электроснабжения. Оплачены услуги авторского надзора, земельный налог, экспертное сопровождение проектной документации, проведена экспертиза проектно-сметной документации. |  | 43738.3 |  |  |  | 43738.3 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 42 | 13-163 | Капитальный ремонт здания МКДОУ "Ключиковский детский сад" (укрепление наружных стен, замена окон (37 шт), электропроводки и освещения) (с. Ключики) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2021 году выполнено укрепление наружной стены и замена 3 оконных блоков. |  |  | 180 |  |  | 180 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 43 | 13-168 | Создание современного высокотехнологического деревоперерабатывающего комплекса на территории Сузунского района (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | АО «Сузунский лесхоз» является деревообрабатывающим предприятием на территории Сузунского района Новосибирской области. В 2020 - 2021 годах закончено строительство и введен в эксплуатацию цех по переработке древесины, установлены и запущены линии по переработке древесины KRAFTER. |  |  |  |  | 42542 | 42542 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
2021 | 44 | 13-169 | Приобретение техники для нужд муниципальных предприятий ЖКХ: Битки (Трактор Т-150), Бобровка (а/м КАМАЗ с прицепом, трактор Т-150) Верх-Сузун (трактор Т-150), Заковряжино (Трактор Т-150), Каргаполово, Шарчино (Эксковатор-погрузчик, а/м ГАЗ-53), Шипуново (Трактор Т-150) Сузунское ЖКХ (Трактор Т-150, 2 вакуумных машины на шасси КАМАЗ, мини-погрузчик JSB, эксковатор-погрузчик со смещаемой осью копания с челюстным ковшом 4JSB) (Сузунский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Наказ реализуется в рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». Приобретен трактор Беларус 1221.3 (в с. Заковряжино, с. Шипуново). |  | 5300 |  |  |  | 5300 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района
2021 | 45 | 13-170 | Строительство скважин и станций водоподготовки в селах (Битки-2, Шигаево-1, Болтово-2, Камышинка-1, Верх-Сузун-2, Заковряжино-2, Ключики-1, Земледелец-1, Малышево-1, Каргаполово-1, Маюрово-1, Зорино-1, Мереть-1, Лесниковский-1, Шарчино-2, Шипуново-1, Шайдурово-2, Бобровка-2, Мышланка-1, Малая Крутишка-1, Холодное-1, Красный Камешок-1, Плоское-1) (Сузунский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В отчетном году разработана ПСД на строительство систем водоподготовки в с. Верх-Сузун (2), с. Бобровка. Наказ реализуется в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  |  | 26 |  |  | 26 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 46 | 13-173 | Снос ветхого аварийного жилья и переселение (Бобровка - 6 семей, Малышево - 5 семей, Сузун - 16 семей) (р.п. Сузун с. Бобровка с. Малышево ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В рамках реализации региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 122-п (далее – региональная программа) в 2021 году осуществлено расселение аварийного многоквартирного дома № 26 по переулку Центральный в селе Бобровка площадью 217,9 кв.м, 10 чел., объем финансирования составил: всего – 14 476,9, средства бюджета НСО – 12 400,5 тыс. руб., средства бюджета МО – 2 076,4 тыс. руб. В рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п, в 2021 году в р.п. Сузун осуществлено расселение четырех аварийных домов (ул. Калинина, дом 99, ул. Молодежная, дом 32, ул. Партизанская, дом 130, переулок Дружбы, дом 7) 535,9 кв.м, 19 чел. размер финансирования составил: 24 396,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета НСО - 23 176,3 тыс. руб., средства бюджета МО – 1219,8 тыс. руб. Расселение аварийного многоквартирного дома № 26 по переулку Центральный в селе Бобровка и четырех аварийных домов в р.п. Сузун (ул. Калинина, дом 99, ул. Молодежная, дом 32, ул. Партизанская, дом 130, переулок Дружбы, дом 7) осуществлено путем предоставления благоустроенных жилых помещений в новом многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Строительная, д. 8Б р.п. Сузун. |  | 35576.8 | 3296.2 |  |  | 38873 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 47 | 13-174 | Благоустройство делового центра (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2021 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство 4 этапа ДЦ. В 2022 году планируется выполнение 5 этапа. |  | 346.7 | 149.89 | 8320.74 |  | 8817.33 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 48 | 13-176 | Строительство водопроводной сети (92 км) (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Разработана ПСД на 9,2 км водопровода в рамках ГП НСО «Комплексное развитие сельских территорий». |  | 3152.27 | 54.5 |  |  | 3206.77 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 49 | 13-179 | Благоустройство территории "Екатерининская площадь" (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2021 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство 2 этапа. В 2022 году планируется выполнение 3 этапа |  | 471.6 | 346.96 | 11318.33 |  | 12136.89 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 50 | 13-180 | Благоустройство парка, предназначенного для всесезонного массового досуга всех возрастных групп населения (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2021 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнен 1 этап благоустройства данного парка. В 2022 году планируется благоустройство 2 этапа. |  | 721.56 | 4874.49 | 17317.57 |  | 22913.62 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 51 | 13-183 | Строительство объекта "Канализационные очистные сооружения" (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2020 году реализован 1,2 этап строительства объекта «Канализационные очистные сооружения в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области» (далее – Объект). 3 этап строительства объекта не завершен по причине необходимости корректировки проекта. Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Сузунскому району Новосибирской области выделена субсидия в 2022 году в размере 7 500 тыс. рублей на корректировку проектно-сметной документации. Завершение 3 этапа строительства Объекта планируется в 2023 году. |  | 8941.37 | 154.36 |  |  | 9095.73 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 52 | 13-184 | Благоустройство территории памятника воинам Великой Отечественной войны (с. Битки) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС наказ реализован в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". |  | 48.16 | 50.17 | 1155.97 |  | 1254.3 | Выполнен | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство региональной политики Новосибирской области
2021 | 53 | 13-187 | Строительство водопроводной сети (8 км) (с. Каргаполово) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В рамках реализации мероприятия по организации бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2021 году начата разработка проектно-сметной документации. Финансирование из областного бюджета в размере 2201,7 тыс.рублей в 2022 году. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 54 | 13-194 | Благоустройство парковой зоны с финансированием разработки проектно-сметной документации (с. Мышланка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Для реализации наказа разработана проектно-сметная документация. |  |  | 300 |  |  | 300 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района
2021 | 55 | 13-198 | Строительство модульной котельной (с. Шипуново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2021 году в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" разработана проектная документация "строительство блочно-модульной угольной котельной мощностью 3 мВт в с. Шипуново. |  | 1455.6 | 25.2 |  |  | 1480.8 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2021 | 56 | 13-199 | Реконструкция автомобильной дороги Сузун – Черепаново км 55 - км 76 +330 (Сузунский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Наказ реализуется в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". В 2021 году разработана ПСД на реконструкцию 8 км автодороги. Наказ реализуется ГКУ НСО "ТУАД". | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 57 | 13-204 | Реконструкция а/д «Сузун-Битки-Преображенка» (восстановление асфальто-бетонного покрытия на 29-35 км) (Сузунский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Выполнено проектирование объекта Реконструкции автомобильной дороги "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Сузунском районе в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 2065.3 |  |  |  | 2065.3 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 58 | 13-209 | Ремонт автодорог с асфальтобетонным типом покрытия: 22 км а/д «К-29» Бобровка-Шайдурово – Чингис ( в границах Сузунского района, 33-40 км) (с. Бобровка с. Шайдурово д. Малая Крутишка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Выполнен ремонт а/д "22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)" в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 25500 |  |  |  | 25500 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 59 | 13-212 | Строительство вышки сотовой связи (д. Малая Крутишка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2021 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). В 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» 29 домохозяйств населенного пункта обеспечены доступом к сети Интернет по ВОЛС. |  | 1160 | 61.05 |  |  | 1221.05 | Выполнен | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 60 | 13-213 | Замена санитарного транспорта (Сузун, Битки, Бобровка - класс Б; Шайдурово, Ключики, Шипуново, Мереть, Малышево, Заковряжино, Болтово - класс А, марка УАЗ) (р.п. Сузун с. Битки с. Бобровка с. Шайдурово с. Ключики с. Шипуново с. Мереть с. Малышево с. Заковряжино с. Болтово) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2020 году для центральной районной больницы приобретен санитарный автомобиль в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году для Ключиковской врачебной амбулатории и поликлинического отделения центральной районной больницы приобретены санитарные автомобили - 2 шт. для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году из резервного фонда Правительства РФ Минпромторгом России поставлен автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» марки ГАЗ-А6BR23 - 1 ед." |  | 832.65 |  | 4995.96 |  | 5828.61 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 61 | 13-214 | Строительство реанимационно - операционного блока с приемным покоем, реконструкция главного корпуса ЦРБ с включением помещения для размещения компьютерного томографа в ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области".Завершен 1 этап Велись строительно-монтажные работы. Оплачены услуги авторского надзора. Проведена корректировка проектно-сметной документации. Проведена экспертиза проектно-сметной документации. Оплачено техническое присоединение к сетям электроснабжения и теплоснабжения. |  | 334283.6 |  |  |  | 334283.6 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 62 | 13-215 | Оснащение инфекционного отделения ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» кислородной рампой с кислородной разводкой на 6 боксов (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области разработана ПСД и выполнены работы по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (капитальный и текущий ремонты, монтажные работы) инфекционного отделения ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ", расположенного по адресу: р.п. Сузун, ул. Партизанская, д. 214. |  | 17367.15 |  |  |  | 17367.15 | Выполнен | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 63 | 13-223 | Капитальный ремонт Заковряжинской участковой больницы (2-й этаж, благоустройство) (с. Заковряжино) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Выполнены проектно-сметная документации и капитальный ремонт Заковряжинской участковой больницы в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Завершение работ в 2022 году. |  | 1799.24 |  |  |  | 1799.24 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 64 | 13-230 | Строительство ФАПа (п. Шипуновский) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Выполнена проектно-сметная документация и начато строительство ФАПа в п. Шипуновский в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2022 год. |  | 11855.2 |  |  |  | 11855.2 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 65 | 13-231 | Оснащение музыкальными инструментами муниципальных учреждений культуры (МБОУ ДО "Сузунская ДШИ" - концертная гитара, концертный баян; РДК - контрабас, домра, балалайка, концертный баян; Верх-Сузунский ДК - концертный баян; Малышевский ДК - концертный баян, концертная гармонь, аккордеон, контрабас, домра, балалайка, трещётка, ложки (комплект), ударные; Болтовский ДК - концертный баян, Шипуновский ДК - концертный баян, концертная гармонь; Холодновский СК - концертный баян; Ключиковский ДК - концертный баян, синтезатор, электрогитара, ударная установка) (р.п. Сузун с. Верх-Сузун с. Малышево с. Болтово с. Шипуново д. Холодное с. Ключики) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС наказ реализуется в рамках ГП НСО "Управление госфинансами НСО". В 2021г. - приобретены баян в Малышевский ДК (190 т.р.), концертная гитара в Сузунский ДШИ (160 т.р.). |  | 350 |  |  |  | 350 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 66 | 13-233 | Капитальный ремонт РДК (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Для реализации наказа разработана проектно-сметная документация. В 2021 году направлена заявка на включение мероприятия в национальный проект "Культура" на 2022 год. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 67 | 13-238 | Капитальный ремонт здания объекта культурного наследия "Лавка купчихи Смирновой" (с. Битки) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Проведена государственная историко-культурная экспертиза данной документации. |  | 2872.67 |  |  |  | 2872.67 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 68 | 13-257 | Капитальный ремонт клуба (д. Холодное) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2021 году наказ выполнен, проведены ремонты санузлов и водопровода в клубе. |  |  | 230 |  |  | 230 | Выполнен | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2021 | 69 | 13-259 | Ремонт здания и помещений для осуществления деятельности МКУ "ЕЦБУ", расположенного по адресу: р.п. Сузун, ул. Ленина, 54 (второй этаж) (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Наказ реализован в 2021 году в рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». Затраты составили 3935,7 тыс. рублей. Проведен ремонт кабинетов (полы, потолки, стены, окна, двери), туалетных комнат, крыльца, тамбурных дверей, системы электроснабжения на втором этаже здания, расположенного по адресу: р.п. Сузун, ул. Ленина,54. |  | 3935.7 |  |  |  | 3935.7 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района
2021 | 70 | 13-267 | Реконструкция стадиона спортивно-оздоровительного центра (р.п. Сузун ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В рамках реализации ГП НСО «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» приобретено оборудование и инвентарь для реконструкции стадиона: шестирядная сборно-разборная трибуна (блоки по три ряда) с навесом, мини-трактор с прицепным и навесным оборудованием для обслуживания стадиона с искусственным газоном, футбольные ворота, мини-футбольные ворота, универсальный системный таймер для хронометража легкой атлетики и циклических видов спорта и т.п. |  | 13247.14 | 229.09 |  |  | 13476.23 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 71 | 13-272 | Обновление автопарка муниципальных транспортных предприятий Сузуна (междугородний автобус) на 47 посадочных мест и на 29 посадочных мест (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Приобретен автобус среднего класса на 35 посадочных мест для междугородних перевозок в рамках реализации Государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». |  | 5842 | 258 |  |  | 6100 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 72 | 13-277 | Строительство системы водоотведения (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | В 2021 году пройдена ГВЭ проектно-сметной документации 1 этапа строительства системы водоотведения в р.п. Сузун. Стоимость работ по проекту составит 108,0 млн. рублей. |  |  | 932.8 |  |  | 932.8 | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 73 | 13-279-6 | Строительство спортивного зала в МКОУ «Сузунская СОШ № 301» (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Наказ является составной частью наказа № 13-133 «Строительство пристройки к МКОУ «Сузунская СОШ № 301 им.В.А. Левина» (р.п. Сузун)» выполнен в рамках реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», объект введен в эксплуатацию. Финансирование указано в наказе № 13-133. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 74 | 13-280-6 | Строительство пристройки к МКОУ «Сузунская СОШ № 2» (р.п. Сузун) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | Наказ дублирует наказ № 13-128. "Строительство здания начальной школы на 400 мест МКОУ "Сузунская СОШ №2" (р.п. Сузун). | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 75 | 13-284 | Благоустройство ул. Сосновой с обустройством асфальтового покрытия | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2021 | По данным ОМС составлено техзадание для разработки ПСД на реконструкции автомобильной дороги. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 612216.21 | 28290.21 | 196041.47 | 159642 | 996189.89
Территория: Не учитывается