## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 14
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2021 | 1 | 14-004 | Капитальный ремонт (спортивного и тренажерного залов, бассейна, хоккейной коробки, зала борьбы) (СК "Энергия") (г.Черепаново ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | В рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Черепановского района на 2021-2030 годы" выполнен текущий ремонт бассейна (заменена плитка чаши бассейна, произведены косметические работы в здании). Мероприятия по ремонту остальных помещений СК "Энергия" запланированы в 2022 году. |  |  | 1949.2 |  | 1400 | 3349.2 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2021 | 2 | 14-007 | Замена окон на ПВХ (49 окон). (ПСД отсутствует, примерная стоимость работ – 1500,0 тыс. руб.) (МДОУ детский сад №7 "Светлячок") (г.Черепаново ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | В детском саду заменены оконные блоки в количестве 7 шт. ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" |  |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 3 | 14-009 | Ремонт дороги на ОАО "Черепановский", мясокомбинат от переезда (г.Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Ремонт ул. Кирова от д. 68 до д. 62а в г. Черепаново протяженностью 0,4 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». |  | 31862.19 | 321.84 |  |  | 32184.03 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 4 | 14-011 | Реконструкция водовода, необходимая сумма 27442,07 тыс. рублей (г.Черепаново ст. Безменово-Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | За счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области реализуется объект "Реконструкция системы водоснабжения города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Реконструкция участка водовода Безменово - Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области". Финансирование указано в отчете по 14-088. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 5 | 14-012 | Строительство двух скважин (г.Черепаново ст. Безменово для г.Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Строительство двух водозаборных скважин выполнено в 2020 году за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области. Распоряжение Правительства от 29.06.2020 № 252-рп. |  | 3735.7 | 20 |  |  | 3755.7 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 6 | 14-025 | Ремонт кровли (ПСД отсутствует, примерная стоимость работ- 3 000,0 тыс. руб.) (МДОУ детский сад «Светлячок») (Карасевский сельсовет ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Проведен ремонт кровли здания детского сада (362 кв. м) в рамках муниципального плана проведения ремонтных работ на 2021 год. |  |  | 320 |  |  | 320 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 7 | 14-029 | Строительство жилья для молодых семей в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области» (Карасевский сельсовет) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Реализация в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области" путём предоставления социальных выплат молодым семьям. По условиям программы молодые семьи самостоятельно принимают решение о приобретении жилого помещения на территории Новосибирской области. Финансирование 2020 (ОБ - 1 334,24 тыс. рублей; ФБ - 525,95 тыс. рублей; МБ - 181,00 тыс. рублей). Субсидию получили 2 семьи. Финансирование 2021 ( 1 306,85 тыс. рублей, ФБ - 528,15 тыс. рублей, МБ - 181,00 тыс. рублей). |  | 2641.09 | 362 | 1054.1 |  | 4057.19 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 8 | 14-035 | Капитальный ремонт (МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г.) (Майский сельсовет ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Проведен ремонт мягкой кровли над спортивным залом здания школы (304 кв. м) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 900 | 45 |  |  | 945 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 9 | 14-039 | Строительство ФАПов (Майский сельсовет п.Бариново, п.Отважный) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Реализация мероприятий по строительству ФАПа в п. Отважный в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Объект построен и введен в эксплуатацию в 2020 году. |  | 10852.98 |  |  |  | 10852.98 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 10 | 14-043 | Замена водопровода. Изношенность водопровода 3,7 км. Составлена проектно-сметная документация. В 2020 г. пакет документов направлен в министерство ЖКХ и Э НСО для включения в программу по выделению денежных средств на модернизацию водопроводных сетей в 2021году. Стоимость строительно-монтажных работ - 16,6 млн. рублей (Татарский сельсовет) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | В 2021 году заключено соглашение о реализации объекта "Реконструкция водопроводных сетей в с. Листвянка Татарского сельсовета Черепановского района Новосибирской области" в рамках подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". Финансирование из областного бюджета в размере 15 215,3 тыс. рублей в 2022 году. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 11 | 14-045 | Замена окон (северная сторона) (МКОУ "Листвянская СОШ") (Татарский сельсовет ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Подготовка проектно-сметной документации на замену оконных блоков в МКОУ "Листвянская СОШ" в рамках полномочий ОМС. |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 12 | 14-052 | Улучшения качества сотовой связи и сети Интернет (Огнево-Заимковский сельсовет с.Ясная Поляна, Бураново, Ново-Шмаково, п. Лихановский) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович, Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Бураново: В 2020 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). |  | 2000 | 105.26 |  |  | 2105.26 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 13 | 14-061 | Замена мягкой кровли на скатную (ПСД отсутствует, примерная стоимость работ - 4 000,0 тыс. руб.) (МКОУ "Искровская СОШ") (Искровский сельсовет) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | В рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" мероприятие 1.3.4.2.9.1. разработана проектная документация . |  | 586.2 | 12.6 |  |  | 598.8 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2021 | 14 | 14-069 | Реконструкция (МКОУ Пушнинская СОШ) (Бочкаревский сельсовет ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Проведены следующие работы в школе: ремонт кровли над спортивным залом здания (581 кв. м), усиление наружных стен в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 4800 | 255 |  |  | 5055 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области
2021 | 15 | 14-088 | Реконструкция водопровода (Безменовский сельсовет ст. Безменово) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | За счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области выполнена реконструкция участка водовода Безменово - Черепаново от насосной станции III подъема до камеры № 17 Черепановского района Новосибирской области. |  | 20700.55 |  |  |  | 20700.55 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2021 | 16 | 14-096 | Завершение реконструкции центральной районной больницы (рабочий поселок Маслянино) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области". Оплачен аванс за техническое присоединение к газораспределительным сетям. |  | 9.3 |  |  |  | 9.3 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2021 | 17 | 14-097 | Ремонт автомобильной дороги Черепаново-Маслянино (рабочий поселок Маслянино) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" протяженностью 7 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 2709.6 |  | 86396.5 |  | 89106.1 | Выполняется | 2021 | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 18 | 14-098 | Продолжение реконструкции дороги от села Суенга до села Егорьевское (Егорьевский сельсовет) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" протяженностью 2.1 км в рамках ГП НСО"Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 102000 |  |  |  | 102000 | Выполняется | 2021 | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 19 | 14-099 | Газификация (село Пайвино) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Наказ реализован в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" мероприятие 1.3.4.1.1.6 " Строительство распределительных газовых сетей с. Пайвино" и 1.3.4.1.1.7 " Строительство модульной газовой котельной для Пайвинской школы и Пайвинского детского сада". |  | 970 | 176.1 | 19113.9 | 2589.1 | 22849.1 | Выполнен | 2021 | Администрация Маслянинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2021 | 20 | 14-102 | Газификация (рабочий поселок Маслянино (забердская часть поселка)) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | В рамках подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" осуществлено газоснабжение жилых домов по ул. Чанкина, Садовая, Луговая, Степная, Заводская, от ГРПШ NN 24, 25, 26 в р.п. Маслянино НСО (4 этапа). Газопровод высокого давления. ГРПШ. Распределительный газопровод низкого давления. |  | 8475.57 | 172.97 |  |  | 8648.54 | Выполнен | 2021 | Администрация Маслянинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2021 | 21 | 14-106 | Установка цифрового телевидения (село Дубровка) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | В 2019 году в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» населенные пункты НСО обеспечены услугами ЦЭТВ. 193 населенных пункта региона не попали в зону ЦЭТВ, в том числе Дубровка. В данных населенных пунктах устойчивый прием цифрового телевидения гарантируется с использованием спутниковых технологий. При этом, доступ к 20 обязательным общедоступным телеканалам и 3 радиоканалам, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», обеспечивается операторами спутникового телевидения без взимания абонентской платы, за исключением однократного платежа за подключение к сети оператора. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Маслянинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 22 | 14-110 | Строительство дороги к строящемуся детскому саду (село Мамоново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Реконструкция автомобильных дорог для устройства автобусного маршрута в с. Мамоново Маслянинского района: ул. Березовая - ул. Новая - ул. Виталия Сахно - ул. Марии Гориной протяженностью 2,11 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 67764.86 | 684.49 |  |  | 68449.35 | Выполнен | 2021 | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 23 | 14-113 | Продолжение капитального ремонта автомобильной дороги Маслянино-Елбань (село Елбань) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Маслянинский | Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Ремонт а/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 33500 |  |  |  | 33500 | Выполняется | 2021 | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 24 | 14-146 | Организация спортивной площадки во дворе по адресу: Рабочая, д.34, Заводская, д. 7, Заводская, д.9 (г. Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | В рамках муниципальной программы в 2020 году детская площадка установлена на территории домов № 34 по ул. Рабочая и № 7-9 по ул. Заводская. |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 25 | 14-151 | Организация и увеличение освещения на улице Кирова - от пересечения с улицей Б.Хмельницкого, д. 5 до ул. Кирова, д. 66; улице Восточная - с дома № 12а по дом № 12е, от улицы Кутузова, д. 47 до конца улицы Баринова, улицы Майская, от улицы Тельмана до переулка Энергетиков, улица Чайковского, улица Алтайская - от дома № 187 до дома № 193, переулок Короленко (г. Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | По данным ОМС выполнено освещение на улице Кирова - от пересечения с улицей Б. Хмельницкого, д. 5 до ул. Кирова, д. 66. |  |  | 79.5 |  |  | 79.5 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района
2021 | 26 | 14-152 | Перенос канализационного люка от дома по адресу: ул. Восточная, д. 22 (г. Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | Перенести люк нет возможности, по причине того, что люк стоит на центральном коллекторе. С депутатом Казаковым Романом Антоновичем согласовано в рабочем порядке. | [6 empty] | Нецелесообразно | 2021 | Администрация Черепановского района
2021 | 27 | 14-157 | Реконструкция дороги от ул. Кутузова, д. 47 до конца улицы Баринова (г. Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | Работы выполнены в рамках содержания автомобильных дорог в 2021 году (щебенение). |  |  | 228 |  |  | 228 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 28 | 14-158 | Установка на улице Центральная, д. 1 детской площадки с песочницей, качелями, каруселями и беседкой, установка уличных спортивных тренажеров (г. Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | В г. Черепаново нет такого адреса. С депутатом Казаковым Романом Антоновичем согласовано в рабочем порядке. | [6 empty] | Нецелесообразно | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 29 | 14-160 | Реконструкция дорожного полотна по улице Бердской на участке от дома № 31 до дома № 41 (г. Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | В 2021 году в рамках содержания автомобильных дорог выполнены работы по щебенению участка автомобильной дороги по ул. Бердской от д. 41 до ул. Кирова. |  |  | 115 |  |  | 115 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 30 | 14-163 | Настил прорезиненного покрытия на детской площадке по адресу: ул. Кутузова, д. 36 (г. Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | Выполнено в 2020 году. |  |  | 250 |  |  | 250 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 31 | 14-165 | Включить город Черепаново в национальный проект "Жилье и городская среда" по созданию зоны отдыха на его территории (г. Черепаново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п, в 2021 году выполнены работы по благоустройству парка "ЧЭС". |  | 281.1 | 392.62 | 6746.9 |  | 7420.62 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 32 | 14-172 | Реконструкция системы центрального водоснабжения села, в т.ч. замена труб очистных сооружений (с. Листвянка ) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | В 2021 году заключено соглашение о реализации объекта "Реконструкция водопроводных сетей в с. Листвянка Татарского сельсовета Черепановского района Новосибирской области" в рамках подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". Финансирование из областного бюджета в размере 15 215,3 тыс. рублей в 2022 году. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2021 | 33 | 14-195 | Ощебенение улицы Береговая (с. Новошмаково) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | Работы выполнены в 2021. Протяженность а/д составила 0,5 км. |  |  | 599.8 |  |  | 599.8 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2021 | 34 | 14-202 | Организация и установка станции сотовой связи в поселке (п. Отважный) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | По данным Роскомнадзора населенный пункт обеспечен сотовой связью и мобильным ШПД ООО "Т2 Мобайл" по технологиям 3G/4G. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 35 | 14-203 | Организация интернет-связи (оптоволокно), проведение оптоволоконной сети в поселок (п. Отважный) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | В 2020 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" построена волоконно-оптическая линия связи, подключены СЗО, организован узел связи. Домохозяйства по ВОЛС не подключены. Финансирование - федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. |  |  |  | 836.54 |  | 836.54 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 36 | 14-206 | Организация доступа в интернет для села (с. Карагужево) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | В 2020 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" построена волоконно-оптическая линия связи, подключены СЗО, организован узел связи. Домохозяйства по ВОЛС не подключены. Финансирование - федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. |  |  |  | 1669.52 |  | 1669.52 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 37 | 14-211 | Реализация программы доступа в Интернет в поселке (п. Бариново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | В 2020 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" построена волоконно-оптическая линия связи, подключены СЗО, организован узел связи. Домохозяйства по ВОЛС не подключены. Финансирование - федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. |  |  |  | 832.98 |  | 832.98 | Выполняется | 2021 | Администрация Черепановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2021 | 38 | 14-213 | Организация остановочного павильона на разворотной площадки у магазина по переулку Овражный, д. 2а (п. Бариново) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Черепановский | Казаков Роман Антонович | 2021 | Работы выполнены в 2021 году. |  |  | 163.3 |  |  | 163.3 | Выполнен | 2021 | Администрация Черепановского района
2021 | 39 | 14-217 | Капитальный ремонт а/д "127 км а/д "К-19р" - Дубровка-Маслянино" в Маслянинском районе Новосибирской области (км 67+000-км 79+273), протяженностью 12,30 км. Стоимость строительно-изыскательных работ - 11000,00 тыс. рублей,. | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №14, Маслянинский | Мороз Иван Григорьевич | 2021 | Ремонт а/д "127 км а/д "К-19р" - Дубровка-Маслянино" в Маслянинском районе протяженностью 2 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 27281.9 |  |  |  | 27281.9 | Выполняется | 2021 | Администрация Маслянинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 321071.04 | 7052.68 | 116650.44 | 3989.1 | 448763.26
Территория: Не учитывается