## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 24
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
[9 empty] | Отчет |  | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2021 | 1 | 24-027 | Ремонт дорожного полотна от дома № 4 по улице Донецкой в сторону поселка Сосновка до границы Калининского района с Новосибирским районом (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт покрытия проезжей части по ул. Донецкая в объеме 2865 м2 на сумму 2928,23 тыс. рублей в рамках соглашения СН-34 от 17.02.2021 "О предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету города Новосибирску субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе в целях реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». |  | 2928.23 |  |  |  | 2928.23 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 2 | 24-064 | Организовать создание интернет-платформы для проведения онлайн-занятий. Увеличение мощности сети МБОУ СОШ № 78 (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2021 | По данным Минцифры НСО в части увеличения мощности сети наказ выполнен: в соответствии с перечнем поручений Президента РФ от 05.08.2021 № Пр-1383 школа обеспечена доступом к сети Интернет на скорости 100 Мбит/с. | [6 empty] | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 3 | 24-076 | Выполнить ремонт тротуаров вдоль домов по ул. Б. Хмельницкого от Калининского универмага до ул. Учительской (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт тротуара частично по ул. Б. Хмельницкого в объеме 1718 м2 на сумму 2193,42 тыс. рублей в рамках соглашения № 1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". |  | 2193.42 |  |  |  | 2193.42 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 4 | 24-089 | Провести благоустройство территории у домов №№ 47, 49, 51, 53 по улице Новая Заря и №№ 44, 48, 50, 52 по улице Учительской: организация детских игровых площадок с покрытием и установкой скамеек и урн, организация спортивной площадки с покрытием и установкой скамеек и урн (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2021 | Установлено игровое и спортивное оборудование на придомовой территории по ул. Учительская, 48. |  |  | 400 |  |  | 400 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 5 | 24-116 | Сделать капитальный ремонт стационара ГБУЗ НСО «ГБ № 4» (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2021 | Выполнена замена деревянных оконных блоков стационара на пластиковые (115 шт.), начаты работы по изготовлению проектно-сметной документации на монтаж системы кислородоснабжения в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 1055.12 |  |  |  | 1055.12 | Выполняется | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 6 | 24-118 | Установить шлагбаум с постом охраны для ГБУЗ НСО "ГБ № 4" (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2021 | В 2020 году установлен шлагбаум с постом охраны для ГБУЗ НСО "ГБ № 4". | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2021 | 7 | 24-158 | Благоустройство детской площадки, находящейся во дворе домов №№ 19, 19/1, 21 (установка новых игровых форм и уличных тренажеров, скамеек и вазонов) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2021 | Установлено спортивное оборудование по ул. Учительская, 21. |  |  | 99.2 |  |  | 99.2 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 8 | 24-175 | Расширение внутриквартальных дорог по ул. Объединения дома №№ 31/1, 31, 33, 33/1, 35/1, 35/2 по ул. Макаренко, 22. Организовать проезжую часть для организации двухполюсного движения за домом Макаренко, 24 (между Макаренко, 24 и д/с 72) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (1799,5 кв. м), обустройству парковки (322,2 кв. м) по адресу ул. Объединения, 35/1 в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 2462.33 |  |  | 2462.33 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 9 | 24-177 | Ремонт внутриквартальных дорог (участок между домами 35/1 и 35/2 по ул. Объединения) (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2021 | Выполнены работы в рамках реализации наказа № 24-175. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 10 | 24-194 | Отремонтировать кровлю над библиотекой МБОУ СОШ № 34 (Калининский район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №24, г. Новосибирск | Илюхин Вячеслав Викторович | 2021 | Ремонт кровли над библиотекой (315 кв. м) МБОУ СОШ № 34 в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 600 |  |  |  | 600 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 6776.77 | 2961.53 | 0 | 0 | 9738.3
Территория: Не учитывается