## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 31
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 31-0004 | Выполнить благоустройство двора дома №18/1 по улице Титова (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (703,4 кв. м) и тротуара (99,7 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 915.62 |  |  | 915.62 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2 | 31-0005 | Выполнить асфальтирование и отсыпку щебнем дорог частного сектора: Ереснинской, Суходольной, Кудряшевской, Тульской (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнено устройство щебеночного покрытия по ул. Кудряшовской, ул. Тульской (4861,0 кв. м) в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 3431.53 |  |  |  | 3431.53 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
3 | 31-0039 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома №18/1 по улице Немировича-Данченко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев во дворе дома №18/1 по ул. Немировича-Данченко. |  | 203.07 |  |  | 203.07 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
4 | 31-0040 | Выполнить благоустройство двора дома №18/1 по улице Немировича-Данченко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (32,0 кв. м), ремонту и обустройству пешеходной дорожки (121,0 кв. м), обустройству парковки (759,0 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 1238.95 |  |  | 1238.95 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
5 | 31-0065 | Выполнить благоустройство двора дома №10 по улице Пермитина: асфальтировать двор, обустроить детскую площадку, обустроить спортивную площадку (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (330,5 кв. м), обустройству парковки (365,8 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 1076.22 |  |  | 1076.22 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
6 | 31-0066 | Выполнить асфальтирование дороги и обустройство пешеходных дорожек по улице Тульской от дома №242 до дома №339 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнено устройство щебеночного покрытия (4054,0 кв. м) в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 2861.84 |  |  |  | 2861.84 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
7 | 31-0094 | Выполнить асфальтирование и освещение дороги от дома №270/1 по улице Тульской до МБОУ СОШ №187 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Реализация в рамках наказа 31-0066. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
8 | 31-0104 | Заменить столбы электропитания по улице Кавказская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | "Инвестиционный проект "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-89 с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Кавказская, Степная, 1-й Кавказский пер., 2-й Кавказский пер., Новоалтайская, Зенитная, Оборонная". В 2021 году выполнены проектно-изыскательные работы. Строительно-монтажные работы запланированы на 2022 год. Информация об объеме финансирования АО "РЭС" не предоставлена. | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
9 | 31-0119 | Отсыпать щебнем дорогу по улице 4-ая Окинская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнено устройство щебеночного покрытия (517 кв. м) в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 342.35 |  |  |  | 342.35 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
10 | 31-0120 | Заменить столбы электросети по улице 4-ая Окинская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | "Инвестиционный проект "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-558 с установкой дополнительных КТПН по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 2, 3, 4, 5-й Окинский, 1, 2, 3, 4-й пер. Бийский, ул. Титова". В 2021 году выполнены проектно-изыскательные работы. Строительно-монтажные работы запланированы на 2022 год. Информация об объеме финансирования АО "РЭС" не предоставлена. | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 31-0134 | Выполнить снос и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома №31 по улице Степная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев во дворе дома №31 по ул. Степная. |  | 44.18 |  |  | 44.18 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
12 | 31-0136 | Выполнить благоустройство дома №14 по улице 1-й переулок Пархоменко: выполнить ремонт дома, благоустроить дворовую территорию, установить уличные тренажеры и элементы детской площадки во дворе (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным МЖКХиЭ НСО дом №14 по ул. 1-й переулок Пархоменко включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы. Работы по ремонту крыши дома по адресу 1-й переулок Пархоменко, д. 14 выполнены в 2021 году (Акт приемочной комиссии от 16.03.2021). В соответствии с указанной программой, основные работы по капитальному ремонту дома по адресу 1-й переулок Пархоменко, д. 14 проводились в период 2015-2016 годов. |  |  |  | 6850.8 | 6850.8 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
13 | 31-0146 | Выполнить ремонт и асфальтирование дорог частного сектора: 1-4 переулки Тихвинские, 1-2 переулки Троллейные, улицы Районная, Бульварная, Тихвинская, Петропавловская, Петропавловский тупик (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнено устройство щебеночного покрытия по улицам: 1-й пер. Тихвинского, 2-й пер. Тихвинского, 3-й пер. Тихвинского, 4-й пер. Тихвинского (2500,0 кв. м) в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 1654.51 |  |  |  | 1654.51 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
14 | 31-0154 | Выполнить благоустройство дома №18/2 по улице Немировича-Данченко: выполнить перенос площадки для выгула собак, установить детскую площадку во дворе, выполнить снос гаражей, организовать парковку во дворе дома, установить освещение во дворе дома, заасфальтировать дорогу внутриквартального проезда и придомовой территории, установить спортивную площадку, установить скамейки во дворе дома, доставить почвогрунт для клумб, заасфальтировать двор дома, выполнить озеленение двора, установить ограждение придомовой территории (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (280,0 кв. м) и тротуара (95,0 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 601.76 |  |  | 601.76 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
15 | 31-0160 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома №21 по улице 2-й переулок Пархоменко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев во дворе дома №21 по ул. 2-й пер. Пархоменко. |  | 29.89 |  |  | 29.89 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
16 | 31-0168 | Сделать тротуар от остановки общественного транспорта “Кирзавод” до гипермаркета “Лента” по адресу улица Кирзаводская, дом №1а (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт тротуара от остановки общественного транспорта "Кирзавод" до гипермаркета "Лента" по адресу ул. Кирзаводская, д. 1а. | 848.18 |  |  |  | 848.18 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
17 | 31-0200 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома №36 по улице Станиславского (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев во дворе дома №36 по ул. Станиславского. |  | 28.4 |  |  | 28.4 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
18 | 31-0201 | Выполнить благоустройство двора дома №36 по улице Станиславского: выполнить ремонт дома, установить освещение во дворе дома, организовать парковку дома, произвести ремонт подпорных стенок с фасадной и антифасадной сторон дома, установить на них ограждение, произвести организацию парковки с торца дома и укрепить склоны от смывания земли напротив художественной школы №2 и провести благоустройство с антифасадной стороны муниципальной территории, сделать зеленую зону парковой вдоль тротуара, расположенного вдоль дома с высадкой деревьев, установкой лавочек и урн (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным МЖКХиЭ НСО дом №36 по ул. Станиславского включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы. Ремонт лифтового оборудования проводился ранее, остальные виды капитального ремонта будут проведены в соответствии с указанной программой в периоды 2023-2025; 2038-2043 годов. | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
19 | 31-0220 | Выполнить ремонт тротуара по четной стороне улицы Титова от дома №2 до дома №26 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт тротуара в рамках ремонта ул. Титова (30027,0 кв. м) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". |  |  | 85128.94 |  | 85128.94 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
20 | 31-0243 | Выполнить ремонт тротуаров по улице Плахотного (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт тротуара ул. Плахотного на участке от дома №35 до дома №37 (734,0 кв. м) в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 968.26 |  |  |  | 968.26 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
21 | 31-0262 | Выполнить благоустройство двора дома №12 по улице Ватутина: установить скамейку, выполнить ремонт дороги на придомовой территории со стороны двора дома, выполнить перенос трансформаторной подстанции из жилого дома, доставить почвогрунт для клумб, установить новую горку на детскую площадку во дворе дома (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлены вазоны. | 30 |  |  |  | 30 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
22 | 31-0293 | Выполнить ремонт уличной дороги домов по улице 2-я Окинская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнено устройство щебеночного покрытия (1043,0 кв. м) в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 690.13 |  |  |  | 690.13 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
23 | 31-0311 | Выполнить благоустройство дома №27 по улице Ударная: установить площадку для выгула собак во дворе, обустроить детскую площадку во дворе, благоустройство парковочных карманов на придомовой территории с ограждением под ключ и асфальтовым покрытием, с разделительными метками для автомобилей и установкой мусорных баков, с задней стороны парковки установить клумбы для "живой изгороди", установить во дворе дома современную детскую площадку для детей дошкольного возраста со скамейками для отдыха, установить современную спортивную площадку для подростков с резиновым покрытием, установить урны для мусора, обустроить на муниципальной территории возле магазина "Холди" закрытую, разделенную на две территории площадку для выгула собак с песочным и щебеночным покрытием, обустроить её спортивными сооружениями, информационной доской, баками для мусора и скамейками для отдыха (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлены вазоны. |  | 98.7 |  |  | 98.7 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
24 | 31-0337 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома №26 по улице Немировича-Данченко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев во дворе дома №26 по ул. Немировича-Данченко. |  | 24.43 |  |  | 24.43 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
25 | 31-0342 | Установить или прочистить и отремонтировать ливневую канализацию на остановке общественного транспорта “Вертковская” (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска лоток для сточных вод, расположенный по трамвайным путям на перекрестке ул. Вертковской, на регулярной основе очищается МКП "ГЭТ". | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
26 | 31-0383 | В СКШ №62 по адресу улица Станционная, дом 8а выполнить ремонт кабинета №6 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Проведен ремонт кабинета № 6 специальной коррекционной школы в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 250 |  |  | 250 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
27 | 31-0389 | Выполнить благоустройство дома №15 по улице Котовского: произвести озеленение двора путём высадки елей у дома, установить малые формы во дворе (2лавочки, 2 урны), установить ограждение палисадника и детской площадки дома (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлены лавочки, посажены деревья. | 10 | 56.63 |  |  | 66.63 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
28 | 31-0394 | Выполнить благоустройство дома №7 по улице Плахотного: оборудовать детскую площадку во дворе, отремонтировать асфальт во дворе дома, обустроить парковку (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполнено благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов 7, 9 по ул. Плахотного в городе Новосибирске в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (стоимость указана за два дома). | 131.03 | 172.03 | 3144.53 |  | 3447.59 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
29 | 31-0410 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома №19 по улице Ударная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев во дворе дома №19 по ул. Ударная. |  | 91.94 |  |  | 91.94 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
30 | 31-0411 | Выполнить благоустройство дома №19 по улице Ударная: обустроить детскую площадку во дворе, установить ограждение придомовой территории, выполнить асфальтирование двора дома, установить освещение двора, установить новую детскую площадку со спортивными элементами для детей от 3-х до 7-ми лет с резиновым покрытием и ограждением, установить дополнительные лавочки и урны, демонтировать старые конструкции и волейбольный столб (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (865,0 кв. м), устройству парковки (638,0 кв. м), ремонту и обустройству тротуара (374,0 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 2429.86 |  |  | 2429.86 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
31 | 31-0412 | Установить тротуар вдоль домов №23/1 и №19 по улице Ударной (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполнен ремонт и обустройство тротуара (374,0 кв. м) вдоль дома №19 по улице Ударной в рамках МП "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска". Финансирование указано в рамках наказа № 31-0411. | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
32 | 31-0413 | Выполнить благоустройство дома №26 по улице 1-й переулок Пархоменко: обустройство детской площадки во дворе, выполнить установку резинового покрытия на детской площадке во дворе дома, установить ограждение детской площадки, выполнить озеленение двора дома, выполнить ремонт дома, установить ограждение во дворе, установить новые элементы детской площадки, установить уличные тренажеры во дворе дома, выполнить засыпку погребов (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным МЖКХиЭ НСО дом по адресу 1-й переулок Пархоменко, д. 26 включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы. Капитальный ремонт указанного дома проведен в период 2015-2017 годов, в том числе ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения (акт приемочной комиссии от 09.10.2015); ремонт крыши и ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и электроснабжения (акт приемочной комиссии от 28.07.2016), ремонт фасада (акт приемочной комиссии от 30.07.2016), ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (акт приемочной комиссии от 02.06.2017). | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
33 | 31-0425 | Выполнить благоустройство двора дома №12/2 по улице Немировича-Данченко: установить ограждение парковочной зоны возле дома, выполнить обустройство детской площадки, установить освещение во дворе дома, выполнить доставку почвогрунта для организации клумб во дворе (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Установлено ограждение детской площадки во дворе дома №12/2 по ул. Немировича-Данченко. |  | 150 |  |  | 150 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
34 | 31-0428 | Выполнить благоустройство дома №1 по улице Серафимовича: обустройство детской площадки во дворе, выполнить асфальтирование парковки, ремонт дорожного полотна внутриквартального проезда возле дома, установить ограждение палисадника (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлено ограждение палисадника. | 100 |  |  |  | 100 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
35 | 31-0433 | Выполнить ремонт кровли в СОШ №48 по адресу улица Титова, дом №202 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Проведен ремонт кровли в СОШ №48 (350 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 410 |  |  | 410 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
36 | 31-0440 | Выполнить ремонт туалетов в СОШ №187 по адресу улица Ударная, дом №21 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполнен ремонт туалетов (2 шт.) в СОШ №187 по адресу ул. Ударная, д. №21 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 800 |  |  | 800 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
37 | 31-0442 | Выполнить ремонт ливневой канализации в СОШ №187 по адресу улица Ударная, дом №21 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполнен ремонт ливневой канализации в СОШ №187 по адресу ул. Ударная, д. №21 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 150 |  |  | 150 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
38 | 31-0450 | Выполнить ремонт кабинетов СОШ №175 по адресу улица Титова, дом №43/2 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполнен ремонт кабинетов (4 шт.) в СОШ № 175 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 800 |  |  | 800 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
39 | 31-0474 | В детском саду при школе №15 по адресу улица Немировича-Данченко, дом 20/1 установить пластиковые окна (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Заменены оконные блоки в детском саду при школе № 15 (8 шт., 43,2 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 350 | 49.5 |  |  | 399.5 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
40 | 31-0476 | В СОШ №15 по адресу улица Немировича-Данченко, дом 20/2 установить пластиковые окна (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Заменены оконные блоки в школе № 15 (10 шт., 48,9 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 350 |  |  |  | 350 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
41 | 31-0478 | В СОШ №15 по адресу улица Немировича-Данченко, дом 20/2 выполнить ремонт крыши (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполнен частичный ремонт крыши здания школы (142 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 880.5 |  |  | 880.5 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
42 | 31-0491 | Создать комплексный медицинский центр на базе больницы №34 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Повтор наказа № 29-294-6 "Достроить корпус в больнице №34 (Ленинский район)". Продолжается строительство операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО "ГКБ № 34". Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2023 год. Информацию об объемах финансирования см. в наказе № 29-294-6. | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
43 | 31-0529 | Отремонтировать тротуары по улицам Станиславского, Титова, Плахотного, Крашенинникова (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Повтор наказа №31-0243. | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
44 | 31-0538 | Установить обустроенную спортивную площадку с резиновым покрытием во дворе дома №8 по улице Станиславского (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Установлены спортивные тренажеры во дворе дома №8 по ул. Станиславского. |  | 296.11 |  |  | 296.11 | Выполнен | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
45 | 31-0554 | Открыть приют для животных в Ленинском районе города Новосибирска (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | В 2021 году управление ветеринарии Новосибирской области разработало проект "Плана мероприятий («дорожной карты») по организации строительства приютов для животных на территории Новосибирской области". | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска, Управление ветеринарии Новосибирской области
46 | 31-0556 | Выполнить благоустройство территории дома №21 по улице Плахотного: выполнить ремонт асфальтового покрытия во дворе, выполнить установку парковочных мест возле дома, перенести подвесной электропровод к дому в подземный кабель, выполнить ремонт дома (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным МЖКХиЭ НСО дом № 21 по улице Плахотного включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы. Капитальный ремонт указанного дома проведен в период 2015-2018 годов: ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения (акт приемочной комиссии от 25.05.2015), ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (акт приемочной комиссии от 01.12.2016), ремонт крыши (акт приемочной комиссии от 20.02.2017), подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (акт приемочной комиссии от 25.04.2017), внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (акт приемочной комиссии от 13.11.2017), ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения (акт приемочной комиссии от 09.01.2017). В соответствии с п. 2.11 ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, и несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений. Проведение повторного капитального ремонта данного дома в рамках указанной программы в настоящее время не представляется возможным. | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
47 | 31-0579 | В детском саду №95 по адресу улица Степная, дом №58 выполнить ремонт в группах (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Проведен ремонт в 4-х группах в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 800 |  |  | 800 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
48 | 31-0583 | В детском саду №95 по адресу улица Степная, дом №58 произвести замену линолеума (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | В детском саду заменен линолеум (307,9 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 800 |  |  | 800 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
49 | 31-0612 | Выполнить ремонт отопления в МБОУ СОШ №160 по адресу улица Выставочная, дом №8 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Проведен ремонт отопления в МБОУ СОШ №160 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 350 |  |  | 350 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
50 | 31-0669 | Выполнить снос деревьев напротив дома №32/1 по улице Выставочная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев напротив дома №32/1 по ул. Выставочная. |  | 82.38 |  |  | 82.38 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
51 | 31-0677 | В МБОУ СОШ №27 по адресу улица Плахотного, дом №31 выполнить ремонт и реконструкцию школьного буфета (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | В МБОУ СОШ № 27 проведен ремонт и реконструкция школьного буфета в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 750 |  |  | 750 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
52 | 31-0695 | Выполнить благоустройство дома №44 по улице Планировочная: выполнить ограждение двора, установить детскую площадку во дворе, установить бесплатное шумозащитное остекление, установить скамейки во дворе дома, выполнить озеленение двора (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Установлены лавочки во дворе дома №44 по ул. Планировочная. |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
53 | 31-0698 | Выполнить благоустройство территории дома №15 по улице Станиславского: установить новый детский игровой комплекс с горкой на детской площадке, установить песочницу на детской площадке, доставить почвогрунт для организации клумб (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлена детская площадка в рамках программы "Территория детства". | 840 |  |  |  | 840 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
54 | 31-0710 | Во дворе дома №1В по улице Хилокская: установить детский игровой комплекс для детей дошкольного возраста (до 7 лет), а именно: сборные конструкции из площадок с башнями, различными мостиками, городок с нержавеющим скатом, лестницы с перилами и специальным прорезиненным покрытием площадки; установить спортивные комплексы - спортивные тренажеры со специальным прорезиненным покрытием площадки (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Установлена детская площадка во дворе дома №1В по ул. Хилокская. |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
55 | 31-0780 | Создать эффективную программу расселения аварийного и ветхого жилья в Новосибирской области (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | На территории Новосибирской области действуют государственная и региональная программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расселение МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу, производится в рамках исполнения мероприятий МП «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы. В 2021 году проведено финансирование расселения следующих домов: - ул. Станиславского, д. 5 (109,1 кв. м, 5чел.), - ул. Степная, д. 44 (103,3 кв. м, 5 чел.). Расселение осуществлено путем предоставления выкупной цены за изымаемые жилые помещения в аварийных домах. | 10364.77 | 1438.03 |  |  | 11802.8 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
56 | 31-0788 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу ул. Котовского, дом №21 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев рядом с домом №21 по ул. Котовского. |  | 30 |  |  | 30 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
57 | 31-0802 | Обеспечить в рамках полномочий муниципалитета необходимое содействие строительству поликлиники рядом с Парком им. Кирова (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным Министерства здравоохранения НСО мэрией города Новосибирска выделен земельный участок с кадастровым номером 54:35:064165:207 под строительство поликлиники на пл. Райсовета в Ленинском районе. | [5 empty] | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
58 | 31-0810 | Выполнить благоустройство территории дома по адресу ул. Ватутина, дом №4: асфальтировать проезд, парковку и дворовую территорию, выполнить комплексный ремонт общежития (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Дом №4 по ул. Ватутина включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы. В соответствии с указанной программой отдельные виды капитального ремонта проводились в 2014, 2018 годах. | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
59 | 31-0816 | Выполнить благоустройство территории по адресу 2-й пер. Пархоменко, дом №1: выполнить комплексный ремонт общежития, провести мероприятия, необходимые и достаточные для решения проблемы подтопления дома (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Дом по адресу улица 2-й пер. Пархоменко, дом № 1 включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы. В соответствии с краткосрочным (сроком на три года) планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, ремонт крыши проведен в 2021 году (акт приемочной комиссии от 21.01.2021). |  |  |  | 6740.19 | 6740.19 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
60 | 31-0851 | Выполнить благоустройство территории по адресам 2-й пер. Пархоменко, дом №15 и 2-й пер. Пархоменко, дом №17: установить дополнительные элементы детской площадки, песочницу и урны на территории между домами, установить резиновое покрытие для детской площадки на территории между домами, установить дополнительные лавочки и урны во дворе дома (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Установлены лавочки во дворах домов №15 и №17 по ул. 2-й пер. Пархоменко. |  | 48.9 |  |  | 48.9 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
61 | 31-0866 | Отсыпать дорогу по 1 пер. Степному крупной фракцией щебня или асфальтовой крошкой. Производить регулярную чистку снега и его вывоз (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт ул. 1-пер Степной. | 1056.5 |  |  |  | 1056.5 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
62 | 31-0880 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с выходом на проезжую часть. Заасфальтировать имеющиеся парковочные карманы и парковку напротив 8-го подъезда. Проложить тротуарную дорожку вдоль дома №19 до дома №29 по ул. Ударной с ограждением. Заасфальтировать дорогу от дома №15 до дома №19 по ул.Ударной. Произвести освещение проезжей части (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполняется в рамках наказа № 31-0411. | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
63 | 31-0881 | Проложить тротуарную дорожку вдоль домов №23/1 и №19 по ул. Ударной до школы №187 с выходами на 8-й, 5-й, 4-й подъезды по ул. Ударной, дом №19. Проложить тротуарную дорожку от угла дома Ударная, дом №23/1 до детской площадки. Сделать тротуарную дорожку с торца дома по ул. Ударная, дом №19 до ул. Ударная, дом №33/1 (возле 8-го подъезда). Сделать парковку с торца дома Ударная, 19 напротив школы 187 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполняется в рамках наказа № 31-0411. | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
64 | 31-0887 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев ул. Ударная, дом №27/1 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев на территории дома №27/1 по ул. Ударная. |  | 60.33 |  |  | 60.33 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
65 | 31-0896 | Снос аварийных деревьев от дома №45 до №55 по ул. Ударной (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев от дома №45 до №55 по ул. Ударная. |  | 0.98 |  |  | 0.98 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
66 | 31-0906 | Выполнить благоустройство дороги по ул.Тульской от № 242 до № 339 с устройством "лежачих полицейских" (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Реализация в рамках наказа №31-0066. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
67 | 31-0911 | Выполнить благоустройство дорог всех Амурских переулков с устройством водоотводных лотков (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнено устройство щебеночного покрытия (5796,0 кв. м) в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 3982.45 |  |  |  | 3982.45 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
68 | 31-0913 | Произвести планировку дороги со снятием грунта и последующей отсыпкой щебеночно - битумной массой с водоотводными каналами по 1-му пер. Кавказскому (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт ул. 1-й пер. Кавказский. | 801.23 |  |  |  | 801.23 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
69 | 31-0917 | Выполнить асфальтирование дороги по 2-му пер. Амурскому от дома №1 до №22 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Повтор наказа 30-0243. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
70 | 31-0920 | Произвести замену оконных блоков в помещении детского сада №432 по адресу ул. Тульская, дом №270/5 в количестве 50 штук (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Замена оставшихся оконных блоков в помещении детского сада №432 (9 шт., 42,3 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 300 |  |  |  | 300 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
71 | 31-0932 | Ремонт библитотеки МБОУ СОШ №20 по ул. Станиславского, дом №30 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Проведен ремонт библиотеки в МБОУ СОШ №20 (45,35 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 400 |  |  | 400 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
72 | 31-1003 | Установить парковку для автомобилей собственников жилья за домом и по правой стороне ул. Немировича - Данченко д.18/1 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполнен в рамках наказа № 31-0040. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
73 | 31-1004 | Асфальтирование придомовой территории от подъезда до проезжей части. Ул. Немировича - Данченко д.18/1 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполнен в рамках наказа № 31-0040. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
74 | 31-1007 | Благоустройство придомовой территории ул. Немировича - Данченко д. 18/2: асфальтирование дорожек и подъездного пути к дому. Создание парковочных карманов и цветников. Прокладка тротуара и освещения вдоль дороги от дома по ул. Немировича - Данченко д. 20/3 до ул. Немировича - Данченко д.14/4 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Реализуется в рамках наказа № 31-0154. | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
75 | 31-1017 | Снос и обрезка аварийных деревьев ул. Немировича-Данченко, д. 22/1 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев на территории дома №22/1 по ул. Немировича-Данченко. |  | 69.77 |  |  | 69.77 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
76 | 31-1043 | Спилить аварийные деревья ул. Немировича-Данченко, д. 10 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев на территории дома №10 по ул. Немировича-Данченко. |  | 37.2 |  |  | 37.2 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
77 | 31-1053 | Благоустройство детской площадки со спортивными элементами ул. Ударная, д. 1/2 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Установлена детская площадка во дворе дома №1/2 по ул. Ударная. |  | 250 |  |  | 250 | Выполнен | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
78 | 31-1131 | Ремонт кабинетов химии, физики, информатики, биологии, с установкой нового современного оборудования МБОУ СОШ № 175 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Проведен ремонт 4-х кабинетов в школе: химии, физики, информатики, биологии в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 900 |  |  | 900 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
79 | 31-1132 | Включение в программу "Кровля" МБОУ СОШ № 175 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Проведен ремонт кровли здания школы (982 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. Финансирование указано в наказе № 30-0939. | [5 empty] | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
80 | 31-1163 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома № 26 по ул. Станиславского, дома № 43 ул. Степная: установить спортивную и детскую площадки на искусственном покрытии на придомовой территории (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлена детско-спортивная площадка. | 2200 | 300 |  |  | 2500 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
81 | 31-1178 | Поставить дополнительно детские формы на существующей детской площадке, расположенной между домами № 55 и 55а по ул. Степная и установить рядом с детской площадкой спортивные тренажеры для взрослых (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлена детская площадка. |  | 250 |  |  | 250 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
82 | 31-1195 | Сделать санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома № 39 по ул. Титова с фасадной стороны (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска произведены работы по ремонту проезда (1647,9 кв. м), ремонту и обустройству пешеходной дорожки (245,4 кв. м), обустройству парковки (162,6 кв. м), оборудованию освещения, установке малых архитектурных форм, озеленению, оборудованию водоотводного лотка в рамках ГП Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", МП «Формирование современной городской среды». | 211.94 | 851.45 | 5086.42 | 610.62 | 6760.43 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
83 | 31-1203 | Снести 10 (десять) аварийных деревьев и сделать обрезку 2 (двух) аварийных деревьев на придомовой территории дома № 52 по ул. Степная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев на территории дома №52 по ул. Степная. |  | 124.8 |  |  | 124.8 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
84 | 31-1214 | Отремонтировать придомовые выезды по ул. Троллейная между ул. Троллейной д. № 35, 37 и № 37, 39 до проезжей части (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска произведены работы по ремонту проезда (1178,60 кв. м), ремонту и обустройству пешеходной дорожки (338,2 кв. м), обустройству парковки (596,9 кв. м), оборудованию освещения, установке малых архитектурных форм в рамках ГП Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", МП «Формирование современной городской среды». | 127.04 | 485.74 | 3048.87 | 267.89 | 3929.54 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
85 | 31-1216 | Отремонтировать придомовые выезды на проезжую дорогу по ул. Троллейной, между домами ул. Троллейной, д. № 35, 37 и между ул. Троллейная, № 35 и ул. Титова, 51 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполнен в рамках наказа № 31-1214. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
86 | 31-1239 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев, находящихся на придрмовой территории дома № 69 по ул. Степная в количестве 6 (шесть) единиц: спил - 2 дерева, обрезка - 4 дерева (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев на территории дома №69 по ул. Степная. |  | 52.27 |  |  | 52.27 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
87 | 31-1244 | Произвести отсыпку дорог с дальнейшим нанесением бетонно - цементного покрытия пер.1, 2, 3, 4-го Тихвинских и ул. Тихвинской (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Реализация в рамках наказа 31-0146. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
88 | 31-1249 | Снести 9 (девять) аварийных деревьев на придомовой территории дома № 6 по ул. Тихвинская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке деревьев на территории дома №6 по ул. Тихвинской. |  | 96.87 |  |  | 96.87 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
89 | 31-1252 | Асфальтировать тротуарную дорожку от дома № 39 к дому № 37/1 по ул. Титова (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2021 | Выполнен в рамках наказа № 31-1195. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 31651.76 | 19576.51 | 96408.76 | 14469.5 | 162106.53