## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 33
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 33-017 | Благоустройство придомовой территории дома №32/1 по ул.Грибоедова: озеленение, разбивка клумб, установка металлических ограждений, установка двух шлагбаумов при заезде и выезде, обустройство резинового покрытия на детской и спортивной площадке во дворе. (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена установка металлического ограждения. | 24 |  |  |  | 24 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
2 | 33-018 | Благоустройство придомовой территории дома №117 по ул.Декабристов: озеленение,разбивка клумб, установка металлических ограждений, установка современной детской игровой площадки с резиновым покрытием во дворе. (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена установка детской игровой площадки. | 100 |  |  |  | 100 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
3 | 33-030 | Произвести ремонт кровли здания МБОУ СОШ №167 по адресу: г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 233 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнен ремонт кровли здания (210 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 283.7 |  |  | 283.7 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
4 | 33-041 | Выполнить работы по благоустройству по адресу ул.Тургенева,225: разбить клумбы, озеленение, установка скамеек, урн, отсев детской площадки, установить металлические ограждения на детской площадке (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена установка металлических ограждений на детской площадке. | 50 |  |  |  | 50 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
5 | 33-061 | Выполнить работы по отсыпке дороги асфальтной крошкой по улице Нижегородская от дома № 156 до дома №260 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнен ремонт покрытия в объеме 2542 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 1785.08 |  |  |  | 1785.08 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
6 | 33-071 | Заменить оконные блоки в СОШ №2 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Заменены оконные блоки в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 2075.6 |  |  |  | 2075.6 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
7 | 33-079 | Ремонт и обустройство парковки на придомовой территории и прилегающего проезда, укладка асфальтового покрытия по адресу ул.Толстого, 3. Ремонт и обустройство проезда в арке дома ул.Толстого, 3 (выезд со двора на улицу Толстого), укладка асфальтового покрытия (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (87,7 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 202.43 |  |  | 202.43 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
8 | 33-081 | Выполнить работы по благоустройству по адресу ул.Белинского,6: установить малые архитектурные формы, спортивные тренажеры, резиновое покрытие под тренажерами, отремонтировать две лестницы во дворе дома, произвести монтаж резинового покрытия на площадке в месте установки теннисного стола, установить вазоны у подъездов. Ремонт и обустройство проезда, укладка асфальтного покрытия на придомовой территории дома №6 по ул.Белинского со стороны магазина «Горожанка». Ремонт и обустройство тротуара, укладка асфальтного покрытия между домами №6 и №6/1 по улице Белинского. Оборудовать тротуар и ограждение по границе придомовой территории дома № 6/1 по улице Белинского. Ремонт и обустройство тротуара, укладка асфальтового покрытия на входной зоне в подъезд жилого дома №6/1 по улице Белинского (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена установка резинового покрытия. | 200 |  |  |  | 200 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
9 | 33-106 | Благоустройство детской площадки с установкой детских малых форм, резинового покрытия на придомовой территории дома №68 по ул.Никитина. Установить металлическое ограждения по периметру детской спортивной площадке, укладка резинового покрытия на спортивной площадке. Обустроить тротуар и лестницу по ул.Никитина от дома №68 до дома №64 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнена работа по устройству тротуара по ул. Никитина от дома № 68 до дома № 64 в объеме 1103 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 1441 |  |  |  | 1441 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
10 | 33-111 | Осуществить замену высоковольтного столба по адресу ул.Лескова,86 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнена выправка опоры. | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 33-114 | Обустроить тротуар по ул.Лескова от ул.Б.Богаткова до ул.Белинского (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска наказ реализован в рамках наказа 33-260. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
12 | 33-121 | Ремонт тротуара по нечетной стороне ул.Гурьевская от дома №47 до ул.Нижегородская (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнена работа по устройству тротуара в объеме 93 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 175.07 |  |  |  | 175.07 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
13 | 33-124 | Благоустроить детскую площадку малыми архитектурными формами, спортивными тренажерами и детскими элементами во дворе дома №26/1 по ул.Восход. Установить резиновое покрытие, металлическое ограждение на детской площадке. Выполнить ремонт асфальта на придомовой территории и вокруг дома. Заменить тротуарную плитку во дворе. (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена установка газонного ограждения. | 200 |  |  |  | 200 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
14 | 33-138 | На территории дома №21 по ул.Гаранина установить ограждение газона вдоль дома, положить резиновое покрытие на детской площадке во дворе, обустроить пешеходную дорожку вдоль дома, заасфальтировать парковочные места возле 1 и 3 подъездов, обустроить пешеходную дорожку с торца 3 подъезда, произвести работы по озеленению придомовой территори (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена установка металлического ограждения. | 80 |  |  |  | 80 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
15 | 33-155 | Выполнить работы по замене силового кабеля 10кВт длинной 1500 м по адресу ул.Б.Богаткова, 194/9 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Два КЛ-10 кВ ТП-1511-ТП-1512 введены в 2020 году. Мероприятие реализовано в рамках инвестиционной программы АО "РЭС", информация об объеме финансирования АО "РЭС" не предоставлена. | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
16 | 33-162 | Выполнить работы по спилу деревьев на территории СОШ №2,№75 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнены работы по спилу деревьев (40 шт.) на территории СОШ №2, №75 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 400 |  |  | 400 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
17 | 33-184 | Выполнить работы по спилу деревьев на придомовой территории дома №7 по ул.Воинская (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен спил аварийных деревьев. | 80 |  |  |  | 80 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
18 | 33-217 | Выполнить работы по ремонту бассейна в МКДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №504" . Установить систему фильтрации воды (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнен ремонт бассейна в МКДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №504", установлена система фильтрации воды в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 5429.65 |  |  | 5429.65 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
19 | 33-218 | Выполнить работы по капитальному ремонту уличных веранд на территории МКДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №504" (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Проведен капитальный ремонт 4-х уличных веранд на территории МКДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №504" в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 422 |  |  | 422 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
20 | 33-226 | Выполнить работы по замене оконых блоков в МКДОУ д/с №391 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Заменены оконные блоки в МКДОУ д/с №391 (93 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 420 |  |  |  | 420 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
21 | 33-231 | Выполнить работы по замене оконных блоков в МКДОУ д/с №237 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Заменены оконные блоки в МКДОУ д/с №237 (93 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 420 |  |  |  | 420 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
22 | 33-242 | Выполнить работы по замене оконных блоков в МКДОУ «Центр развития ребенка - д/с №501» по адресу ул.Б.Богаткова,194/9 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Заменены оконные блоки в МКДОУ «Центр развития ребенка - д/с № 501» (251 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 1129.3 |  |  |  | 1129.3 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
23 | 33-246 | Выполнить работы по благоустройству эвакуационных выходов покрытием из резиновой крошки в МКДОУ д/с №303 по адресу ул.Московская,167 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнены работы по благоустройству эвакуационных выходов (1 шт.) покрытием из резиновой крошки в МКДОУ д/с № 303 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 66 |  |  | 66 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
24 | 33-248 | Капитальный ремонт здания школы №167 по адресу ул.Панфиловцев,41 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Частично выполнен капитальный ремонт здания школы № 167 по адресу ул. Панфиловцев, 41 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 41100 |  |  | 41100 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
25 | 33-251 | Выполнить работы по капитальному ремонту здания хозяйственного корпуса СОШ №75 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнен капитальный ремонт здания хозяйственного корпуса СОШ №75 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 1290.3 |  |  | 1290.3 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
26 | 33-259 | Выполнить работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия на ул.Ленинградской от пересечения с ул.Гурьевская до пересечения с ул.Московская с ремонтом переезда через трамвайные пути (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Наказ реализован в рамках наказа 33-329. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
27 | 33-260 | Выполнить работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия на ул.Лескова от пересечения с ул.Автогенная до пересечения с ул.Грибоедова (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт дороги в объеме 3313 кв.м в рамках соглашения СН-34 от 17.02.2021 "О предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету города Новосибирска субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе в целях реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»". | 3386.12 |  |  |  | 3386.12 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
28 | 33-276 | Выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов домов №180-188 по ул.Б.Богаткова (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (394,6 кв. м) по адресу ул. Б. Богаткова, 180 в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 736.94 |  |  | 736.94 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
29 | 33-280 | Установить на придомовой территории дома №192/1 по ул.Б.Богаткова металлические ограждения, теннисный стол, турник (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена установка металлического ограждения. | 50 |  |  |  | 50 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
30 | 33-285 | Капитальный ремонт дорог по ул.Нижегородская, ул.3 Интернационала от ул.Грибоедова до ул.Дунайская с ощебенением и установкой освещения (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт дороги по ул. 3 Интернационала от ул. Грибоедова до ул. Дунайская с ощебенением в объеме 3151 кв. м в рамках МП "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  | 2317.56 |  |  | 2317.56 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
31 | 33-288 | Снести аварийные дома ул.Грибоедова,115, 121, ул.Красносельская,6а, ул.Нижегородская,119/1 и иные аварийные дома на округе №33, представляющие угрозу для жизни людей (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | В 2021 году снесен дом 115 по улице Грибоедова, дом 121 по улице Грибоедова не признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; дом 119/1 по улице Нижегородской не является жилым домом, в связи с чем участие в реализуемых министерством ЖКХиЭ НСО программах не представляется возможным. Расселение аварийных многоквартирных домов в 2021 году на территории Октябрьского района города Новосибирска осуществлено в рамках Региональной адресной программы НСО по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. В 2021 году проведено финансирование расселения следующих домов: - ул. Крамского, д.17/1 - 1 чел, 44,6 кв.м; ул. Крамского , д.17/2 - 17 чел., 245,9 кв.м; ул. Крамского, д.17/3 - 17 чел., 152,9 кв.м; ул. Никитина, д.138 - 1 чел., 66,4 кв.м; ул. Никитина, д. 140 - 6 чел., 58,7 кв.м; ул. Никитина, д. 146 - 2 чел., 47,7 кв.м; ул. Никитина, д. 148 - 3 чел., 45,3 кв.м; ул. Никитина, д. 152 - 1 чел., 54,8 кв.м; ул. Никитина, д. 152а - 4 чел., 95,1 кв.м; ул. Никитина, д. 152б - 7 чел., 110,5 кв.м; ул. Никитина, д. 152в - 19 чел, 360,2 кв.м; ул. Никитина, д. 154 - 6 чел., 111,3 кв.м; ул. Никитина, д. 156б - 6 чел, 97,2 кв.м; ул. Обская 58 - 4 чел., 58,6 кв. м. Расселение осуществлено путем предоставления выкупной цены за изымаемые жилые помещения. Дом 6а по улице Красносельской запланирован к расселению в срок до 2023 года в рамках Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы. | 71687.91 | 9700.46 |  |  | 81388.37 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
32 | 33-294 | Благоустроить сквер, расположенный на пересечении Октябрьской магистрали и ул.Шевченко, включив в границы сквера ранее исключенные земельные участки (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнены работы по ремонту дорожно-тропиночной сети в сквере на пересечении Октябрьской магистрали и ул. Шевченко (Кирова, 44а), установлены скамейки и урны в рамках МП "Зеленый Новосибирск". |  | 2375.23 |  |  | 2375.23 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
33 | 33-314 | Выполнить работы по замене оконных блоков в д/с №234 по адресу ул.Чехова,175 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Заменены оконные блоки в д/с №234 (333 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 1500 |  |  |  | 1500 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
34 | 33-315 | Выполнить работы по ремонту пищеблока в здании д/с №234 по адресу ул.Чехова,175 (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | Выполнен ремонт пищеблока в здании д/с №234 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 425.8 |  |  | 425.8 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
35 | 33-322 | Выполнить работы по ремонту дороги - грейдирование, ощебенение асфальтной крошкой по ул.К.Либнехта на участке от ул.Коммунстроевская до ул.Автогенная (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Смышляев Евгений Валерьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт покрытия по ул. К.Либнехта в объеме 1700 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 1193.8 |  |  |  | 1193.8 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
36 | 33-329 | Ремонт дорог по улице Ленинградская (Октябрьский район) | Округ №33, г. Новосибирск | Щербак Александр Александрович | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт покрытия по ул. Ленинградская в объеме 3666 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 3823.74 |  |  |  | 3823.74 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 89821.62 | 64750.07 | 0 | 0 | 154571.69