## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 34
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 34-008 | В корпусе 2 МАДОУ "Детский сад №100 (ул. Татьяны Снежиной, 37/1): восстановить цоколь детского сада, произвести ремонт отмостки детского сада, ремонт тротуарных дорожек вокруг детского сада (просела плитка), произвести гидроизоляцию подвального помещения, ремонт крыши детского сада (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Выполнены работы по благоустройству территории детского сада № 100 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 747.6 |  |  | 747.6 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2 | 34-024 | Строительство детских садов на Плющихинском жилмассиве (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Реализация мероприятия в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Здание детского сада на 165 мест по адресу: ул. Виталия Потылицына, 9/2 построено и введено в эксплуатацию в 2020 году. | 81676.8 | 2573.7 | 5233.3 |  | 89483.8 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
3 | 34-036 | Строительство поликлиники на Плющихинском жилмассиве: детской, взрослой и стоматологии (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | По данным министерства здравоохранения НСО разработана проектно-сметная документация. Строительство поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКП № 2" (со взрослым и детским отделением) осуществляется по ул. Т. Снежиной за счет средств частного партнера в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства». Строительство объекта запланировано на 2022-2023 годы. Учитывая позицию Стоматологической Ассоциации России, которая выступает против функционирования стоматологических подразделений в составе и под руководством общесоматических поликлиник, поскольку данная служба должна находиться под руководством специализированной стоматологической поликлиники, открытие стоматологического отделения в поликлинике не запланировано. | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
4 | 34-041 | Ремонт щебневого покрытия на ул. Прожекторная (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Выполнен ремонт покрытия в объеме 1299 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 912.2 |  |  |  | 912.2 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
5 | 34-054 | Асфальтовое покрытие с устройством автопарковки на выезде с ул. Автогенной с пешеходной зоной на торце дома по ул. Пешеходная, 5 (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Произведены работы по обустройству парковки (596,3 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 1144.08 |  |  | 1144.08 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
6 | 34-056 | В корпусах МКДОУ "Детский сад № 372": реконструкция зданий, восстановление ограждения зданий (заборы), оборудование спортивных площадок, ремонт теневых навесов на территории детского сада № 372, по двум адресам: ул. Стофато, 12а, ул. Радиотехническая, 57а; установка снегозадержателей на крышу здания детского сада № 372 по ул. Радиотехническая, 57а; ремонт отмостки вокруг здания детского сада, восстановление асфальтового покрытия на территории детского сада, установка уличного спортивного оборудования на детских площадках, выполнить ремонт беседок в количестве 6 штук, завести песок для песочниц в детский сад № 372 по ул. Стофато, 12а (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Установлен один навес на территории детского сада № 372 по адресу: ул. Радиотехническая, 57а в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 26 |  |  | 26 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
7 | 34-062 | Отремонтировать фасад, крышу, канализацию и дорогу у дома 158 по ул. Автогенная (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Дом 158 по ул. Автогенная включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, канализования и водоотведения выполнен в 2017 году (акт приемочной комиссии от 20.10.2017). Капитальный ремонт фасада предусмотрен указанной программой на период 2023-2025 годов, крыши - на период 2029-2031 годов. | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
8 | 34-065 | Асфальтирование дороги от ул. Василия Старощука между домами тер. Военного городка д. 429-95 и 429-428; от ул. Василия Старощука по тер. Военного городка вдоль домов 53, 8а, 51, 2 общежитие, 57 до 428 дома (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Произведены работы по обустройству проезда (1163,5 кв. м) по адресу ул. Территория Военного Городка, 95,429 в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 2307.34 |  |  | 2307.34 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
9 | 34-090 | Сделать площадку для игры с мячом, огородить её сеткой, установить баскетбольные кольца, футбольные ворота, установить спортивные тренажёры на территориях домов №№ 39, 43 по улице Татьяны Снежиной (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнена установка заградительной сетки. | 30 |  |  |  | 30 | Выполняется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
10 | 34-244 | Облагородить двор № 25-25/4 по ул. Татьяны Снежиной: озеленение, покрытие, малые формы, скейт-парк с рампами и снарядами для скейтов и самокатов (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлены лавочки со спинкой. | 16.25 |  |  |  | 16.25 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
11 | 34-256 | Благоустроить дворы домов 774, 773, 772, 771 на тер. Военного городка (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | В 2021 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой тер. Военного городка 772, 773. | 221.33 | 477.97 | 5311.96 | 179.77 | 6191.03 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
12 | 34-258 | Произвести отсыпку дороги и улучшить освещение улиц Окопная и Покатная (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Выполнен ремонт покрытия по ул. Покатная в объеме 1360 кв. м на сумму 1000,0 тыс. руб. в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
13 | 34-345 | У дома № 194/2 по улице Бориса Богаткова установить прорезиненное покрытие (30 кв.м) под двумя качелями на детской площадке, установить ограждение (высота 60 см) цветников (с 1-го по 10-ый подъезды), установить ограждение за домом (с 1-го по 8-ой подъезды) (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска установлены прорезиненное покрытие, ограждения цветников, качели на детской площадке. | 100 |  |  |  | 100 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
14 | 34-364 | У дома № 175 по улице Бориса Богаткова установить новые качели на детской площадке, дополнить ее уличными спортивными тренажерами, устройство травмобезопасного резинового покрытия на детской и спортивной площадке, выполнить освещение и ограждение детской плащадки, дополнить детскую площадку уличными спортивными тренажерами, приобрести и установить новые урны в количестве 3 штук, приобрести и установить лавочки со спинками в количестве 4 штук (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | По данным МЖКХиЭ НСО в 2021 году из областного бюджета Новосибирской области бюджету г. Новосибирска предоставлялась субсидия на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в рамках которой были выполнены следующие работы: устройство детской и спортивной площадок, установка урн (2 шт.), скамеек (2 шт.) по адресу: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 175. | 799.37 | 40.63 |  |  | 840 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
15 | 34-413 | Организовать маршрут общественного транспорта по улице Тополевая и улице Военная (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Обслуживание указанного направления организовано маршрутом маршрутного такси № 38, работа которого возобновлена с 16.12.2020 по схеме "Вокзал "Новосибирск-Главный" - Биатлонный комплекс". | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
16 | 34-417 | Организовать общественный транспорт по маршруту Железнодорожный вокзал-Метро Золотая Нива через территорию Военного городка (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Обслуживание указанного направления организовано маршрутом маршрутного такси № 38, работа которого возобновлена с 16.12.2020 по схеме "Вокзал "Новосибирск-Главный" - Биатлонный комплекс". | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
17 | 34-420 | Выполнить освещение от улицы Воинская в сторону магазина Магнит, расположенного по адресу: улица Военного Городка территория, дом № 770/1 и в сторону улицы Тополевая (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Выполнены строительно-монтажные работы. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
18 | 34-421 | Выполнить освещение от улицы Гаранина по улице Василия Старощука до улицы Тополевая (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Выполнены строительно-монтажные работы. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
19 | 34-430 | Организовать терапевтический кабинет для взрослых в районе улицы Тополевая или улицы Военного Городка территория (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Прием взрослого населения - жителей ул. Тополевая и территории Военного городка организован в поликлиническом отделении ГБУЗ НСО "ГКП № 2", расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Московская, д. 89. В структуре данного поликлинического отделения предусмотрены терапевтические кабинеты. Расположение ул. Тополевая и территории Военного городка от ул. Московская, д. 89 соответствует требованиям приказа Минздрава России от 27.02.2016 N 132н "О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" (медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут). | [5 empty] | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
20 | 34-492 | В МБОУ "СОШ № 194" по адресу Лазурная, 10/1: заменить окна в школе; произвести ремонт столовой (заменить окна, двери, расширить обеденный зал по проекту); ремонт фасада школы; ремонт бассейна в в школе (разработка проектно-сметной документации, замена плитки на ванне, окон, дверей, светильников, ремонт стен, полов, потолков в помещении, замена инженерных коммуникаций, ремонт санузлов); благоустройство и установка ограждения территории школы; восстановить освещение территории школы; установить хоккейную коробку и теннисный корт на территории школы; установка спортивных тренажеров на территории школы № 194 (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Замена 2-х оконных блоков в школе в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» и МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 69.6 |  |  | 69.6 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
21 | 34-495 | Ремонт тротуара по ул. Волочаевская от ул. Лазурная вдоль дома Лазурная 28 с отводом воды на ул. Волочаевская, очистка зимой от снега (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Выполнена работа по устройству тротуара в объеме 1510 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 2173.84 |  |  |  | 2173.84 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
22 | 34-514 | Убрать высоковольтную линию по улице Высоковольтная (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1360, 1367 после реконструкции (опоры - ж/б, провод - СИП). Действующим законодательством не определена обязанность владельцев осуществлять вынос принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, размещенных и введенных в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством. Для линии 110кВ-нецелесообразно, производственная необходимость в переустройстве указанных объектов для собственных нужд у АО «РЭС» отсутствует. Вопрос о его исключении будет проработан с соответствующим депутатом в 2022 году. | [5 empty] | Нецелесообразно | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
23 | 34-529 | Установка скамеек со спинками у дома № 41/1 по улице Татьяны Снежиной в количестве шесть штук (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска приобретены и установлены скамейки (6 шт.). | 72.23 |  |  |  | 72.23 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
24 | 34-590 | Ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории по адресу В.Высоцкого 15/1 (проезжая часть от границы с домом № 15 по ул. В.Высоцкого вдоль дома 15/1 по ул. В.Высоцкого и от ворот МДОУ № 489 (ул. В.Высоцкого, д. 21) до границ с домом № 25 по ул. В. Высоцкого; тротуары с торца дома № 15/1 по ул. В.Высоцкого и тротуар дома № 15/1 по ул. В.Высоцкого, пересекающий газон к дому № 25 по ул. В. Высоцкого) (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (329,6 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 628.31 |  |  | 628.31 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
25 | 34-595 | В МКДОУ "Детский сад № 502" по адресу улица Лазурная, 22/1: произвести асфальтирование территории детского сада; произвести капитальный ремонт системы отопления; построить спортивную площадку на территории детского сада; оснастить прогулочные площадки на территории детского сада малыми игровыми формами (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Выполнен частичный ремонт системы отопления в детском саду в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  | 99.9 |  |  | 99.9 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
26 | 34-611 | Построить пешеходную дорожку от многоквартирного дома № 41/5 по ул. В. Высоцкого до многоквартирного дома № 39/1 по ул. В. Высоцкого (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (26,2 кв. м) и пешеходной дорожки (46,7 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  | 146.41 |  |  | 146.41 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
27 | 34-622 | Ремонт и расширение тротуара, строительство подпорной стенки с отводом воды по ул. Волочаевская от ул. Лазурная вдоль земельного участка дома № 28 по ул. Лазурная (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | Выполнен ремонт тротуара. Реализация в рамках наказа 34-495. | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
28 | 34-641 | Сделать детскую площадку для дома № 52 по улице В.Высоцкого: выделение участка земли для детской площадки, устройство резинового покрытия, установка малых игровых и спортивных форм (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска наказ выполнен в части установки детской площадки. | 465.3 |  |  |  | 465.3 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
29 | 34-642 | Ремонт гравийного покрытия от улицы Черемховская вдоль дома № 51 по улице Высоковольтная до дома № 10 пер. Высоковольтный (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Конько Сергей Григорьевич | 2021 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт покрытия по пер. Высоковольтному в объеме 872 кв. м в рамках соглашения №1 от 31.08.2021 "О предоставлении иного межбюджетного трансфера бюджету города Новосибирска за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области". | 612.35 |  |  |  | 612.35 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
30 | 34-656 | Ввести в штат поликлиник специалистов, врачей, гериатров (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Аверкин Александр Александрович | 2021 | В 2017 году в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области в штатное расписание ГБУЗ НСО "ГКП № 2" включен врач-гериатр. | [5 empty] | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
31 | 34-657 | Принять решение Правительства Новосибирской области о региональной надбавке к пенсии жителей Новосибирской области (Октябрьский район) | Округ №34, г. Новосибирск | Аверкин Александр Александрович | 2021 | Выплата региональной социальной доплаты к пенсии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ "О государственной социальной помощи", постановлением администрации Новосибирской области от 17.11.2009 №422-па "О региональной социальной доплате к пенсии". Круг получателей: пенсионеры, проживающие на территории Новосибирской области, не осуществляющие работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, пенсия (пенсии) которым установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в Новосибирской области на текущий год, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на текущий год. | [5 empty] | Выполнен | Законодательное Собрание Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 88079.67 | 8261.54 | 10545.26 | 179.77 | 107066.24