## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 38
| № | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказов |  | Ответственные исполнители
2021 | 1 | 38-003 | Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию новой школы № 54 в 2021-2022 гг. (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Агеенко Вадим Алексеевич, Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Велись строительно-монтажные работы. |  | 49969.3 | 2314.1 |  |  | 52283.4 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 2 | 38-009 | Обустройство и установка современной детской и спортивной площадки с безопасным противоскользящим резиновым покрытием на придомовой территории дома по ул. Ломоносова, 55. Асфальтирование придомовой территории дома по ул. Ломоносова, 55 со стороны подъездов. Расширение придомовой территории дома по ул. Ломоносова, 55 в сторону ул. Державина. Асфальтирование двора Ломоносова,55 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Агеенко Вадим Алексеевич, Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Установлено детское и спортивное оборудование. |  |  | 250 |  |  | 250 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 3 | 38-010 | Обустройство и установка современной детской и спортивной площадки с безопасным противоскользящим резиновым покрытием на придомовой территории домов Гоголя, 12, 14, 16. Установка ограждения (забора и калиток) всей придомовой территории домов Гоголя 16, 14, 12. Расширить и асфальтировать внутридомовые проезды придомовой территории между домами Гоголя, 12, 14, 16 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Агеенко Вадим Алексеевич | 2021 | Установлено игровое и спортивное оборудование с резиновым покрытием. |  |  | 1000 |  |  | 1000 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 4 | 38-030 | Расширение и асфальтирование внутридомового проезда придомовой территории Мичурина, 23 для обустройства дополнительных парковочных мест для жителей (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Агеенко Вадим Алексеевич | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (1228,5 кв. м), обустройству парковки (233,6 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 1861.52 |  |  | 1861.52 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 5 | 38-033 | Обрезка и снос аварийных деревьев на придомовой территории дома по ул. Гоголя, 39а (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Агеенко Вадим Алексеевич | 2021 | Снос аварийных деревьев по периметру дома МКД ул. Гоголя, 39а. |  |  | 150 |  |  | 150 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 6 | 38-034 | Спил дерева рядом с многоквартирным домом по адресу: Крылова, 12 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Агеенко Вадим Алексеевич | 2021 | Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений. |  |  | 20 |  |  | 20 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 7 | 38-043 | Установить детские и спортивные тренажёры во дворе дома Октябрьская, 33 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | По данным Мэрии города Новосибирска установлены урны, газоны, игровые и спортивные элементы. |  | 300 |  |  |  | 300 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 8 | 38-064 | Асфальтирование ул. Советская с начала и до ул. Писарева (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Ремонт ул. Советская площадью 40 560 м2 в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  |  | 36909.52 |  |  | 36909.52 | Выполнен | 2021 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 9 | 38-066 | Провести комплексное благоустройство дворовой территории в доме Державина, 5 (выкорчевать аварийные деревья, посадить новые деревья, выровнять землю, уложить современное резиновое покрытие, установить теневые навесы, сделать освещение, установить современную детскую площадку, установить лежачие полицейские, установить ограждение, сделать разметку парковочных мест, установить видеонаблюдение, провести обустройство придомовой территории). Обустройство детской площадки дома по ул. Державина, 5 резиновым покрытием, установка теневых навесов и игрового оборудования для детей разного возраста. Установка на проезжей части придомовой территории дома по ул. Державина, 5 двух искусственных дорожных неровностей («лежачие полицейские») по маршруту следования детей на детскую площадку. Устройство правильного поперечного уклона асфальтового покрытия («разуклонка») около подъезда 6 дома по ул. Державина, 5. Снос аварийных деревьев, посадка молодых деревьев по периметру детской площадки на придомовой территории дома по ул. Державина, 5 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Агеенко Вадим Алексеевич, Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | По данным Мэрии города Новосибирска произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений, высажены новые деревья, кустарники и газон. |  | 189.2 |  |  |  | 189.2 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 10 | 38-122 | Комплексное благоустройство придомовой территории Депутатская, 58 (озеленение придомовой территории, сделать прорезиненное покрытие на спортивной площадке, установить детскую площадку, установить лавочки) (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | По данным Мэрии города Новосибирска установлено резиновое покрытие, детское игровое оборудование. |  | 500 |  |  |  | 500 | Выполнен | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 11 | 38-129 | Спил деревьев и посадка новых во дворе Мичурина, 19 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | По данным Мэрии города Новосибирска произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений. |  | 50 |  |  |  | 50 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 12 | 38-146 | Замена трех входных дверных блоков в детском саду № 151 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | В детском саду заменен 1 входной дверной блок в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 50 |  |  | 50 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 13 | 38-149 | Решить вопрос с ремонтом кровли ДОУ № 376 «Дельфиненок» (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Проведен ремонт кровли здания детского сада № 376 (200 кв.м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 208.7 |  |  | 208.7 | Выполнен | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 14 | 38-217 | Асфальтирование территории ул. Ипподромская 32/1 с расширением парковочного пространства (мест). Асфальтирование тротуарно-тропиночной сети двора Ипподромская, 32/1. Установить ограждение зеленых зон, со стороны спортивной площадки Ипподромская, 32/1 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | По данным Мэрии города Новосибирска установлено ограждение. |  | 300 |  |  |  | 300 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 15 | 38-231 | Установить детский городок для детей от 3 до 5 лет во дворе дома Гоголя, 43 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Установлено игровое и спортивное оборудование. |  |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 16 | 38-232 | Заменить трансформаторную подстанцию между зданиями Гоголя, 43а и Гоголя, 45а (частые отключения света) (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Жалоб по ТП-676 не поступало. Учитывая изложенное, реализацию наказа в текущих формулировках считаем нецелесообразной, при этом вопрос о его исключении будет проработан с соответствующим депутатом в 2022 году | [6 empty] | Нецелесообразно | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 17 | 38-240 | Вернуть в муниципальную собственность земельный участок между зданиями Некрасова, 82 и Некрасова, 84 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Земельный участок с кадастровым номером 54:35:101065:12 (по ул. Некрасова 82) имеет декларированную площадь 6200 кв. м; земельный участок с кадастровым номером 54:35:101065:21 (по ул. Некрасова 84) имеет уточненную площадь 4 426 кв. м. В связи с тем, что границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:101065:21 были уточнены, из границ участка исключен проезд. | [6 empty] | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 18 | 38-249 | Обрезка деревьев во дворе О. Жилиной, 92 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | По данным Мэрии города Новосибирска был произведен снос и обрезка деревьев. |  | 50 |  |  |  | 50 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 19 | 38-252 | Установить детскую площадку, сделать площадку для выгула собак во дворе О. Жилиной, 92б (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Установлены спортивные элементы. |  |  | 149.1 |  |  | 149.1 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 20 | 38-265 | Обрезка деревьев во дворе Ипподромская, 45а. Отремонтировать фонтан во дворе Ипподромская, 45а (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | По данным Мэрии города Новосибирска был произведен снос и обрезка деревьев. |  | 21.4 |  |  |  | 21.4 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 21 | 38-267 | Заасфальтировать дорожку между домами Д. Бедного 68а, Ипподромская, 47 и Ипподромская, 49 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (445,0 кв. м), ремонту пешеходной дорожки и обустройству тротуара (156,3 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 1267.63 |  |  | 1267.63 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 22 | 38-268 | Установить забор для ограждения территории Партизанская, 35. Спил и обрезка деревьев Партизанская, 35 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | По данным Мэрии города Новосибирска произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений по адресу Партизанская, 35. |  | 30 |  |  |  | 30 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 23 | 38-272 | Сделать комплексное благоустройство дома Крылова, 38 (установка детских и спортивных элементов, озеленение, ремонт асфальта) (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Установлено газонное ограждение. |  |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 24 | 38-287 | Установить спортивную площадку для подросткового возраста во дворе, установить ограждение вокруг придомовой территории Ипподромская, 25. Сделать обрезку деревьев во дворе дома Ипподромская, 25 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | По данным Мэрии города Новосибирска установлены спортивные элементы. |  | 450 |  |  |  | 450 | Выполняется | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 25 | 38-294 | Снос аварийных деревьев Ипподромская, 31 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | По данным Мэрии города Новосибирска произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений. |  | 50 |  |  |  | 50 | Выполнен | 2021 | Мэрия г. Новосибирска
2021 | 26 | 38-320 | Комплексное благоустройство придомовой территории Гоголя, 17а (ремонт асфальта, озеленение, установка детских и спортивных элементов) (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | Произведены работы по ремонту проезда (1715,6 кв. м), обустройству парковки (20,0 кв. м), уширений (92,7 кв. м), пешеходных дорожек (104,1 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 2697.4 |  |  | 2697.4 | Выполнен | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2021 | 27 | 38-330 | Ремонт и оснащение логопедического кабинета детского сада № 223 (Центральный район) | Мероприятие 1 | 2021 | Округ №38, г. Новосибирск | Кальченко Сергей Владимирович | 2021 | В детском саду № 223 проведен ремонт логопедического кабинета в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы. |  |  | 40 |  |  | 40 | Выполняется | 2021 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 51909.9 | 47317.97 | 0 | 0 | 99227.87
Территория: Не учитывается