## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва по состоянию на 01.01.2022
Округ 6
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 06-011 | Ремонт кровли (здание дошкольной группы) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Троицкая СШ» (п. Троицкий) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2021 | Проведены аварийно-восстановительные работы по устройству кровли здания МКОУ "Троицкая СШ", пострадавшей от ураганного ветра. Денежные средства на проведение работ выделены из резервного фонда Новосибирской области. | 2312.63 |  |  |  | 2312.63 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство образования Новосибирской области
2 | 06-013 | Замена оконных блоков в количестве 79 штук в здании МКОУ "Троицкая СШ", ул. Лахина, 9 (п. Троицкий) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2021 | Заменено 55 (оставшихся к замене) оконных блоков в МКОУ "Троицкая СШ" в рамках "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области". | 2349.27 | 15.96 |  |  | 2365.23 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство образования Новосибирской области
3 | 06-015 | Реконструкция автодороги по ул. Калинина (с. Жуланка) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2021 | По информации ОМС в 2021 году проведено восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийного и щебёночного покрытия участка автомобильной дороги по улице Калинина общей протяженностью 170 метров. Мероприятия выполнены в рамках госпрограммы НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 170.15 | 2.22 |  |  | 172.37 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
4 | 06-018 | Устройство въезда и входа на территорию муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения «Теремок», ул. Школьная 13 (с. Жуланка) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2021 | По данным ОМС произведен капитальный ремонт асфальтобетонных дорожек на территории МКДОУ "Жуланский детский сад "Теремок". Работы произведены за счет средств местного бюджета. |  | 318.73 |  |  | 318.73 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство образования Новосибирской области
5 | 06-028 | Приобретение уличной сцены, уличного звукового и светового оборудования для МКУ "Дом культуры "Юность", ул. Революционная, 10 (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2021 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" приобретено звуковое и световое оборудование сцены. | 89.5 | 6.6 | 317.3 |  | 413.4 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство культуры Новосибирской области
6 | 06-037 | Капитальный ремонт автодороги по пер. Лермонтова (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2021 | В 2021 году произведен капитальный ремонт автомобильной дороги по переулку Лермонтова протяженностью 286 метров в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 1508.62 | 15.24 |  |  | 1523.86 | Выполнен | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
7 | 06-048 | Приобретение оборудования - фиброгастродуоденоскопа, колоноскопа с видеостойкой, автоматического анализатора мочи, приобретение автомобиля скорой медицинской помощи, сделать асфальтовое покрытие территории хозяйственной группы, замена отопления гаража, замена котла водогрейной котельной, замена крыши в пищеблоке, завершить реконструкцию здания ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ", ул. Революционная, 35 (с. Кочки) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2021 | По информации Минздрава НСО в 2020 году выполнен капитальный ремонт водогрейной котельной (с заменой котла), расположенной по адресу: Кочковский район, с. Кочки, ул. Революционная, д. 35, приобретены эндоскопическая система, эндоскопы (для верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта – 2 шт.), анализатор автоматический - 2 шт., анализатор мочи - 2 шт. в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году выполнен капитальный ремонт системы отопления гаража, расположенного по адресу: с. Кочки, ул. Революционная, д. 35, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2020 году Минпромторгом России поставлен автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» марки УАЗ 128811-102-11 - 1 ед., в 2021 году из резервного фонда Правительства РФ Минпромторгом России поставлен автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» марки ГАЗ-А6BR23 - 1 ед. По информации Минстроя НСО в 2020 из ОБ были оплачены работы по генеральному проектированию (7770, тыс. рублей). | 12622.01 |  | 6922.31 |  | 19544.32 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
8 | 06-054 | Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Кирова, Сибирская, Первомайская, Октябрьская, Юбилейная, пер. Октябрьский (с. Красная Сибирь) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2021 | Устройство недостающего тротуара, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта по ул. Юбилейная а/д "Кочки-Новые Решеты" (с. Красная Сибирь) в рамках ГП НСО "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области". Муниципалитетом выполнен ремонт дорог по улице Октябрьская протяженностью 877 метров и участка дороги по улице Юбилейная протяженностью 762 метра в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 22800.83 | 14.92 |  |  | 22815.75 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
9 | 06-061 | Устройство уличного освещения по улицам Юбилейная и Ломоносова (с. Новоцелинное) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2021 | По информации ОМС в 2021 году в с. Новоцелинное были выполнены работы по устройству уличного освещения на двух улицах, в том числе по улице Юбилейная. Общая протяженность составила 114 метров, на которых смонтировано 19 светодиодных светильников. Проект выполнен в рамках программы инициативного бюджетирования. Общая стоимость проекта составила 369,4 тыс. рублей, 36,9 тыс из которых за счет жителей села. | 258.56 | 73.87 |  | 36.94 | 369.37 | Выполняется | Администрация Кочковского района
10 | 06-073 | Капитальный ремонт здания Дома культуры МКУК"Решетовский клуб", ул. Ленина, 5 (с. Решеты) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2021 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" произведены работы по ремонту внутренних помещений, фасада, замене окон и пр. Дома культуры в с. Решеты. | 11579.47 | 251.48 |  |  | 11830.95 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство культуры Новосибирской области
11 | 06-074 | Капитальный ремонт здания Дома милосердия МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения", ул. Ленина, 16 (с. Решеты) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2021 | В 2021 году в пищеблоке и прачечной здания Дома милосердия МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения" производилось: устройство полов; отделочные работы, замена дверных блоков, работы по водоснабжению и водоотведению. | 1547.6 |  |  |  | 1547.6 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
12 | 06-077 | Капитальный ремонт линейного сооружения (дорога) а/д «Н-1307» - 2-ое отделение Черновского с/х» протяженностью 3500 метров с кадастровым номером 54:12:00000:590, от перекрестка на поворот Троицкий до второго Степного переулка по улице Тихоненко (с. Черновка) | Округ №6, Кочковский | Иваков Василий Викторович | 2021 | Для реализации наказа заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги сроком на 3 года общей стоимостью 9126,461 тыс. рублей. В 2021 году выполнены работы на участке протяженностью 1200 метров. |  | 3076.67 |  |  | 3076.67 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
13 | 06-081 | Замена 77 оконных блоков в здании МКОУ "Черновская средняя школа", ул. Школьная, 14/1 (с. Черновка) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2021 | Произведена частичная замена оконных блоков (9 шт.) в здании МКОУ "Черновская СШ" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области". | 530.14 | 8.62 |  |  | 538.76 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство образования Новосибирской области
14 | 06-082 | Замена 44 оконных блоков в здании МКДОУ "Берёзка", ул. Полевая, 25 (с. Черновка) | Округ №6, Кочковский | Субботин Денис Викторович | 2021 | Произведена частичная замена оконных блоков (7 шт.) в здании МКДОУ "Черновский детский сад "Березка" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области". | 620.59 | 32.33 |  |  | 652.92 | Выполняется | Администрация Кочковского района, Министерство образования Новосибирской области
15 | 06-088 | Установка в котельную МУП ЖКХ "Аксенихинский" нового котла КВР-0,9 (с. Аксениха) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2021 | В рамках ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" в котельной МУП ЖКХ" Аксенихинский" выполнена установка нового котла КВР- 0,9 (с. Аксениха). | 532.8 | 10.3 |  |  | 543.1 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
16 | 06-092 | Замена 180 кресел в зрительном зале Зубковского Дома культуры (с. Зубково) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | Для Зубковского Дома культуры в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" приобретены кресла в зрительный зал и музыкальное оборудование. | 165.5 | 14.6 | 586.9 |  | 767 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство культуры Новосибирской области
17 | 06-096 | Замена окон в учебных кабинетах МКОУ Зубковская ООШ по адресу: ул. Новая, 24 (ст. Зубково) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2021 | В учебных кабинетах МКОУ Зубковская ООШ заменено 2 окна за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 60 |  |  |  | 60 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
18 | 06-097 | Замена кровли в МКОУ Зубковская ООШ, ул. Новая, 24 (ст. Зубково) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | Проведен частичный ремонт кровли здания школы (100 кв.м) за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 150 |  |  | 150 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
19 | 06-104 | Капитальный ремонт кровли здания МКОУ Веселовская СОШ (с. Веселовское) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2021 | Проведен частичный ремонт кровли здания МКОУ Веселовская СОШ (с. Веселовское) (1410,5 кв.м) в рамках ГП Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 1941.28 | 3951.14 |  |  | 5892.42 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
20 | 06-108 | Замена всех окон в учебных кабинетах МКОУ Кайгородская ООШ (п. Кайгородский) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2021 | Произведена замена 12 окон в учебных кабинетах МКОУ Кайгородская ООШ (п. Кайгородский) в рамках ГП Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 421.36 | 6.4 |  |  | 427.76 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
21 | 06-126 | Капитальный ремонт дороги по улице Почтовая, общей протяженностью 341 м (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2021 | Капитальный ремонт по улице Почтовая протяженностью 341 м (р.п. Краснозерское) выполнен в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 4979.13 | 50.29 |  |  | 5029.42 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
22 | 06-128 | Капитальный ремонт дороги по улице Есенина, общей протяженностью 490 м (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2021 | Капитальный ремонт по ул. Есенина протяженностью 490 м (р.п. Краснозерское) выполнен в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 1240.98 | 12.54 |  |  | 1253.52 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
23 | 06-133 | Капитальный ремонт здания: утепление, обшивка сайдингом, замена системы отопления, замена окон, входной группы, обустройство канализационной системы и санузла, ремонт внутренних помещений по адресу ул. Октябрьская, 31, МКУК «ИДЕЯ+» (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Аверкин Александр Александрович, Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | По информации ОМС произведена замена системы отопления, замена окон, обустройство канализационной системы и санузла, ремонт внутренних помещений здания по адресу: ул. Октябрьская, 31, МКУК "Идея+". |  | 1090 |  |  | 1090 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство культуры Новосибирской области
24 | 06-134 | Ремонт зрительного зала, замена 13 окон на пластиковые, 3 дверей запасных выходов в Доме культуры по адресу: ул. Советская, 2 (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | По информации ОМС в Доме культуры произведена замена 5-ти окон на пластиковые. |  | 150 |  |  | 150 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство культуры Новосибирской области
25 | 06-138 | Замена деревянных окон на пластиковые в МКДОУ Краснозерский детский сад № 2, по адресу: ул. Советская, 30 (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2021 | По данным ОМС произведена замена деревянных окон на пластиковые в МКДОУ Краснозерский детский сад № 2, по адресу: ул. Советская,30 (р.п. Краснозерское). |  | 557.2 |  |  | 557.2 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
26 | 06-148 | Капитальный ремонт актового зала и фойе первого этажа МБОУ Краснозерский лицей № 1 (р.п. Краснозерское) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2021 | Проведен капитальный ремонт актового зала МБОУ Краснозерский лицей № 1 (р.п. Краснозерское) за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области": замена отопления, замена дверей, приобретение стульев в количестве 100 штук. | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
27 | 06-156 | Замена всех окон МКОУ Лобинская СОШ, по адресу: ул. Полтавская, 7 г (с. Лобино) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2021 | В МКОУ Лобинская СОШ, по адресу: ул. Полтавская, 7 г (с. Лобино) заменено 9 оконных блоков в рамках ГП Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 329.36 | 6.4 |  |  | 335.76 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
28 | 06-159 | Замена окон на пластиковые в Лотошанском ДК, ул. Лазорская, 12 (с. Лотошное) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2021 | Произведена замена 12-ти окон в Лотошанском ДК (с. Лотошное) в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области". Предоставлен на конкурсной основе грант в форме субсидии бюджету Лотошанского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на реализацию социально значимого проекта в сфере развития общественной инфраструктуры. | 300 | 3 |  |  | 303 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области
29 | 06-161 | Строительство школьной столовой на 100 посадочных мест, обустройство пищеблока; ремонт фасада здания: установка металлического каркаса, обшивка металлическим сайдингом, обналичка окон, обустройство входной зоны, установка водостоков МКОУ Майская СОШ, ул. Школьная, 5 (с. Майское) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2021 | Произведен ремонт фасада здания МКОУ "Майская СОШ" по ул. Школьная, 5 за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 499.2 |  |  |  | 499.2 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
30 | 06-172 | Замена 180 кресел в зрительном зале Дома культуры по адресу: ул. Школьная (п. Октябрьский) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | Для Дома культуры по адресу: ул. Школьная (п. Октябрьский) в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области" приобретены 180 кресел в зрительный зал и музыкальное оборудование. | 165.5 | 14.6 | 586.9 |  | 767 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство культуры Новосибирской области
31 | 06-174 | Строительство глубоководной скважины (п. Октябрьский) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2021 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в п. Октябрьский Краснозерского района Новосибирской области за счет средств резервного фонда на основании распоряжения Правительства Новосибирской области от 14.08.2021 № 360-рп. | 6681.61 | 10 |  |  | 6691.61 | Выполнен | Администрация Краснозерского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
32 | 06-180 | Ремонт фасада и крыльца МКОУ Половинская СОШ по адресу ул. Партизанская, 1 (с. Половинное) | Округ №6, Краснозерский | Иваков Василий Викторович | 2021 | Ремонт крыльца МКОУ Половинская СОШ по адресу: ул. Партизанская, 1 (с. Половинное) в рамках МП "Развитие образования в Краснозерском районе Новосибирской области на 2021-2025 годы". |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
33 | 06-181 | Замена ветхих окон здания школы на пластиковые МКОУ Половинская ООШ (с. Половинное) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2021 | Замена 7-ми оконных блоков здания МКОУ Половинская ООШ (с. Половинное) в рамках МП "Развитие образования в Краснозерском районе Новосибирской области на 2021-2025 годы". |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство образования Новосибирской области
34 | 06-202 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой трансформаторной подстанции по адресу ул. Озерная (п. Красный Хутор) | Округ №6, Краснозерский | Субботин Денис Викторович | 2021 | Выполнены проектно-изыскательские работы в рамках инвестиционной программы АО "РЭС", информация об объеме средств, потраченных на реализацию мероприятия, АО "РЭС" не предоставлена. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Краснозерского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
35 | 06-207 | Капитальный ремонт ФАПа (с. Белое) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | Выполнены проектные работы и начаты работы по капитальному ремонту ФАПа в с. Белое в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 545.16 |  |  |  | 545.16 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
36 | 06-227 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры (замена окон, ремонт отмостки и пола, ремонт санузла, строительство водопровода, внутренний ремонт и ремонт инженерных сетей: электричество, отопление) (д. Кукарка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | В рамках реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" выполнен ремонт зала библиотеки в 2020 году и ремонт зрительного зала в 2021 году. |  | 375.5 |  |  | 375.5 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
37 | 06-233 | Капитальный ремонт Ирбизинского сельского Дома культуры (ремонт отмостки, устройство навесного фасада, ремонт кровли и перекрытия, замена окон, внутренний ремонт, ремонт инженерных сетей: электричество, отопление) (с. Ирбизино) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | В рамках реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" выполнен ремонт части кровли Дома культуры (62 кв. м). |  | 64.7 |  |  | 64.7 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
38 | 06-252 | Организация вывоза ТБО в селе Калиновка и посёлка Озерянка (с. Калиновка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории с. Калиновка Карасукского района с 22.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». Начало оказания услуги по обращению с ТКО в п. Озерянка запланировано на 1-2 квартал 2022 года. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
39 | 06-254 | Строительство моста (д. Нестеровка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | Согласно письма депутат ЗС НСО Субботина Д.В. (б/н от 28.02.2022) и главы Карасукского района Гофмана А.П. (№1238/79 от 17.02.2022), строительство моста не целесообразно, т.к. в деревне проживает 167 человек, имеется подвесной пешеходный мост и автомобильный понтонный мост. Жители имеют возможность беспрепятственно перемещаться круглогодично, дети в школу подвозятся на автобусах. | [5 empty] | Нецелесообразно | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
40 | 06-259 | Организация вывоза ТБО (д. Нестеровка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории д. Нестеровка Карасукского района с 22.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
41 | 06-263 | Организация вывоза ТБО (п. Свободный Труд) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории п. Свободный Труд Карасукского района с 22.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
42 | 06-264 | Организация вывоза ТБО (п. Грамотино) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории п. Грамотино Карасукского района с 22.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
43 | 06-271 | Капитальный ремонт ФАПа (с. Михайловка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | Выполнены проектные работы и начаты работы по капитальному ремонту ФАПа в с. Михайловка в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 430.6 |  |  |  | 430.6 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
44 | 06-277 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры (ремонт отмостки и крыльца, ремонт электричества, внутренний ремонт, замена окон) (п. Александровский) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | В рамках реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" выполнен ремонт крыльца, замена входной группы, замена двери в подвальное помещение, ремонт зала, ремонт помещений. |  | 1021.2 |  |  | 1021.2 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
45 | 06-283 | Организация вывоза ТБО (п. Александровский) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории п. Александровский Карасукского района с 21.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
46 | 06-285 | Капитальный ремонт школы (замена окон, ремонт кровли, ремонт инженерных сетей: отопление, водопровод, канализация, электричество) (аул Карасарт) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | Выполнен ремонт части кровли (118,4 кв.м) МБОУ Карасартовская ООШ. |  | 300 |  |  | 300 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
47 | 06-286 | Капитальный ремонт сельского клуба (ремонт отмостки и кровли, ремонт водопровода) (аул Карасарт) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | В рамках реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" выполнены работы по облицовке части здания сельского клуба. |  | 234.8 |  |  | 234.8 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
48 | 06-288 | Строительство дороги с твердым покрытием от города Карасука до аула Карасарт (аул Карасарт) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | Ремонт а/д "Карасук - Хорошее - Свободный Труд -Калиновка" протяженностью 2,3 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 14086.7 |  |  |  | 14086.7 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
49 | 06-292 | Организация вывоза ТБО (аул Карасарт) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории аула Карасарт Карасукского района с 21.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
50 | 06-294 | Капитальный ремонт сельского клуба (аул Кавкуй) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | В рамках реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" выполнен капитальный ремонт кровли. |  | 188.3 |  |  | 188.3 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
51 | 06-296 | Организация вывоза ТБО (аул Кавкуй) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории аула Кавкуй Карасукского района с 18.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
52 | 06-309 | Капитальный ремонт Новоивановской школы (замена окон, ремонт входной группы, ремонт кровли, ремонт инженерных сетей: отопление, водопровод, канализация, электричество) (д. Новоивановка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | Выполнен ремонт части кровли в МБОУ Новоивановская ООШ - 392,1 кв. м. |  | 1098 |  |  | 1098 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство образования Новосибирской области
53 | 06-316 | Капитальный ремонт сельского клуба (ремонт отмостки и электричества, внутренний ремонт, замена окон) (с. Анисимовка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | В рамках реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" выполнен ремонт крылец, санузла, системы отопления, замена входных дверей. |  | 235.2 |  |  | 235.2 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
54 | 06-352 | Организация вывоза ТБО (п. Астродым) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории п. Астродым Карасукского района с 16.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
55 | 06-361 | Завершение капитального ремонта Дома культуры (устройство навесного фасада, ремонт омостки, ремонт санузла, замена окон и внутренний ремонт) (с. Студеное) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | По информации ОМС в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" выполнен ремонт кровли, электричества. В рамках реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" выполнен ремонт водопровода. | 2626.76 | 408.1 |  |  | 3034.86 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
56 | 06-368 | Организация вывоза ТБО (с. Шейнфельд) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории с. Шейнфельд Карасукского района с 21.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
57 | 06-370 | Капитальный ремонт сельского клуба (устройство навесного фасада, ремонт отмостки и крыльца, замена окон, ремонт кровли и перекрытия, внутренний ремонт, электричество) (с. Богословка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | По информации ОМС в рамках реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" выполнен ремонт кровли, перекрытия сельского клуба с. Богословка. |  | 140.2 |  |  | 140.2 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
58 | 06-372 | Организация вывоза ТБО (с. Богословка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории с. Богословка Карасукского района с 21.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
59 | 06-375 | Реконструкция системы теплоснабжения в селе Хорошее (с. Хорошее) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | В 2021 году выполнена замена участка тепловых сетей в с. Хорошее по ул. Набережная, протяженностью 225 м (в двухтрубном исчислении) в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 719.12 | 13.18 |  |  | 732.3 | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
60 | 06-376 | Строительство глубоководной скважины и водопровода (с. Хорошее) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | По информации ОМС в 2020 году разработана проектная документация на строительство скважины в с. Хорошее, глубиной 820 м и дебитом 25 м.куб/час. В 2021 году пройдена государственная вневедомственная экспертиза проектной документации. |  | 274.4 |  |  | 274.4 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
61 | 06-385 | Организация вывоза ТБО (с. Хорошее) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории с. Хорошее Карасукского района с 21.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
62 | 06-386 | Окончание работ по подведению оптоволокна (д. Токаревка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | В 2020 году в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" д. Токаревка подключена по волоконно-оптической линии связи, к сети Интернет подключены школа и ФАП. Домохозяйства не подключены. Финансирование - федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. |  |  | 1665.96 |  | 1665.96 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
63 | 06-391 | Организация вывоза ТБО (д. Токаревка) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории с. Токаревка Карасукского района с 21.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
64 | 06-395 | Капитальный ремонт Дома культуры (ремонт отмостки, санузла, электричества, внутренний ремонт) (с. Чернокурья) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | По информации ОМС в рамках реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" в Доме культуры с. Чернокурья выполнен ремонт канализации, устройство ступеней выхода на сцену. |  | 83.9 |  |  | 83.9 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
65 | 06-410 | Капитальный ремонт селского клуба в поселке Кучугур (ремонт отмостки и кровли, внутренний ремонт, замена окон) (п. Кучугур) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | По информации ОМС в рамках реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Карасукском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы" в сельском клубе п. Кучугур выполнен ремонт помещений, капитальный ремонт электричества, установлен козырек, заменено три оконных блока. |  | 801.8 |  |  | 801.8 | Выполняется | Администрация Карасукского района, Министерство культуры Новосибирской области
66 | 06-411 | Организация вывоза ТБО (п. Кучугур) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории п. Кучугур Карасукского района с 17.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
67 | 06-415 | Организация вывоза ТБО (аул Нижнебаяновский) | Округ №6, Карасукский | Иваков Василий Викторович, Субботин Денис Викторович | 2021 | На территории аула Нижнебаяновский Карасукского района с 19.11.2021 года оказывается услуга по обращению с ТКО, оператором по транспортированию ТКО является ООО «ЭкоТранс-Н». | [5 empty] | Выполнен | Администрация Карасукского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 93114.43 | 15382.39 | 10079.37 | 36.94 | 118613.13