## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 13
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2022 | 1 | 13-006 | Замена оконных блоков на ПВХ в сельском клубе (п. Степной Степного сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | По данным ОМС: произведена замена 15 окон (из 20). |  |  |  |  | 260 | 260 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 2 | 13-011 | Строительство водопровода (п. Степной Степного сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Заменено 80 м водопровода. |  |  |  |  | 200 | 200 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 3 | 13-013 | Реализация проекта по строительству водопровода (д. Бородавкино Степного сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Заменено 455 м водопровода. |  |  |  |  | 200 | 200 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 4 | 13-014 | Капитальный ремонт крыши и замена кровли Дома культуры (с. Новолокти Гилевского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнены работы по ремонту крыши и замены кровли. |  |  | 2405 |  |  | 2405 | Выполнен | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 5 | 13-019 | Строительство водопровода - 4 очередь (с. Преображенка Преображенского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Заменено 150 м водопровода. |  |  |  |  | 150 | 150 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 6 | 13-020 | Продолжение капитального ремонта региональной автомобильной дороги Сузун-Битки-Преображенка (с. Преображенка Преображенского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнена реконструкция а/д "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 289657.5 |  |  |  | 289657.5 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 7 | 13-022 | Замена оконных блоков на ПВХ в школе МКОУ "Основная общеобразовательная школа д. Горевка" (д. Горевка Преображенского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Проведена замена оставшихся оконных блоков в школе за счет средств бюджета района (3 шт). |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполнен | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 8 | 13-023 | Замена 5 оконных блоков на ПВХ, замена системы отопления и водоснабжения, замена ограждения детского сада, освещение территории детского сада МКДОУ д.с. "Лесная сказка" (д. Бурмистрово Бурмистровского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнена замена оставшихся оконных блоков в детском саду за счет средств местного бюджета Искитимского района. |  |  | 250 |  |  | 250 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 9 | 13-025 | Установка оснащения пешеходной зоны д. Бурмистрово по ул. Центральная от ул. Заречная до ул. Береговая через мост (р. Мильтюш) в соответствии с требованиями правил безопасности дорожного движения (д. Бурмистрово Бурмистровского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Начата разработка проектно-сметной документации на строительство искусственного освещения в рамках ГП НСО "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области". | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 10 | 13-028 | Строительство водопровода (д. Чупино Улыбинского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Заменено 120 м водопровода. |  |  |  |  | 100 | 100 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 11 | 13-043 | Газификация жилого фонда (д. Шибково Шибковского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В настоящее время населенный пункт - д. Шибково газифицирован, по состоянию на 01.03.2023 заключено 172 договора на поставку газа с ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск". Вместе с тем, мероприятия по догазификации д. Шибково включены в план-график догазификации. По итогам 2022 года количество поданных заявок от граждан на догазификацию - 74, количество заключенных договоров - 68. Исполнителем мероприятий по подключению является ООО "Новосибирскоблгаз", финансирование за счет внебюджетных источников. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 12 | 13-050 | МКДОУ ДС "Теремок": замена оконных блоков на ПВХ (70 шт), капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения, системы отопления (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения, отопления в здании детского сада за счет средств местного бюджета Искитимского района. |  |  | 2441 |  |  | 2441 | Выполнен | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 13 | 13-054 | Капитальный ремонт кровли в амбулатории (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт кровли врачебной амбулатории в п.Керамкомбинат в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 1781.95 |  |  |  | 1781.95 | Выполнен | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2022 | 14 | 13-056 | Реконструкция сетей теплоснабжения (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Заменено 250 м теплотрассы. |  |  |  |  | 700 | 700 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 15 | 13-058 | Техническое перевооружение на газовой котельной (замена 3-х котлов) (п. Керамкомбинат Промышленного сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Заменен 1 котел в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 №66-п. |  | 4859.89 | 139.99 |  |  | 4999.88 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 16 | 13-063 | Капитальный ремонт участковой больницы (с. Быстровка Быстровского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнена замена оконных блоков и монтажные работы по установке приборов учета холодной и горячей воды, тепла в Быстровской участковой больнице в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 331.34 |  |  |  | 331.34 | Выполняется | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2022 | 17 | 13-068 | Ремонт входной группы ООШ, замена оконных блоков на ПВХ, замена кровли, ремонт фундамента школы (п. Советский Быстровского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт кровли и перекрытий здания школы (988,97 кв.м) за счет средств местного бюджета Искитимского района. |  |  | 4793.3 |  |  | 4793.3 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 18 | 13-069 | Строительство ФАПа (п. Тула Быстровского сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Проведена работа по определению местоположения земельного участка, - по внесению изменений в генеральный план Быстровского сельсовета, в части изменения функционального зонирования для земельного участка. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 19 | 13-075 | Строительство модульного ФАПа (п. Маяк Совхозного сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Проведена работа по определению местоположения земельного участка. Ведутся работы по внесению изменений в генеральный план Совхозного сельсовета, в части изменения функционального зонирования для земельного участка. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 20 | 13-083 | Выделить средства на оформление внутрипоселковых дорог в муниципальную собственность (с. Лебедевка Совхозного сельсовета) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Искитимский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выделены средства на оформление внутрипоселковых дорог в муниципальную собственность в с.Лебедевка. |  |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | 2022 | Администрация Искитимского района
2022 | 21 | 13-087 | Благоустройство парка, реализация - 2022 г. (р.п. Посевная с. Дорогина Зимка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство парка по ул. Островского в р.п. Посевная. |  | 538.7 | 275.5 | 12930.3 |  | 13744.5 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 22 | 13-089 | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Посевнинская ДШИ». Стоимость проектно-сметной документации - 3,0 млн рублей, ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ – 12 млн рублей, реализация - 2021 г. (р.п. Посевная) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Реализация в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области", национального проекта "Культура". Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Посевнинская детская школа искусств». |  | 3108.73 | 288.28 | 11021.86 |  | 14418.87 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 23 | 13-092 | Реконструкция и строительство здания блока, реализация - 2022 г. (р.п. Посевная) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Разработка ПСД на строительство объекта образования «Общеобразовательная школа на 550 мест в р.п. Посевная" в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области |  | 10800 |  |  |  | 10800 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 24 | 13-099 | Улучшить качество сотовой связи, реализация - 2021 г. (п. Запрудный) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | По обследованию, проведенному ПАО "Ростелеком" в рамках проекта УЦН 2.0, н.п. Запрудный обеспечен мобильным ШПД. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2022 | 25 | 13-109 | Обеспечить дополнительное финансирование ремонта улично-дорожной сети в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», реализация - 2021 г. (р.п. Дорогино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнен ремонт а/д в МО р.п. Дорогино по ул.Молодежная, ул.Толстого, ул.Фурманова, протяженностью 1,8 км в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» . |  | 6773.73 | 68.42 |  |  | 6842.15 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 26 | 13-112 | Строительство ФАПа, реализация - 2021 г. (Верх-Мильтюшинский сельсовет с. Куриловка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Строительство ФАПа в с. Куриловка запланировано в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Выполнялось: разработка проектной документации и техприсоединение к инженерным сетям. |  | 1132.9 |  |  |  | 1132.9 | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 27 | 13-113 | Установка вышки для обеспечения сотовой связи, реализация - 2021 г. (Верх-Мильтюшинский сельсовет п. Семеновский и с. Украинка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» населенные пункты обеспечены услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). |  | 3450 | 181.58 |  |  | 3631.58 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2022 | 28 | 13-121 | Строительство ФАПа, реализация - 2021 г. (Пятилетский сельсовет п. Пятилетка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Реализация мероприятий в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения в Новосибирской области". Завершение строительства. Объект введен в эксплуатацию. |  | 3582 |  |  |  | 3582 | Выполнен | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 29 | 13-127 | Газификация Сузунского района (Сузунский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Газификация Сузунского района реализуется в рамках программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром». В рамках данной Программы на территории Сузунского района запланировано: - строительство межпоселкового газопровода от ГРС Электродный завод - с.Бедрино Сузунского района (протяженность - 115, км). Объект на стадии ПИР. Срок завершения ПИР – 2023 год. Строительство внутрипоселковых газопроводов в с.Шибково, с.Таскаево, с.Новолебедевка, с.Михайловка, с.Новолокти, с.Гилево, п.Целинный, п.Алексеевский, с.Преображенка, с.Каменка, с.Маюрово, с.Шарчино, с.Плоское, с.Шигаево, с.Болтово, с.Битки, с.Бедрино (ПИР – 2023-2024 гг., СМР – 2024-2025 гг., общая протяженность – 180 км); - строительство межпоселкового газопровода от ГРС Черепаново к с.Шурыгино Черепановского района, с.Шипуново, р.п. Сузун, Сузунского района Новосибирской области (ПИР – 2022, СМР – 2023-2025 гг., протяженность – 103 км); - строительство внутрипоселковых газопроводов в п.Отважный, с. Бариново, с. Ярки, с. Крутишка, с.Карасево, с.Шурыгино, п.Шипуновский, с.Шипуново, рп.Сузун (ПИР – 2022-2023 гг., СМР – 2023-2025 гг., общая протяженность – 282,3 км). | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 30 | 13-130 | Капитальный ремонт здания и помещений МКОУ "Сузунская СОШ № 1" (пищеблок, отопление, трещины по зданию) (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнена частичная замена оконных блоков на пластиковые в школе (10 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 270.92 | 4.33 |  |  | 275.25 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 31 | 13-134 | Капитальный ремонт помещений МКДОУ "Сузунский детский сад № 1" (внутри старого корпуса) (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнена частичная замена оконных блоков на пластиковые в детском саду (17 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 719.34 | 12.15 |  |  | 731.49 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 32 | 13-135 | Капитальный ремонт здания и помещений МКДОУ "Сузунский детский сад № 3" (кровля, электрика, ремонт помещений) (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнена частичная замена оконных блоков на пластиковые в детском саду (8 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 338.39 | 5.41 |  |  | 343.8 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 33 | 13-136 | Реконструкция МКДОУ «Сузунский детский сад № 2» (в том числе строительство объекта «Здание корпуса ясельных групп детского сада-яслей в р.п. Сузун Сузунского района, ул. Ленина, 2», капитальный ремонт существующего здания и помещений - усиление наружных стен, ремонт кровли, окон, помещений, внутренних инженерных сетей) (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнена частичная замена оконных блоков на пластиковые в детском саду (3 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 195.14 | 3.12 |  |  | 198.26 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 34 | 13-139 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей здания МКОУ "Сузунский ОШ-И" (водопровод и отопление) (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Проведение кмплексного капитального ремонта здания школы, вошедшей в заявку на 2022-2023 гг. в соответствии с формой ОО-2, в рамках ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"(двухлетний цикл реализации). |  | 12503.2 |  | 44329.4 |  | 56832.6 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 35 | 13-148 | Капитальный ремонт помещений школы для размещения дошкольных групп в с. Каргаполово (с. Каргаполово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт 3 помещений в МКОУ "Каргаполовская ОШ" для размещения дошкольных групп в целях реализации мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» и за счет средств местного бюджета Сузунского района. |  | 4835.5 | 247.49 |  |  | 5082.99 | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 36 | 13-151 | Ремонт кровли и отмостки здания, замена окон (42 шт) в МКОУ «Маюровская СОШ» (с. Маюрово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Проведение кмплексного капитального ремонта здания школы, вошедшей в заявку на 2022-2023 гг. в соответствии с формой ОО-2, в рамках ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"(двухлетний цикл реализации). |  | 10666.6 |  | 37817.7 |  | 48484.3 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 37 | 13-155 | Строительство объекта "Здание школы по ул. Школьной в с. Шайдурово Сузунского района" (с. Шайдурово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Продолжение строительных работ в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области". Завершение строительства. Объект введен в эксплуатацию. |  | 535606.8 |  |  |  | 535606.8 | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 38 | 13-160 | Капитальный ремонт кровли, фасада здания, замена окон (9 шт) МКДОУ "Шипуновский детский сад" (с. Шипуново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнена частичная замена оконных блоков на пластиковые в детском саду (10 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". |  | 413.2 | 6.61 |  |  | 419.81 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2022 | 39 | 13-162 | Капитальный ремонт учебных корпусов и столовой с пищеблоком, кровли здания ГБПОУ НСО "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа" (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнен капитальный ремонт кровли учебного корпуса Сузунского филиала ГБПОУ НСО "Маслянинский аграрный колледж" (443,8 кв.м) в рамках ГП НСО «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области». |  | 4386 |  |  |  | 4386 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 40 | 13-164 | Капитальный ремонт здания и помещений МКОУ "Ключиковская СОШ" (ремонт кровли, отмостки, цоколя, пищеблока, замена окон (26 шт.), электропроводки) (с. Ключики) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | 1) Выполнена частичная замена оконных блоков на пластиковые в школе (10 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". 2) Проведен капитальный ремонт спортивного зала в школе в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» (региональный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом). |  | 606.41 | 36.7 | 1657.6 |  | 2300.71 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 41 | 13-165 | Пересмотреть в сторону уменьшения нормативный объем древесины на 1 заявление, выделяемой для заготовки гражданами на корню для собственных нужд населения (строительство, ремонт) (Сузунский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Закон Новосибирской области от 16.12.2022 N 299-ОЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Новосибирской области "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области" (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 15.12.2022 N 299-ЗС). | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2022 | 42 | 13-168 | Создание современного высокотехнологического деревоперерабатывающего комплекса на территории Сузунского района (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Продолжение реализации наказа. Реализация наказа осуществляется в рамках текущей деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. ГАУ НСО «Сузунский лесхоз» является деревообрабатывающим предприятием на территории Сузунского района Новосибирской области. Объем древесины, переданной в переработку, увеличился на 15% и составил 15 тыс.куб.м. В рамках национального проекта «Экология» в 2022 году для ГАУ НСО «Сузунский лесхоз» закуплено и передано 2 МУЛ-82.2 Беларус. За счет средств от приносящей доход деятельности приобретено деревоперерабатывающее и лесохозяйственное оборудование. |  |  |  | 4929.6 | 6100 | 11029.6 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
2022 | 43 | 13-169 | Приобретение техники для нужд муниципальных предприятий ЖКХ: Битки (Трактор Т-150), Бобровка (а/м КАМАЗ с прицепом, трактор Т-150) Верх-Сузун (трактор Т-150), Заковряжино (Трактор Т-150), Каргаполово, Шарчино (Эксковатор-погрузчик, а/м ГАЗ-53), Шипуново (Трактор Т-150) Сузунское ЖКХ (Трактор Т-150, 2 вакуумных машины на шасси КАМАЗ, мини-погрузчик JSB, эксковатор-погрузчик со смещаемой осью копания с челюстным ковшом 4JSB) (Сузунский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | По данным ОМС наказ реализуется в рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области». Приобретен трактор Беларус (в с. Битки). |  | 6684.24 |  |  |  | 6684.24 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района
2022 | 44 | 13-170 | Строительство скважин и станций водоподготовки в селах (Битки-2, Шигаево-1, Болтово-2, Камышинка-1, Верх-Сузун-2, Заковряжино-2, Ключики-1, Земледелец-1, Малышево-1, Каргаполово-1, Маюрово-1, Зорино-1, Мереть-1, Лесниковский-1, Шарчино-2, Шипуново-1, Шайдурово-2, Бобровка-2, Мышланка-1, Малая Крутишка-1, Холодное-1, Красный Камешок-1, Плоское-1) (Сузунский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Завершена разработка проектно-сметной документации на объекты: "Строительство скважин и станции водоподготовки в с. Шайдурово Сузунского района", "Строительство скважин и станции водоподготовки в с. Мышланка Сузунского района" в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". |  | 1917.99 | 31.19 |  |  | 1949.18 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 45 | 13-172 | Ремонт МКД (р.п. Сузун: ул. Сельская № 4, ул. Строительная № 32, Калинина № 96, Вокзальная № 12, Вокзальная № 14, Лесная № 16б; Битки: ул. Ленина № 37; Малышево: ул. Школьная № 1; Мышланка: ул. Советская № 42, Советская № 43; Заковряжино: ул. Ленина № 7; Шарчино: ул. Мира № 9, ул. Мира № 11; Шипуново: Юбилейная № 11, Юбилейная № 13) (р.п. Сузун, с. Битки, с. Малышево, с. Мышланка, с. Заковряжино, с. Шарчино, с. Шипуново) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В 2022 году выполнен капитальный ремонт по адресам: р. п. Сузун: ул. Вокзальная, 12 (фасад ), стоимость - 1231,45 тыс. руб; Сельская, 4 (крыша), стоимость - 2522,62 тыс. руб.; ул. Калинина, 96 ( внутридомовая инженерная система электроснабжения), стоимость - 642,03 тыс. руб.; с. Битки: ул. Ленина, 37 (крыша), стоимость - 5238,41 тыс. руб.; с. Мышланка: ул. Советская, 43 (крыша), стоимость - 6902,73 тыс. руб. |  |  |  |  | 16537.24 | 16537.24 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 46 | 13-174 | Благоустройство делового центра (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство делового центра р.п. Сузун (4 этап), р.п. Сузун (Установлены скамейки, флагштоки, афиша, часы башенные, вазоны, цветочницы, урны, мемориал "Земляки-герои", пешеходные ограждения). |  | 225.78 | 91.78 | 5418.79 |  | 5736.35 | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 47 | 13-178 | Строительство двух модульных котельных (4 МВт) с теплосетями (ул. Дергунова - замена, ул. Весенняя-новая) (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Замена котлов в котельной ул. Дергунова в р.п. Сузун, в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". |  | 682.5 | 11.1 |  |  | 693.6 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 48 | 13-179 | Благоустройство территории "Екатерининская площадь" (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство Екатерининской площади (3 этап), р.п. Сузун (устройство пешеходных дорожек, деревянного настила, установка детского оборудования, МАФ, озеленение). |  | 233.32 | 94.85 | 5599.67 |  | 5927.84 | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 49 | 13-180 | Благоустройство парка, предназначенного для всесезонного массового досуга всех возрастных групп населения (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство парка, предназначенного для всесезонного досуга всех возрастных групп населения (2 этап), р.п. Сузун (устройство пешеходных дорожек, тротуаров, лыжероллерной трассы, тропы здоровья, детской площадки с установкой детского и спортивного оборудования, ограждение, освещение, озеленение, установка малых форм). |  | 822.26 | 334.25 | 19734.31 |  | 20890.82 | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 50 | 13-193 | Строительство памятника воинам Великой Отечественной войны (с. Мереть) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" . Капитальный ремонт памятника и благоустройство (тротуарная плитка, освещение, ограждение, озеленение). (с.Мереть) |  | 4199.35 | 229.63 |  |  | 4428.98 | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 51 | 13-199 | Реконструкция автомобильной дороги Сузун – Черепаново км 55 - км 76 +330 (Сузунский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Выполнен ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун" протяженностью 8 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 134124.9 |  |  |  | 134124.9 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 52 | 13-201 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул. Строительная – ул. Молодежная, ул. Островского (от ул. Лермонтова до ул. Островского, автобусный маршрут) (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Ремонт автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием (второй слой) с ремонтом тротуара по ул. Строительная в р. п. Сузун протяженностью 1,3 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 10573.27 | 106.8 |  |  | 10680.07 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 53 | 13-204 | Реконструкция а/д «Сузун-Битки-Преображенка» (восстановление асфальто-бетонного покрытия на 29-35 км) (Сузунский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Проектирование объекта. Реконструкция автомобильной дороги "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Сузунском районе в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 3100 |  |  |  | 3100 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 54 | 13-209 | Ремонт автодорог с асфальтобетонным типом покрытия: 22 км а/д «К-29» Бобровка-Шайдурово – Чингис (в границах Сузунского района, 33-40 км) (с. Бобровка, с. Шайдурово, д. Малая Крутишка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Ремонт а/д "22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)" в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 5043.3 |  |  |  | 5043.3 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 55 | 13-210 | Строительство вышки сотовой связи (н.п. Нечунаевка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В 2022 году в рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2022 | 56 | 13-214 | Строительство реанимационно-операционного блока с приемным покоем, реконструкция главного корпуса ЦРБ с включением помещения для размещения компьютерного томографа в ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Завершена реконструкция главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ" (2 этап) и оснащение медицинскими изделиями (в том числе томографом), технологическим, бытовым и прочим оборудованием, мебелью, оргтехникой в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. |  | 695406.31 |  |  |  | 695406.31 | Выполнен | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 57 | 13-219 | Капитальный ремонт помещений взрослой поликлиники ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ" (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Реализация наказа в части проведения капитального ремонта не целесообразна, т.к. не позволяет достичь качественного уровня оказания медицинской помощи населению. Принято решение о проведении реконструкции главного корпуса ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ". Разработано и направлено в минстрой НСО медико-технологическое задание на выполнение проектных работ по объекту: "Реконструкция поликлиники ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ". | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2022 | 58 | 13-223 | Капитальный ремонт Заковряжинской участковой больницы (2-й этаж, благоустройство) (с. Заковряжино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Завершен капитальный ремонт 1-го этажа Заковряжинской участковой больницы в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 7910.95 |  |  |  | 7910.95 | Выполняется | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2022 | 59 | 13-224 | Строительство ФАПа (с. Зорино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Реализация наказа нецелесообразна. Учитывая численность населения п. Зорино Сузунского района, которое составляет 109 человек, а также расстояние до ближайшей медицинской организации менее 6 км (ФАП с. Каргаполово) выделение бюджетных ассигнований на строительство ФАПа в п. Зорино Сузунского района будет являться нецелевым расходованием бюджетных средств. Согласовано с депутатом ЗС НСО 7 Созыва по избирательному округу № 13 Шимкивом А.И. письмом от 16.05.2022 № 1-1440/1. | [6 empty] | Нецелесообразно | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 60 | 13-227 | Строительство ФАПа (с. Плоское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Строительство ФАПа в с. Плоское запланировано в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Выполнялось: проектирование, СМР, авансирование техприсоединения к инженерным сетям . |  | 4497.8 |  |  |  | 4497.8 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 61 | 13-230 | Строительство ФАПа (п. Шипуновский) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Завершено строительство ФАПа в п. Шипуновский в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 62 | 13-231 | Оснащение музыкальными инструментами муниципальных учреждений культуры (МБОУ ДО "Сузунская ДШИ" - концертная гитара, концертный баян; РДК - контрабас, домра, балалайка, концертный баян; Верх-Сузунский ДК - концертный баян; Малышевский ДК - концертный баян, концертная гармонь, аккордеон, контрабас, домра, балалайка, трещётка, ложки (комплект), ударные; Болтовский ДК - концертный баян, Шипуновский ДК - концертный баян, концертная гармонь; Холодновский СК - концертный баян; Ключиковский ДК - концертный баян, синтезатор, электрогитара, ударная установка) (р.п. Сузун с. Верх-Сузун с. Малышево с. Болтово с. Шипуново д. Холодное с. Ключики) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В рамках ГП НСО " "Культура Новосибирской области". Выполнен в части МБОУ ДО "Сузунская ДШИ" : приобретены музыкальные инструменты: пианино – 1шт., балалайка – 1шт., домра – 1шт., гитара - 4 шт., клавишный синтезатор - 1 шт. |  | 1026.3 | 13.4 |  |  | 1039.7 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 63 | 13-237 | Капитальный ремонт здания Битковского ДК МКУК "КДО" (с. Битки) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Замена двух железных дверей на пожарных выходах в зрительном зале, замена проводки и установка светильников в комнате творчества. |  |  | 363.29 |  |  | 363.29 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 64 | 13-240 | Капитальный ремонт здания Бобровского ДК МКУК "КДО" (с. Бобровка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Реализация в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области", национального проекта "Культура". Капитальный ремонт здания Бобровского ДК МКУК "КДО" (с. Бобровка). Выполнен ремонт кровли, фасада, коммуникаций, частично внутренний ремонт. |  | 7460.4 | 551.4 | 26450.4 |  | 34462.2 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 65 | 13-244 | Замена окон в ДК (д. Камышинка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Замена 4 оконных блоков, 3 дверных железных блоков, 5 внутренних дверных блоков. |  |  | 311.03 |  |  | 311.03 | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 66 | 13-249 | Капитальный ремонт здания Ключиковского ДК МКУК "КДО" (с. Ключики) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Проведен ремонт отмостки и выкладка тротуарной плитки. |  |  | 629.54 |  |  | 629.54 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 67 | 13-250 | Капитальный ремонт здания Малышевского ДК МКУК "КДО" (с. Малышево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Устройство отмостки, частичный ремонт кладки фасада, устройство навеса над балконом второго этажа. |  |  | 333.32 |  |  | 333.32 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 68 | 13-252 | Капитальный ремонт помещений Меретского ДК МКУК "КДО" (с. Мереть) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Замена 6 оконных блоков, 3 внутренних дверных блоков, 2 железных дверных блоков (пожарные выходы), оштукатуривание с выравниванием стен зрительного зала, устройство сан узла. |  |  | 783.17 |  |  | 783.17 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 69 | 13-265 | Строительство комплексной открытой спортивной площадки и гимнастического городка (хоккейный корт 28х58 со специальным резиновым покрытием для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, хоккею) в сёлах: Битки, Бобровка, Болтово, Шипуново, Мышланка, Лесниковский (с. Битки с. Бобровка с. Болтово с. Шипуново с. Мышланка п. Лесниковский) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В рамках реализации муниципальной программы Сузунского района по развитию физической культуры и спорта в 2022 году выполнено устройство хоккейной коробки в с. Болтово. Работы завершены в полном объеме 25.07.2022. |  |  | 1836 |  |  | 1836 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 70 | 13-267 | Реконструкция стадиона спортивно-оздоровительного центра (р.п. Сузун ) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В рамках реализации ГП НСО «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» в 2022 г. выполнены: подготовка территории строительства, вертикальная планировка земельного участка, устройство многослойного щебеночного основания спортивного ядра стадиона, заливка железобетонной плиты (основание под футбольное поле), устройство ливневой канализации и дренажной системы. Общая готовность объекта, с учетом выполненных работ и приобретенных материалов – 52%. |  | 44277.78 | 740.59 |  |  | 45018.37 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 71 | 13-271 | Строительство служебного жилья в р.п. Сузун, в селах: Шарчино, Шипуново, Бобровка (с. Шарчино, с. Шипуново, с. Бобровка, р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | По данным министерства строительства Новосибирской области: реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". Выполняются СМР по строительству 13-ти квартирного дома с 10-ю служебными квартирами на территории р.п. Сузун (ОБ-12758,08). По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" приобретено два дома общей площадью 109,7 кв.м., предоставляемых по договору найма жилого помещения (ОБ-1590,5 МБ-1311,7 ФБ-3656,4). |  | 14348.58 | 1311.7 | 3656.4 |  | 19316.68 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 72 | 13-276 | Реконструкция электросетей (р.п. Сузун) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | В 2021 году выполнена реконструкция сетей 0,4кв от ТП 10/0,4кВ №4041, №4009 протяженностью 8,6 км: замена голого провода на СИП, замена опор, установка АИИСКУЭ в ТП. В 2021 году выполнен ремонт 1,3 км линий электропередачи 10-0,4кВ: замена голого провода на СИП, замена деревянных опор на ж/б. В 2022г. выполнены меропритятия по ремонту ВЛ 0,4кВ в р.п. Сузун протяженностью 1,7км (замена дефектных участков голого провода на СИП, замена деревянных опор на СИП). Информация о финансировании не предоставлялась. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 73 | 13-282-6 | Реконструкция здания блока № 2 МКОУ "Посевнинская СОШ". До 2020 г. (р.п. Посевная) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Черепановский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Выполнялось: теххприсоединение к инженерным сетям. Финансирование указано в наказе 13-092. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Черепановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 74 | 13-283 | Объект благоустройства – набережная реки Сузун в районе музейно-туристического комплекса «Монетный двор» и завода «Эффект». Создание прогулочных зон, обустройство велодорожек, установка скамеек с благоустройством зоны выхода к воде и сооружением смотровой площадки у реки. | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №13, Сузунский | Покровский Евгений Николаевич, Шимкив Андрей Иванович | 2022 | Разработка проектно-сметной документации. |  |  | 633 |  |  | 633 | Выполняется | 2022 | Администрация Сузунского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 1839093.27 | 19964.92 | 173546.03 | 24247.24 | 2056851.46