## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 19
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2022 | 1 | 19-007 | Оборудование трамвайной остановки "Гипроуголь" перильного типа (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Выполнены работы по оборудованию остановочной площадки с установкой остановочного павильона и ограждения в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска». |  |  | 375.55 |  |  | 375.55 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 2 | 19-010 | Ремонт асфальтобетонного покрытия у домов № 37, 37а, 39а, 41 по ул. Трикотажная с выходом на детскую площадку; установить детскую и спортивную площадки за домами № 37, 37А по ул. Трикотажная с футбольным полем, тренажерами и ограждением (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул. Трикотажная, 37, 39а, 41, 43 (ремонт проезда - 1893,2 м2, парковка - 313,7 м2, тротуар - 137,2 м2, установка детской спортивно-игровой площадки у дома № 37 по ул. Трикотажная со стороны ул. Промышленной). |  | 4295.15 | 268.92 |  |  | 4564.07 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 3 | 19-022 | Для обеспечения замены 2-х лифтов на новые в доме № 2 по ул. Кошурникова (ТСЖ "Кошурникова 2") в 2021 году оказать содействие в переходе со спецсчета капитального ремонта на счет регионального оператора (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | В 2022 году в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлена замена лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 2 (2 лифта, стоимость 7910,08 тыс. рублей). По данным мэрии города Новосибирска переход со спецсчета капитального ремонта на счет регионального оператора выполнен. |  |  |  |  | 7910.08 | 7910.08 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 4 | 19-048 | Установить детскую площадку на придомовой территории дома № 56 по ул. Трикотажная (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | По данным мэрии города Новосибирска установлено оборудование детской площадки в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 2500 |  |  |  | 2500 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 5 | 19-052 | Обустройство зоны отдыха на территории корпуса № 2 детского сада № 105 (ул. Трикотажная, № 39) (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Установка малых архитектурных и игровых форм в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» и МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 95 | 100 |  |  | 195 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 6 | 19-055 | Установка игровых элементов на площадках для прогулок корпуса № 1 детского сада № 105 (пр. Дзержинского, № 59/1) (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Установка малых архитектурных и игровых форм в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 7 | 19-063 | Установка “лежачих полицейских” во дворе дома по пр. Дзержинского, № 61; установить ограждение территории для отдыха жителей и детской площадки во дворе дома по пр. Дзержинского, № 61; снос (санитарная обрезка) аварийных деревьев во дворе дома по пр. Дзержинского, № 61 (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Спил засохших аварийных деревьев по проспекту Дзержинского, 61. |  |  | 31.61 |  |  | 31.61 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 8 | 19-082 | Асфальтирование дорожного полотна на придомовой территории дома по ул. Фрунзе, № 59/1 (с расширением проезда и устройством парковочных карманов), а также в арке и на проезде к ул. Фрунзе (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт проезда - 1528 м2, обустройство парковок (уширений проездов) - 129,8 м2 в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 2637.5 |  |  |  | 2637.5 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 9 | 19-084 | Заасфальтировать пешеходный тротуар по ул. Индустриальная от пересечения с ул. Промышленной до пр. Дзержинского (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт в объеме 461 м2 в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  |  | 1364.19 |  |  | 1364.19 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 10 | 19-087 | Организация водоотведения по ул. Авиастроителей, № 1/9; обустройство детской площадки между домами по ул. Авиастроителей, № 1/9 и ул. Авиастроителей, № 1/10 с ограждением, мягким покрытием и спортивными тренажерами (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | По данным мэрии города Новосибирска выполнен ремонт проезда - 670,4 м2, оборудование спортивной площадки в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 3610.8 |  |  |  | 3610.8 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 11 | 19-106 | Отремонтировать асфальтобетонное покрытие на перекрестке пр. Дзержинского и ул. Королева с ливневыми колодцами (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт пр. Дзержинского в объеме 46 200 м2, включая ремонт перекрестка, в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» . |  | 6088.81 |  | 116859.03 |  | 122947.84 | Выполнен | 2022 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 12 | 19-131 | Выполнить асфальтирование тротуарных дорожек, прилегающих к подъездам дома по ул. Гоголя, № 182 (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул. Гоголя, 180, 182 (ремонт проезда - 1012,5 м2, ремонт тротуаров - 73,2 м2). |  | 2504.41 | 156.81 |  |  | 2661.22 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 13 | 19-142 | Обустройство тротуара по 3-ему Почтовому переулку от ул. Волочаевская до пер. Давыдовского (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт в объеме 567 м2 в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  |  | 1439.2 |  |  | 1439.2 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 14 | 19-146 | Установка остановочных павильонов на ост. "Кинотеатр "Родина" (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Обустройство заездного «кармана», посадочной площадки с установкой автопавильона в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска». |  |  | 816 |  |  | 816 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 15 | 19-148 | Обустройство тротуара по всей ул. Волочаевская (четная и нечетная стороны) (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Выполнен ремонт ул. Волочаевская на участке от пр. Дзержинского до ГБШ в 2022 году в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Финансирование указано в наказе № 19-182. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 16 | 19-155 | Строительство поликлиники № 17 в микрорайоне "Волочаевский" (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Выполнены инженерные изыскания и получено положительное заключение государственной экспертизы на предмет оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов по объекту незавершенного строительства: «Здание поликлиники по ул. Гусинобродское шоссе ГБУЗ НСО «ГП № 17». |  | 1347.41 |  |  |  | 1347.41 | Выполняется | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 17 | 19-162 | Выполнить строительство многофункциональной спортивной площадки на территории МАОУ "Гимназия № 15 "Содружество" (ул. Гоголя, № 188/1) (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с полосой для сдачи ГТО и уличными тренажерами на территории МАОУ «Гимназия № 15 «Содружество» в Дзержинском районе города Новосибирска в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 10500 | 552.7 |  |  | 11052.7 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 18 | 19-163 | Выполнить строительство спортивного комплекса с полосой для сдачи ГТО и уличными тренажерами на территории "Гимназия № 15 "Содружество" (ул. Гоголя, № 188/1) (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с полосой для сдачи ГТО и уличными тренажерами на территории МАОУ «Гимназия № 15 «Содружество» в Дзержинском районе города Новосибирска в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». Финансирование указано в наказе № 19-162. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 19 | 19-180 | Выполнить капитальный ремонт кровли овощехранилища в детском саду № 329 по ул. Республиканская, № 17а (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Мочалин Николай Андреевич | 2022 | Капитальный ремонт кровли овощехранилища (50 м2) д/с № 329 в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 249.4 |  |  | 249.4 | Выполнен | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 20 | 19-182 | Ремонт дорог по улице Волочаевская (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №19, г. Новосибирск | Щербак Александр Александрович | 2022 | Выполнен ремонт ул. Волочаевская на участке от пр. Дзержинского до ГБШ в 2022 году в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». |  | 30071.8 |  |  |  | 30071.8 | Выполнен | 2022 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 63650.88 | 5654.38 | 116859.03 | 7910.08 | 194074.37
Территория: Не учитывается