## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 20
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2022 | 1 | 20-002 | Строительство нового корпуса поликлиники № 17 (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич, Машкарин Николай Владимирович | 2022 | Выполнены инженерные изыскания и получено положительное заключение государственной экспертизы на предмет оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов по объекту незавершенного строительства: «Здание поликлиники по ул. Гусинобродское шоссе ГБУЗ НСО «ГП № 17». Информацию о финансировании (ОБ 1347,41 тыс. рублей) см. в наказе 19-155 "Строительство поликлиники № 17 в микрорайоне "Волочаевский" (Дзержинский район)". | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 2 | 20-006 | Асфальтирование дорожек на детской площадке и установка ограждения детской площадки ул. Гусинобродское шоссе, 29; ремонт асфальтового покрытия по периметру территории МКД № 29 по Гусинобродскому шоссе; отсыпка и выравнивание территории МКД № 29 по Гусинобродскому шоссе (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич, Машкарин Николай Владимирович | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: Гусинобродское шоссе, 29 (ремонт проезда - 669,7 м2, обустройство парковок (уширений проездов) - 49 м2). |  | 1574.66 | 98.59 |  |  | 1673.25 | Выполняется | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 3 | 20-010 | Реконструкция тротуара вдоль проезжей части улицы Есенина от дома ул. Есенина, 67 до дома ул. Есенина, 39 (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Машкарин Николай Владимирович | 2022 | Выполнен ремонт в объеме 172 м2 в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  |  | 489.54 |  |  | 489.54 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 4 | 20-019 | Отсыпка ПГС дороги частного сектора: улицы Национальная от дома ул. Национальная, 77 до дома ул. Национальная, 153, улицы Суркова от дома ул. Суркова, 3 до дома ул. Суркова, 77, Гладкова от дома ул. Гладкова, 1 до дома ул. Гладкова, 77, улицы Куприна от дома ул. Куприна, 1 до дома ул. Куприна, 77, улицы Геофизическая от дома ул. Геофизическая, 1 до дома ул. Геофизическая, 75 (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Машкарин Николай Владимирович | 2022 | Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси на ул. Национальной в объеме 3984 кв. м в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  |  | 2686.6 |  |  | 2686.6 | Выполняется | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 5 | 20-029 | Капитальный ремонт: МБОУ СОШ № 57, МБОУ СОШ № 36 (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич, Машкарин Николай Владимирович | 2022 | Реализация мероприятий по реконструкции здания школы МБОУ СОШ № 57 (ул. Авиастроителей 16 в Дзержинском районе) с увеличением объема в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 100000 | 39725.1 |  |  | 139725.1 | Выполняется | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 6 | 20-063 | Асфальтирование придомовой территории МКД № 2 по ул. Театральная (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул.Театральная, 2 (ремонт проезда 668,7 м2). |  | 1869.8 | 117.07 |  |  | 1986.87 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 7 | 20-064 | Асфальтирование с 1 по 3 подъезд на территории МКД № 4/1 по ул. Театральная; установка ограждения зеленой зоны за МКД № 4/1 по ул. Театральная; установка скамеек (6 шт.) возле подъездов МКД № 4/1 по ул. Театральная (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул. Театральная, 4/1 (ремонт проезда - 1134,1 м2). |  | 2539.11 | 158.97 |  |  | 2698.08 | Выполняется | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 8 | 20-065 | Асфальтирование парковочных мест на придомовой территории МКД № 8 и 8/1 по ул. Учительская (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | Ремонт проезда, ремонт тротуара в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 3547.64 |  |  | 3547.64 | Выполнен | 2022 | Мэрия г. Новосибирска
2022 | 9 | 20-081 | Асфальтирование парковочной зоны возле 1 подъезда и тротуара на придомовой территории МКД № 31 по ул. Лазарева; расширение и асфальтирование проезжей части между домами по № 29 и № 31 по ул. Лазарева, с установкой бордюра на придомовой территории МКД № 31 по ул. Лазарева (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | Ремонт проезда, ремонт и обустройство пешеходных дорожек в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». |  |  | 2545.33 |  |  | 2545.33 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 10 | 20-099 | Строительство тропинки за МКД № 9 по ул. Новая Заря, перед МКД № 27 по ул. Авиастроителей (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул. Новая Заря, 9 (ремонт тротуаров - 144,1 м2). |  | 495.33 | 31.02 |  |  | 526.35 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 11 | 20-107 | Реконструкция, асфальтирование парковочных мест на придомовой территории МКД № 37/1 по ул. Доватора (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул. Доватора, 37/1 (обустройство парковок (уширений проездов) - 39,8 м2). |  | 79.78 | 4.99 |  |  | 84.77 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 12 | 20-120 | Ремонт асфальтового покрытия по ул. Театральная от ул. Республиканская до ул. Авиастроителей (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | Выполнен ремонт ул. Театральная в объеме 3750 м2 в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» . |  | 10129.79 |  |  |  | 10129.79 | Выполнен | 2022 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 13 | 20-121 | Благоустройство придомовой территории МКД № 4 по ул. Театральная, замена асфальтового покрытия от 1 подъезда до 4 подъезда с установкой бордюров (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул. Театральная, 4 (ремонт проезда - 834,8 м2). |  | 2725.81 | 170.67 |  |  | 2896.48 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 14 | 20-126 | Ремонт асфальтового покрытия от перекрестка ул. Республиканская с ул. Театральная по ул. Театральная до перекрестка ул. Театральная с ул. Авиастроителей (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | Выполнен ремонт ул. Театральная в объеме 3750 м2 в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» . Финансирование указано в наказе №20-120. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 15 | 20-136 | Детский сад № 32 по ул. Кошурникова, 29/2: капитальный ремонт старого корпуса, с заменой деревянных окон на пластиковые, ремонт сан. узлов, водопровода, отопления, перепланировка помещений, ремонт кухни, оснащение, дооснащение групп необходимой мебелью, оснащение, дооснащение кухни необходимым оборудованием (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | Частично заменены деревянные окна на пластиковые (6 шт.) в д/с № 32 в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 600 |  |  | 600 | Выполняется | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 16 | 20-163 | Создание дополнительных парковочных мест на придомовой территории МКД № 27/1 по ул. Толбухина (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дзержинского района: ул. Толбухина, 27/1 (обустройство парковок (уширений проездов) - 180,5 м2). |  | 341.91 | 21.41 |  |  | 363.32 | Выполнен | 2022 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 17 | 20-165 | МКДОУ д/с № 509 по ул. Полякова, 1в: асфальтирование территории, установка ограждения по периметру территории длиной 420 метров, высотой 1,8 метра, с заменой ворот и калитки, покупка стиральной машины с единовременной массой загрузки не менее 15 кг (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | Асфальтирование территории (500 м2) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 1753.7 |  |  | 1753.7 | Выполняется | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2022 | 18 | 20-187 | МБОУ СОШ № 59 по ул. Доватора, 27/1: асфальтирование территории, замена окон (50 шт.) (Дзержинский район) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №20, г. Новосибирск | Быков Виталий Евгеньевич | 2022 | Полностью заменены оконные блоки на пластиковые в МБОУ СОШ № 59 (38 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  |  | 4560 |  |  | 4560 | Выполняется | 2022 | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 119756.19 | 56510.63 | 0 | 0 | 176266.82
Территория: Не учитывается