## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 27
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 27-023 | Ул. Петухова, 74. Спил деревьев (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены снос и обрезка деревьев |  | 233.6 |  |  | 233.6 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
2 | 27-034 | Ул. Громова 18, организовать и провести сертифицированную экспертизу многоэтажного жилого фонда в НСО на доступность для маломобильных категорий граждан с обязательным оформлением паспортов доступности для данных домов (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | Обследование в отношении жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, проводится муниципальными комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов". Для оказания содействия в разработке паспорта доступности направлено письмо руководителю ВОИ Кировского района | [5 empty] | Выполняется | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
3 | 27-036 | Ул. Зорге, 72. Снос аварийных деревьев (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены снос и обрезка аварийных деревьев |  | 80 |  |  | 80 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
4 | 27-041 | Ул. Зорге, 32, 34. Снос аварийных деревьев (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены снос и обрезка аварийных деревьев |  | 2 |  |  | 2 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
5 | 27-057 | Ул. Зорге, 269. Снос аварийных деревьев (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнен снос аварийных деревьев |  | 62 |  |  | 62 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
6 | 27-066 | 3-й Памирский м-н. Отсыпать (асфальтировать) дорогу и провести уличное освещение (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнен ремонт проездов м-н 3-й Памирский в объеме 9317 кв. м, выполнены работы по проектированию наружного освещения в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска" |  | 6798 |  |  | 6798 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
7 | 27-080 | Ул. Громова 17, 17/2. Выполнить снос аварийных деревьев Громова 18, 22, Зорге, 70 (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнен снос деревьев |  | 131 |  |  | 131 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
8 | 27-125 | Ремонт дороги с парковочными карманами и тротуарами по адресу ул. Зорге, 6, Зорге, 8 (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам ул. Зорге, 6, 8, 10 (проезд - 3670,6 кв. м, парковка - 589,4 кв. м, тротуар - 169,5 кв. м) | 8365.22 |  |  |  | 8365.22 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
9 | 27-127 | Выполнить ремонт дороги возле ул. Зорге, 10 с выездом на главную дорогу по ул. Зорге (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам ул. Зорге, 6, 8, 10 (проезд - 3670,6 кв. м, парковка - 589,4 кв. м, тротуар - 169,5 кв. м). Финансирование указано в наказе 27-125 | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
10 | 27-160 | Выполнить восстановление тротуаров вдоль дома № 98 по ул. Зорге и асфальтирование дороги во дворе дома (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовой территории многоквартирного дома № 98 по ул. Зорге (проезд - 1917,7 кв. м, тротуар - 152,2 кв. м) | 2069.9 |  |  |  | 2069.9 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 27-187 | Обустроить детскую спортивную площадку между домами № 3 по ул. В. Уса и 12/5 по ул. Петухова, добавить элементы детского игрового оборудования (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнена установка детского оборудования |  | 464.1 |  |  | 464.1 | Выполнен | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
12 | 27-217 | Сформировать маршрутную сеть для обеспечения пассажиропотока на жилмассиве Акатуйский с удобством жителей дома по ул. Виктора Уса, 15 (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска транспортное обслуживание жителей Акатуйского ж/м, в том числе обеспечивается по ул. Виктора Уса автобусным маршрутом № 24 и маршрутом маршрутного такси № 10. При этом, остановочный пункт "Акатуйский ж/м" расположен в пешеходной доступности относительно жилого дома ул. Виктора Уса, 15. Принятыми муниципальными правовыми актами города Новосибирска - Комплексной схемой организации дорожного движения города Новосибирска на 2020-2034 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2200, в составе которой разработана Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом на 2020 – 2034 годы, в соответствии с которыми будет осуществляться оптимизация муниципальной маршрутной сети города Новосибирска, в краткосрочной перспективе, с учетом строительства автодороги от ул. Виктора Уса до территории новой жилой застройки, обслуживание Акатуйского ж/м предусмотрено автобусным маршрутом "Акатуйский ж/м - ул. Владимира Заровного" автобусами большого класса. Данные мероприятия позволят обеспечить ближайшее транспортное обслуживание жителей дома ул. Виктора Уса, 15 | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
13 | 27-254 | Заасфальтировать дорогу по ул. Ивана Титкова от ул. Петухова до 2-го Памирского микрорайона и провести ее освещение (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнено проектирование линии наружного освещения, в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» |  | 131.3 |  |  | 131.3 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
14 | 27-255 | Отсыпать дорогу с ул. Бородина до микрорайона 3-й Памирский (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнен ремонт проездов м-н 3-й Памирский в объеме 9317 кв. м в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". Финансирование указано в наказе 27-066 | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
15 | 27-256 | Провести уличное освещение микрорайона 3-й переулок Памирский (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по проектированию наружного освещения в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". Финансирование указано в наказе 27-066 | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
16 | 27-268 | Провести ремонт проездов микрорайона Чукотский с 1-го по 9-ый переулок и 1, 2, 3, 4 Черкасские переулки с использованием песчано-гравийной смеси на битумной основе с обеспечением уклона для стока воды в бетонный прикромочный лоток (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | Выполнен ремонт пер. 2-й, 3-й Черкасские в объеме 1410 кв. м в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". Финансирование указано в наказе 26-288 | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
17 | 27-271 | Поменять светильники на столбах уличного освещения (тип кобра) по 3-му Черкасскому переулку до 4-го Черкасского переулка (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии города Новосибирска выполнены работы по замене светильников, в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска». Финансирование указано в наказе 26-285 | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
18 | 27-318 | Спилить комплекс деревьев, растущих почти из одного корня со стороны торцовой части дома Сибиряков-Гвардейцев, 24 (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии города Новосибирска выполнен снос деревьев |  | 55 |  |  | 55 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
19 | 27-328 | Выкорчевать пни от удаленных ранее деревьев за домом Сибиряков-Гвардейцев, 24 со стороны дороги (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии города Новосибирска выполнена корчевка пней |  | 10 |  |  | 10 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
20 | 27-333 | Произвести спил деревьев и порослей начиная с торца дома № 3/1 по ул. Вертковская до торца дома № 123 по ул. Немировича-Данченко (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии города Новосибирска выполнен снос деревьев и поросли |  | 162 |  |  | 162 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
21 | 27-382 | Провести спил аварийных деревьев на детской площадке возле домов № 5-7 ул. Телевизионная (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии города Новосибирска выполнен снос деревьев |  | 44 |  |  | 44 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
22 | 27-401 | Произвести благоустройство улицы Серафимовича и переулка Костычева вдоль забора ДК (убрать растительность и организовать газоны, велосипедную и пешеходную дорожки) (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | По информации мэрии города Новосибирска выполнены снос поросли, посадка газона |  | 80 |  |  | 80 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
23 | 27-428 | Провести замену ограждения территории детского сада № 286 по адресу: 1-й Телевизионный переулок дом 4/1 (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | Проведена замена ограждения территории детского сада № 286 (800 кв. м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 2500 |  |  | 2500 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
24 | 27-435 | В МБОУ СОШ № 198: установить новые двери на лестницах, ведущих в блок начальной школы; в переходе в столовую и на третьем этаже заменить двери в учебных кабинетах (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | Установка новых дверей в МБОУ СОШ № 198 (45 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 450 |  |  | 450 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
25 | 27-450 | Ул. Зорге, 47/1. В ГБУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника № 22" произвести ремонт отмостки зданий. Отмостка здания по адресу: ул. Зорге, 47/1 (здание взрослой поликлиники) - сметная стоимость 820 457 рублей. Отмостка здания по адресу: ул. Зорге, 47а (здание детской поликлиники) - сметная стоимость 465 340 рублей. Отмостка здания по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60 (здание офтальмологического отделения и лаборатории индивидуального глазного протезирования) - сметная стоимость 301 291 рублей. Осуществить ремонт кровли здания по адресу: ул. Зорге, 47/1 (здание взрослой поликлиники) - сметная стоимость 1 665 295 рублей (Кировский район) | Округ №27, г. Новосибирск | Подгорный Евгений Анатольевич | 2022 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли здания по адресу: ул. Зорге, 47/1 (здание взрослой поликлиники) и капитальный ремонт системы отопления зданий (г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 47/1, ул. Зорге, д. 47а, ул. С.Гвардейцев, д. 60) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | 170 |  |  |  | 170 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 10605.12 | 11203 | 0 | 0 | 21808.12