## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 30
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 30-0011 | Принять меры по пресечению стоков через проложенные трубы в котлован на Юго-Западном жилмассиве (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Реализация наказа осуществляется в рамках текущей деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. В 2020 году Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой с участием специалиста министерства проведена прокурорская проверка в отношении ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой». По результатам проведенной проверки прокуратурой выдано представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, министерством вынесены постановления о назначении административных наказаний в отношении должностного и юридического лица по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ на общую сумму штрафов 200 тыс. рублей. Штрафы оплачены в полном объеме | [5 empty] | Выполняется | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2 | 30-0036 | Улица Связистов, дом 147: установить во дворе дома спортивные тренажёры, установить на детской площадке дома спортивные тренажеры в количестве от 3 до 5 штук; выполнить озеленение придомовой территории дома Связистов, 147 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены уличные спортивные тренажеры |  | 298.87 |  |  | 298.87 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
3 | 30-0051 | Выполнить благоустройство, в частности обустроить газоны и отремонтировать пешеходные дорожки придомовой территории дома Связистов, № 15 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство тротуаров (201,0 кв. м) | 626.61 |  |  |  | 626.61 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
4 | 30-0053 | Организовать водоотведение на пересечении улицы Бакинская и трамвайных путей (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска в рамках текущего содержания выполнен подъем трамвайных путей в объеме 210 м о.п. на перекресте ул. Бакинская и ул. Связистов | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
5 | 30-0087 | Отремонтировать помещения в здании поликлиники № 18 по адресу улица Широкая, дом № 113 и заменить металлические стулья для посетителей на пластиковые (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» выполнен капитальный ремонт кровли здания, капитальный ремонт помещений 1-го этажа поликлинического отделения, расположенного по ул. Широкая, д. 113, а также осуществлено оснащение отремонтированных площадей медицинским и офисным оборудованием, мебелью, в том числе проведена замена в холле 17 шт. металлических стульев на трехместные секции стульев с мягкими сиденьями и спинкой | 13766.1 |  |  |  | 13766.1 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
6 | 30-0128 | Построить новое здание для поликлиники у Сада Кирова (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Строительство поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ГКП № 16" осуществляется на пл. Райсовета за счет средств частного партнера в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства» | [5 empty] | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
7 | 30-0136 | Отремонтировать дорогу по улице Связистов (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Выполнен ремонт ул. Связистов в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 18100 |  |  |  | 18100 | Выполнен | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
8 | 30-0158 | Проложить тротуар вдоль дома № 142 по улице Троллейной до внутриквартальной дороги дома № 142 по улице Троллейная (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство проездов (1807,0 кв. м), парковки (1046,0 кв. м), тротуара (227,0 кв. м) | 5258.7 |  |  |  | 5258.7 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
9 | 30-0171 | Улица Полтавская, дом 25: установить во дворе дома детскую площадку с резиновым покрытием со спортивными элементами; установить возле детской площадки три скамейки со спинками; заменить асфальтовое покрытие на придомовой территории; отремонтировать ливневые (дренажные) стоки во дворе дома (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены дополнительные элементы в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» | 170 |  |  |  | 170 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
10 | 30-0180 | Улица Троллейная, дом 142: благоустроить придомовую территорию дома; заменить лавочки и урны у дома; Установить цветочные вазоны возле подъездов; установить на детскую спортивную площадку у дома новые элементы; благоустроить дорожки во дворе дома; на детской площадке возле дома установить резиновое покрытие; установить во дворе дома уличные тренажёры; увеличить количество парковочных мест возле дома; расширить внутриквартальные проезды рядом с домом Троллейная (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство проездов (1807,0 кв. м), парковки (1046,0 кв. м), тротуара (227,0 кв. м). Финансирование указано в наказе 30-0158 | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
11 | 30-0182 | Улица Полтавская, дом 21: заасфальтировать парковку с торца дома; отремонтировать дорожное полотно внутриквартального проезда рядом с домом и устроить тротуар (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовой территории многоквартирного дома, проездов к дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Полтавская, 21 (проезд - 534,2 кв. м, парковка - 167,4 кв. м, тротуар 62,3 кв. м) | 1151.89 |  |  |  | 1151.89 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
12 | 30-0192 | Улица Курганская, дом 30: установить во дворе дома детскую площадку с ограждением и новыми элементами; у дома сделать утепление фасада (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлена детская игровая площадка |  | 300 |  |  | 300 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
13 | 30-0202 | Выполнить замену окон в МБОУ СОШ № 129 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Проведена частичная замена оконных блоков на пластиковые в школе (30 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 1400 |  |  | 1400 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
14 | 30-0222 | Заасфальтировать дорогу с установкой ливневой канализации на улице 2-я Красных партизан (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту ул. 2-я Красных партизан в объеме 741 кв. м в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска" |  | 528.81 |  |  | 528.81 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
15 | 30-0223 | Заасфальтировать дорогу с установкой ливневой канализации на улице Гражданская (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту ул. Гражданская в объеме 1468 кв. м в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска" |  | 1041.66 |  |  | 1041.66 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
16 | 30-0224 | Заасфальтировать дорогу с установкой ливневой канализации на улице 2-я Гражданская (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту ул. 2-я Гражданская в объеме 705 кв. м в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска" |  | 500.46 |  |  | 500.46 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
17 | 30-0226 | Заасфальтировать дорогу с установкой ливневой канализации на улице 2-я Коммунальная (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту ул. 2-я Коммунальная в объеме 1298 кв. м в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска" |  | 921.18 |  |  | 921.18 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
18 | 30-0299 | Оборудовать пешеходный переход через улицу Оборонная возле перекрёстка с улицей 2-й переулок Пермский (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» |  | 40 |  |  | 40 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
19 | 30-0321 | На улице Олекминская заменить столбы линии электропередач по улице Олекминская (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Новые ВЛ-0,4 кВ построены АО "РЭС". Информация о финансировании не предоставлялась | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
20 | 30-0322 | Заменить столбы линии электропередач на улице Ашхабадская (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Новые ВЛ-0,4 кВ построены АО "РЭС". Информация о финансировании не предоставлялась | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
21 | 30-0324 | Заменить столбы линии электропередач на улице Булавина (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Новые ВЛ-0,4 кВ построены АО "РЭС". Информация о финансировании не предоставлялась | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
22 | 30-0325 | Заменить столбы линии электропередач на улице Шуберта (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Новые ВЛ-0,4 кВ построены АО "РЭС". Информация о финансировании не предоставлялась | [5 empty] | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
23 | 30-0516 | Улица Котовского, дом 50: установить спортивные тренажёры во дворе дома; отремонтировать (заасфальтировать) пешеходную дорожку за домом; установить ограждение зелёной зоны за домом; добавить игровые формы на детскую площадку во дворе (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовой территории многоквартирного дома, проездов к дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Котовского, 50 | 299.4 |  |  |  | 299.4 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
24 | 30-0565 | Заменить старые оконные блоки на новые пластиковые в МКДОУ № 443 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Выполнена частичная замена оконных блоков на пластиковые в детском саду (10 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 300 |  |  | 300 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
25 | 30-0573 | В МБОУ СОШ № 188 произвести ремонт актового зала (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Выполнен ремонт актового зала в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 4000 |  |  | 4000 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
26 | 30-0580 | Произвести замену деревянных окон в МБОУ СОШ № 129 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Выполнена частичная замена оконных блоков на пластиковые в школе (30 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». Финансирование указано в наказе № 30-0202 | [5 empty] | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
27 | 30-0582 | Восстановить проезжую дорогу от дома 33 до дома 43 по ул. Полтавская (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнен ремонт проезда (231,5 кв. м) в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» |  | 231.5 |  |  | 231.5 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
28 | 30-0586 | Произвести асфальтирование участка дороги от дома 141 до дома 145 по ул. Связистов (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовой территории многоквартирного дома, проездов к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Связистов, 141 (проезд - 330,2 кв. м, тротуар - 191,2 кв. м) | 956.49 |  |  |  | 956.49 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
29 | 30-0587 | Бульвар Победы: произвести капитальный ремонт стелы; покрасить танк и БМП; все кусты и деревья вдоль бульвара окультурить, красиво оформить, подстричь, придать форму; выложить бульварной плиткой тропинки, соединив вторую и третью полосу бульвара между собой (проложить проход между ними) (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту стелы с установкой подсветки, проведена замена поврежденных гранитных плит на пьедесталах под стелой и военной техникой, а также замена облицовочных плит по периметру пьедесталов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» | 1137.45 |  |  |  | 1137.45 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
30 | 30-0592 | Благоустроить главный вход на территорию детского сада № 465 по ул. Связистов, 155, сделать асфальтированную тропинку ко входу со стороны дома 152/1 по ул. Троллейной (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по благоустройству (тротуар - 127,0 кв. м) в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | 367.82 |  |  |  | 367.82 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
31 | 30-0597 | Улица Полтавская, дом 29: установить спортивное оборудование на придомовой территории дома; произвести озеленение придомовой территории с завозом земли и перегноя для зелёных насаждений (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены дополнительные элементы в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» | 150 |  |  |  | 150 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
32 | 30-0605 | Сделать тротуар от арки дома 113 по ул. Связистов до остановки транспорта "Школа" с оборудованием парковочного кармана на углу 10 и 11 подъездов (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту ул. Связистов в объеме 33 кв. м в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска" |  | 67.08 |  |  | 67.08 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
33 | 30-0624 | Сделать освещение дороги от дома 1 до дома 26 по ул. 9 Гвардейской Дивизии (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнено проектирование в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» |  | 12.39 |  |  | 12.39 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
34 | 30-0634 | Установка освещения и организация пешеходного перехода по ул. 9 Гвардейской Дивизии возле магазина "Мария-Ра" (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнено проектирование в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска». Финансирование указано в наказе 30-0624 | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
35 | 30-0651 | Создать социальные места у дома № 198 по улице Титова для продажи продукции, производимой в частных подворьях, по согласованию с жителями данного дома (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска изготовлен и размещен лоток-навес на 2 рабочих места для реализации излишков сельскохозяйственной продукции гражданами, имеющими садовые, огородные участки |  |  |  | 82.7 | 82.7 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
36 | 30-0695 | Улица Троллейная, дом 132: установить универсальную спортивную площадку для минифутбола, волейбола и баскетбола, с ограждением и с бесшовным резиновым покрытием; демонтировать на детской площадке старую песочницу и установить новую; установить дополнительные формы на детской площадке; установить спортивное оборудование (тренажёры) на безопасном покрытии; установить садово-парковую мебель (диваны) на резиновом покрытии в количестве 6 штук и установить малые архитектурные формы (урны и вазы) (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены уличные спортивные тренажеры |  | 300 |  |  | 300 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
37 | 30-0753 | Организовать проведение исследований причин появления пыли, промышленных запахов (например: от Кудряшовского свинокомплекса) и устранение их (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Реализация наказа осуществляется в рамках текущей деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. В 2022 году в министерство поступило 48 обращений граждан и организаций, содержащих информацию о возникновении неприятного запаха в городе Новосибирске, из них: рассмотрено министерством – 39 ; на рассмотрении обращений – 2; перенаправлено по компетенции в Сибирское межрегиональное Управление Росприроднадзора – 5; перенаправлено по компетенции в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области – 2 | [5 empty] | Выполняется | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
38 | 30-0806 | Дом № 109, ул. Связистов: ремонт дороги у 3 и 4 подъездов (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовой территории многоквартирного дома, проездов к дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Связистов, 109 (тротуар - 70,3 кв. м) | 158.32 |  |  |  | 158.32 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
39 | 30-0826 | Обеспечить наличие узких специалистов детского и взрослого отделений в ГБУ Здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 24» по адресу: ул. Связистов, 157, а также медицинского оборудования для полноценного приёма и диагностики (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Выполнена подготовка помещения и смонтирован флюорограф, приобретены стоматологические установки 2 шт., дентальный визиограф, аппараты для спирометрии 2 шт. в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». За 2022 год в поликлинику по адресу ул. Связистов, 157 трудоустроены: врач эндокринолог, стоматолог - хирург | 9572.59 |  |  |  | 9572.59 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
40 | 30-0832 | Установить освещение пешеходного перехода на ул. 9-й Гвардейской дивизии возле магазина «Мария-Ра» (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнено проектирование в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска». Финансирование указано в наказе 30-0624 | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
41 | 30-0883 | Улица Котовского, дом 52: оформить детскую площадку резиновым покрытием яркого цвета; расширить проезд перед домом; установить не менее 8 дополнительных элементов детской площадки на территории рядом с домом; установить скамейки со спинками и вазоны на территории рядом с домом (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство двора по ул. Котовского 52 (детская площадка, маф, вазоны, ограждение, озеленение, проезд, урны, скамейки, уширение, тротуар) | 681.15 | 42.64 |  |  | 723.79 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
42 | 30-0897 | Оказать помощь в решении вопроса ремонта дороги между магазином «Спорттовары» и ЗАГСом и ликвидации стихийного рынка возле магазина, ЗАГСа (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска в рамках полномочий проводятся мероприятия по пресечению несанкционированной торговли | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
43 | 30-0925 | Провести санитарную обрезку здоровых деревьев и снос аварийных во дворе дома № 6 по ул. Станиславского и прилегающей территории по ул. Пархоменко (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 146.41 |  |  | 146.41 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
44 | 30-0930 | Отремонтировать и расширить пешеходную дорожку между домами 151 на ул. Связистов и 160 на ул. Троллейная (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: ул. Связистов, 151, ул. Троллейная, 160 | 2472.23 |  |  |  | 2472.23 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
45 | 30-0957 | Пермская д. 59: асфальтировать проезд вдоль дома № 57/1 по улице Пермская (межквартальная дорога) (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту ул. Пермская, 57/1 в объеме 630 кв. м в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска" |  | 993 |  |  | 993 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
46 | 30-1072 | Выполнить капитальный ремонт инженерных коммуникаций и здания начальной школы МБОУ СОШ № 73 (ул. Котовского, 39) (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнен ремонт инженерных коммуникаций в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 1750 |  |  | 1750 | Выполняется | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
47 | 30-1075 | Установить пластиковые окна в здании МБОУ "Новосибирская классическая гимназия № 17" (ул. Котовского, 38) (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Проведена замена оконных блоков на пластиковые в гимназии (30 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 800 |  |  | 800 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
48 | 30-1094 | Установить новые системы пожарного и охранного оборудования в библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Широкая, 15) (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены новые системы пожарного и охранного оборудования в библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках муниципальной программы «Культура города Новосибирска» |  | 350 |  |  | 350 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
49 | 30-1095 | Оснастить противоскользящим покрытием крыльцо главного входа библиотеки им. А.С. Пушкина (ул. Широкая, 15) (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска крыльцо главного входа библиотеки им. А.С. Пушкина оснащено противоскользящим покрытием в рамках муниципальной программы «Культура города Новосибирска» |  | 43.4 |  |  | 43.4 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
50 | 30-1099 | Установить 20 пластиковых окон в здании МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 176 комбинированного вида" (ул. Широкая 7/1) (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Проведена замена оконных блоков на пластиковые в детском саду (20 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска» |  | 750 |  |  | 750 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
51 | 30-1109 | Приобрести рояль для филиала детской школы искусств № 22 (ул. Широкая, 15) (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска приобретен рояль для филиала детской школы искусств № 22 в рамках муниципальной программы «Культура города Новосибирска» |  | 2360 |  |  | 2360 | Выполнен | Министерство культуры Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
52 | 30-1119 | Обустроить ливневую канализацию, водоотведение от ул. Котовского, проезда рядом с домами по адресам ул. Котовского, 22, 26, 30 на ул. Широкая (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: ул. Котовского, 24, 26, 30, 32. Одно общее финансирование | 1411.62 | 88.38 |  |  | 1500 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
53 | 30-1127 | Установить элементы детской площадки перед домом по адресу ул. Широкая 21/1 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнен ремонт проезда, оборудование пешеходных дорожек, тротуаров, установка МАФ, обустройство ограждений в рамках МП "Формирование современной городской среды" | 15.01 | 29.92 | 360.17 | 70.76 | 475.86 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
54 | 30-1128 | Обустроить пешеходную дорожку от детской площадки у дома по адресу ул. Широкая, 21/1 к ул. Широкая (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Ленинского района: ул. Широкая, 21/1 (проезд - 41,3 кв. м, тротуар - 139,12 кв. м) | 262.61 | 211.29 |  |  | 473.9 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
55 | 30-1141 | Установить детскую площадку во дворе дома по адресу ул. Станиславского 4/3 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлена детская игровая площадка |  | 300 |  |  | 300 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
56 | 30-1144 | Произвести на территории за домом по ул. Станиславского 4/3 спил деревьев, корчевание пней и обустройство комфортной зеленой зоны (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 126.99 |  |  | 126.99 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
57 | 30-1158 | Обустроить площадку для катания на самокатах, роликовых коньках и скейте в границах улиц Станиславского, Пархоменко, Троллейная, Широкая (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнена подготовка площадки |  | 68.17 |  |  | 68.17 | Выполняется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
58 | 30-1159 | Обустроить площадку для игровых видов спорта в границах улиц Станиславского, Пархоменко, Троллейная, Широкая (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнена подготовка площадки. Финансирование указано в наказе 30-1158 | [5 empty] | Выполняется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
59 | 30-1170 | Отремонтировать пешеходный спуск (с обустройством ступенек и установкой перил) с улицы Котовского к дому 18/1 по улице Котовского (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнена установка пешеходного спуска с перилами |  | 49.09 |  |  | 49.09 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
60 | 30-1174 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом № 41 по улице Котовского (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска работы по сносу и обрезке зеленых насаждений у дома ул. Котовского, 41 выполнены в 2021 году |  | 183.36 |  |  | 183.36 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
61 | 30-1175 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев на придомовой и муниципальной территории рядом с домом № 40 по улице Котовского (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 236.47 |  |  | 236.47 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
62 | 30-1188 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу ул. Котовского, 47 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 62.73 |  |  | 62.73 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
63 | 30-1190 | Улица Котовского, дом 28: обустроить внутриквартальный проезд дальше от подъездов дома; обустроть тротуар вдоль проезда перед домом; отремонтировать пешеходную дорожку перед домом; установить детскую площадку во дворе дома; установить резиновое покрытие детской площадки во дворе дома; установить спортивную площадку во дворе дома; установить лавочки и урны во дворе дома (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство дворовой территории МКД по ул. Котовского, 28, 28/1, ул. Широкая, 7. Финансирование шло общее по данным адресам | 1312.71 | 82.19 |  |  | 1394.9 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
64 | 30-1192 | Асфальтировать пешеходную дорожку с торца дома по адресу ул. Широкая, 15/1 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам ул. Широкая, 15/1, 19/1 | 1549.73 | 97.03 |  |  | 1646.76 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
65 | 30-1230 | Принять меры, необходимые и достаточные для прекращения работы стихийного рынка на территории, расположенной рядом с перекрестком ул. Троллейная и ул. Пархоменко (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска в рамках полномочий проводятся мероприятия по пресечению несанкционированной торговли | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
66 | 30-1233 | Ликвидировать блошиный рынок рядом с домом по адресу ул. Котовского, 42 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В целях ликвидации несанкционированной торговли по данному адресу постановлением мэрии города Новосибирска согласовано проведение универсальной ярмарки. Рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли осуществляются мэрией города Новосибирска и ее территориальными органами совместно с УМВД России по городу Новосибирску на постоянной основе. По итогам мероприятий в 2022 году удалось частично решить проблему за счет предоставления дополнительной территории для локализации «блошиного рынка» | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
67 | 30-1235 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу ул. Котовского, 42 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 11.37 |  |  | 11.37 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
68 | 30-1262 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев на территории между домом по ул. Котовского, 44 и ул. Котовского (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 98.37 |  |  | 98.37 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
69 | 30-1263 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев во дворах домов по адресам ул. Пархоменко, 26 и ул. Котовского, 44 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 41.7 |  |  | 41.7 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
70 | 30-1271 | Установить знак "Жилая зона" при въезде в жилмассив со стороны улицы Котовского около домов по адресам ул. Котовского, 20, 22 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлены дорожные знаки в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» |  | 12 |  |  | 12 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
71 | 30-1275 | Асфальтировать пешеходную дорожку от дома по адресу ул. Котовского, 26 к дому по адресу ул. Котовского, 32 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам ул. Котовского, 26, 32. Финансирование указано в наказе № 30-1119 | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
72 | 30-1292 | Установка ограждения парковки, урн, вазонов и лавочек во дворе дома по адресу ул. Котовского, 24 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовой территории многоквартирного дома, проездов к дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Котовского, 24. Финансирование указано в наказе № 30-1119 | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
73 | 30-1293 | Асфальтирование пешеходных дорожек между домами по адресам ул. Котовского, 24, 28, 30 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам ул. Котовского, 24, 28, 30. Финансирование по ул. Котовского 24 и 30 указано в наказе № 30-1119, финансирование по ул. Котовского д. 28 указано в наказе № 30-1190 | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
74 | 30-1314 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу ул. Котовского, 33 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 89.44 |  |  | 89.44 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
75 | 30-1320 | Произвести спил и обрезку деревьев на территории рядом с домом по адресу ул. Станиславского, 6 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 146.41 |  |  | 146.41 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
76 | 30-1328 | Устновить дополнительные элементы детской/спортивной площадки во дворе дома по ул. Котовского, 43 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | Выполнена установка лавочек, урн, ограждения на детской площадке |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
77 | 30-1333 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу ул. Котовского, 45 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 77.25 |  |  | 77.25 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
78 | 30-1335 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу ул. Котовского, 35 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений |  | 184.2 |  |  | 184.2 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
79 | 30-1342 | Провести реконструкцию трамвайных путей вдоль ул. Троллейная от ул. Широкая до ул. Титова (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска техническое состояние трамвайных путей - удовлетворительное. В 2022 году на ул. Троллейной работы проводились в рамках текущего содержания трамвайных путей, включая ремонт стыков, наплавку изношенных концов рельсов | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
80 | 30-1350 | Отремонтировать пешеходную дорожку между домом по адресу ул. Широкая 19/1, территорией МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 176 комбинированного вида" (ул. Широкая 7/1) и домом по адресу ул. ул. Широкая 15/1 (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам ул. Широкая, 15/1, 19/1. Финансирование указано в наказе №30-1192 | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
81 | 30-1351 | Отремонтировать пешеходную дорожку между домом по адресу ул. Широкая 19/1, территорией МКДОУ города Новосибирска "Детский сад № 176 комбинированного вида" (ул. Широкая 7/1) и территорией МБОУ "Новосибирская классическая гимназия № 17" (ул. Котовского, 38) (Ленинский район) | Округ №30, г. Новосибирск | Анисимов Владимир Александрович, Новоселов Яков Борисович | 2022 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам ул. Широкая, 15/1, 19/1. Финансирование указано в наказе №30-1192 | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 59420.43 | 19473.76 | 360.17 | 153.46 | 79407.82