## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 31
№ п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 31-0001 | Выполнить благоустройство двора дома № 10 по улице Костычева (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Ленинского района: ул. Костычева, 10. | 1411.62 | 88.38 |  |  | 1500 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
2 | 31-0014 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 47 по улице Степная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 140 |  |  |  | 140 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
3 | 31-0018 | Благоустройство дома № 7 по улице Котовского: установить шлагбаум на внутриквартальном проезде, установить во дворе детскую площадку с резиновым покрытием (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены ремонт проезда, пешеходных дорожек, тротуара, детской площадки, установка малых архитектурных форм, озеленение в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». | 140.46 | 280.04 | 3370.98 | 271.39 | 4062.87 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
4 | 31-0019 | Увеличить количество маршрутов общественного транспорта от остановки «ДК Металлург» до остановки «площадь Маркса» (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | В 2022 году установлен выпуск транспортных средств на линию в будние дни (20 ед.) и в выходные дни (14 ед.). Транспортное обслуживание по маршруту № 96 организовано новым подвижным составом, интенсивность движения автобусов по направлению «ДК Металлург» - пл.им. Карла Маркса» увеличена. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
5 | 31-0022 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 6 по улице Немировича-Данченко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 59.24 |  |  |  | 59.24 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
6 | 31-0024 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 4/4 по улице Немировича-Данченко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным мэрии г. Новосибирска частично выполнены работы по спилу и обрезке аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 18.15 |  |  |  | 18.15 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
7 | 31-0032 | Выполнить благоустройство двора дома № 22/2 по улице Немировича-Данченко: установить спортивную площадку во дворе дома с ограждением по периметру и освещением, установить детскую площадку во дворе дома с ограждением по периметру и освещением, установить детский городок для детей с 7-14 лет, установить спортивный городок для детей с 7-14 лет, установить ограждение по периметру детского городка, обновить и отремонтировать детскую существующую площадку, установить освещение детского и спортивного городка (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска наказ выполнен в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". Установлена крупная детская площадка. | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
8 | 31-0033 | Выполнить благоустройство двора дома № 20 по улице Станиславского: установить искусственное покрытие детской площадки, оборудовать детскую площадку, заасфальтировать придомовую территорию, установить хоккейную коробку, положить искусственное покрытие на действующую детскую площадку и установить на неё спортивные тренажеры для взрослых; установить спортивные тренажеры в помещении, оборудованном для занятий спортом, по адресу: ул. Станиславского, 20 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | В 2022 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено оборудование детских и (или) спортивных площадок: ул. Станиславского, 20. | 300 |  |  |  | 300 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
9 | 31-0051 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 5a по улице Петропавловская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 33.62 |  |  |  | 33.62 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
10 | 31-0057 | Выполнить снос и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 22 по улице Немировича-Данченко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным мэрии г. Новосибирска выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 31.27 |  |  |  | 31.27 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
11 | 31-0061 | Выполнить благоустройство во дворе дома № 21 по улице Троллейная: озеленение двора, установить беседку во дворе, установить лавочки, обустроить детскую и спортивную площадки, обустроить баскетбольную и волейбольную площадки с резиновым покрытием, выполнить укладку прорезиненного покрытия детской и спортивной площадок, организовать парковку возле дома, установить освещение придомовой территории, организовать огражденную площадку для выгула и дрессировки собак (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены оборудование детской и спортивной площадок, установка малых архитектурных форм в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 298.63 |  |  |  | 298.63 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
12 | 31-0064 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 10 по улице Пермитина (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений. |  | 51.4 |  |  | 51.4 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
13 | 31-0065 | Выполнить благоустройство двора дома № 10 по улице Пермитина: асфальтировать двор, обустроить детскую площадку, обустроить спортивную площадку (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Выполнена установка горки на детской площадке, установка уличных спортивных тренажеров. |  | 219.34 |  |  | 219.34 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
14 | 31-0090 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 43/1 по улице Степная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 23.17 |  |  |  | 23.17 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
15 | 31-0092 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 48 по улице Станиславского (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 78.81 |  |  |  | 78.81 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
16 | 31-0093 | Выполнить благоустройство дома № 48 по улице Станиславского: отремонтировать лестницу с торца первого подъезда капитально, произвести расширение дороги, выполнить ремонт крылец, установить детскую площадку, установить ограждение детской площадки, установить парковочные места, установить ограждение придомовой территории, произвести асфальтирование парковочных карманов с обеих сторон (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС установлена детская площадка. |  | 150 |  |  | 150 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
17 | 31-0096 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 270/1 по улице Тульская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 200 |  |  |  | 200 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
18 | 31-0106 | Выполнить благоустройство дома № 29 по улице Ударная: ремонт дороги внутриквартального проезда, ремонт тротуара придомовой территории, установить ограждение палисадника, установить освещение двора, обустроить детскую площадку, установить ограждение газонов на придомовой территории, продолжить установку забора на придомовой территории (2, 3, 4 подъезды), произвести асфальтирование парковочных карманов на земельном участке, проложить два "лежачих полицейских" на проезжей части двора напротив подъездов № 2, 4 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнено обустройство ограждения в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 106.4 |  |  |  | 106.4 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
19 | 31-0116 | Выполнить снос и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 3 по улице Петропавловская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 30 |  |  |  | 30 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
20 | 31-0127 | Выполнить благоустройство дома № 69 по улице Степная: установить ограждение, обустроить детскую площадку во дворе (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены оборудование детской площадки, установка малых архитектурных форм в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 287.81 |  |  |  | 287.81 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
21 | 31-0128 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 15 по улице 2-й переулок Пархоменко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 148.17 |  |  |  | 148.17 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
22 | 31-0140 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 10 по улице 2-й переулок Пархоменко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 25.41 |  |  |  | 25.41 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
23 | 31-0152 | Выполнить снос и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 46 по улице Станиславского (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 25 |  |  |  | 25 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
24 | 31-0160 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 21 по улице 2-й переулок Пархоменко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений. |  | 30 |  |  | 30 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
25 | 31-0171 | Выполнить благоустройство дома № 33/1 по улице Ударная: обустроить детскую площадку, установить ограждение палисадника и тротуарных дорожек возле дома, расширить парковочные карманы, установить детскую площадку, добавить малые формы с ограждением, лавочки, урны с торца дома, выполнить установку парковочных мест во дворе, выполнить озеленение двора дома (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнено обустройство ограждения в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 322.68 |  |  |  | 322.68 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
26 | 31-0178 | В пешей доступности от улиц частного сектора Облачная, Смородиновая, Клеверная и Лучистая установить спортивную площадку, велопарк и скейт парк, беговые дорожки (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлена беседка с резиновым покрытием и спортивным элементом. |  | 500 |  |  | 500 | Выполняется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
27 | 31-0185 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 19 по улице 2-й переулок Пархоменко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 75.51 |  |  |  | 75.51 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
28 | 31-0188 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 14 по улице 2-й переулок Крашенинникова (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 88 |  |  |  | 88 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
29 | 31-0192 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 7 по улице Петропавловская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 10.79 |  |  |  | 10.79 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
30 | 31-0196 | Выполнить ремонт тротуара вдоль улицы Титова от дома № 34 до дома № 44 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Титова в объеме 165 м2 в рамках МП "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". |  | 335.08 |  |  | 335.08 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
31 | 31-0202 | Выполнить благоустройство двора дома № 14/4 по улице Немировича-Данченко: выполнить озеленение двора, выполнить обустройство детской площадки во дворе дома, установку резинового покрытия детской площадки во дворе, установить ограждение детской площадки, установить ограждение придомовой территории, установить освещение двора, выполнить перенос площадки для выгула собак, ремонт лестниц, выполнить реконструкцию стадиона, создать парк с фонтаном возле жилого дома (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены установка ограждения на детской площадке, обустройство придомовой территории в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 70 | 100 |  |  | 170 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
32 | 31-0208 | Выполнить ремонт здания поликлиники № 24 по адресу улица Станиславского, дом № 52 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Разработана ПСД и выполнен капитальный ремонт кровли здания поликлиники, расположенного по ул. Станиславского, 52, в рамках ГП «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 3621.01 |  |  |  | 3621.01 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
33 | 31-0210 | Выполнить благоустройство дома № 21 по улице Титова: выполнить ремонт дома, установить ограждение придомовой территории, установить детскую площадку (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС установлены ограждение, детская площадка в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 350 |  |  |  | 350 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
34 | 31-0211 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 16 по улице Немировича-Данченко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 31.17 |  |  |  | 31.17 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
35 | 31-0213 | Выполнить благоустройство двора дома № 23/1 по улице Ударная: выполнить асфальтирование внутриквартального проезда, установить ограждение палисадника, установить детскую площадку, установить спортивную площадку, выполнить ремонт дома, установить ограждение детской площадки во дворе (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска проведено обустройство придомовой территории в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 70 |  |  |  | 70 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
36 | 31-0214 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 23/1 по улице Ударная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 55 |  |  |  | 55 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
37 | 31-0218 | Выполнить благоустройство во дворе домов № 26, 26/1, 30/1, 30/2 по улице Серафимовича: установить освещение, установить дополнительные элементы на детскую площадку, выполнить ремонт дороги во дворе, выполнить обустройство детской площадки во дворе, выполнить обустройство спортивной площадки, выполнить установку резинового покрытия на детской и спортивной площадках домов, выполнить ремонт асфальтового покрытия, установить дорожные знаки "пешеходный переход", установить систему видеонаблюдения во дворе (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены ограждение детской/спортивной площадки, покрытие в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 1700 |  |  |  | 1700 | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
38 | 31-0222 | Выполнить благоустройство дома № 4a по улице Римского-Корсакова: ремонт дома, перенос парковки, озеленение во дворе, выполнить гидроизоляцию теплопунктов во дворе, установить детскую площадку, установить ограждение палисадника во дворе (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнено оборудование детской и спортивной площадок в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 250 |  |  |  | 250 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
39 | 31-0224 | Выполнить благоустройство дома № 37/1 по улице Титова: установить спортивную площадку во дворе, установить освещение на торцах дома, над крыльцом 4-го подъезда дома и на электробудку (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Оборудование детской и спортивной площадки в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 100 |  |  |  | 100 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
40 | 31-0225 | Выполнить благоустройство двора дома № 12 по улице Титова: выполнить установку лавочек, столиков во дворе, выполнить ремонт общежития дома, установить скамейку-качелю во дворе, обустроить спортивную площадку, установить ограждение детской площадки и уложить на неё бесшовное искусственное покрытие, установить дорожный знак "Движение запрещено" на въезде во двор (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнен ремонт общежития в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области. |  |  |  | 20862.67 | 20862.67 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
41 | 31-0258 | Выполнить благоустройство территории дома № 12 по улице Немировича-Данченко: установить детскую площадку со спортивными элементами во дворе, установить во дворе скамейку, выполнить озеленение двора (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнено оборудование детской площадки в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 250 |  |  |  | 250 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
42 | 31-0259 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворах домов № 21 по улице Котовского и № 1 по улице Станиславского (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 228.31 |  |  |  | 228.31 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
43 | 31-0268 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 11 по улице 5-й переулок Серафимовича (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 80.71 |  |  |  | 80.71 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
44 | 31-0281 | Выполнить снос пристройки к дому и установку детской площадки во дворе дома № 7 по улице Хилокская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены установка детской площадки, ограждение в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 700 |  |  |  | 700 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
45 | 31-0289 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 45 по улице Плахотного (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 166.13 |  |  |  | 166.13 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
46 | 31-0316 | Выполнить благоустройство дома № 52 по улице Степная: установить ограждение палисадника, выполнить благоустройство придомовой территории с благоустройством парковки с торца дома, установить детскую площадку и спортивные тренажеры для взрослых на придомовой территории дома (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнена установка детской площадки, уличных спортивных тренажеров. |  | 450 |  |  | 450 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
47 | 31-0328 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 8 по улице 3-й переулок Крашенинникова (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 102.15 |  |  |  | 102.15 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
48 | 31-0332 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 5 по улице Котовского (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 158 |  |  |  | 158 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
49 | 31-0345 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 19а по улице Петропавловская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 65 |  |  |  | 65 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
50 | 31-0348 | Выполнить благоустройство дома № 21/1 по улице Котовского: асфальтирование придомовой территории, достроить детскую площадку во дворе, установить спортивные уличные тренажеры, асфальтировать территорию парковки во дворе, асфальтировать придомовую территорию (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены проезд - 224,3 м2, тротуар - 585,3 м2 в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска». | 733.38 | 597.95 |  |  | 1331.33 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
51 | 31-0352 | Выполнить снос и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 2 по улице Немировича-Данченко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений. |  | 216.46 |  |  | 216.46 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
52 | 31-0370 | Выполнить благоустройство дома № 270/3 по улице Тульская: выполнить обустройство спортгородка во дворе, установить футбольное поле во дворе, дооформить детский городок спортивными тренажерами, установить игровые элементы, скамейки, привести в порядок ЦТП, обшить сайдингом (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнена установка малых архитектурных форм в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 100 |  |  |  | 100 | Выполняется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
53 | 31-0377 | Выполнить благоустройство дома № 18 по улице Станиславского: установить ограждение дома, установить детскую площадку, установить хоккейную коробку во дворе (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнено обустройство парковки (526,6 кв.м) в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 802.32 |  |  |  | 802.32 | Выполняется | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
54 | 31-0378 | В детском саду № 311 по адресу улица Блюхера, дом № 3 заменить окна (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Проведена полная замена оконных блоков на пластиковые в детском саду (15 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 450 |  |  | 450 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
55 | 31-0386 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с организацией парковочных карманов во дворе дома № 15 по улице Котовского (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнен проезд - 57,7 м2 в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 103.27 |  |  |  | 103.27 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
56 | 31-0388 | Произвести подрезку и спил с выкорчевыванием корней аварийных тополей на придомовой территории и вокруг дома № 15 по улице Котовского (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 18.38 |  |  |  | 18.38 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
57 | 31-0408 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 10 по улице 3-й переулок Крашенинникова (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 56.75 |  |  |  | 56.75 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
58 | 31-0411 | Выполнить благоустройство дома № 19 по улице Ударная: обустроить детскую площадку во дворе, установить ограждение придомовой территории, выполнить асфальтирование двора дома, установить освещение двора, установить новую детскую площадку со спортивными элементами для детей от 3-х до 7-ми лет с резиновым покрытием и ограждением, установить дополнительные лавочки и урны, демонтировать старые конструкции и волейбольный столб (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены установка ограждения территории, установка ограждения палисадника, установка скамеек в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 230 | 150 |  |  | 380 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
59 | 31-0417 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 14/3 по улице Немировича-Данченко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 33.82 |  |  |  | 33.82 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
60 | 31-0425 | Выполнить благоустройство двора дома № 12/2 по улице Немировича-Данченко: установить ограждение парковочной зоны возле дома, выполнить обустройство детской площадки, установить освещение во дворе дома, выполнить доставку почвогрунта для организации клумб во дворе (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска проведено обустройство придомовой территории в рамках ГП НСО "Управление финансами Новосибирской области". | 122 |  |  |  | 122 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
61 | 31-0441 | Выполнить замену окон в СОШ № 187 по адресу улица Ударная, дом № 21 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Проведена полная замена оконных блоков на пластиковые в школе (40 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 1200 |  |  | 1200 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
62 | 31-0474 | В детском саду при школе № 15 по адресу улица Немировича-Данченко, дом 20/1 установить пластиковые окна (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Проведена полная замена оконных блоков на пластиковые в детском саду (45 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 1300 |  |  | 1300 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
63 | 31-0476 | В СОШ № 15 по адресу улица Немировича-Данченко, дом 20/2 установить пластиковые окна (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Проведена полная замена оконных блоков на пластиковые в школе (35 шт.) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 950 |  |  | 950 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
64 | 31-0477 | В СОШ № 15 по адресу улица Немировича-Данченко, дом 20/2 установить новое ограждение (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Установлено новое ограждение школы (400 кв.м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 1200 |  |  | 1200 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
65 | 31-0492 | Выполнить спил аварийных деревьев во дворе дома № 54/1 по улице Степная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 55.44 |  |  |  | 55.44 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
66 | 31-0498 | В детскую школу искусств № 22 приобрести музыкальные инструменты (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС приобретен рояль для филиала детской школы искусств № 22 в рамках МП «Культура города Новосибирска». Финансирование указано в рамках наказа 30-1109. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
67 | 31-0503 | Благоустроить территорию дома № 3 по улице Станиславского: обустроить детскую и установить спортивную площадки во дворе, выполнить ремонт асфальтового покрытия, выполнить ремонт тротуаров во дворе (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнено оборудование детской и спортивной площадки в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 250 |  |  |  | 250 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
68 | 31-0508 | Выполнить спил деревьев во дворе дома № 19/1 по улице Станиславского (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 82.13 |  |  |  | 82.13 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
69 | 31-0512 | Подключить напрямую к сетям Новосибирскэнергосбыта дом № 25/1 по улице Малыгина (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Работы выполнены в 2022 году (подключение выполнено от ТП-799). | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
70 | 31-0517 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 10 по улице 1-й переулок Пархоменко (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 269.37 |  |  |  | 269.37 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
71 | 31-0557 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 21 по улице Плахотного (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 128 |  |  |  | 128 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
72 | 31-0632 | Выполнить санитарную обрезку деревьев во дворе дома № 39 по улице Степная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 15.23 |  |  |  | 15.23 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
73 | 31-0658 | Приобрести новую мебель для поликлиники № 24 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Приобретена мебель (шкафы, столы, стулья) медицинские кабинеты в поликлиническое отделение по ул. Станиславского, 52 в рамах ГП «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 1000 |  |  |  | 1000 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
74 | 31-0664 | Для поликлиники № 24 приобрести две моечные машины для обработки фиброгастроскопа и колоноскопа (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Приобретена установка для дезинфекции эндоскопов 1 ед. в поликлиническое отделение по ул. Станиславского, 52 в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области ГП «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 93.78 |  | 1706.22 |  | 1800 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
75 | 31-0666 | Для поликлиники № 24 приобрести две стоматологические установки (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Приобретены стоматологические установки 2 шт. в поликлиническое отделение по ул. Станиславского, 52 в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 585 |  |  |  | 585 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
76 | 31-0690 | Благоустроить пешеходные дорожки около МБОУ СОШ № 187 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнено обустройство тротуара - 392,3 м2 в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 1401.86 |  |  |  | 1401.86 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
77 | 31-0695 | Выполнить благоустройство дома № 44 по улице Планировочная: выполнить ограждение двора, установить детскую площадку во дворе, установить бесплатное шумозащитное остекление, установить скамейки во дворе дома, выполнить озеленение двора (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска приобретено и установлено металлическое ограждение в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 100 |  |  |  | 100 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
78 | 31-0696 | Выполнить спил и (или) санитарную обрезку зелёных насаждений во дворе дома № 44 по улице Планировочная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены спил и обрезка аварийных деревьев. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
79 | 31-0722 | Оборудовать детскую площадку во дворе домов № 11, 13, 15, 17 по улице Хилокской дополнительными элементами - качелями, каруселями, тренажерами (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска установлена детско-спортивная площадка в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 499.54 |  |  |  | 499.54 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
80 | 31-0780 | Создать эффективную программу расселения аварийного и ветхого жилья в Новосибирской области (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | В городе Новосибирске осуществляется реализация комплекса программных мероприятий, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда при консолидации бюджетов всех уровней: участие в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящем в состав национального проекта «Жилье и городская среда», реализация муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска», привлечение средств строительных компаний в рамках комплексного развития территорий (до 30.12.2020 - развитие застроенных территорий), реализация масштабных инвестиционных проектов. В целях реализации на территории Новосибирской области Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 122-п принята Региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы, в рамках которой осуществляется расселение аварийного жилищного фонда города Новосибирска, признанного таковым до 1 января 2017 года. В том числе в 2022 году на территории Ленинского района расселено 24 жилых помещения общей площадью 942,5 кв. м в домах по адресам: 4-й пер. Римского-Корсакова, 12; 5-й пер. Римского-Корсакова, 7; 2-й пер. Станиславского, 6; ул. Костычева, 17; ул. Серафимовича, 3; ул. Станиславского, 5; ул. Степная, 44,46; ул. Тихвинская, 13. В рамках исполнения договоров о развитии застроенных территории за счет внебюджетных источников полностью расселены 2 жилых дома: 3-й пер. Серафимовича, 14, 3-й пер. Серафимовича, 16. | 49602.5 | 6462.1 | 148510 |  | 204574.6 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
81 | 31-0816 | Выполнить благоустройство территории по адресу 2-й пер. Пархоменко, дом № 1: выполнить комплексный ремонт общежития, провести мероприятия, необходимые и достаточные для решения проблемы подтопления дома (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнен ремонт общежития в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области. |  |  |  | 5319.62 | 5319.62 | Выполняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
82 | 31-0825 | Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу ул. 1-й пер. Пархоменко, дом № 28 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 149.89 |  |  |  | 149.89 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
83 | 31-0828 | Выполнить благоустройство дома по адресу ул. 1-й пер. Пархоменко, дом № 18: исключить обрушение дома и выполнить работы по ремонту (или замене) балки между 1 этажом и подвалом, расположенной между вторым и третьим подъездом, выполнить ремонт тротуара за домом (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по ремонту и замене балки между 1 этажом и подвалом, обрушение дома исключено. В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области. | [5 empty] | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
84 | 31-0831 | Перенести сроки капитального ремонта кровли и фасада дома по адресу ул. Пархоменко, 4 на 2021 год (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнен ремонт фасада в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской области. |  |  |  | 18254.57 | 18254.57 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
85 | 31-0843 | Заменить асфальтовое покрытие на ул. Ватутина в границах ул. Пермитина и ул. Котовского (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Ватутина в объеме 80 000 кв.м в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 127613.49 |  |  |  | 127613.49 | Выполнен | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
86 | 31-0857 | Ликвидировать представляюшие опасность погреба, спилить аварийные деревья и благоустроить территорию между домами по адресам 2-й пер. Пархоменко, дом № 13 и 2-й пер. Пархоменко, дом № 15 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 9.09 |  |  |  | 9.09 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
87 | 31-0859 | Ликвидировать представляюшие опасность погреба, спилить аварийные деревья и благоустроить территорию между домами по адресам 1-й пер. Пархоменко, дом № 24 и 2-й пер. Пархоменко, дом № 26 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 115.29 |  |  |  | 115.29 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
88 | 31-0869 | Произвести санитарную обрезку деревьев в количестве 24 штук на придомовой территории, и 2-х деревьев с обратной стороны дома ул. Ударная, дом № 27 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 91.32 |  |  |  | 91.32 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
89 | 31-0899 | Произвести санитарную вырубку кустарников и снос деревьев на муниципальной территории, расположенной между домом ул. Ударная, дом № 27/2 и остановкой Кирзавод (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 36.09 |  |  |  | 36.09 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
90 | 31-0922 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев на территории детского сада № 432 по Тульской, дом № 270/5 и Н-Данченко, дом № 24/1 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Выполнен снос деревьев (50 шт.) на территории детского сада в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». |  | 500 |  |  | 500 | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
91 | 31-0945 | Спил аварийных деревьев на придомовой территории ул. Немировича - Данченко, дом № 28 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 170.26 |  |  |  | 170.26 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
92 | 31-0953 | Произвести замену деревянных оконных блоков на пластиковые в здании школы в количестве: 131 окно - 2,70*2,20; 20 окон - 90*1, 30 шт. ул. Немировича-Данченко д. 20/2 МБОУ СОШ № 15 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Проведена полная замена оконных блоков на пластиковые в школе (35 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». Финансирование указано в рамках наказа 31-0476. | [5 empty] | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
93 | 31-0954 | Произвести замену ограждения территории школы ул. Немировича - Данченко д. 20/2 МБОУ СОШ № 15 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Установлено новое ограждение школы (400 кв.м) в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». Финансирование указано в рамках наказа 31-0477. | [5 empty] | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
94 | 31-0978 | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев: 15 шт. по адресу ул. Немировича - Данченко д. 24/1; 60 шт. по адресу Тульская д. 270/5 МКДОУ № 432 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Выполнен снос деревьев (50 шт.) на территории детского сада в рамках МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». Финансирование указано в рамках наказа 31-0922. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
95 | 31-0996 | Выполнить замену деревянных оконных блоков на пластиковые в количестве: 15 шт. - 5,5*2,1 м; 6 шт. - 5,5*1,3 м; 4 шт. - 4,6*2,1 м; 3 шт. - 2,2*2,1 м ул. Немировича-Данченко д. 20/1 МБОУ СОШ № 15 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Проведена полная замена оконных блоков на пластиковые в детском саду (45 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». Финансирование указано в рамках наказа 31-0474. | [5 empty] | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
96 | 31-1020 | Замена деревянных окон в коридорах 2 и 3 этажей на пластиковые ул. Ударная д. 21 МБОУ СОШ № 187 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Проведена полная замена оконных блоков на пластиковые в школе (40 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области", МП «Развитие сферы образования города Новосибирска». Финансирование указано в рамках наказа 31-0441. | [5 empty] | Выполнен | Министерство образования Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
97 | 31-1035 | Снос и обрезка кленов, 12 тополей перед домом и за ним ул. Немировича-Данченко, д. 24/3 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 6.33 |  |  |  | 6.33 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
98 | 31-1053 | Благоустройство детской площадки со спортивными элементами ул. Ударная, д. 1/2 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнена установка детской площадки в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 250 |  |  |  | 250 | Выполнен | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
99 | 31-1055 | Установить детскую площадку со спортивными элементами (трнажеры - 2 шт., турник), с резиновым покрытием и ограждением по периметру площадки ул. Немировича-Данченко, д. 30 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнена установка детско-спортивной площадки в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 500 |  |  |  | 500 | Выполнен | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
100 | 31-1060 | Снос и обрезка деревьев: фасад - 6 тополей, антифасад - 5 деревьев ул. Немировича-Данченко, д. 4/1 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 3.55 |  |  |  | 3.55 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
101 | 31-1079 | Снос и обрезка 16 (шестнадцати) деревьев ул. Немировича-Данченко, д. 20 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска частично выполнены работы по спилу и обрезке аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 67 |  |  |  | 67 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
102 | 31-1092 | Снос и санитарная обрезка аварийных деревьев ул. Станиславского, д. 48 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Финансирование указано в рамках наказа 31-0092. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
103 | 31-1093 | Благоустройство дороги от дома ул. Тульская, д. 270/4 до ул. Ударная, д. 1/1 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены работы по строительству проезда - 1192,5 м2, парковки - 583,0 м2, тротуара - 92,4 м2 в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 3333.5 |  |  |  | 3333.5 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
104 | 31-1097 | Снос и обрезка деревьев по периметру дома по ул. Немировича-Данченко, д. 28/5 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 43.8 |  |  |  | 43.8 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
105 | 31-1126 | Организовать пешеходные дорожки до СОШ № 187 от домов № 270/4, 270/3, 270/1 до ул. Ударной, д. 15. Восстановить тротуар вдоль детских садов 270/5, 6 до подъема в поликлинику № 24 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнено обустройство тротуара - 392,3 м2 в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Финансирование указано в рамках наказа 31-0690. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
106 | 31-1127 | Снос и санитарная обрезка деревьев на придомовой территории ул. Немировича-Данченко, д. 20/3 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 27.83 |  |  |  | 27.83 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
107 | 31-1148 | Сделать обрезку и спил аварийных деревьев, находящихся на придомовой территории по ул. Тихвинская д. 4 и на муниципальной территории между домами по ул. Тихвинская д. 4 и ул. Степная д. 54/1 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 84 |  |  |  | 84 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
108 | 31-1159 | Сделать благоустроенную лестницу на подъеме и спуске с поручнями от тротуара дома № 35 по ул. Степная со стороны 1-го подъезда до уровня площадки д. 33 по ул. Степная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнена установка поручней вдоль тротуара в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 69.75 |  |  |  | 69.75 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
109 | 31-1170 | Спилить два дерева и сделать обрезку восьми деревьев, находящихся на придомовой территории дома № 66 ул. Степная (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 60 |  |  |  | 60 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
110 | 31-1177 | Сделать обрезку и спил аварийных деревьев, находящихся на придомовой территории дома по ул. Степная, д. 55а в количестве 4 шт. (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 18 |  |  |  | 18 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
111 | 31-1182 | Произвести санитарную обрезку 10 (десяти) тополей, находящихся на придомовой территории д. № 8 ул. Тихвинская (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 65 |  |  |  | 65 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
112 | 31-1192 | Спилить и сделать санитарную обработку аварийных деревьев ул. Петропавловская, д. 17 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 77.66 |  |  |  | 77.66 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
113 | 31-1195 | Сделать санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома № 39 по ул. Титова с фасадной стороны (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 42.31 |  |  |  | 42.31 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
114 | 31-1199 | Выполнить благоустройство территории дома № 69 по ул. Степная: установить современную детскую площадку на придомовой территории дома и огородить ее от дороги с 3-х сторон по периметру металлическим забором высотой 1 метр, установить металлическое ограждение, как элемент благоустройства высотой 60 см вдоль газонов 2, 3, 4-го подъездов, а также с торца дома последнего 4-го подъезда на придомовой территории дома (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены оборудование детской площадки, установка малых архитектурных форм в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Финансирование указано в рамках реализации наказа 31-0127. | [5 empty] | Выполнен | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска
115 | 31-1201 | Спилить аварийные деревья по ул. Петропавловская и на придомовой территории дома по ул. Петропавловская, д. 19 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 56 |  |  |  | 56 | Выполняется | Мэрия г. Новосибирска
116 | 31-1208 | Провести обрезку 7 (семи) аварийных деревьев, расположенных на придомовой территории дома № 43/1 по ул. Титова (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По информации мэрии г. Новосибирска выполнены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 69.26 |  |  |  | 69.26 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
117 | 31-1227 | Выполнить благоустройство пешеходного тротуара со стороны проезжей части по ул. Титова вдоль домов № 30, 32, 34, 36, 40 (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | Выполнены работы по ремонту ул. Титова в объеме 165 м2 в рамках МП "Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска". Финансирование указано в рамках реализации наказа 31-0196. | [5 empty] | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
118 | 31-1231 | Выполнить спил 2 (двух) и обрезку 1 (одного) дерева, находящихся на муниципальной территории с торца дома № 13 по ул. Крашенинникова (Ленинский район) | Округ №31, г. Новосибирск | Рафаелян Ашот Вардкесович, Яковлев Роман Борисович | 2022 | По данным ОМС выполнены спил и обрезка аварийных деревьев в рамках ГП НСО «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». | 9.71 |  |  |  | 9.71 | Выполнен | Мэрия г. Новосибирска
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 202104.12 | 16230.75 | 153587.2 | 44708.25 | 416630.32