## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2022 год
Округ 4
| № п/п | Код наказа | Наказ |  |  | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий |  | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа |  | Ответственные исполнители
2022 | 1 | 04-001 | Ремонт дорог по ул. Юбилейная, ул. Мира, пер. Клубный, пер. Сельский (Щербаковский сельсовет, д. Старощербаково) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия по переулку Сельский протяженностью 60 м в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожной инфраструктуры Барабинского района Новосибирской области на 2021-2026 годы". |  |  | 363.72 |  |  | 363.72 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 2 | 04-002 | Приобретение и установка станции водоочистки (Щербаковский сельсовет, д. Старощербаково) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Строительство модульной установки водоподготовки по ул. Мира, 9а в д. Старощербаково Барабинского района производительностью 2 м3/час выполнено в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 3215.12 | 126.46 |  |  | 3341.58 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 3 | 04-004 | Замена пола и отопления в МКОУ Старощербаковская СОШ (Щербаковский сельсовет, д. Старощербаково) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС ремонт системы отопления в МКОУ Старощербаковская СОШ с заменой радиаторов осуществлялся за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 1201.7 |  |  |  | 1201.7 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 4 | 04-007 | Решить вопрос об улучшении телефонной связи и доступности сети интернет пер. Клубный, д. 1 (Щербаковский сельсовет, д. Старощербаково) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | В 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» подключено по ШПД 83 домохозяйства. Финансирование - см. наказ 04-023. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2022 | 5 | 04-010 | Установка вышки МТС в д. Старощербаково (Щербаковский сельсовет, д. Старощербаково) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в 2022 г. жители Щербаковского сельсовета приняли участие в голосовании на сайте Минцифры РФ по обеспечению высокоскоростным мобильным интернетом малочисленных населенных пунктов России, по итогам голосования 9 место по НСО. В 2022 году оператором Теле2 за счет собственных средств была установлена опора (столб) для размещения спецоборудования, монтаж которого запланирован на 2023 г. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2022 | 6 | 04-018 | Обеспечение скоростным интернетом (Щербаковский сельсовет, с. Новоульяновское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | В 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» подключено по ШПД 44 домохозяйства. |  | 2634.1 | 138.6 |  |  | 2772.7 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2022 | 7 | 04-023 | Обеспечение скоростным интернетом (Щербаковский сельсовет, д. Старощербаково) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | В 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» подключено по ШПД 83 домохозяйства. |  | 4720.38 | 248.44 |  |  | 4968.82 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2022 | 8 | 04-030 | Устройство дорожного полотна в щебне по ул. Озерной (Новоспасский сельсовет, с. Новоспасск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт по ул. Озерная в с. Новоспасск (устройство щебеночного покрытия протяженностью 248 м). |  |  | 492.04 |  |  | 492.04 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 9 | 04-037 | Замена окон и кровли в МКОУ Устьянцевской СОШ (Устьянцевский сельсовет, д. Устьянцево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС подготовлена проектно-сметная документация на производство капитального ремонта кровли здания школы и на замену 56 оконных блоков, получено положительное экспертное заключение. |  |  | 199.06 |  |  | 199.06 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 10 | 04-038 | Капитальный ремонт или реконструкция детского сада (Устьянцевский сельсовет, д. Устьянцево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС произведена замена оконных блоков (12 шт.) за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 366.5 |  |  |  | 366.5 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 11 | 04-043 | Капитальный ремонт клуба: замена кровли, пола, проведение канализации (Устьянцевский сельсовет, ст. Кирзинское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в 2021 г. выполнены работы по замене кровли (замена мягкой кровли односкатной крышей из профлиста) за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 238.9 | 286.67 |  |  | 525.57 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 12 | 04-045 | Ремонт дорог по ул. Солнечная и пер. Новый (Шубинский сельсовет, с. Шубинское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС выполнен ремонт пер. Новый протяженностью 285 м - щебенение, 596 м - отсыпка шлаком. |  |  | 908.22 |  |  | 908.22 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 13 | 04-050 | Оказать содействие в переселении из ветхого аварийного жилья в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» (Шубинский сельсовет, с. Шубинское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | В рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2022 году расселено 439,28 кв. м путем приобретения и предоставления 11 жилых помещений в двухэтажном доме в с. Шубинское общей жилой площадью 464,4 кв. м 11 семьям, чьи жилые помещения были признаны ветхими в 2012 году. |  | 22513.4 | 1184.9 |  |  | 23698.3 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 14 | 04-055 | Обустройство пешеходной зоны вблизи школы (светофор, ограждение, пешеходная дорожка) (Шубинский сельсовет, с. Шубинское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в 2022 г. установлено ограждение и обустроена пешеходная дорожка за счет заключенных соглашений о предоставлении из бюджета Барабинского района НСО субсидий бюджетам МО на приведение в соответствие с новыми нац. стандартами необходимых элементов пешеходных переходов, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог местного значения» государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в Новосибирской области». |  | 1039.27 | 10.5 |  |  | 1049.77 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 15 | 04-056 | Капитальный ремонт здания МКДОУ Шубинского детского сада (Шубинский сельсовет, с. Шубинское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | В 2022 г. выполнена частичная установка оставшихся оконных блоков в количестве 7 шт. Окна установлены полностью. В 2021 году изготовлена ПСД на капитальный ремонт кровли. Получено положительное заключение экспертизы. За счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 325.46 |  |  |  | 325.46 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 16 | 04-057 | Ремонт автодороги «Барабинск - Таскаево» (Козловский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт а/д "1152 км а/д "Р-254" - Таскаево-Бакмасиха" протяженностью 1,5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 2829.1 |  | 26071.2 |  | 28900.3 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 17 | 04-059 | Ремонт дороги по ул. Южная (Козловский сельсовет, с. Новокозловское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт ул. Южная с. Новокозловское. |  |  | 208.89 |  |  | 208.89 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 18 | 04-064 | Ремонт помещений в здании администрации сельского совета (Козловский сельсовет, с. Новокозловское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС выполнены работы по текущему ремонту помещений здания администрации Козловского сельсовета: замена светильников в депутатском зале, устройство подвесного потолка с утеплением, выравнивание пола ДВП, устройство покрытия полов из линолеума, устройство подвесного потолка с заменной светильников в коридоре, в кабинете главы - устройство подвесного потолка с утеплением. |  |  | 118.77 |  |  | 118.77 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района
2022 | 19 | 04-066 | Ремонт цоколя, отмостки и замена 90 м забора МКОУ Новокозловский детский сад, приобретение 35 кроваток и 35 стульев (Козловский сельсовет, с. Новокозловское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в 2022 году произведена замена забора (90 м), приобретено 20 стульев за счет средств ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области". |  |  | 359.9 |  |  | 359.9 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 20 | 04-078 | Замена кровли здания администрации Зюзинского сельсовета (Зюзинский сельсовет, с. Зюзя) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС произведена замена мягкой кровли здания администрации Зюзинского сельсовета на ПВХ (мембрана). |  |  | 563.8 |  |  | 563.8 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района
2022 | 21 | 04-080 | Замена покрытия крыши филиала Казанцевской ООШ на оцинкованный профиль, подшивка потолков учебных кабинетов (Зюзинский сельсовет, д. Казанцево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в 2021 году подготовлена ПСД, получено положительное экспертное заключение. |  |  | 325.97 |  |  | 325.97 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 22 | 04-087 | Замена ограждения кладбища на металлические ограждения (Зюзинский сельсовет, д. Белово) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в рамках реализации проектов по инициативному бюджетированию была осуществлена замена ограждения кладбища в д. Белово (замена ограждения, установка 2 ворот и 2 калиток, установка туалета, контейнеров для мусора). |  | 855.62 | 181.69 |  | 115.4 | 1152.71 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района
2022 | 23 | 04-088 | Замена ограждения кладбища на металлические ограждения (Зюзинский сельсовет, д. Казанцево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в рамках реализации проектов по инициативному бюджетированию было осуществлено расширение существующего ограждения кладбища, в д. Казанцево(на 20 м), установлены контейнеры для мусора, туалет, ворота, калитка), финансирование см. наказ 04-087. | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района
2022 | 24 | 04-090 | Капитальный ремонт автодороги «Зюзя - Казанцево - Белово» (Зюзинский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе (ПИР) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 12193 |  |  |  | 12193 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 25 | 04-098 | Ремонт кровли Кармаклинской СОШ, установка металлического ограждения по периметру (Новочановский сельсовет, д. Кармакла) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт кровли здания школы с заменой профлиста (773 кв. м), ограждение школы выполнено частично в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 4454.8 | 501.77 |  |  | 4956.57 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 26 | 04-104 | Выполнить монтаж ограждения кладбища, устройство подъездных путей, установить мусорные баки (Новочановский сельсовет, д. Кармакла) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС мероприятие реализовано в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования, произведен монтаж ограждения кладбища, установлен мусорный бак, туалет, ворота и калитки. |  | 661.84 | 159.86 |  | 81.88 | 903.58 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района
2022 | 27 | 04-105 | Капитальный ремонт дороги по ул. Зеленая (Новочановский сельсовет, д. Кармакла) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт ул. Зеленая в д. Кармакла. |  |  | 1082.53 |  |  | 1082.53 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 28 | 04-107 | Провести капитальный ремонт здания начальной школы 1958 года постройки МКОУ СОШ № 92 (капитальный ремонт крыши, перекрытия; заменить оконные блоки; ремонт пола; ремонт фасада здания; ремонт отмостки, крыльца, козырька) (г. Барабинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен комплексный капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 92, вошедшего в заявку на 2022 год в соответствии с формой ОО-2, в рамках ГП РФ «Развитие образования» и ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"(однолетний цикл реализации). |  | 7160.5 | 2273.73 | 25387.1 |  | 34821.33 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 29 | 04-110 | Обеспечение кадрами ФАП в п. Красный Яр (Таскаевский сельсовет, п. Красный Яр) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | 1. По данным Минтруда НСО реализация наказа в рамках ГП НСО "Содействие занятости населения" выполнена: вакансия фельдшера замещена. Фельдшер работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Трудоустройство фельдшера с проживанием в населенном пункте не представляется возможным, так как у администрации сельсовета отсутствует возможность предоставления служебного жилья. 2. По данным Минздрава НСО ставка заведующего ФАП - фельдшера ФАП с. Красный Яр ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» внесена в программный реестр должностей медицинских работников в государственных медицинских организациях Новосибирской области и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на текущий финансовый год (программа «Земский фельдшер»). | [6 empty] | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2022 | 30 | 04-116 | Ремонт пола на 1 этаже административного (основного) корпуса МБОУ ДО «ДООЛ "Зернышко» (Межозерный сельсовет д. Юный Пионер) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Работы проведены в рамках государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" (укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области). Ремонтные работы проведены на площади 423,4 кв. м: заменено основание из лаг со сменой настила из досок, а также устройство покрытия (линолеум) и плинтуса. |  | 2375 | 125 |  |  | 2500 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
2022 | 31 | 04-133 | Капитальный ремонт здания Центрального дома культуры (Новочановский сельсовет, с. Новочановское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС разработана ПСД и передана в ГБУ НСО "Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области". Идет экспертиза ПСД. Оплата ПСД будет совершена после получения экспертного заключения. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 32 | 04-135 | Капитальный ремонт уличного освещения с установкой прибора учета (Новочановский сельсовет, с. Новочановское) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС выполнен капитальный ремонт уличного освещения по ул. Им. Васильева и ул. Центральная в с. Новочановское и установлены приборы учета за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". |  | 600 | 700.7 |  |  | 1300.7 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района
2022 | 33 | 04-149 | Приобрести аппарат МРТ для Барабинского района (г. Барабинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен монтаж МРТ в рамках мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Оборудование введено в эксплуатацию. |  | 96998.06 |  |  |  | 96998.06 | Выполнен | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2022 | 34 | 04-150 | Проведение реконструкции очистных сооружений (г. Барабинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в 2019 году подготовлена ПСД, получено положительное заключение экспертизы. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 35 | 04-151 | Решить вопрос по отлову и содержанию собак без владельцев (г. Барабинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Согласно данным, предоставленным администрацией Барабинского района, в 2022 году в рамках реализации полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных специализированной организацией ООО "Котопес", с которой был заключен муниципальный контракт, было отловлено 56 животных (собак) в соответствии с поступившими заявками (49 ед.). В соответствии с Законом Новосибирской области от 06.12.2013 №389-ОЗ организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. В соответствии с указанным законом к полномочиям управления ветеринарии Новосибирской области относится контроль использования субвенций ОМС из областного бюджета на указанные цели. |  | 525.36 | 99.93 |  |  | 625.29 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство строительства Новосибирской области, Управление ветеринарии Новосибирской области
2022 | 36 | 04-172 | Ремонт крыши Новокурупкаевской ООШ (Межозерный сельсовет, д. Новокурупкаевка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС выполнен ремонт мягкой кровли над спортивным залом. |  |  | 250 |  |  | 250 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 37 | 04-202 | Обустройство пешеходных переходов всеми необходимыми элементами благоустройства в соответствии с новыми национальными стандартами (светофор «Т-7», пешеходное ограждение) возле школы (Межозерный сельсовет, д. Юный Пионер) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Обустройство пешеходных переходов всеми необходимыми элементами благоустройства в соответствии с новыми национальными стандартами (светофор «Т-7», пешеходное ограждение) возле школы в. д. Юный Пионер Межозерного сельсовета Барабинского района выполнено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог местного значения» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в Новосибирской области». |  | 4332.2 | 43.8 |  |  | 4376 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 38 | 04-204 | Капитальный ремонт дороги «д. Бакмасиха – г. Барабинск» (Таскаевский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт а/д "1152 км а/д "Р-254" - Таскаево-Бакмасиха" протяженностью 1,5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". Финансирование указано в рамках наказа 04-057. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 39 | 04-206 | Модернизация компьютерного класса и оснащение технологическим оборудованием в Бакмасихинской школе (Таскаевский сельсовет, д. Бакмасиха) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в 2022 году в рамках муниципальной программы Барабинского района НСО "Развитие образования в Барабинском районе НСО", ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" приобретены: фотоаппарат, проектор, экран на треноге рулонный, ноутбук Lenovo -1 шт., ноутбук HP - 5 шт., акустическая система, двухканальная радиосистема с двумя микрофонами для оснащения Бакмасихинской СОШ. |  | 300 |  |  |  | 300 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 40 | 04-224 | Ограждение кладбища (Новониколаевский сельсовет, д. Бехтень) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС выполнено ограждение кладбища в д. Бехтень по программе инициативного бюджетирования, основанного на местных инициативах. |  | 405.74 | 113.35 |  | 57.68 | 576.77 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района
2022 | 41 | 04-232 | Капитальный ремонт здания МКУ города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Центр культуры и досуга». Частичный ремонт помещений 2 этажа (г. Барабинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Капитальный ремонт здания МКУ города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Центр культуры и досуга». Частичный ремонт помещений 2 этажа. |  | 1281.6 | 24.8 |  |  | 1306.4 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 42 | 04-233 | Капитальный ремонт восточного и западного фасадов здания МКУ города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Центр культуры и досуга» (г. Барабинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | В рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Капитальный ремонт восточного и западного фасадов здания МКУ города Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Центр культуры и досуга» (г. Барабинск). |  | 2590.4 | 50.2 |  |  | 2640.6 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 43 | 04-242 | Бурение водозаборной скважины (Алексеевский сельсовет п. Петропавловский) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | В рамках подпрограммы "Безопасность ЖКХ" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнена разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины в п. Петропавловский. |  | 296.1 | 1.8 |  |  | 297.9 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 44 | 04-245 | Ремонт дамбы в д. Новогребенщиково Алексеевского сельсовета (Алексеевский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС по инициативе ТОС "Светлое" в 2021 году выигран грант в конкурсе социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры на ремонт дамбы, приобретен пиломатериал. В 2022 году сделаны щиты, скреплены с трубами и установлены на проблемных размытых участках. |  | 100 |  |  |  | 100 | Выполнен | 2022 | Администрация Здвинского района
2022 | 45 | 04-246 | Ремонт водопровода и теплотрассы по ул. Новая (Верх-Каргатский сельсовет с. Верх-Каргат) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС завершен ремонт теплотрассы и водопровода по ул. Новая в с. Верх-Каргат в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". |  | 1000 | 13.3 |  |  | 1013.3 | Выполнен | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 46 | 04-252 | Ремонт дорожного полотна на улицах Береговая, Больничная (Верх-Урюмский сельсовет с. Верх-Урюм) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС выполнен ремонт 600 м дорожного полотна на ул. Больничная в с. Верх-Урюм за счет средств дорожного фонда Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района. |  |  | 844.8 |  |  | 844.8 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 47 | 04-253 | Капитальный ремонт водопровода на ул. Больничная, ул. Береговая (Верх-Урюмский сельсовет с. Верх-Урюм) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" произведен ремонт 1000 метров водопроводной сети по ул. Береговая в с. Верх-Урюм. |  | 1400 | 379.05 |  |  | 1779.05 | Выполнен | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 48 | 04-258 | Строительство ФАПа с жильем (Горносталевский сельсовет с. Старогорносталево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполняется строительство ФАПа в с. Старогорносталево в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (выполнялись строительно-монтажные работы, техприсоединение к сетям электроснабжения). Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год. |  | 10202.72 |  |  |  | 10202.72 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 49 | 04-260 | Асфальтирование территории МКУК "Старогорносталевский СДК" (Горносталевский сельсовет, с. Старогорносталево) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС изготовлена проектно-сметная документация на выполнение благоустроительных работ и проведена государственная экспертиза. |  |  | 54 |  |  | 54 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района
2022 | 50 | 04-264 | Ремонт (щебенение) участка автомобильной дороги Лянино - Барлакуль до кладбища (дорога территориального управления автомобильных дорог) (Лянинский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт "40 км а/д "Н-0704" - Лянино - Барлакуль" в Здвинском районе протяженностью 1 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 3282.3 |  | 10200 |  | 13482.3 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 51 | 04-265 | Строительство станции водоочистки в рамках государственной программы "Чистая вода" (Лянинский сельсовет, д. Барлакуль) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС произведена оплата кредиторской задолженности за работы по выполнению ПСД и экспертизы проекта. |  |  | 548.1 |  |  | 548.1 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 52 | 04-266 | Ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны (Лянинский сельсовет, с. Лянино) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС изготовлена проектно-сметная документация на ремонт памятника «Монумент погибшим в Великой Отечественной войне», проведена государственная экспертиза проекта. |  |  | 49 |  |  | 49 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство региональной политики Новосибирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
2022 | 53 | 04-267 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Нижний Чулым - Хапово (Нижнечулымский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт "Здвинск - Нижний Чулым" в Здвинском районе протяженностью 8,2 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 118918.7 |  |  |  | 118918.7 | Выполнен | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 54 | 04-269 | Капитальный ремонт водопровода (Нижнеурюмский сельсовет, с. Нижний Урюм) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно- коммунальное хозяйство Новосибирской области" произведен ремонт участка водопровода протяженностью 850 метров. |  | 647.4 | 2.6 |  |  | 650 | Выполнен | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 55 | 04-272 | Ремонт участка автомобильных дорог: Здвинск - Купино от Чулыма до Светлого, Здвинск - Новороссийское, Немки - Кукарка (Новороссийский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт автомобильной дороги Здвинск - Купино протяженностью 800 м (5621 м2) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 3372.6 |  |  |  | 3372.6 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 56 | 04-275 | Ремонт водопровода (Петраковский сельсовет, с. Петраки) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" выполнен ремонт водопровода по ул. Центральная, ул. Трудовая в с. Петраки общей протяженностью 537 метров. |  | 505 | 200 |  |  | 705 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2022 | 57 | 04-277 | Капитальный ремонт МКУК "Петраковский СДК" (Петраковский сельсовет, с. Петраки) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС изготовлена проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза проекта. |  |  | 195.59 |  |  | 195.59 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 58 | 04-283 | Капитальный ремонт ФАПа (Рощинский сельсовет, с. Березовка) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Завершен капитальный ремонт ФАПа в с. Березовка в рамках мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». |  | 222.15 |  | 4041.81 |  | 4263.96 | Выполнен | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2022 | 59 | 04-284 | Ремонт участка автомобильной дороги Верх-Каргат - Березовка 1,5 км (Рощинский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 540 м (3767 м2) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 2260 |  |  |  | 2260 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 60 | 04-286 | Ремонт дороги от трассы Здвинск - Барабинск до с. Сарыбалык (Сарыбалыкский сельсовет, с. Сарыбалык) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 890 м (6238 м2) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 3740 |  |  |  | 3740 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 61 | 04-296 | Строительство бассейна (Здвинский сельсовет, с. Здвинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Реализация мероприятий по строительству бассейна в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области". Выполнялось проектирование. |  | 276.8 |  |  |  | 276.8 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2022 | 62 | 04-298 | Капитальный ремонт здания МКУК "Здвинская ЦБС" (Здвинский сельсовет, с. Здвинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС установлен санузел в детской библиотеке (300,0 тыс. рублей), установлены межкомнатные двери (3 ед. - 150,0 тыс. рублей). |  |  | 450 |  |  | 450 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2022 | 63 | 04-301 | Ремонт участка дороги южного объезда в с. Здвинск от АЗС до выезда на Купино (Здвинский сельсовет, с. Здвинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт а/д "Здвинск 157км а/д "К-01"" протяженностью 14,8 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 60538 |  | 98424 |  | 158962 | Выполнен | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 64 | 04-303 | Капитальный ремонт, в том числе замена окон в ГБПОУ НСО "Здвинский межрайонный аграрный лицей" (Здвинский сельсовет, с. Здвинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнена замена оконных блоков в общежитии ГБПОУ НСО "Здвинский межрайонный аграрный лицей" (76 шт.) в рамках ГП НСО «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области». |  | 2200 |  |  |  | 2200 | Выполнен | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 65 | 04-305 | Продолжить реализацию мероприятий по модернизации учреждений образования по программе "Школьное окно", ремонт кровель, укрепление материально-технической базы (Здвинский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Проведен ремонт кровли здания МКОУ "Здвинская СОШ №2" в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». |  | 652 | 8.6 |  |  | 660.6 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 66 | 04-307 | Обеспечить обслуживание медицинскими работниками воспитанников дошкольных и обучающихся общеобразовательных учреждений Здвинского района (Здвинский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным Минздрава НСО детские сады с. Здвинск обслуживает принятый в 2021 году фельдшер Здвинской ЦРБ. Ставки в МКДОУ Верх-Урюмский детский сад и МКДОУ Нижнечулымский детский сад вакантны. | [6 empty] | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 67 | 04-310 | Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения обследований дорожных условий на школьных и пассажирских маршрутах Здвинского района (Здвинский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Ремонт а/д "40 км а/д Н-0704" - Лянино - Барлакуль протяженностью 1 км, ремонт а/д "Здвинск - Нижний Чулым" протяженностью 8,2 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 122402 |  |  |  | 122402 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 68 | 04-313 | Ремонт автомобильной дорог Здвинск - Барабинск, Здвинск - Довольное (Здвинский сельсовет) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | Выполнен ремонт автомобильной дороги Здвинск-Довольное протяженностью 2880 м (20168 м2) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". |  | 3740 |  |  |  | 3740 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2022 | 69 | 04-314 | Обновление автопарка скорой помощи ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» (Здвинский сельсовет, с. Здвинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | В 2022 году из резервного фонда Правительства РФ Минпромторгом России поставлен автомобиль СМП класса "В". |  |  |  | 4950.7 |  | 4950.7 | Выполнен | 2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2022 | 70 | 04-321-6 | Реконструкция РДК «Модерн» (г. Барабинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС объект введен в эксплуатацию 31.08.2022. Площадь реконструированного здания - 1497,8 м2. |  |  | 2762.39 |  |  | 2762.39 | Выполнен | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2022 | 71 | 04-326 | Замена окон, ремонт крыши в МКДОУ № 3 по адресу г. Барабинск, ул. Ермака, 5 (г. Барабинск). | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Барабинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС выполнена ПСД, получено положительное экспертное заключение. |  |  | 173.44 |  |  | 173.44 | Выполняется | 2022 | Администрация Барабинского района, Министерство образования Новосибирской области
2022 | 72 | 04-330 | Оказать содействие в приобретении и установке боевой техники в патриотическом парке "Звезда" (с. Здвинск) | Мероприятие 2 | 2022 | Округ №4, Здвинский | Новоселов Виталий Валерьевич, Франчук Дмитрий Вадимович | 2022 | По данным ОМС проведены геологические, геодезические работы, изготовлена проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза проекта. |  |  | 880.17 |  |  | 880.17 | Выполняется | 2022 | Администрация Здвинского района
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [8 empty] | 0 | 509933.72 | 17346.24 | 169074.81 | 254.96 | 696609.73
Территория: Не учитывается