## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 1
| № п/п | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
[7 empty] | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет
2023 | 1 | 01-001 | Строительство ФАПа в д. Михайловка (Чаинский сельсовет, д. Михайловка) | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Начаты работы по разработке проектной документации на строительство ФАПа с помещением для временного проживания фельдшера (врача) д. Михайловка в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения в Новосибирской области" | 62.2 |  |  |  | 62.2 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2023 | 2 | 01-003 | Ремонт кровли Михайловского клуба (Чаинский сельсовет, д. Михайловка) | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | По данным ОМС произведен ремонт кровли Михайловского клуба в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". | 250 |  |  |  | 250 | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2023 | 3 | 01-004 | Ремонт кровли школы в д. Мальково (Чаинский сельсовет, д. Мальково) | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Выполнен ремонт кровли здания школы (124 кв. м), ремонт фасада, замена окон за счет средств внебюджетных источников (средства ИП Сафьянов В.А.). |  |  |  | 1600 | 1600 | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 4 | 01-007 | Строительство нового моста через протоку между озерами Яркуль - Чаны (Чаинский сельсовет, д. Шаитик) | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Строительство моста через протоку на а/д "11 км а/д "Н-1612"- Шаитик" в Купинском районе в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 69011.9 |  |  |  | 69011.9 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 5 | 01-011 | Текущий ремонт окон, крыши, пола и капитальный ремонт отопления МБОУ Вороновской ООШ (Копкульский сельсовет, д. Вороновка) | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Выполнен ремонт системы отопления в здании МКОУ "Вороновская СОШ" в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 1196.61 | 18.22 |  |  | 1214.83 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 6 | 01-014 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в с. Чумашки, протяженностью 3301 метр (Копкульский сельсовет, с. Чумашки) | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная и ул. Зеленая в д. Чумашки протяженностью 1,795 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения". | 8019.5 | 81.8 |  |  | 8101.3 | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 7 | 01-015 | Ремонт крыши и замена окон Чумашинского детского сада "Снежинка" (Копкульский сельсовет, с. Чумашки) | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в детском саду (3 шт.) в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» | 150 |  |  |  | 150 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 8 | 01-017 | Установка вышки сотовой связи (оператор ТЕЛЕ2) (Копкульский сельсовет, д. Новоказарино) | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2023 | 9 | 01-018 | Подключение высокоскоростного интернета (оптоволокно) жителей д. Новоказарино (Копкульский сельсовет, д. Новоказарино) | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2023 | 10 | 01-029 | Ограждение спортивной площадки (Новониколаевский сельсовет, с. Новорозино) | Округ №1, Купинский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | По данным ОМС выполнены работы по ограждению спортивной площадки в с. Новорозино в рамках реализации государственной программы НСО "Управление финансами в Новосибирской области". | 240 |  |  |  | 240 | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2023 | 11 | 01-030 | Строительство крытой хоккейной коробки (Венгеровский сельсовет, с. Венгерово) | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена плоскостная часть крытой хоккейной коробки. Завершение строительства планируется в 2024 году. | 52530.9 | 691.9 |  |  | 53222.8 | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2023 | 12 | 01-038 | Строительство ФАПа в д. Селикла (Вознесенский сельсовет, с. Вознесенка) | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Начаты работы по разработке проектной документации на строительство ФАПа в д. Селикла в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения в Новосибирской области". | 62.2 |  |  |  | 62.2 | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2023 | 13 | 01-040 | Капитальный ремонт здания МКУ "Воробьевский муниципальный центр культуры" (Воробьевский сельсовет, с. Воробьево) | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Проведен капитальный ремонт кровли в МКУ "Воробъевский муниципальный центр культуры" в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области". | 9798.99 | 129.06 |  |  | 9928.05 | Выполнен | Администрация Венгеровского района, Министерство культуры Новосибирской области
2023 | 14 | 01-048 | Замена окон в МКОУ Мининская ООШ (Мининский сельсовет, с. Минино) | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МКОУ "Мининская ООШ" (11 шт.) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 701.36 | 9.31 |  |  | 710.67 | Выполнен | Администрация Венгеровского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 15 | 01-054 | Замена оконных блоков МКОУ Павловской основной общеобразовательной школы (Павловский сельсовет, с. Павлово) | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Выполнена замена оконных блоков в МКОУ "Павловская ООШ" (8 шт.) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 387.7 | 5.1 |  |  | 392.8 | Выполнен | Администрация Венгеровского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 16 | 01-056 | Капитальный ремонт памятника землякам, погибшим в годы ВОВ (Павловский сельсовет, с. Павлово) | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | В 2023 году выполнялись работы по разработке ПСД и проведению экспертизы. По результатам конкурсных процедур не подано ни одной заявки. Ремонт памятника землякам, погибшим в годы ВОВ, в с. Павлово Венгеровского района будет произведен в 2024 году, включен в план реализации наказов избирателей на 2024 год. |  | 397.6 |  |  | 397.6 | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство культуры Новосибирской области
2023 | 17 | 01-057 | Капитальный ремонт 1-Петропавловского Дома культуры (Петропавловский 1-й сельсовет, с. Петропавловка 1-я) | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Реализация наказа в рамках Национального проекта "Культура", ГП НСО "Культура Новосибирской области". Выполнены замена окон и дверей, внутренняя отделка помещений, ремонт фасада здания, замена отопительной системы, обустройство систем водоснабжения и канализации. | 1851.6 | 110.9 | 6564.8 |  | 8527.3 | Выполнен | Администрация Венгеровского района, Министерство культуры Новосибирской области
2023 | 18 | 01-074 | Продолжение ремонта автодороги 52 км а/д "К-02"- Филошенка, ликвидация грунтовых разрывов до с. Сибирцево 2-е (Сибирцевский 2-й сельсовет, с. Сибирцево 2-е) | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Выполнены работы по содержанию 2200 п. м (ямочный ремонт) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 2200 |  |  |  | 2200 | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 19 | 01-079 | Капитальный ремонт крыши здания МКОУ Туруновской средней общеобразовательной школы (Туруновский сельсовет, с. Туруновка) | Округ №1, Венгеровский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Выполнен ремонт кровли здания МКОУ "Туруновская СОШ" (400 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 1924.51 | 25.3 |  |  | 1949.81 | Выполнен | Администрация Венгеровского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 20 | 01-084 | Реконструкция водозащитных дамб на реке Тартас (село Венгерово) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | По данным министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области проектная документация разработана в 2015 году и требует корректировки. В 2023 году было финансирование в сумме 10,0 млн рублей. Администрацией Венгеровского сельсовета Венгеровского района проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя работ по мероприятию. Электронные аукционы признаны несостоявшимся ввиду того, что не подано ни одной заявки либо подана одна заявка, в отношении которой администрация приняла решение об отказе в заключении контракта, так как подрядчик ООО «ПРОМДОРСНАБ-ЗАПАД» внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Соглашение, заключенное министерством с администрацией Венгеровского района расторгнуто. В настоящее время направлены предложения о внесении изменений в Закон об областном бюджете в части выделения финансирования на корректировку ПСД на 2024 год. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2023 | 21 | 01-085 | Реконструкция системы водоснабжения (строительство НФС с бурением дополнительных скважин, реконструкция водопроводных сетей по улицам села Венгерово) (село Венгерово) | Округ №1, Венгеровский | Карасева Дарья Николаевна, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Введен в эксплуатацию объект "Реконструкция системы водоснабжения в с.Венгерово Венгеровского района Новосибирской области", реализованный в рамках регионального проекта "Чистая вода". Финансирование в 2023 году из ОБ не осуществлялось. Проведено бурение 22 скважин, выполнена установка очистных сооружений мощностью 1300 м2. |  | 209 |  |  | 209 | Выполнен | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 22 | 01-086 | Ремонт (капитальный ремонт) улично-дорожной сети в селе Венгерово по улицам Леонова, Северная, Пушкина, Колхозная, Луговая, Набережная, Школьная, Комсомольская (село Венгерово) | Округ №1, Венгеровский | Карасева Дарья Николаевна, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Произведен ремонт ул. Советская, ул. Комсомольская с. Венгерово Венгеровского района в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 35720.4 | 470.5 |  |  | 36190.9 | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 23 | 01-088 | Реконструкция уличного освещения (село Венгерово) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | По данным ОМС продолжена реконструкция уличного освещения в с. Венгерово. |  | 1717.3 |  |  | 1717.3 | Выполняется | Администрация Венгеровского района
2023 | 24 | 01-096 | Капитальный ремонт водопровода в селе Минино (село Минино, Мининский сельский совет) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Проведена реконструкция водопроводных сетей в с. Минино Венгеровского района 8520 м, устройство сборных железобетонных колодцев 37 шт., пожарных гидрантов 17 шт. в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". | 24413.21 | 321.55 |  |  | 24734.76 | Выполнен | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 25 | 01-097 | Установка БМК в селе Минино (село Минино Мининский сельский совет) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" выполнено строительство блочно-модульной угольной котельной в с. Минино Венгеровского района мощностью 1,2 МВт. | 22857 | 277.6 |  |  | 23134.6 | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 26 | 01-098 | Ремонт автодороги "К-26" Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в границах района) от села Шипицино до села Минино (село Минино Мининский сельский совет) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Проведен ремонт автомобильной дороги Венгерово - Минино - Верх-Красноярка протяженностью 8,3 км, выполнены работы по содержанию 380 п. м (ямочный ремонт) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 94810.3 | 380 |  |  | 95190.3 | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 27 | 01-107 | Капитальный ремонт автодороги К-22 "Куйбышев - Венгерово - граница Омской области (старый московский тракт)" между населенными пунктами Вознесенка - Венгерово (село Вознесенка Вознесенский сельский совет) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Продолжен ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - граница Омской области" протяженностью 3,4 км, выполнены работы по содержанию 1 400 п. м (ямочный ремонт) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 50093.6 |  | 44400 |  | 94493.6 | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 28 | 01-113 | Установка БМК пос. Зыково (поселок Зыково Новотартасский сельский совет) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Строительство блочно-модульной угольной котельной в пос. Зыково Венгеровского района мощностью 1,2 МВт. Реализация мероприятия предусмотрена в рамках государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области". | 14745.1 | 194.2 |  |  | 14939.3 | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 29 | 01-115 | Ремонт улично-дорожной сети в селе Новый Тартас (село Новый Тартас Новотартасский сельский совет) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Проведен ремонт участков дороги по ул. Чкалова, ул. Юбилейная, ул. Братьев Гавриловых в объеме 1,5 км; участка дороги по ул. Короткая в объеме 0,15 км; участка дороги по ул. Чкалова от дома № 105 до дома № 113 в объеме 0,05 км с. Новый Тартас в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 8637.13 | 113.76 |  |  | 8750.89 | Выполнен | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 30 | 01-116 | Установка 2-х КТП большей мощности. Строительство ВЛ-0,4 кВт (село Новый Тартас, Новотартасский сельский совет) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Установка комлектно-трансформаторной подстанции наружной установки 10/0,4 кВ 160 кВА - 5 шт.; строительство воздушной линии 10 кВ 3,445 км, воздушной линии 0,4 кВ - 5,02 км. Мероприятия выполнены в рамках инвестиционной программы АО "Региональные электрические сети" за счет внебюджетных источников. |  |  |  | 17100 | 17100 | Выполнен | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 31 | 01-119 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Красноярка (деревня Красноярка Петропавловский 1-й сельский совет) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Реализация мероприятия в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" по разработке проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в д. Красноярка Венгеровского района Новосибирской области". Финансирование не осуществлялось в связи с переносом сроков завершения разработки проектно-сметной документации на 2024 год. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Венгеровского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 32 | 01-134 | Ремонт улично-дорожной сети в с. Усть-Изес (село Усть-Изес Усть-Изесский сельский совет) | Округ №1, Венгеровский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Проведен ремонт дороги по ул. Ленина с. Усть-Изес Венгеровского района в рамках ГП НСО в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 19645.3 | 258.8 |  |  | 19904.1 | Выполнен | Администрация Венгеровского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 33 | 01-145 | Капитальный ремонт системы отопления Сибирского КДЦ, замена входных дверей, ремонт пола в зрительном зале (пос. Сибирский Сибирский сельский совет) | Округ №1, Купинский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Замена входных дверей, ремонт отопления, электропроводки, помещений, замена окон. | 4298.9 | 65.47 |  |  | 4364.37 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство культуры Новосибирской области
2023 | 34 | 01-147 | Установить сотовую связь в пос. Сибирский (пос. Сибирский Сибирский сельский совет) | Округ №1, Купинский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | 4275 | 225 |  |  | 4500 | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2023 | 35 | 01-150 | Ремонт внутрипоселенческих дорог (с. Лягушье Лягушенский сельский совет) | Округ №1, Купинский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Выполнен ремонт автомобильных дорог по ул. Бельского, Даниленко, переулков, протяженностью 2,5 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения". | 4514.5 | 3424.3 |  |  | 7938.8 | Выполнен | Администрация Купинского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 36 | 01-154 | Строительство пристройки к Лукошинской СОШ с предусмотрением актового зала, мастерской и детского сада в помещении пристройки (д. Лукошино Лягушинский сельский совет) | Округ №1, Купинский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Реализация мероприятий по строительству пристройки в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Разработан проект, проведена госэкспертиза проекта здания школы в д. Лукошино Купинского района на 100 мест. | 7379.7 |  |  |  | 7379.7 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2023 | 37 | 01-168 | Капитальный ремонт спортивного зала и системы отопления в МБОУ Яркульская СОШ (с. Яркуль Яркульский сельский совет) | Округ №1, Купинский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Проведен капитальный ремонт системы отопления, водопровода, канализации в здании МБОУ "Яркульская СОШ" в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 2802.65 | 42.68 |  |  | 2845.33 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 38 | 01-184 | Участковая больница - строительство и оборудование сан. узла в соответствии с нормами СанПиНа (Верх-Таркский сельсовет, с. Верх-Тарка) | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Выполнено устройство системы канализации, оборудование санузла в Верх-Таркской участковой больнице в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». | 290 |  |  |  | 290 | Выполнен | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2023 | 39 | 01-197 | Разработка проектно-сметной документации, ремонт районной дороги - 29000 м: от с. Ново-Майзасс до д. Понькино 29000 м (Кулябинский сельсовет, с. Чернаковка) | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Выполнены работы по содержанию 800 п. м (ликвидация пучинообразований) в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 800 |  |  |  | 800 | Выполняется | Администрация Кыштовского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 40 | 01-207 | Строительство служебного жилья рядом с ГБУЗ НСО "Кыштовская ЦРБ" (Кыштовский сельсовет, с. Кыштовка) | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области" ГП НСО "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области". Введен в эксплуатацию в с. Кыштовка 9-квартирный дом, в котором предусмотрены 3 служебные квартиры. | 11775.99 | 859.52 |  |  | 12635.51 | Выполнен | Администрация Кыштовского района, Министерство строительства Новосибирской области
2023 | 41 | 01-211 | Строительство сотовой вышки (Березовский сельсовет, с. Березовка) | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Кыштовского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2023 | 42 | 01-217 | Проведение оптоволокна, с доступом к высокоскоростному интернету (Березовский сельсовет, с. Березовка) | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» 29 домохозяйств н.п. Березовка подключены по ВОЛС. | 1653 | 87 |  |  | 1740 | Выполнен | Администрация Кыштовского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2023 | 43 | 01-219 | Реконструкция учреждения МКУ ЦД села Большеречье Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области (Большереченский сельсовет, с. Большеречье) | Округ №1, Кыштовский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Реализация наказа в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области". Выполнен ремонт кровли и крыльца. | 1857.47 | 18.76 |  |  | 1876.23 | Выполняется | Администрация Кыштовского района, Министерство культуры Новосибирской области
2023 | 44 | 01-229 | Продолжить реализацию программы "Чистая вода" на территории поселения (с. Кыштовка Кыштовский сельский совет) | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Реализация в рамках регионального проекта "Чистая вода" объекта "Строительство комплекса сооружений водоснабжения, расположенных в Новосибирской области, Кыштовском районе, с. Кыштовка". Срок завершения строительства перенесен на 2024 год. | 97415.14 | 983.99 |  |  | 98399.13 | Выполняется | Администрация Кыштовского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 45 | 01-230 | Ремонт дорог по улицам: Новый строй, Ковтуна, Каклемина, Лензаводская, Озерная, Пролетарская, Ленина, Комсомольская, Юбилейная, Павлодарская 2-я (с. Кыштовка Кыштовский сельский совет) | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Капитальный ремонт дороги по ул. Каклемина, Пролетарская на сумму 91380,43 тыс. рублей, ремонт автомобильной дороги ул. Ленина на сумму 2134,51 тыс. рублей, ремонт автомобильной дороги по ул. 2-я Павлодарская и частей улиц Новый Строй, Ковтуна, Мелиораторов, Октябрьская на сумму 35878,87 тыс. рублей в с. Кыштовка Кыштовского района в рамках ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». | 128099.88 | 1293.93 |  |  | 129393.81 | Выполняется | Администрация Кыштовского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 46 | 01-251 | Подключение д. Камышинка и д. Ивановка к оптоволокну (д. Камышинка, Верх-Майзасский сельский совет) | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» 31 домохозяйство н.п. Камышинка и Ивановка подключены по ВОЛС. | 1767 | 93 |  |  | 1860 | Выполнен | Администрация Кыштовского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2023 | 47 | 01-275 | Установка новых окон и входной двери в Щегольской СШ им. Н.А. Макаша (Щегловский сельсовет, с. Щеглово) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Выполнена частичная замена оконных блоков на пластиковые в школе (27 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 986.97 | 13.01 |  |  | 999.98 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 48 | 01-288 | Щебеночное покрытие дороги от с. Отреченское до ул. Аялу, частично до п. Нововасильевский, до д. Новоалександровки (Отреченский сельсовет, с. Отреченское) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Выполнены работы по содержанию 50 п. м в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 50 |  |  |  | 50 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 49 | 01-291 | Благоустройство в к.п. Озеро-Карачи (проведение освещения по ул. Советская) (Озеро-Карачинский сельсовет, к.п. Озеро-Карачи) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | В 2023 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» выполнено благоустройство набережной у озера Карачи «Сибирский берег здоровья», к.п. Озеро-Карачи (вертикальная планировка территории, ограждение). | 59.67 | 40.98 | 3982.59 |  | 4083.24 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 50 | 01-299 | Строительство открытой спортивной площадки (Красносельский сельсовет, с. Красное) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ГТО. Площадь объекта 100 кв. м. | 325 | 204.28 |  |  | 529.28 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
2023 | 51 | 01-303 | Ремонт межпоселенческой дороги Чаны-Полтавка (Землянозаимский сельсовет, с. Земляная Заимка) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Ремонт автомобильной дороги "Чаны - Песчаное озеро" протяженностью 7,75 км в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 17753.3 |  | 100200 |  | 117953.3 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 52 | 01-304 | Ремонт сельского клуба (Землянозаимский сельсовет, д. Сарыбалык) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | По данным ОМС наказ выполнен в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". Приобретены материалы и установлены входные двери. | 150 |  |  |  | 150 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2023 | 53 | 01-305 | Ремонт сельского клуба (строительство кровли, замена окон и дверей, ремонт второго этажа) (Землянозаимский сельсовет, д. Кабаклы) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | По данным ОМС наказ выполнен в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". | 350 |  |  |  | 350 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2023 | 54 | 01-312 | Газификация поселка Элеватор (Чановский район, р.п. Чаны, район Элеватора) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках программы догазификации в р.п. Чаны создана техническая возможность для подключения к сетям газораспределения для 1462 домовладений. Выполнено 97 подключений. Финансирование мероприятий осуществляется за счет внебюджетных источников – средств единого оператора газификации ООО «Газпром газификация». | [5 empty] | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 55 | 01-328 | Материально техническое обеспечение сельского клуба с. Полтавка: ноутбуком, МФУ-принтер, копир, сканер, акустика, цветомузыка (Матвеевский сельсовет, с. Полтавка) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Реализация в рамках проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры» (обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек), ГП НСО "Культура Новосибирской области". Материально-техническое обеспечение сельского клуба с. Полтавка (приобретены активная колонка (Bluetooth, USB, AUX), ноутбук, принтер). | 56.4 | 3.4 | 200 |  | 259.8 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области
2023 | 56 | 01-342 | Ремонт здания ФАП (Старокарачинский сельсовет, д. Тайлаково) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Выполнена замена оконных блоков на ПВХ за счет средств от приносящей доход деятельности. |  |  |  | 63.93 | 63.93 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области
2023 | 57 | 01-346 | Строительство водопровода (Старокарачинский сельсовет, д. Старая Преображенка) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | По данным ОМС в 2023 году разработана ПСД за счет средств местного бюджета. Строительство водопровода планируется в 2024 году в рамках подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области". |  | 760.67 |  |  | 760.67 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 58 | 01-356 | Капитальный ремонт в МБОУ Малотебисской ОШ (Красносельский сельсовет, п. Малый Тебис) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич | 2023 | Выполнена частичная замена оконных блоков в школе (18 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 612.6 | 8.09 |  |  | 620.69 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 59 | 01-375 | Установка новых окон в детском саду (п. Танчик Тебисский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Выполнена установка оконных блоков (8 шт.) в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 300 |  |  |  | 300 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 60 | 01-380 | Ремонт автодороги из п. Озеро-Карачи до села Старые Карачи (с. Старые Карачи Старокарачинского сельского совета) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Выполнены работы по содержанию 120 п. м в рамках ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | 120 |  |  |  | 120 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 61 | 01-384 | Строительство нового водопровода (с. Старые Карачи Старокарачинского сельского совета) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" завершено строительство объекта "Водопровод в с. Старые Карачи Чановского района Новосибирской области" общей протяженностью 11,7 км. | 22187.72 | 292.24 |  |  | 22479.96 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 62 | 01-398 | Замена окон, капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ Погорельская СШ (д. Погорелка Погорельский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Выполнена установка оконных блоков в школе (10 шт.) в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 420 |  |  |  | 420 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 63 | 01-418 | Улучшить качество сотовой связи (Мегафон), слабый интернет (п. Юрки Блюдчанский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). | 4275 | 225 |  |  | 4500 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2023 | 64 | 01-422 | Строительство детского сада в р.п. Чаны на 100 мест (6 групп) (р.п. Чаны) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Реализация мероприятий по строительству детского сада-яслей на 100 мест в р.п. Чаны в рамках нацпроекта "Демография" (региональный проект "Содействие занятости"), государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". Выполнение строительно-монтажных работ. | 847.4 |  |  |  | 847.4 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2023 | 65 | 01-423 | Строительство культурно-досугового центра (к.п. Озеро-Карачи Озеро Карачинский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Реализация мероприятий по строительству КДЦ в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области". Выполнение строительно-монтажных работ. | 257875.4 |  |  |  | 257875.4 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство культуры Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2023 | 66 | 01-431 | Капитальный ремонт МБДОУ Чановский детский сад № 4 (р.п. Чаны) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Выполнена установка 4 входных дверей в здании детского сада в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 250 |  |  |  | 250 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 67 | 01-433 | Капитальный ремонт водопровода с. Покровка (с. Покровка Покровский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Реализация мероприятия в рамках государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" по разработке проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в с. Покровка Чановского района Новосибирской области". Финансирование не осуществлялось в связи с переносом сроков завершения разработки проектно-сметной документации на 2024 год. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 68 | 01-437 | Строительство вышки сотовой связи на территории Щегловского сельского совета (д. Оравка Щегловский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2023 | 69 | 01-440 | Строительство вышки сотовой связи на территории Щегловского сельского совета (пос. Узунгуль Щегловский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | По данным ОМС наказ выполнен в рамках федерального проекта устранения "цифрового неравенства". Вышка установлена в д. Оравка. Финансирование средств местного бюджета не предусмотрено. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2023 | 70 | 01-443 | Подключение интернета в домовладения жителей деревень Щегловского сельского совета (Щегловский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Оравка. В рамках второго этапа федерального проекта устранения "цифрового неравенства" (УЦН 2.0) населенный пункт обеспечен услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи по технологии стандарта не ниже 3G (голосовая связь и мобильный широкополосный доступ к сети Интернет). Финансирование федеральное, средств из областного и местных бюджетов не предусмотрено. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
2023 | 71 | 01-447 | Приобретение материала для ограждения школы в с. Таган (с. Таган Таганский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Приобретено и установлено новое ограждение территории школы в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 300 |  |  |  | 300 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 72 | 01-448 | Строительство станции водоподготовки (д. Белехта Озеро-Карачинский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Реализация мероприятия в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в д. Белехта Чановского района Новосибирской области". | 1007.61 | 13.27 |  |  | 1020.88 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 73 | 01-456 | Ремонт фасада и ограждение школы с. Отреченское (с. Отреченское Отреченский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Приобретено и установлено новое ограждение территории школы в рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области». | 200 |  |  |  | 200 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 74 | 01-458 | Замена окон в ФАПе с. Отреченское (с. Отреченское Отреченский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | По данным ОМС наказ выполнен в 2023 году за счет средств местного бюджета. По данным Минздрава НСО помещение ФАПа расположено в здании детского сада на основании договора безвозмездного пользования, согласно которому выполнение ремонта осуществляется за счет средств ссудодателя. |  | 150 |  |  | 150 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области
2023 | 75 | 01-464 | Проведение капитального ремонта МБОУ Песчаноозерная СШ (замена кровли по всей школе (без потолочных перекрытий), замена окон на пластиковые, ремонт отопительной системы по школе, замена полов по всей школе (кроме спортивного зала), реконструкция центрального входа на пластиковые двери, ремонт отмостки по всей школе, разработка проектной документации и установка молниеотвода) (с. Песчаное Озеро Матвеевский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Кушнир Виктор Васильевич, Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Выполнена частичная замена оконных блоков в школе (31 шт.) в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области". | 986.97 | 13.01 |  |  | 999.98 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 76 | 01-478 | Ремонт водопровода (с. Земляная Заимка, Землянозаимский сельский совет) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Реализация мероприятия в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" по разработке проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в с. Земляная Заимка Чановского района Новосибирской области". Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей в с. Земляная Заимка планируется в 2024 году. | 1528.62 | 20.13 |  |  | 1548.75 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 77 | 01-495 | Программа по понижению грунтовых вод (р.п. Чаны) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Продолжение реализации наказа. В 2021 году администрацией Чановского района Новосибирской области заключен муниципальный контракт на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Комплекс работ по отводу поверхностных и понижению грунтовых вод в р.п. Чаны Новосибирской области». В связи с неисполнением муниципального контракта подрядчиком администрацией Чановского района проводилась процедура расторжения муниципального контракта в судебном порядке. Мероприятие выполняется в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды». | [5 empty] | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
2023 | 78 | 01-504 | Проложить тротуарные дорожки (с. Венгерово) | Округ №1, Венгеровский | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | По данным ОМС в 2023 году выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации. |  | 599 |  |  | 599 | Выполняется | Администрация Венгеровского района
2023 | 79 | 01-513-6 | Строительство пристройки к МБОУ Кыштовская СОШ № 1 (с. Кыштовка) | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» завершено строительство пристройки к школе в 2019 году. Объект введен в эксплуатацию в 2020 году. Финансирование произведено в 2019 году. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2023 | 80 | 01-517-6 | Строительство автобусного павильона с северной стороны поселка (п. Рождественка) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | По данным ОМС наказ выполнен в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". | 180 |  |  |  | 180 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
2023 | 81 | 01-524-6 | Предусмотреть в областном бюджете денежные средства на программу "Безопасность образовательных учреждений", включающую средства системы видеонаблюдения и "тревожную кнопку". На территории района 25 образовательных учреждений нуждаются в этой программе (с. Кыштовка) | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | За счет средств местного бюджета Кыштовского района проведены работы по огнезащитной пропитке чердачных помещений в 8 образовательных организациях: МКОУ "Новомайзасская СОШ"; МКОУ "Усманская ООШ"; МКДОУ детский сад "Ласточка"; МКДОУ детский сад "Березка"; МКОУ "Камышинская СОШ"; МКОУ "Малокрасноярская ООШ"; МБОУ "Кыштовская СОШ № 1"; МКОУ "Черновская СОШ". |  | 3385.2 |  |  | 3385.2 | Выполняется | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 82 | 01-527-6 | Возобновить финансирование программы "Школьное окно", включая МКОУ Ереминская СОШ (с. Кыштовка) | Округ №1, Кыштовский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" выполнена замена: 1) оконных блоков в МКОУ Орловская СОШ (6 шт.); 2) оконных блоков в МКОУ Камышинская СОШ (15 шт.). | 1100 | 11.11 |  |  | 1111.11 | Выполняется | Администрация Кыштовского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 83 | 01-530 | Ремонт системы отопления МБОУ Копкульская СОШ (с. Копкуль) | Округ №1, Купинский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Проведена частично замена системы отопления в здании школы в рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области. | 1036.66 | 15.79 |  |  | 1052.45 | Выполняется | Администрация Купинского района, Министерство образования Новосибирской области
2023 | 84 | 01-531-6 | Газификация к.п. Озеро-Карачи (Озеро-Карачинский сельсовет, к.п. Озеро-Карачи) | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | В рамках программы догазификации в к.п. Озеро-Карачи создана техническая возможность для подключения к сетям газораспределения для 198 домовладений. Выполнено 4 подключения. Финансирование мероприятий осуществляется за счет внебюджетных источников – средств единого оператора газификации ООО «Газпром газификация». Подключение объектов капитального строительства осуществляется на основании заявки от гражданина. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
2023 | 85 | 01-533 | Строительство нового ФАПа в селе Красное | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Завершено строительство ФАПа в с. Красное в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Объект введен в эксплуатацию. | 21847.1 |  |  |  | 21847.1 | Выполнен | Администрация Чановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
2023 | 86 | 01-538 | Строительство ФАПа в с. Песчаное Озеро | Округ №1, Чановский | Панфёров Андрей Борисович | 2023 | Начато строительство ФАПа в с. Песчаное Озеро в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2024 год. | 17076.8 |  |  |  | 17076.8 | Выполняется | Администрация Чановского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
| Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 1038121.96 | 18260.73 | 155347.39 | 18763.93 | 1230494.01
Территория: Не учитывается