## Лист1
Отчет о выполнении плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на 2023 год
Округ 11
№ | Код наказа | Наказ | Округ, район | Депутат | Год | Выполнение плана мероприятий | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб | Статус выполнения наказа | Ответственные исполнители
1 | 11-006 | Замена оконных блоков на ПВХ в д/с “Колокольчик” (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС заменены оконные блоки в детском саду "Колокольчик" (92 шт.). |  | 3432.9 |  |  | 3432.9 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
2 | 11-007 | Замена оконных блоков на ПВХ в д/с “Родничок” (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | Частично заменены оконные блоки в детском саду "Родничок" (126 шт.) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 1534.8 | 5323.6 |  |  | 6858.4 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
3 | 11-008 | Замена оконных блоков на ПВХ в д/с “Красная шапочка” (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС частично заменены оконные блоки в детском саду "Красная шапочка" (97 шт.). |  | 4179.5 |  |  | 4179.5 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
4 | 11-009 | Замена оконных блоков на ПВХ в д/с “Огонек ” (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС частично заменены оконные блоки в детском саду "Огонек" (91 шт.). |  | 3500 |  |  | 3500 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
5 | 11-011 | Завершить в 2021 году капитальный ремонт кровли д/с «Родничок» (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | Завершен капитальный ремонт кровли здания детского сада (1300,78 кв. м) в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 11965.7 | 319.4 |  |  | 12285.1 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
6 | 11-015 | Строительство закрытого спортивного комплекса (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС выполнялись работы по планировке земельного участка, подведению всех коммуникаций; начаты работы по строительству крытого спортивного комплекса. |  | 65890.18 |  |  | 65890.18 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство строительства Новосибирской области, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
7 | 11-016 | Обеспечить рассмотрение профильным комитетом Законодательного Собрания Новосибирской области вопросов экологической безопасности в р.п. Линево (пыль с Восточного разреза, выбросы с НОВЭЗа) (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В соответствии с данными программно-технического комплекса «Госконтроль» производственная территория НОВЭЗа, эксплуатируемая ООО "Эл 6" (ИНН 9705126016), и Восточный участок Колыванского угольного месторождения, эксплуатируемый ООО "Разрез Восточный" (ИНН 5443005705), подлежат федеральному государственному экологическому контролю (надзору), уполномоченным органом на осуществление которого является Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. Информация о необходимости принятия мер направлена в уполномоченный орган (исх. № 2829-20/37 от 16 марта 2023). Согласно представленной Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора с АО «ЭПМ-НОВЭЗ» (правопредшественник ООО «Эл 6») СибМУР в 2023 году взыскан причиненный атмосферному воздуху ущерб на сумму 180,539 тыс. рублей (оплачен в добровольном порядке). | [5 empty] | Выполняется | Законодательное Собрание Новосибирской области, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
8 | 11-017 | Ремонт спортивного и гимнастического зала в МБОУ СОШ № 3 (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 3. |  | 5002.7 |  |  | 5002.7 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
9 | 11-020 | Экспертиза здания стационара в р.п. Линево для решения вопроса о капитальном ремонте или реконструкции здания (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | Начаты работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт лечебного корпуса ГБУЗ НСО "Линевская РБ". | 124.1 |  |  |  | 124.1 | Выполняется | Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
10 | 11-025 | Капитальный ремонт ул. Советской (п. Чернореченский Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнен капитальный ремонт по ул. Советская п.Чернореченский. |  | 12021.79 |  |  | 12021.79 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
11 | 11-027 | Капитальный ремонт системы отопления в МКДОУ д/с п. Чернореченский (п. Чернореченский Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС проведен капитальный ремонт системы отопления в здании детского сада п. Чернореченский. |  | 1937.7 |  |  | 1937.7 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
12 | 11-031 | Замена оконных блоков на ПВХ в д/с "Колосок" (с. Старый Искитим Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнена замена оконных блоков в детском саду "Колосок" (19 шт.). |  | 997.9 |  |  | 997.9 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
13 | 11-032 | Замена оконных блоков на ПВХ в школе (с. Старый Искитим Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнена замена оконных блоков в школе с. Старый Искитим (30 шт.). |  | 930.9 |  |  | 930.9 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
14 | 11-034 | Замена оконных блоков на ПВХ в школе (п. Александровский Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнена замена оконных блоков в школе п. Александровский (69 шт.). |  | 2223.4 |  |  | 2223.4 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
15 | 11-035 | Капитальный ремонт водопровода, устройство водозаборной скважины (п. Александровский Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС производились работы по замене аварийных участков водопровода силами предприятий ЖКХ в рамках штатных мероприятий. Выделить финансирование невозможно. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
16 | 11-037 | Капитальный ремонт водопровода (п. Койниха Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС проводился текущий ремонт и замена аварийных участков водопровода в п. Койниха силами предприятий ЖКХ. |  | 200 |  |  | 200 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
17 | 11-038 | Капитальный ремонт водозаборной скважины (п. Койниха Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС произведен текущий ремонт и замена аварийных участков силами предприятий ЖКХ. |  | 100 |  |  | 100 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
18 | 11-039 | Замена оконных блоков на ПВХ в здании сельского клуба (п. Койниха Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС произведена замена оконных блоков на пвх (13 окон) в здании сельского клуба п. Койниха. |  | 453 |  |  | 453 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
19 | 11-040 | Капитальный ремонт школы (замена кровли, окон, пищеблока) (п. Рябчинка Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнена замена оконных блоков в школе п. Рябчинка (32 шт.). |  | 964 |  |  | 964 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
20 | 11-041 | Капитальный ремонт фасада клуба (п. Рябчинка Чернореченского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС произведен капитальный ремонт фасада клуба в п. Рябчинка. |  | 1605.12 |  |  | 1605.12 | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство культуры Новосибирской области
21 | 11-047 | Включение в строительную программу НСО строительство новой школы (идет трещина через все здание, в школе нет актового зала, маленький спортивный зал) (п. Листвянский Листвянского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС проведены инженерно-геологические испытания и техническое обследование старого здания школы. |  | 796 |  |  | 796 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
22 | 11-048 | Замена тепловых сетей от новой газовой котельной (ст. Евсино Евсинского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | Ремонтные работы и замена аварийных участков сетей теплоснабжения на ст. Евсино производилась силами МУП ИР "Центральное". |  |  |  | 565 | 565 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
23 | 11-050 | Газификация «за линейной части» ст. Евсино (улицы Калинина, Садовая, Семафорная, Линейная, Инская, Искитимская, Пушкина, Некрасова, Чапаева, Аэродромная, Почтовая, Советская). Проект и государственная экспертиза имеется (ст. Евсино Евсинского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | Наказ выполнен в рамках догазификации за счет внебюджетных источников (средств единого оператора газификации). Техническая возможность подключения обеспечена. Подключение объектов капитального строительства осуществляется на основании заявок от граждан. В рамках догазификации подключено 156 домовладений. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
24 | 11-055 | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Солнечная, 2, 2А; ул. Мира 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ст. Евсино Евсинского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС произведено благоустройство детской площадки на ул. Мира ст. Евсино. |  | 1100 |  |  | 1100 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
25 | 11-059 | Реконструкция, капитальный ремонт поликлиники, расположенной на первом этаже многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по адресу: ст. Евсино, ул. Солнечная, 2 или строительство нового здания поликлиники (ст. Евсино Евсинского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС принято решение о строительстве новой поликлиники, идет оформление земельного участка. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
26 | 11-060 | Капитальный ремонт здания учреждения МКОУ «СОШ ст. Евсино»: ремонт электропроводки, системы отопления, водоотведения, фасада здания (ст. Евсино Евсинского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС проведен капитальный ремонт системы электроснабжения в столовой, частичный ремонт системы отопления в подвале здания МКОУ "СОШ ст. Евсино". |  | 895.7 |  |  | 895.7 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
27 | 11-061 | Капитальный ремонт здания МКДОУ «Журавлик» станции Евсино: фасада здания, ограждения территории, системы видеонаблюдения, системы отопления, водоотведения, мягкой кровли. Замена оконных блоков (ст. Евсино Евсинского сельсовета) | Округ №11, Искитимский | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС полностью заменены оконные блоки в МКДОУ "Журавлик" (77 шт.), выполнена замена ограждения территории детского сада. |  | 5340.8 |  |  | 5340.8 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство образования Новосибирской области
28 | 11-065 | Установить остановку около бассейна «Коралл» (жилмассив Ясный) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнены работы по установке остановочного павильона, ремонту остановочной площадки, устройству тротуаров. |  | 370.6 |  |  | 370.6 | Выполнен | Администрация г. Искитима
29 | 11-068 | Заасфальтировать дорогу от ул. Театральная до Св. источника (микрорайон Ложок) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | Работы по капитальному ремонту автодороги протяженностью 0,97665 км от ул. Гагарина до полигона бытовых отходов (дорога на Святой ключ) выполнены в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» (смена дорожного покрытия с щебеночного на асфальтобетон, устройство водопропускных железобетонных труб и пешеходного тротуара, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков). | 62023.02 |  |  |  | 62023.02 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
30 | 11-076 | Ремонт кровли д/с "Сказка" (микрорайон Ложок) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС проведена частичная замена кровли (592 м²) здания детского сада "Сказка". |  | 1629 |  |  | 1629 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
31 | 11-085 | Капитальный ремонт кровли (устройство скатной кровли) МБУ ДК «Октябрь» г. Искитима (микрорайон Ложок) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС проведена замена отдельных участков кровли (100 м²) - блок № 2 и № 3. |  | 1034 |  |  | 1034 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство культуры Новосибирской области
32 | 11-089 | Освещение мр-на Ложок (микрорайон Ложок) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС проведено освещение по ул. Жданова - установлено 4 светильника. |  | 50.2 |  |  | 50.2 | Выполняется | Администрация г. Искитима
33 | 11-090 | Благоустройство стадиона «Маяк» (микрорайон Ложок) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках реализации ГП НСО "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" выполнена площадка по подготовке к сдаче нормативов ВФСК "ГТО" (площадь объекта 100 кв. м). | 500 | 5.05 |  |  | 505.05 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
34 | 11-100 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 11 (Южный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | Выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 11 в рамках ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». | 11611 | 117.3 |  |  | 11728.3 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
35 | 11-101 | Произвести капитальный ремонт кровельного покрытия д/с «Родничок» (Южный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" проведен ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 22 "Родничок" (332 кв. м), финансирование указано в наказе № 12-630. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
36 | 11-105 | Благоустройство территории между домами мр. Южный, 32, 44, 4а (Южный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» и муниципальной программы г. Искитима "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" выполнены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №44 и № 44а мр. Южный (асфальтирование дворового проезда; устройство автомобильной парковки; ремонт подходов к подъездам; установка лавочек, урн и газонного ограждения; озеленение). | 13247.91 | 167.76 | 3359.96 | 414.6 | 17190.23 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
37 | 11-113 | Установка малых игровых форм и благоустройство спортивной площадки на территории д/с "Росинка" (Южный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» на территории детского сада "Росинка" оборудована площадка с резиновым покрытием, установлены малые игровые формы. | 100 |  |  |  | 100 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
38 | 11-115 | Обратить внимание на озеленение города, привлекать арендаторов к благоустройству территории, высадке цветов (Южный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС в рамках международной акции «Сад памяти» на территории Южного микрорайона в сквере "Юбилейный" высажено 10 саженцев яблони. |  | 80 |  |  | 80 | Выполняется | Администрация г. Искитима
39 | 11-119 | Освещение тротуара от магазина Эверест в сторону общежития на Южном м-не (Южный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" проведено освещение в районе торца дома Южный мр, 14а и общежития, а также вдоль дома Южный мр., 6 при проходе детей к школе № 11 (установлено 9 опор, 9 светильников, проложено 263 м кабеля). | 356.99 |  |  |  | 356.99 | Выполнен | Администрация г. Искитима
40 | 11-121 | Провести освещение в районе торца дома Южный мр, 14а и общежития и вдоль дома Южный мр., 6 при проходе детей к школе № 11 (Южный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" проведено освещение в районе торца дома Южный мр, 14а и общежития, а также вдоль дома Южный мр., 6 при проходе детей к школе № 11 (установлено 9 опор, 9 светильников, проложено 263 м кабеля). Финансирование указано в наказе № 11-119. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Искитима
41 | 11-124 | Взять под контроль уборку территории у д/с Родничок со стороны двора домов ЮМР, 10, 14а, 47 (Южный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС в апреле 2023 года в рамках весенне-летней уборки проведена уборка территории, а также в рамках ГП НСО "Управление финансами в Новосибирской области" выполнены работы по вырубке аварийных деревьев вдоль ограждения д/с Родничок. | 92.92 |  |  |  | 92.92 | Выполняется | Администрация г. Искитима
42 | 11-139 | Оборудование спортивного участка д/с «Медвежонок» (Подгорный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» на территории детского сада оборудована площадка, установлены малые игровые формы (метеорологическая станция). | 600 |  |  |  | 600 | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
43 | 11-143 | Провести ремонт межквартального проезда от Подгорного мр, 8 до Подгорного мр, 34; от Подгорного мр, 10а корпус 1 до Подгорного мр, 27 (Подгорный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС проведен ямочный ремонт проезда в мкр. Подгорный от дома № 8 до дома № 34, финансирование работ осуществлялось общей сметой с работами на других участках, выделить отдельно финансирование невозможно. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
44 | 11-147 | Ремонт кровли зала спортивной борьбы по адресу: ул. Школьная, 41 (Подгорный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнена реконструкция кровли здания, замена покрытия на профнастил. Финансирование указано в наказе 12-633. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
45 | 11-154 | Отремонтировать заезд к домам Подгорный, 7 и 8 около дома Подгорный мр, 8 (Подгорный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС проведен ямочный ремонт заезда в мкр. Подгорный к домам № 7 и № 8. Финансирование работ осуществлялось общей сметой с работами на других участках, выделить отдельно финансирование невозможно. | [5 empty] | Выполнен | Администрация г. Искитима, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
46 | 11-160 | Информирование жителей о новых программах и оказание помощи в оформлении документов (Подгорный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди населения о реализуемых федеральных, региональных и муниципальных программах посредством официального сайта администрации города Искитима в сети Интернет и на официальных страницах администрации в социальных сетях. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
47 | 11-162 | Устройство уличного освещения мр. Шипуновский, в том числе пер. Шипуновский, кв. Березняки, кв. Шипуновский (Шипуновский микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнены работы по устройству линии уличного освещения в 1-ом квартале Березняки, от моста через р. Шипуниха до ул. Прорабская, 13 - установлено 6 опор, 7 светильников. |  | 462.4 |  |  | 462.4 | Выполняется | Администрация г. Искитима
48 | 11-164 | Провести освещение улиц квартала Березняки, 1 (Шипуновский микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС выполнены работы по устройству линии уличного освещения в 1-ом квартале Березняки, от моста через р. Шипуниха до ул. Прорабская, 13 - установлено 6 опор, 7 светильников. Финансирование указано в наказе № 11-162. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
49 | 11-181 | Заменить пол в спортивном зале школы № 2 и провести косметический ремонт спортивного зала и раздевалок (Северный микрорайон) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках ГП НСО «Управление финансами в Новосибирской области» выполнена разработка ПСД, проведена государственная вневедомственная экспертиза на ремонт спортивного зала школы № 2. | 500 |  |  |  | 500 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство образования Новосибирской области
50 | 11-203 | Строительство дороги в ж/м Западный и отсыпка щебнем (жилмассив Западный) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС частным застройщиком, согласно договору аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства и выполнения работ по обустройству территории ж/м Западный посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренных проектом планировки территории, проведен ремонт участка дороги в районе построенных жилых домов. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
51 | 11-204 | Грейдирование и скос травы по обочинам в ж/м Западный (жилмассив Западный) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС работы по грейдированию и скосу травы по обочинам в ж/м Западный выполняются ежегодно в рамках муниципального задания. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
52 | 11-205 | Механизированная уборка снега в ж/м Западный в зимний период (жилмассив Западный) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС механизированная уборка снега в зимний период в ж/м проводится согласно графику уборки. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
53 | 11-206 | Организовать движение маршрутного автобуса по ж/м Западный, ул. Транспортная (жилмассив Западный) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | По информации ОМС в декабре 2023 года организован муниципальный автобусный маршрут по жилмассиву Западный (по ул. Транспортная данный маршрут не курсирует). | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
54 | 11-212 | Обустроить площадки под мусорные баки на ул. Дорожная (улица Дорожная) | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках полномочий ОМС установлен недостающий мусорный бак (в районе ул. Дорожная, 29). |  | 14.1 |  |  | 14.1 | Выполняется | Администрация г. Искитима
55 | 11-215 | Обновление подвижного состава ПАТП | Округ №11, г. Искитим | Кива Павел Николаевич, Лотфуллина Ильгиза Рафиковна | 2023 | В рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области" в 2023 году приобретены 2 автобуса ПАЗ на общую сумму 10340 тыс. рублей (ОБ - 5170 тыс. рублей, МБ - 5170 тыс. рублей). За средства спец. казначейского кредита приобретены 4 автобуса НЕФАЗ (ОБ - 62591,984 тыс. рублей); за счет внебюджетных средств приобретены 1 автобус НЕФАЗ (600 тыс. рублей), 2 автомобиля ГАЗЕЛЬ (8500 тыс. рублей). | 67761.98 | 5170 |  | 9100 | 82031.98 | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
56 | 11-220 | Реконструкция всех центральных тепловых пунктов и системы теплоснабжения поселка (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | Работы по реконструкции, ремонтам тепловых пунктов и системы теплоснабжения проводились силами МУП "РКЦ р.п. Линево". |  |  |  | 23698.08 | 23698.08 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
57 | 11-228 | Организация движения маршрутного автобуса по ж/м Западный и ул. Транспортная | Округ №11, г. Искитим | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | По информации ОМС в декабре 2023 года организован муниципальный автобусный маршрут по жилмассиву Западный (по ул. Транспортная данный маршрут не курсирует). | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
58 | 11-229 | Ремонт дорожного покрытия и содержание дорог в жилмассиве Западный и ул. Транспортная | Округ №11, г. Искитим | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | По информации ОМС в рамках муниципального задания ежегодно выполняются работы по содержанию асфальтового покрытия улиц города в пригодном для эксплуатации состоянии. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима
59 | 11-237 | Асфальтирование и освещение улицы Радищева. Установка знака по ограничению скорости движения транспорта по ул. Радищева | Округ №11, г. Искитим | Шаблинский Евгений Сергеевич | 2023 | 02.10.2023 заключен контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Радищева. | [5 empty] | Выполняется | Администрация г. Искитима, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
60 | 11-239 | Отремонтировать автомобильную дорогу по ул. Степная (пос. Чернореченский) | Округ №11, Искитимский | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | Разработка ПСД на строительство тротуаров, устройство искусственного освещения при реконструкции участка а/д «54 км а/д "Р-256" - Чернореченский» (п. Чернореченский) в рамках ГП НСО "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области". | 3847.5 |  |  |  | 3847.5 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
61 | 11-242 | Обеспечить поселок дворниками (пос. Агролес) | Округ №11, Искитимский | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | По информации ОМС заключен договор с управляющей компанией Добродом. | [5 empty] | Выполнен | Администрация Искитимского района
62 | 11-245 | Обеспечить газификацией д. Шибково | Округ №11, Искитимский | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | Реализация наказа выполняется в рамках догазификации. Д. Шибково включена в план-график догазификации Новосибирской области, строительство внутрипоселковых газопроводов осуществляется за счет внебюджетных источников (средств ООО «Газпром газификация») на основании заявки от гражданина. В рамках догазификации подано 95 заявок, выполнено 4 подключения. | [5 empty] | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
63 | 11-251 | Построить детские площадки на улицах: Коммунистическая, 6; Мира, 8; БВВ, 18; Первопроходцев, 8; Юбилейная, 7а (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | В рамках полномочий ОМС установлена детская площадка по адресу проспект Коммунистический, 6/2, 6/3 в р.п. Линево. |  | 2224 |  |  | 2224 | Выполняется | Администрация Искитимского района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
64 | 11-255 | Увеличить количество мусорных баков и обеспечить своевременный вывоз мусора (р.п. Линево) | Округ №11, Искитимский | Карасева Дарья Николаевна | 2023 | По информации ОМС идет постоянное взаимодействие администрации р.п. Линево с МУП "Спецавтохозяйство", проведена закупка мусорных контейнеров. |  | 1970 |  |  | 1970 | Выполняется | Администрация Искитимского района
Всего по отчёту, тыс. руб. | [6 empty] | 174265.92 | 130509 | 3359.96 | 33777.68 | 341912.56